## LoadDataTable
액티비티코드 | 호선 | 블록 | 블록그룹 | 공정 | 계획착수일 | 계획완료일 | 계획공기 | 계획공수 | 중량 | 블록단계 | 납기일
2962B23P004 | 2962 | B23P0 | B23 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 392 | 89 | 조립 | 20190411
2962B23S004 | 2962 | B23S0 | B23 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 366 | 88 | 조립 | 20190411
2962B24P004 | 2962 | B24P0 | B24 | 04 | 20190329 | 20190410 | 9 | 192 | 52 | 조립 | 20190412
2962B24RL01 | 2962 | B24RL | B24 | 01 | 20190322 | 20190325 | 2 | 5.2 | 53 | LOT | 20190412
2962B24RL03 | 2962 | B24RL | B24 | 03 | 20190326 | 20190328 | 3 | 11.3 | 53 | LOT | 20190412
2962B24RL02 | 2962 | B24RL | B24 | 02 | 20190322 | 20190325 | 2 | 4.5 | 53 | LOT | 20190412
2962B24S004 | 2962 | B24S0 | B24 | 04 | 20190329 | 20190410 | 9 | 177 | 51 | 조립 | 20190412
2962B338P05 | 2962 | B338P | B33 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190215
2962B338S05 | 2962 | B338S | B33 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190215
2962B33P004 | 2962 | B33P0 | B33 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 214 | 45 | 조립 | 20190215
2962B33S004 | 2962 | B33S0 | B33 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 213 | 45 | 조립 | 20190215
2962B42P004 | 2962 | B42P0 | B42 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 296 | 62 | 조립 | 20190316
2962B42S004 | 2962 | B42S0 | B42 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 296 | 62 | 조립 | 20190316
2962B510P07 | 2962 | B510P | B51 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 290 | 0 | 단위 | 20190307
2962B510S07 | 2962 | B510S | B51 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 269 | 0 | 단위 | 20190307
2962B512P05 | 2962 | B512P | B51 | 05 | 20190219 | 20190219 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190307
2962B512S05 | 2962 | B512S | B51 | 05 | 20190219 | 20190219 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190307
2962B516P07 | 2962 | B516P | B51 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 152 | 0 | 단위 | 20190307
2962B516S07 | 2962 | B516S | B51 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 150 | 0 | 단위 | 20190307
2962B51P004 | 2962 | B51P0 | B51 | 04 | 20190220 | 20190305 | 8 | 203 | 163 | 조립 | 20190307
2962B51S004 | 2962 | B51S0 | B51 | 04 | 20190220 | 20190305 | 8 | 203 | 163 | 조립 | 20190307
2962D11P004 | 2962 | D11P0 | D11 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 410 | 191 | 조립 | 20190311
2962D11S004 | 2962 | D11S0 | D11 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 492 | 194 | 조립 | 20190311
2962E22P004 | 2962 | E22P0 | E22 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 190 | 31 | 조립 | 20190125
2962E22S004 | 2962 | E22S0 | E22 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 194 | 31 | 조립 | 20190125
2962E512P05 | 2962 | E512P | E51 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190226
2962E512S05 | 2962 | E512S | E51 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190226
2962E513P05 | 2962 | E513P | E51 | 05 | 20190108 | 20190109 | 2 | 12 | 0 | 단위 | 20190226
2962E513P06 | 2962 | E513P | E51 | 06 | 20190110 | 20190117 | 6 | 44 | 0 | 단위 | 20190226
2962E51P004 | 2962 | E51P0 | E51 | 04 | 20190121 | 20190131 | 9 | 195 | 97 | 조립 | 20190226
2962E51S004 | 2962 | E51S0 | E51 | 04 | 20190121 | 20190131 | 9 | 159 | 72 | 조립 | 20190226
2962E620P07 | 2962 | E620P | E62 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 223 | 0 | 단위 | 20190311
2962E620S07 | 2962 | E620S | E62 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 212 | 0 | 단위 | 20190311
2962E623P05 | 2962 | E623P | E62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190311
2962E623P06 | 2962 | E623P | E62 | 06 | 20190124 | 20190129 | 4 | 143 | 0 | 단위 | 20190311
2962E623S05 | 2962 | E623S | E62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190311
2962E623S06 | 2962 | E623S | E62 | 06 | 20190124 | 20190129 | 4 | 109 | 0 | 단위 | 20190311
2962E624P05 | 2962 | E624P | E62 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190311
2962E624P06 | 2962 | E624P | E62 | 06 | 20190118 | 20190123 | 4 | 53 | 0 | 단위 | 20190311
2962E624S05 | 2962 | E624S | E62 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190311
2962E624S06 | 2962 | E624S | E62 | 06 | 20190118 | 20190123 | 4 | 21 | 0 | 단위 | 20190311
2962E627P05 | 2962 | E627P | E62 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190311
2962E627P06 | 2962 | E627P | E62 | 06 | 20190115 | 20190118 | 4 | 108 | 0 | 단위 | 20190311
2962E627S05 | 2962 | E627S | E62 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190311
2962E627S06 | 2962 | E627S | E62 | 06 | 20190115 | 20190118 | 4 | 105 | 0 | 단위 | 20190311
2962E62P004 | 2962 | E62P0 | E62 | 04 | 20190130 | 20190215 | 9 | 276 | 212 | 조립 | 20190311
2962E62RL01 | 2962 | E62RL | E62 | 01 | 20190115 | 20190116 | 2 | 22.4 | 56 | LOT | 20190311
2962E62RL03 | 2962 | E62RL | E62 | 03 | 20190117 | 20190121 | 3 | 22.8 | 56 | LOT | 20190311
2962E62RL02 | 2962 | E62RL | E62 | 02 | 20190115 | 20190116 | 2 | 15.4 | 56 | LOT | 20190311
2962E62S004 | 2962 | E62S0 | E62 | 04 | 20190130 | 20190215 | 9 | 222 | 203 | 조립 | 20190311
2962E63P004 | 2962 | E63P0 | E63 | 04 | 20190312 | 20190315 | 4 | 5 | 2 | 조립 | 20190319
2962E63RL01 | 2962 | E63RL | E63 | 01 | 20190305 | 20190306 | 2 | 2 | 2 | LOT | 20190319
2962E63RL03 | 2962 | E63RL | E63 | 03 | 20190307 | 20190311 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190319
2962E63RL02 | 2962 | E63RL | E63 | 02 | 20190305 | 20190306 | 2 | 2.4 | 2 | LOT | 20190319
2962E63S004 | 2962 | E63S0 | E63 | 04 | 20190312 | 20190315 | 4 | 5 | 2 | 조립 | 20190319
2962E912A05 | 2962 | E912A | E91 | 05 | 20190111 | 20190111 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190213
2962E91A004 | 2962 | E91A0 | E91 | 04 | 20190114 | 20190124 | 9 | 94 | 51 | 조립 | 20190213
2962S138P05 | 2962 | S138P | S13 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190321
2962S138S05 | 2962 | S138S | S13 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190321
2962S13P004 | 2962 | S13P0 | S13 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 419 | 79 | 조립 | 20190321
2962S13RL01 | 2962 | S13RL | S13 | 01 | 20190128 | 20190129 | 2 | 14.4 | 106 | LOT | 20190321
2962S13RL03 | 2962 | S13RL | S13 | 03 | 20190130 | 20190201 | 3 | 3.8 | 106 | LOT | 20190321
2962S13RL02 | 2962 | S13RL | S13 | 02 | 20190128 | 20190129 | 2 | 1.5 | 106 | LOT | 20190321
2962S13S004 | 2962 | S13S0 | S13 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 419 | 79 | 조립 | 20190321
2962S20RL01 | 2962 | S20RL | S20 | 01 | 20190314 | 20190315 | 2 | 20.8 | 134 | LOT | 20190318
2962S20RL02 | 2962 | S20RL | S20 | 02 | 20190314 | 20190315 | 2 | 13.3 | 134 | LOT | 20190318
2962S21P004 | 2962 | S21P0 | S21 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 397 | 100 | 조립 | 20190418
2962S21S004 | 2962 | S21S0 | S21 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 397 | 100 | 조립 | 20190418
2962S22P004 | 2962 | S22P0 | S22 | 04 | 20190326 | 20190405 | 9 | 588 | 115 | 조립 | 20190418
2962S22S004 | 2962 | S22S0 | S22 | 04 | 20190326 | 20190405 | 9 | 588 | 115 | 조립 | 20190418
2964S74RL01 | 2964 | S74RL | S74 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 1.3 | 1 | LOT | 20190130
2964S74RL03 | 2964 | S74RL | S74 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 1.9 | 1 | LOT | 20190130
2964S74RL02 | 2964 | S74RL | S74 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 0.8 | 1 | LOT | 20190130
2964S74S004 | 2964 | S74S0 | S74 | 04 | 20190117 | 20190128 | 8 | 15 | 11 | 조립 | 20190130
2987A65P004 | 2987 | A65P0 | A65 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 2 | 2 | 조립 | 20190129
2987A65RL01 | 2987 | A65RL | A65 | 01 | 20190108 | 20190109 | 2 | 1.9 | 2 | LOT | 20190129
2987A65RL03 | 2987 | A65RL | A65 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 3.7 | 2 | LOT | 20190129
2987A65RL02 | 2987 | A65RL | A65 | 02 | 20190108 | 20190109 | 2 | 2.2 | 2 | LOT | 20190129
2987A65S004 | 2987 | A65S0 | A65 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 2 | 2 | 조립 | 20190129
2990A65P004 | 2990 | A65P0 | A65 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 13 | 2 | 조립 | 20190419
2990A65RL01 | 2990 | A65RL | A65 | 01 | 20190401 | 20190402 | 2 | 2 | 2 | LOT | 20190419
2990A65RL03 | 2990 | A65RL | A65 | 03 | 20190403 | 20190405 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190419
2990A65RL02 | 2990 | A65RL | A65 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 2.2 | 2 | LOT | 20190419
2990A65S004 | 2990 | A65S0 | A65 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 13 | 2 | 조립 | 20190419
2990B11RL01 | 2990 | B11RL | B11 | 01 | 20190212 | 20190213 | 2 | 14 | 32 | LOT | 20190313
2990B11RL03 | 2990 | B11RL | B11 | 03 | 20190214 | 20190218 | 3 | 15.2 | 32 | LOT | 20190313
2990B11RL02 | 2990 | B11RL | B11 | 02 | 20190212 | 20190213 | 2 | 10 | 32 | LOT | 20190313
2990B121P05 | 2990 | B121P | B12 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190308
2990B121S05 | 2990 | B121S | B12 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190308
2990B123P05 | 2990 | B123P | B12 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190308
2990B123P06 | 2990 | B123P | B12 | 06 | 20190104 | 20190109 | 4 | 134 | 0 | 단위 | 20190308
2990B123S05 | 2990 | B123S | B12 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190308
2990B123S06 | 2990 | B123S | B12 | 06 | 20190104 | 20190109 | 4 | 261 | 0 | 단위 | 20190308
2990B12P004 | 2990 | B12P0 | B12 | 04 | 20190111 | 20190122 | 8 | 143 | 79 | 조립 | 20190308
2990B12P008 | 2990 | B12P0 | B12 | 08 | 20190115 | 20190122 | 6 | 232 | 79 | 조립 | 20190308
2990B12RL03 | 2990 | B12RL | B12 | 03 | 20190104 | 20190108 | 3 | 7.6 | 34 | LOT | 20190308
2990B12S004 | 2990 | B12S0 | B12 | 04 | 20190111 | 20190122 | 8 | 220 | 143 | 조립 | 20190308
2990B12S008 | 2990 | B12S0 | B12 | 08 | 20190115 | 20190122 | 6 | 232 | 143 | 조립 | 20190308
2990B133P06 | 2990 | B133P | B13 | 06 | 20190108 | 20190111 | 4 | 159 | 0 | 단위 | 20190126
2990B133S06 | 2990 | B133S | B13 | 06 | 20190108 | 20190111 | 4 | 347 | 0 | 단위 | 20190126
2990B13P004 | 2990 | B13P0 | B13 | 04 | 20190114 | 20190123 | 8 | 129 | 96 | 조립 | 20190126
2990B13P008 | 2990 | B13P0 | B13 | 08 | 20190116 | 20190123 | 6 | 188 | 96 | 조립 | 20190126
2990B13S004 | 2990 | B13S0 | B13 | 04 | 20190114 | 20190123 | 8 | 224 | 172 | 조립 | 20190126
2990B13S008 | 2990 | B13S0 | B13 | 08 | 20190116 | 20190123 | 6 | 185 | 172 | 조립 | 20190126
2990B163P06 | 2990 | B163P | B16 | 06 | 20190104 | 20190111 | 6 | 114 | 0 | 단위 | 20190225
2990B163S06 | 2990 | B163S | B16 | 06 | 20190104 | 20190111 | 6 | 230 | 0 | 단위 | 20190225
2990B16P004 | 2990 | B16P0 | B16 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 92 | 91 | 조립 | 20190225
2990B16P008 | 2990 | B16P0 | B16 | 08 | 20190121 | 20190125 | 5 | 124 | 91 | 조립 | 20190225
2990B16S004 | 2990 | B16S0 | B16 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 168 | 162 | 조립 | 20190225
2990B16S008 | 2990 | B16S0 | B16 | 08 | 20190121 | 20190125 | 5 | 234 | 162 | 조립 | 20190225
2990B171P05 | 2990 | B171P | B17 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190131
2990B171S05 | 2990 | B171S | B17 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 36 | 0 | 단위 | 20190131
2990B173P05 | 2990 | B173P | B17 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190131
2990B173P06 | 2990 | B173P | B17 | 06 | 20190108 | 20190115 | 6 | 137 | 0 | 단위 | 20190131
2990B173S05 | 2990 | B173S | B17 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190131
2990B173S06 | 2990 | B173S | B17 | 06 | 20190108 | 20190115 | 6 | 282 | 0 | 단위 | 20190131
2990B17P004 | 2990 | B17P0 | B17 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 127 | 81 | 조립 | 20190131
2990B17P008 | 2990 | B17P0 | B17 | 08 | 20190122 | 20190128 | 5 | 125 | 81 | 조립 | 20190131
2990B17RL01 | 2990 | B17RL | B17 | 01 | 20190108 | 20190109 | 2 | 3.9 | 16 | LOT | 20190131
2990B17RL03 | 2990 | B17RL | B17 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 7.6 | 16 | LOT | 20190131
2990B17RL02 | 2990 | B17RL | B17 | 02 | 20190108 | 20190109 | 2 | 3 | 16 | LOT | 20190131
2990B17S004 | 2990 | B17S0 | B17 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 215 | 146 | 조립 | 20190131
2990B17S008 | 2990 | B17S0 | B17 | 08 | 20190122 | 20190128 | 5 | 125 | 146 | 조립 | 20190131
2990B181P05 | 2990 | B181P | B18 | 05 | 20190111 | 20190111 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190228
2990B181S05 | 2990 | B181S | B18 | 05 | 20190111 | 20190111 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190228
2990B183P06 | 2990 | B183P | B18 | 06 | 20190103 | 20190110 | 6 | 103 | 0 | 단위 | 20190228
2990B183S06 | 2990 | B183S | B18 | 06 | 20190103 | 20190110 | 6 | 237 | 0 | 단위 | 20190228
2990B18P004 | 2990 | B18P0 | B18 | 04 | 20190114 | 20190124 | 9 | 128 | 62 | 조립 | 20190228
2990B18P008 | 2990 | B18P0 | B18 | 08 | 20190118 | 20190124 | 5 | 210 | 62 | 조립 | 20190228
2990B18RL01 | 2990 | B18RL | B18 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 3.9 | 24 | LOT | 20190228
2990B18RL03 | 2990 | B18RL | B18 | 03 | 20190108 | 20190110 | 3 | 7.6 | 24 | LOT | 20190228
2990B18RL02 | 2990 | B18RL | B18 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 3 | 24 | LOT | 20190228
2990B18S004 | 2990 | B18S0 | B18 | 04 | 20190114 | 20190124 | 9 | 207 | 119 | 조립 | 20190228
2990B18S008 | 2990 | B18S0 | B18 | 08 | 20190118 | 20190124 | 5 | 210 | 119 | 조립 | 20190228
2990B19RL01 | 2990 | B19RL | B19 | 01 | 20190103 | 20190104 | 2 | 7.8 | 40 | LOT | 20190228
2990B19RL03 | 2990 | B19RL | B19 | 03 | 20190107 | 20190109 | 3 | 15.2 | 40 | LOT | 20190228
2990B19RL02 | 2990 | B19RL | B19 | 02 | 20190103 | 20190104 | 2 | 6 | 40 | LOT | 20190228
2990B20RL01 | 2990 | B20RL | B20 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 5.2 | 28 | LOT | 20190114
2990B20RL03 | 2990 | B20RL | B20 | 03 | 20190109 | 20190111 | 3 | 11.4 | 28 | LOT | 20190114
2990B20RL02 | 2990 | B20RL | B20 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 4.5 | 28 | LOT | 20190114
2990D132P05 | 2990 | D132P | D13 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190222
2990D132S05 | 2990 | D132S | D13 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190222
2990D13P004 | 2990 | D13P0 | D13 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 252 | 67 | 조립 | 20190222
2990D13S004 | 2990 | D13S0 | D13 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 246 | 63 | 조립 | 20190222
2990D14P004 | 2990 | D14P0 | D14 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 374 | 67 | 조립 | 20190306
2990D14S004 | 2990 | D14S0 | D14 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 371 | 67 | 조립 | 20190306
2990D15P004 | 2990 | D15P0 | D15 | 04 | 20190123 | 20190208 | 9 | 434 | 85 | 조립 | 20190211
2990D15S004 | 2990 | D15S0 | D15 | 04 | 20190123 | 20190208 | 9 | 399 | 79 | 조립 | 20190211
2990D18RL01 | 2990 | D18RL | D18 | 01 | 20190103 | 20190104 | 2 | 18.6 | 30 | LOT | 20190107
2990D190P07 | 2990 | D190P | D19 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 172 | 0 | 단위 | 20190313
2990D190S07 | 2990 | D190S | D19 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 172 | 0 | 단위 | 20190313
2990D193P06 | 2990 | D193P | D19 | 06 | 20190129 | 20190201 | 4 | 205 | 0 | 단위 | 20190313
2990D193S06 | 2990 | D193S | D19 | 06 | 20190129 | 20190201 | 4 | 212 | 0 | 단위 | 20190313
2990D19P004 | 2990 | D19P0 | D19 | 04 | 20190219 | 20190305 | 9 | 366 | 101 | 조립 | 20190313
2990D19S004 | 2990 | D19S0 | D19 | 04 | 20190219 | 20190305 | 9 | 361 | 99 | 조립 | 20190313
2990E11RL01 | 2990 | E11RL | E11 | 01 | 20190118 | 20190121 | 2 | 16.7 | 50 | LOT | 20190228
2990E11RL03 | 2990 | E11RL | E11 | 03 | 20190122 | 20190124 | 3 | 32.3 | 50 | LOT | 20190228
2990E11RL02 | 2990 | E11RL | E11 | 02 | 20190118 | 20190121 | 2 | 13.4 | 50 | LOT | 20190228
2990E122A05 | 2990 | E122A | E12 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190228
2990E12A004 | 2990 | E12A0 | E12 | 04 | 20190128 | 20190226 | 18 | 128 | 27 | 조립 | 20190228
2990E12A008 | 2990 | E12A0 | E12 | 08 | 20190215 | 20190226 | 8 | 91 | 27 | 조립 | 20190228
2990E12A010 | 2990 | E12A0 | E12 | 10 | 20190128 | 20190211 | 7 | 82 | 0 | 조립 | 20190228
2990E12RL01 | 2990 | E12RL | E12 | 01 | 20190125 | 20190128 | 2 | 5.2 | 11 | LOT | 20190228
2990E12RL03 | 2990 | E12RL | E12 | 03 | 20190129 | 20190131 | 3 | 15.2 | 11 | LOT | 20190228
2990E12RL02 | 2990 | E12RL | E12 | 02 | 20190125 | 20190128 | 2 | 6 | 11 | LOT | 20190228
2990E21P004 | 2990 | E21P0 | E21 | 04 | 20190131 | 20190219 | 10 | 183 | 27 | 조립 | 20190228
2990E21RL01 | 2990 | E21RL | E21 | 01 | 20190123 | 20190124 | 2 | 7.8 | 20 | LOT | 20190228
2990E21RL03 | 2990 | E21RL | E21 | 03 | 20190125 | 20190129 | 3 | 15.2 | 20 | LOT | 20190228
2990E21RL02 | 2990 | E21RL | E21 | 02 | 20190123 | 20190124 | 2 | 6 | 20 | LOT | 20190228
2990E21S004 | 2990 | E21S0 | E21 | 04 | 20190131 | 20190219 | 10 | 154 | 25 | 조립 | 20190228
2990E22P004 | 2990 | E22P0 | E22 | 04 | 20190208 | 20190220 | 9 | 99 | 15 | 조립 | 20190305
2990E22RL01 | 2990 | E22RL | E22 | 01 | 20190125 | 20190128 | 2 | 7.8 | 14 | LOT | 20190305
2990E22RL03 | 2990 | E22RL | E22 | 03 | 20190129 | 20190131 | 3 | 22.8 | 14 | LOT | 20190305
2990E22RL02 | 2990 | E22RL | E22 | 02 | 20190125 | 20190128 | 2 | 9 | 14 | LOT | 20190305
2990E22S004 | 2990 | E22S0 | E22 | 04 | 20190208 | 20190220 | 9 | 102 | 15 | 조립 | 20190305
2990E310P07 | 2990 | E310P | E31 | 07 | 20190116 | 20190123 | 6 | 327 | 0 | 단위 | 20190305
2990E310S07 | 2990 | E310S | E31 | 07 | 20190116 | 20190123 | 6 | 336 | 0 | 단위 | 20190305
2990E312P05 | 2990 | E312P | E31 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190305
2990E312S05 | 2990 | E312S | E31 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190305
2990E313P05 | 2990 | E313P | E31 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190305
2990E313P06 | 2990 | E313P | E31 | 06 | 20190117 | 20190122 | 4 | 82 | 0 | 단위 | 20190305
2990E313S05 | 2990 | E313S | E31 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190305
2990E313S06 | 2990 | E313S | E31 | 06 | 20190117 | 20190122 | 4 | 63 | 0 | 단위 | 20190305
2990E317P05 | 2990 | E317P | E31 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190305
2990E317P06 | 2990 | E317P | E31 | 06 | 20190110 | 20190115 | 4 | 44 | 0 | 단위 | 20190305
2990E317S05 | 2990 | E317S | E31 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190305
2990E317S06 | 2990 | E317S | E31 | 06 | 20190110 | 20190115 | 4 | 46 | 0 | 단위 | 20190305
2990E31P004 | 2990 | E31P0 | E31 | 04 | 20190124 | 20190211 | 9 | 508 | 156 | 조립 | 20190305
2990E31RL01 | 2990 | E31RL | E31 | 01 | 20190109 | 20190110 | 2 | 19 | 50 | LOT | 20190305
2990E31RL03 | 2990 | E31RL | E31 | 03 | 20190111 | 20190115 | 3 | 26.6 | 50 | LOT | 20190305
2990E31RL02 | 2990 | E31RL | E31 | 02 | 20190109 | 20190110 | 2 | 17.2 | 50 | LOT | 20190305
2990E31S004 | 2990 | E31S0 | E31 | 04 | 20190124 | 20190211 | 9 | 423 | 147 | 조립 | 20190305
2990E320P07 | 2990 | E320P | E32 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 211 | 0 | 단위 | 20190217
2990E320S07 | 2990 | E320S | E32 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 209 | 0 | 단위 | 20190217
2990E322P05 | 2990 | E322P | E32 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190217
2990E322S05 | 2990 | E322S | E32 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190217
2990E32P004 | 2990 | E32P0 | E32 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 169 | 59 | 조립 | 20190217
2990E32RL01 | 2990 | E32RL | E32 | 01 | 20190115 | 20190116 | 2 | 9.1 | 32 | LOT | 20190217
2990E32RL03 | 2990 | E32RL | E32 | 03 | 20190117 | 20190121 | 3 | 30.4 | 32 | LOT | 20190217
2990E32RL02 | 2990 | E32RL | E32 | 02 | 20190115 | 20190116 | 2 | 12 | 32 | LOT | 20190217
2990E32S004 | 2990 | E32S0 | E32 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 241 | 69 | 조립 | 20190217
2990E510P05 | 2990 | E510P | E51 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190319
2990E510P07 | 2990 | E510P | E51 | 07 | 20190124 | 20190131 | 6 | 165 | 0 | 단위 | 20190319
2990E510S05 | 2990 | E510S | E51 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190319
2990E510S07 | 2990 | E510S | E51 | 07 | 20190124 | 20190131 | 6 | 167 | 0 | 단위 | 20190319
2990E512P05 | 2990 | E512P | E51 | 05 | 20190131 | 20190131 | 1 | 51 | 0 | 단위 | 20190319
2990E512S05 | 2990 | E512S | E51 | 05 | 20190131 | 20190131 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190319
2990E513P05 | 2990 | E513P | E51 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190319
2990E513P06 | 2990 | E513P | E51 | 06 | 20190128 | 20190131 | 4 | 91 | 0 | 단위 | 20190319
2990E514P05 | 2990 | E514P | E51 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190319
2990E514P06 | 2990 | E514P | E51 | 06 | 20190128 | 20190131 | 4 | 103 | 0 | 단위 | 20190319
2990E517P05 | 2990 | E517P | E51 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190319
2990E517P06 | 2990 | E517P | E51 | 06 | 20190117 | 20190122 | 4 | 72 | 0 | 단위 | 20190319
2990E51P004 | 2990 | E51P0 | E51 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 693 | 224 | 조립 | 20190319
2990E51RL01 | 2990 | E51RL | E51 | 01 | 20190117 | 20190118 | 2 | 19.8 | 32 | LOT | 20190319
2990E51RL03 | 2990 | E51RL | E51 | 03 | 20190121 | 20190123 | 3 | 7.6 | 32 | LOT | 20190319
2990E51RL02 | 2990 | E51RL | E51 | 02 | 20190117 | 20190118 | 2 | 9 | 32 | LOT | 20190319
2990E51S004 | 2990 | E51S0 | E51 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 370 | 102 | 조립 | 20190319
2990E520P07 | 2990 | E520P | E52 | 07 | 20190130 | 20190212 | 6 | 115 | 0 | 단위 | 20190225
2990E520S07 | 2990 | E520S | E52 | 07 | 20190130 | 20190212 | 6 | 108 | 0 | 단위 | 20190225
2990E522P05 | 2990 | E522P | E52 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 35 | 0 | 단위 | 20190225
2990E522S05 | 2990 | E522S | E52 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190225
2990E527P05 | 2990 | E527P | E52 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190225
2990E527P06 | 2990 | E527P | E52 | 06 | 20190124 | 20190129 | 4 | 54 | 0 | 단위 | 20190225
2990E52P004 | 2990 | E52P0 | E52 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 299 | 110 | 조립 | 20190225
2990E52RL01 | 2990 | E52RL | E52 | 01 | 20190123 | 20190124 | 2 | 14.4 | 22 | LOT | 20190225
2990E52RL03 | 2990 | E52RL | E52 | 03 | 20190125 | 20190129 | 3 | 7.6 | 22 | LOT | 20190225
2990E52RL02 | 2990 | E52RL | E52 | 02 | 20190123 | 20190124 | 2 | 7.7 | 22 | LOT | 20190225
2990E52S004 | 2990 | E52S0 | E52 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 206 | 62 | 조립 | 20190225
2990G222A05 | 2990 | G222A | G22 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190311
2990G22A004 | 2990 | G22A0 | G22 | 04 | 20190215 | 20190226 | 8 | 294 | 104 | 조립 | 20190311
2990G232A05 | 2990 | G232A | G23 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190313
2990G23A004 | 2990 | G23A0 | G23 | 04 | 20190212 | 20190221 | 8 | 259 | 78 | 조립 | 20190313
2990H23RL01 | 2990 | H23RL | H23 | 01 | 20190107 | 20190109 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190117
2990H23RL03 | 2990 | H23RL | H23 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190117
2990H23RL02 | 2990 | H23RL | H23 | 02 | 20190107 | 20190109 | 3 | 0.2 | 2 | LOT | 20190117
2990N133P05 | 2990 | N133P | N13 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190128
2990N133P06 | 2990 | N133P | N13 | 06 | 20190110 | 20190118 | 7 | 143 | 0 | 단위 | 20190128
2990N133S05 | 2990 | N133S | N13 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190128
2990N133S06 | 2990 | N133S | N13 | 06 | 20190110 | 20190118 | 7 | 165 | 0 | 단위 | 20190128
2990N134P05 | 2990 | N134P | N13 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190128
2990N134P06 | 2990 | N134P | N13 | 06 | 20190117 | 20190125 | 7 | 69 | 46 | 단위 | 20190128
2990N134S05 | 2990 | N134S | N13 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190128
2990N134S06 | 2990 | N134S | N13 | 06 | 20190117 | 20190125 | 7 | 68 | 46 | 단위 | 20190128
2990N143P06 | 2990 | N143P | N14 | 06 | 20190108 | 20190114 | 5 | 157 | 0 | 단위 | 20190121
2990N143S06 | 2990 | N143S | N14 | 06 | 20190108 | 20190114 | 5 | 157 | 0 | 단위 | 20190121
2990N144P06 | 2990 | N144P | N14 | 06 | 20190114 | 20190118 | 5 | 89 | 62 | 단위 | 20190121
2990N144S06 | 2990 | N144S | N14 | 06 | 20190114 | 20190118 | 5 | 95 | 62 | 단위 | 20190121
2990N330P07 | 2990 | N330P | N33 | 07 | 20190108 | 20190114 | 5 | 365 | 0 | 단위 | 20190127
2990N330S07 | 2990 | N330S | N33 | 07 | 20190108 | 20190114 | 5 | 356 | 0 | 단위 | 20190127
2990N333P06 | 2990 | N333P | N33 | 06 | 20190116 | 20190124 | 7 | 192 | 78 | 단위 | 20190127
2990N333S06 | 2990 | N333S | N33 | 06 | 20190116 | 20190124 | 7 | 192 | 78 | 단위 | 20190127
2990N340P07 | 2990 | N340P | N34 | 07 | 20190115 | 20190121 | 5 | 164 | 0 | 단위 | 20190202
2990N340S07 | 2990 | N340S | N34 | 07 | 20190115 | 20190121 | 5 | 164 | 0 | 단위 | 20190202
2990N343P06 | 2990 | N343P | N34 | 06 | 20190122 | 20190130 | 7 | 195 | 65 | 단위 | 20190202
2990N343S06 | 2990 | N343S | N34 | 06 | 20190122 | 20190130 | 7 | 195 | 65 | 단위 | 20190202
2990N350P07 | 2990 | N350P | N35 | 07 | 20190116 | 20190122 | 5 | 202 | 0 | 단위 | 20190203
2990N350S07 | 2990 | N350S | N35 | 07 | 20190116 | 20190122 | 5 | 202 | 0 | 단위 | 20190203
2990N353P06 | 2990 | N353P | N35 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 206 | 76 | 단위 | 20190203
2990N353S06 | 2990 | N353S | N35 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 205 | 76 | 단위 | 20190203
2990N35RL03 | 2990 | N35RL | N35 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 3.8 | 38 | LOT | 20190203
2990N35RL02 | 2990 | N35RL | N35 | 02 | 20190108 | 20190109 | 2 | 3 | 38 | LOT | 20190203
2990S120P07 | 2990 | S120P | S12 | 07 | 20190117 | 20190124 | 6 | 255 | 0 | 단위 | 20190307
2990S120S07 | 2990 | S120S | S12 | 07 | 20190117 | 20190124 | 6 | 255 | 0 | 단위 | 20190307
2990S123P05 | 2990 | S123P | S12 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190307
2990S123P06 | 2990 | S123P | S12 | 06 | 20190125 | 20190130 | 4 | 160 | 0 | 단위 | 20190307
2990S123S05 | 2990 | S123S | S12 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190307
2990S123S06 | 2990 | S123S | S12 | 06 | 20190125 | 20190130 | 4 | 160 | 0 | 단위 | 20190307
2990S128P05 | 2990 | S128P | S12 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190307
2990S128S05 | 2990 | S128S | S12 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190307
2990S12P004 | 2990 | S12P0 | S12 | 04 | 20190131 | 20190218 | 9 | 283 | 96 | 조립 | 20190307
2990S12RL01 | 2990 | S12RL | S12 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 26.9 | 60 | LOT | 20190307
2990S12RL03 | 2990 | S12RL | S12 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 22.8 | 60 | LOT | 20190307
2990S12RL02 | 2990 | S12RL | S12 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 16.3 | 60 | LOT | 20190307
2990S12S004 | 2990 | S12S0 | S12 | 04 | 20190131 | 20190218 | 9 | 283 | 96 | 조립 | 20190307
2990S134P06 | 2990 | S134P | S13 | 06 | 20190123 | 20190128 | 4 | 131 | 0 | 단위 | 20190217
2990S134S06 | 2990 | S134S | S13 | 06 | 20190123 | 20190128 | 4 | 121 | 0 | 단위 | 20190217
2990S13P004 | 2990 | S13P0 | S13 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 411 | 66 | 조립 | 20190217
2990S13S004 | 2990 | S13S0 | S13 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 410 | 66 | 조립 | 20190217
2990S14P004 | 2990 | S14P0 | S14 | 04 | 20190211 | 20190221 | 9 | 323 | 53 | 조립 | 20190314
2990S14S004 | 2990 | S14S0 | S14 | 04 | 20190211 | 20190221 | 9 | 328 | 53 | 조립 | 20190314
2990S154P06 | 2990 | S154P | S15 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 99 | 0 | 단위 | 20190225
2990S154S06 | 2990 | S154S | S15 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 99 | 0 | 단위 | 20190225
2990S15P004 | 2990 | S15P0 | S15 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 511 | 69 | 조립 | 20190225
2990S15S004 | 2990 | S15S0 | S15 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 506 | 69 | 조립 | 20190225
2990S16RL01 | 2990 | S16RL | S16 | 01 | 20190124 | 20190125 | 2 | 2.6 | 10 | LOT | 20190313
2990S174P05 | 2990 | S174P | S17 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190204
2990S174S05 | 2990 | S174S | S17 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190204
2990S178P05 | 2990 | S178P | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190204
2990S178S05 | 2990 | S178S | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190204
2990S17RL01 | 2990 | S17RL | S17 | 01 | 20190114 | 20190115 | 2 | 47.2 | 108 | LOT | 20190204
2990S17RL03 | 2990 | S17RL | S17 | 03 | 20190116 | 20190118 | 3 | 19 | 108 | LOT | 20190204
2990S17RL02 | 2990 | S17RL | S17 | 02 | 20190114 | 20190115 | 2 | 22.2 | 108 | LOT | 20190204
2991A65P004 | 2991 | A65P0 | A65 | 04 | 20190515 | 20190527 | 9 | 66 | 2 | 조립 | 20190529
2991A65RL01 | 2991 | A65RL | A65 | 01 | 20190508 | 20190509 | 2 | 2 | 2 | LOT | 20190529
2991A65RL03 | 2991 | A65RL | A65 | 03 | 20190510 | 20190514 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190529
2991A65RL02 | 2991 | A65RL | A65 | 02 | 20190508 | 20190509 | 2 | 2.2 | 2 | LOT | 20190529
2991A65S004 | 2991 | A65S0 | A65 | 04 | 20190515 | 20190527 | 9 | 66 | 2 | 조립 | 20190529
2991B11RL01 | 2991 | B11RL | B11 | 01 | 20190326 | 20190327 | 2 | 14 | 32 | LOT | 20190418
2991B11RL03 | 2991 | B11RL | B11 | 03 | 20190328 | 20190401 | 3 | 15.1 | 32 | LOT | 20190418
2991B11RL02 | 2991 | B11RL | B11 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 10 | 32 | LOT | 20190418
2991B121P05 | 2991 | B121P | B12 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190404
2991B121S05 | 2991 | B121S | B12 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190404
2991B123P05 | 2991 | B123P | B12 | 05 | 20190219 | 20190219 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190404
2991B123P06 | 2991 | B123P | B12 | 06 | 20190221 | 20190228 | 6 | 134 | 0 | 단위 | 20190404
2991B123S05 | 2991 | B123S | B12 | 05 | 20190219 | 20190219 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190404
2991B123S06 | 2991 | B123S | B12 | 06 | 20190221 | 20190228 | 6 | 260 | 0 | 단위 | 20190404
2991B12P004 | 2991 | B12P0 | B12 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 137 | 79 | 조립 | 20190404
2991B12P008 | 2991 | B12P0 | B12 | 08 | 20190308 | 20190314 | 5 | 231 | 79 | 조립 | 20190404
2991B12RL01 | 2991 | B12RL | B12 | 01 | 20190221 | 20190222 | 2 | 10.5 | 34 | LOT | 20190404
2991B12RL03 | 2991 | B12RL | B12 | 03 | 20190225 | 20190227 | 3 | 7.6 | 34 | LOT | 20190404
2991B12RL02 | 2991 | B12RL | B12 | 02 | 20190221 | 20190222 | 2 | 5.7 | 34 | LOT | 20190404
2991B12S004 | 2991 | B12S0 | B12 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 210 | 143 | 조립 | 20190404
2991B12S008 | 2991 | B12S0 | B12 | 08 | 20190308 | 20190314 | 5 | 231 | 143 | 조립 | 20190404
2991B133P06 | 2991 | B133P | B13 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 158 | 0 | 단위 | 20190318
2991B133S06 | 2991 | B133S | B13 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 329 | 0 | 단위 | 20190318
2991B13P004 | 2991 | B13P0 | B13 | 04 | 20190305 | 20190315 | 9 | 121 | 96 | 조립 | 20190318
2991B13P008 | 2991 | B13P0 | B13 | 08 | 20190311 | 20190315 | 5 | 187 | 96 | 조립 | 20190318
2991B13S004 | 2991 | B13S0 | B13 | 04 | 20190305 | 20190315 | 9 | 212 | 172 | 조립 | 20190318
2991B13S008 | 2991 | B13S0 | B13 | 08 | 20190311 | 20190315 | 5 | 184 | 172 | 조립 | 20190318
2991B143P06 | 2991 | B143P | B14 | 06 | 20190312 | 20190319 | 6 | 106 | 0 | 단위 | 20190417
2991B143S06 | 2991 | B143S | B14 | 06 | 20190312 | 20190319 | 6 | 217 | 0 | 단위 | 20190417
2991B14P004 | 2991 | B14P0 | B14 | 04 | 20190321 | 20190402 | 9 | 86 | 91 | 조립 | 20190417
2991B14P008 | 2991 | B14P0 | B14 | 08 | 20190327 | 20190402 | 5 | 132 | 91 | 조립 | 20190417
2991B14S004 | 2991 | B14S0 | B14 | 04 | 20190321 | 20190402 | 9 | 159 | 161 | 조립 | 20190417
2991B14S008 | 2991 | B14S0 | B14 | 08 | 20190327 | 20190402 | 5 | 132 | 161 | 조립 | 20190417
2991B153P06 | 2991 | B153P | B15 | 06 | 20190311 | 20190318 | 6 | 147 | 0 | 단위 | 20190404
2991B153S06 | 2991 | B153S | B15 | 06 | 20190311 | 20190318 | 6 | 334 | 0 | 단위 | 20190404
2991B15P004 | 2991 | B15P0 | B15 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 138 | 96 | 조립 | 20190404
2991B15P008 | 2991 | B15P0 | B15 | 08 | 20190326 | 20190401 | 5 | 194 | 96 | 조립 | 20190404
2991B15S004 | 2991 | B15S0 | B15 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 240 | 172 | 조립 | 20190404
2991B15S008 | 2991 | B15S0 | B15 | 08 | 20190326 | 20190401 | 5 | 194 | 172 | 조립 | 20190404
2991B181P05 | 2991 | B181P | B18 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190410
2991B181S05 | 2991 | B181S | B18 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190410
2991B183P05 | 2991 | B183P | B18 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190410
2991B183P06 | 2991 | B183P | B18 | 06 | 20190228 | 20190308 | 5 | 96 | 0 | 단위 | 20190410
2991B183S05 | 2991 | B183S | B18 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 28 | 0 | 단위 | 20190410
2991B183S06 | 2991 | B183S | B18 | 06 | 20190228 | 20190308 | 5 | 236 | 0 | 단위 | 20190410
2991B18P004 | 2991 | B18P0 | B18 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 127 | 62 | 조립 | 20190410
2991B18P008 | 2991 | B18P0 | B18 | 08 | 20190319 | 20190325 | 5 | 206 | 62 | 조립 | 20190410
2991B18RL01 | 2991 | B18RL | B18 | 01 | 20190305 | 20190306 | 2 | 3.9 | 24 | LOT | 20190410
2991B18RL03 | 2991 | B18RL | B18 | 03 | 20190307 | 20190311 | 3 | 7.6 | 24 | LOT | 20190410
2991B18RL02 | 2991 | B18RL | B18 | 02 | 20190305 | 20190306 | 2 | 3 | 24 | LOT | 20190410
2991B18S004 | 2991 | B18S0 | B18 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 198 | 119 | 조립 | 20190410
2991B18S008 | 2991 | B18S0 | B18 | 08 | 20190319 | 20190325 | 5 | 206 | 119 | 조립 | 20190410
2991B19RL01 | 2991 | B19RL | B19 | 01 | 20190305 | 20190306 | 2 | 7.8 | 40 | LOT | 20190410
2991B19RL03 | 2991 | B19RL | B19 | 03 | 20190307 | 20190311 | 3 | 15.1 | 40 | LOT | 20190410
2991B19RL02 | 2991 | B19RL | B19 | 02 | 20190305 | 20190306 | 2 | 6 | 40 | LOT | 20190410
2991B20RL01 | 2991 | B20RL | B20 | 01 | 20190305 | 20190306 | 2 | 5.2 | 28 | LOT | 20190314
2991B20RL03 | 2991 | B20RL | B20 | 03 | 20190307 | 20190311 | 3 | 11.3 | 28 | LOT | 20190314
2991B20RL02 | 2991 | B20RL | B20 | 02 | 20190305 | 20190306 | 2 | 4.5 | 28 | LOT | 20190314
2991D112P05 | 2991 | D112P | D11 | 05 | 20190225 | 20190225 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190408
2991D112S05 | 2991 | D112S | D11 | 05 | 20190225 | 20190225 | 1 | 43 | 0 | 단위 | 20190408
2991D11P004 | 2991 | D11P0 | D11 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 185 | 44 | 조립 | 20190408
2991D11S004 | 2991 | D11S0 | D11 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 201 | 44 | 조립 | 20190408
2991D122P05 | 2991 | D122P | D12 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 43 | 0 | 단위 | 20190316
2991D122S05 | 2991 | D122S | D12 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190316
2991D12P004 | 2991 | D12P0 | D12 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 226 | 47 | 조립 | 20190316
2991D12S004 | 2991 | D12S0 | D12 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 271 | 44 | 조립 | 20190316
2991D132P05 | 2991 | D132P | D13 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190410
2991D132S05 | 2991 | D132S | D13 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190410
2991D16P004 | 2991 | D16P0 | D16 | 04 | 20190314 | 20190326 | 9 | 264 | 68 | 조립 | 20190404
2991D16S004 | 2991 | D16S0 | D16 | 04 | 20190314 | 20190326 | 9 | 254 | 67 | 조립 | 20190404
2991D190P07 | 2991 | D190P | D19 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 172 | 0 | 단위 | 20190415
2991D190S07 | 2991 | D190S | D19 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 162 | 0 | 단위 | 20190415
2991D193P06 | 2991 | D193P | D19 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 211 | 0 | 단위 | 20190415
2991D193S06 | 2991 | D193S | D19 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 211 | 0 | 단위 | 20190415
2991D19P004 | 2991 | D19P0 | D19 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 369 | 101 | 조립 | 20190415
2991D19S004 | 2991 | D19S0 | D19 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 338 | 99 | 조립 | 20190415
2991E111A05 | 2991 | E111A | E11 | 05 | 20190318 | 20190319 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190409
2991E112A05 | 2991 | E112A | E11 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190409
2991E11A004 | 2991 | E11A0 | E11 | 04 | 20190313 | 20190405 | 18 | 786 | 151 | 조립 | 20190409
2991E11A008 | 2991 | E11A0 | E11 | 08 | 20190327 | 20190405 | 8 | 546 | 151 | 조립 | 20190409
2991E11A010 | 2991 | E11A0 | E11 | 10 | 20190313 | 20190321 | 7 | 211 | 0 | 조립 | 20190409
2991E11RL01 | 2991 | E11RL | E11 | 01 | 20190311 | 20190312 | 2 | 16.5 | 50 | LOT | 20190409
2991E11RL03 | 2991 | E11RL | E11 | 03 | 20190313 | 20190315 | 3 | 32.2 | 50 | LOT | 20190409
2991E11RL02 | 2991 | E11RL | E11 | 02 | 20190311 | 20190312 | 2 | 13.3 | 50 | LOT | 20190409
2991E122A05 | 2991 | E122A | E12 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190409
2991E12A004 | 2991 | E12A0 | E12 | 04 | 20190313 | 20190405 | 18 | 128 | 27 | 조립 | 20190409
2991E12A008 | 2991 | E12A0 | E12 | 08 | 20190327 | 20190405 | 8 | 91 | 27 | 조립 | 20190409
2991E12A010 | 2991 | E12A0 | E12 | 10 | 20190313 | 20190321 | 7 | 82 | 0 | 조립 | 20190409
2991E12RL01 | 2991 | E12RL | E12 | 01 | 20190312 | 20190313 | 2 | 5.2 | 11 | LOT | 20190409
2991E12RL03 | 2991 | E12RL | E12 | 03 | 20190314 | 20190318 | 3 | 15.1 | 11 | LOT | 20190409
2991E12RL02 | 2991 | E12RL | E12 | 02 | 20190312 | 20190313 | 2 | 6 | 11 | LOT | 20190409
2991E21P004 | 2991 | E21P0 | E21 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 183 | 27 | 조립 | 20190405
2991E21RL01 | 2991 | E21RL | E21 | 01 | 20190308 | 20190311 | 2 | 7.8 | 20 | LOT | 20190405
2991E21RL03 | 2991 | E21RL | E21 | 03 | 20190312 | 20190314 | 3 | 15.1 | 20 | LOT | 20190405
2991E21RL02 | 2991 | E21RL | E21 | 02 | 20190308 | 20190311 | 2 | 6 | 20 | LOT | 20190405
2991E21S004 | 2991 | E21S0 | E21 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 153 | 25 | 조립 | 20190405
2991E22P004 | 2991 | E22P0 | E22 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 98 | 15 | 조립 | 20190408
2991E22RL01 | 2991 | E22RL | E22 | 01 | 20190311 | 20190312 | 2 | 7.8 | 14 | LOT | 20190408
2991E22RL03 | 2991 | E22RL | E22 | 03 | 20190313 | 20190315 | 3 | 22.7 | 14 | LOT | 20190408
2991E22RL02 | 2991 | E22RL | E22 | 02 | 20190311 | 20190312 | 2 | 8.9 | 14 | LOT | 20190408
2991E22S004 | 2991 | E22S0 | E22 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 101 | 15 | 조립 | 20190408
2991G122S05 | 2991 | G122S | G12 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190417
2991G222A05 | 2991 | G222A | G22 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190416
2991G22A004 | 2991 | G22A0 | G22 | 04 | 20190327 | 20190405 | 8 | 355 | 104 | 조립 | 20190416
2991G232A05 | 2991 | G232A | G23 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190411
2991G23A004 | 2991 | G23A0 | G23 | 04 | 20190318 | 20190327 | 8 | 312 | 78 | 조립 | 20190411
2991H23RL01 | 2991 | H23RL | H23 | 01 | 20190208 | 20190212 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190218
2991H23RL03 | 2991 | H23RL | H23 | 03 | 20190213 | 20190215 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190218
2991H23RL02 | 2991 | H23RL | H23 | 02 | 20190208 | 20190212 | 3 | 0.2 | 2 | LOT | 20190218
2991N113P05 | 2991 | N113P | N11 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190301
2991N113P06 | 2991 | N113P | N11 | 06 | 20190211 | 20190219 | 7 | 114 | 0 | 단위 | 20190301
2991N113S05 | 2991 | N113S | N11 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190301
2991N113S06 | 2991 | N113S | N11 | 06 | 20190211 | 20190219 | 7 | 150 | 0 | 단위 | 20190301
2991N114P05 | 2991 | N114P | N11 | 05 | 20190215 | 20190215 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190301
2991N114P06 | 2991 | N114P | N11 | 06 | 20190218 | 20190226 | 7 | 57 | 52 | 단위 | 20190301
2991N114S05 | 2991 | N114S | N11 | 05 | 20190215 | 20190215 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190301
2991N114S06 | 2991 | N114S | N11 | 06 | 20190218 | 20190226 | 7 | 58 | 52 | 단위 | 20190301
2991N123P05 | 2991 | N123P | N12 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190302
2991N123P06 | 2991 | N123P | N12 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 86 | 0 | 단위 | 20190302
2991N123S05 | 2991 | N123S | N12 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190302
2991N123S06 | 2991 | N123S | N12 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 122 | 0 | 단위 | 20190302
2991N124P05 | 2991 | N124P | N12 | 05 | 20190218 | 20190218 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190302
2991N124P06 | 2991 | N124P | N12 | 06 | 20190219 | 20190227 | 7 | 70 | 54 | 단위 | 20190302
2991N124S05 | 2991 | N124S | N12 | 05 | 20190218 | 20190218 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190302
2991N124S06 | 2991 | N124S | N12 | 06 | 20190219 | 20190227 | 7 | 74 | 54 | 단위 | 20190302
2991N133P05 | 2991 | N133P | N13 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190311
2991N133S05 | 2991 | N133S | N13 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190311
2991N134P05 | 2991 | N134P | N13 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190311
2991N134S05 | 2991 | N134S | N13 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190311
2991N163P06 | 2991 | N163P | N16 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 152 | 0 | 단위 | 20190315
2991N163S06 | 2991 | N163S | N16 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 155 | 0 | 단위 | 20190315
2991N164P06 | 2991 | N164P | N16 | 06 | 20190305 | 20190312 | 6 | 414 | 62 | 단위 | 20190315
2991N164S06 | 2991 | N164S | N16 | 06 | 20190305 | 20190312 | 6 | 82 | 62 | 단위 | 20190315
2991N330P07 | 2991 | N330P | N33 | 07 | 20190215 | 20190221 | 5 | 351 | 0 | 단위 | 20190308
2991N330S07 | 2991 | N330S | N33 | 07 | 20190215 | 20190221 | 5 | 352 | 0 | 단위 | 20190308
2991N333P05 | 2991 | N333P | N33 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190308
2991N333P06 | 2991 | N333P | N33 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 192 | 78 | 단위 | 20190308
2991N333S05 | 2991 | N333S | N33 | 05 | 20190225 | 20190225 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190308
2991N333S06 | 2991 | N333S | N33 | 06 | 20190222 | 20190305 | 6 | 192 | 78 | 단위 | 20190308
2991N35RL03 | 2991 | N35RL | N35 | 03 | 20190214 | 20190218 | 3 | 3.8 | 38 | LOT | 20190221
2991N35RL02 | 2991 | N35RL | N35 | 02 | 20190212 | 20190213 | 2 | 3 | 38 | LOT | 20190221
2991N360P07 | 2991 | N360P | N36 | 07 | 20190226 | 20190305 | 4 | 186 | 0 | 단위 | 20190317
2991N360S07 | 2991 | N360S | N36 | 07 | 20190226 | 20190305 | 4 | 185 | 0 | 단위 | 20190317
2991N363P06 | 2991 | N363P | N36 | 06 | 20190306 | 20190314 | 7 | 133 | 66 | 단위 | 20190317
2991N363S06 | 2991 | N363S | N36 | 06 | 20190306 | 20190314 | 7 | 133 | 66 | 단위 | 20190317
2991S11RL01 | 2991 | S11RL | S11 | 01 | 20190314 | 20190315 | 2 | 35 | 84 | LOT | 20190418
2991S11RL03 | 2991 | S11RL | S11 | 03 | 20190318 | 20190320 | 3 | 34 | 84 | LOT | 20190418
2991S11RL02 | 2991 | S11RL | S11 | 02 | 20190314 | 20190315 | 2 | 22.6 | 84 | LOT | 20190418
2991S120P07 | 2991 | S120P | S12 | 07 | 20190220 | 20190227 | 6 | 240 | 0 | 단위 | 20190408
2991S120S07 | 2991 | S120S | S12 | 07 | 20190220 | 20190227 | 6 | 240 | 0 | 단위 | 20190408
2991S123P05 | 2991 | S123P | S12 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190408
2991S123P06 | 2991 | S123P | S12 | 06 | 20190228 | 20190306 | 3 | 151 | 0 | 단위 | 20190408
2991S123S05 | 2991 | S123S | S12 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190408
2991S123S06 | 2991 | S123S | S12 | 06 | 20190228 | 20190306 | 3 | 151 | 0 | 단위 | 20190408
2991S128P05 | 2991 | S128P | S12 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190408
2991S128S05 | 2991 | S128S | S12 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190408
2991S12RL01 | 2991 | S12RL | S12 | 01 | 20190213 | 20190214 | 2 | 26.8 | 60 | LOT | 20190408
2991S12RL03 | 2991 | S12RL | S12 | 03 | 20190215 | 20190219 | 3 | 22.8 | 60 | LOT | 20190408
2991S12RL02 | 2991 | S12RL | S12 | 02 | 20190213 | 20190214 | 2 | 16.3 | 60 | LOT | 20190408
2991S134P06 | 2991 | S134P | S13 | 06 | 20190305 | 20190307 | 3 | 131 | 0 | 단위 | 20190325
2991S134S06 | 2991 | S134S | S13 | 06 | 20190305 | 20190307 | 3 | 121 | 0 | 단위 | 20190325
2991S13P004 | 2991 | S13P0 | S13 | 04 | 20190312 | 20190322 | 9 | 369 | 66 | 조립 | 20190325
2991S13S004 | 2991 | S13S0 | S13 | 04 | 20190312 | 20190322 | 9 | 371 | 66 | 조립 | 20190325
2991S16P004 | 2991 | S16P0 | S16 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 317 | 53 | 조립 | 20190416
2991S16RL01 | 2991 | S16RL | S16 | 01 | 20190308 | 20190311 | 2 | 2.6 | 10 | LOT | 20190416
2991S16S004 | 2991 | S16S0 | S16 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 319 | 53 | 조립 | 20190416
2991S170P07 | 2991 | S170P | S17 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 271 | 0 | 단위 | 20190401
2991S170S07 | 2991 | S170S | S17 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 256 | 0 | 단위 | 20190401
2991S173P05 | 2991 | S173P | S17 | 05 | 20190311 | 20190311 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190401
2991S173P06 | 2991 | S173P | S17 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 151 | 0 | 단위 | 20190401
2991S173S05 | 2991 | S173S | S17 | 05 | 20190311 | 20190311 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190401
2991S173S06 | 2991 | S173S | S17 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 161 | 0 | 단위 | 20190401
2991S174P05 | 2991 | S174P | S17 | 05 | 20190311 | 20190311 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190401
2991S174P06 | 2991 | S174P | S17 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 90 | 0 | 단위 | 20190401
2991S174S05 | 2991 | S174S | S17 | 05 | 20190311 | 20190311 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190401
2991S174S06 | 2991 | S174S | S17 | 06 | 20190312 | 20190315 | 4 | 90 | 0 | 단위 | 20190401
2991S178P05 | 2991 | S178P | S17 | 05 | 20190318 | 20190318 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190401
2991S178S05 | 2991 | S178S | S17 | 05 | 20190318 | 20190318 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190401
2991S17P004 | 2991 | S17P0 | S17 | 04 | 20190319 | 20190329 | 9 | 440 | 126 | 조립 | 20190401
2991S17RL01 | 2991 | S17RL | S17 | 01 | 20190222 | 20190225 | 2 | 45.7 | 108 | LOT | 20190401
2991S17RL03 | 2991 | S17RL | S17 | 03 | 20190226 | 20190228 | 3 | 19 | 108 | LOT | 20190401
2991S17RL02 | 2991 | S17RL | S17 | 02 | 20190222 | 20190225 | 2 | 22.1 | 108 | LOT | 20190401
2991S17S004 | 2991 | S17S0 | S17 | 04 | 20190319 | 20190329 | 9 | 438 | 126 | 조립 | 20190401
2991S180P07 | 2991 | S180P | S18 | 07 | 20190314 | 20190321 | 6 | 189 | 0 | 단위 | 20190411
2991S180S07 | 2991 | S180S | S18 | 07 | 20190314 | 20190321 | 6 | 187 | 0 | 단위 | 20190411
2991S183P05 | 2991 | S183P | S18 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190411
2991S183P06 | 2991 | S183P | S18 | 06 | 20190322 | 20190327 | 4 | 152 | 0 | 단위 | 20190411
2991S183S05 | 2991 | S183S | S18 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190411
2991S183S06 | 2991 | S183S | S18 | 06 | 20190322 | 20190327 | 4 | 151 | 0 | 단위 | 20190411
2991S18P004 | 2991 | S18P0 | S18 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 371 | 91 | 조립 | 20190411
2991S18RL01 | 2991 | S18RL | S18 | 01 | 20190307 | 20190308 | 2 | 44.7 | 92 | LOT | 20190411
2991S18RL03 | 2991 | S18RL | S18 | 03 | 20190311 | 20190313 | 3 | 37.8 | 92 | LOT | 20190411
2991S18RL02 | 2991 | S18RL | S18 | 02 | 20190307 | 20190308 | 2 | 35.6 | 92 | LOT | 20190411
2991S18S004 | 2991 | S18S0 | S18 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 371 | 91 | 조립 | 20190411
2991S190P07 | 2991 | S190P | S19 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 207 | 0 | 단위 | 20190415
2991S190S07 | 2991 | S190S | S19 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 207 | 0 | 단위 | 20190415
2991S193P05 | 2991 | S193P | S19 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190415
2991S193P06 | 2991 | S193P | S19 | 06 | 20190326 | 20190329 | 4 | 153 | 0 | 단위 | 20190415
2991S193S05 | 2991 | S193S | S19 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190415
2991S193S06 | 2991 | S193S | S19 | 06 | 20190326 | 20190329 | 4 | 153 | 0 | 단위 | 20190415
2991S19P004 | 2991 | S19P0 | S19 | 04 | 20190401 | 20190411 | 9 | 401 | 119 | 조립 | 20190415
2991S19RL01 | 2991 | S19RL | S19 | 01 | 20190311 | 20190312 | 2 | 43 | 106 | LOT | 20190415
2991S19RL03 | 2991 | S19RL | S19 | 03 | 20190313 | 20190315 | 3 | 34 | 106 | LOT | 20190415
2991S19RL02 | 2991 | S19RL | S19 | 02 | 20190311 | 20190312 | 2 | 26.7 | 106 | LOT | 20190415
2991S19S004 | 2991 | S19S0 | S19 | 04 | 20190401 | 20190411 | 9 | 401 | 119 | 조립 | 20190415
2991S200P07 | 2991 | S200P | S20 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 232 | 0 | 단위 | 20190417
2991S200S07 | 2991 | S200S | S20 | 07 | 20190318 | 20190325 | 6 | 232 | 0 | 단위 | 20190417
2991S203P05 | 2991 | S203P | S20 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190417
2991S203P06 | 2991 | S203P | S20 | 06 | 20190326 | 20190401 | 5 | 246 | 0 | 단위 | 20190417
2991S203S05 | 2991 | S203S | S20 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190417
2991S203S06 | 2991 | S203S | S20 | 06 | 20190326 | 20190401 | 5 | 246 | 0 | 단위 | 20190417
2991S20P004 | 2991 | S20P0 | S20 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 417 | 109 | 조립 | 20190417
2991S20S004 | 2991 | S20S0 | S20 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 417 | 109 | 조립 | 20190417
2992B113P05 | 2992 | B113P | B11 | 05 | 20190530 | 20190530 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190625
2992B113S05 | 2992 | B113S | B11 | 05 | 20190530 | 20190530 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190625
2992B11RL03 | 2992 | B11RL | B11 | 03 | 20190605 | 20190610 | 3 | 14.8 | 32 | LOT | 20190625
2992B11RL02 | 2992 | B11RL | B11 | 02 | 20190603 | 20190604 | 2 | 24.1 | 32 | LOT | 20190625
2992B12RL01 | 2992 | B12RL | B12 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 10.3 | 34 | LOT | 20190620
2992B12RL03 | 2992 | B12RL | B12 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 7.4 | 34 | LOT | 20190620
2992B12RL02 | 2992 | B12RL | B12 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 5.5 | 34 | LOT | 20190620
2992B143P06 | 2992 | B143P | B14 | 06 | 20190516 | 20190523 | 6 | 107 | 0 | 단위 | 20190625
2992B143S06 | 2992 | B143S | B14 | 06 | 20190516 | 20190523 | 6 | 219 | 0 | 단위 | 20190625
2992B14P004 | 2992 | B14P0 | B14 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 87 | 91 | 조립 | 20190625
2992B14P008 | 2992 | B14P0 | B14 | 08 | 20190531 | 20190607 | 5 | 126 | 91 | 조립 | 20190625
2992B14S004 | 2992 | B14S0 | B14 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 160 | 161 | 조립 | 20190625
2992B14S008 | 2992 | B14S0 | B14 | 08 | 20190531 | 20190607 | 5 | 126 | 161 | 조립 | 20190625
2992B153P06 | 2992 | B153P | B15 | 06 | 20190520 | 20190527 | 6 | 150 | 0 | 단위 | 20190613
2992B153S06 | 2992 | B153S | B15 | 06 | 20190520 | 20190527 | 6 | 338 | 0 | 단위 | 20190613
2992B15P004 | 2992 | B15P0 | B15 | 04 | 20190528 | 20190610 | 9 | 133 | 96 | 조립 | 20190613
2992B15P008 | 2992 | B15P0 | B15 | 08 | 20190603 | 20190610 | 5 | 185 | 96 | 조립 | 20190613
2992B15S004 | 2992 | B15S0 | B15 | 04 | 20190528 | 20190610 | 9 | 309 | 172 | 조립 | 20190613
2992B15S008 | 2992 | B15S0 | B15 | 08 | 20190603 | 20190610 | 5 | 185 | 172 | 조립 | 20190613
2992B17RL01 | 2992 | B17RL | B17 | 01 | 20190517 | 20190520 | 2 | 3.8 | 16 | LOT | 20190526
2992B17RL03 | 2992 | B17RL | B17 | 03 | 20190521 | 20190523 | 3 | 7.4 | 16 | LOT | 20190526
2992B17RL02 | 2992 | B17RL | B17 | 02 | 20190517 | 20190520 | 2 | 2.9 | 16 | LOT | 20190526
2992B18RL01 | 2992 | B18RL | B18 | 01 | 20190513 | 20190514 | 2 | 3.8 | 24 | LOT | 20190620
2992B18RL03 | 2992 | B18RL | B18 | 03 | 20190515 | 20190517 | 3 | 7.4 | 24 | LOT | 20190620
2992B18RL02 | 2992 | B18RL | B18 | 02 | 20190513 | 20190514 | 2 | 2.9 | 24 | LOT | 20190620
2992B191P05 | 2992 | B191P | B19 | 05 | 20190521 | 20190521 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190621
2992B191S05 | 2992 | B191S | B19 | 05 | 20190521 | 20190521 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190621
2992B193A05 | 2992 | B193A | B19 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190621
2992B193A06 | 2992 | B193A | B19 | 06 | 20190514 | 20190521 | 6 | 257 | 0 | 단위 | 20190621
2992B19A004 | 2992 | B19A0 | B19 | 04 | 20190522 | 20190603 | 9 | 300 | 143 | 조립 | 20190621
2992B19A008 | 2992 | B19A0 | B19 | 08 | 20190528 | 20190603 | 5 | 296 | 143 | 조립 | 20190621
2992B19RL01 | 2992 | B19RL | B19 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 7.6 | 40 | LOT | 20190621
2992B19RL03 | 2992 | B19RL | B19 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 14.9 | 40 | LOT | 20190621
2992B19RL02 | 2992 | B19RL | B19 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 5.9 | 40 | LOT | 20190621
2992B201P05 | 2992 | B201P | B20 | 05 | 20190521 | 20190521 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190607
2992B201S05 | 2992 | B201S | B20 | 05 | 20190521 | 20190521 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190607
2992B203A05 | 2992 | B203A | B20 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190607
2992B203A06 | 2992 | B203A | B20 | 06 | 20190514 | 20190521 | 6 | 176 | 0 | 단위 | 20190607
2992B20A004 | 2992 | B20A0 | B20 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 228 | 90 | 조립 | 20190607
2992B20A008 | 2992 | B20A0 | B20 | 08 | 20190529 | 20190604 | 5 | 205 | 90 | 조립 | 20190607
2992B20RL01 | 2992 | B20RL | B20 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 5.1 | 28 | LOT | 20190607
2992B20RL03 | 2992 | B20RL | B20 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 11.2 | 28 | LOT | 20190607
2992B20RL02 | 2992 | B20RL | B20 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 4.4 | 28 | LOT | 20190607
2992D132P05 | 2992 | D132P | D13 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190626
2992D132S05 | 2992 | D132S | D13 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 44 | 0 | 단위 | 20190626
2992D13P004 | 2992 | D13P0 | D13 | 04 | 20190604 | 20190617 | 9 | 239 | 67 | 조립 | 20190626
2992D13S004 | 2992 | D13S0 | D13 | 04 | 20190604 | 20190617 | 9 | 233 | 63 | 조립 | 20190626
2992D170P07 | 2992 | D170P | D17 | 07 | 20190523 | 20190530 | 6 | 149 | 0 | 단위 | 20190708
2992D170S07 | 2992 | D170S | D17 | 07 | 20190523 | 20190530 | 6 | 149 | 0 | 단위 | 20190708
2992D173P06 | 2992 | D173P | D17 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 160 | 0 | 단위 | 20190708
2992D173S06 | 2992 | D173S | D17 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 160 | 0 | 단위 | 20190708
2992D17P004 | 2992 | D17P0 | D17 | 04 | 20190531 | 20190613 | 9 | 277 | 127 | 조립 | 20190708
2992D17S004 | 2992 | D17S0 | D17 | 04 | 20190531 | 20190613 | 9 | 482 | 142 | 조립 | 20190708
2992D18RL01 | 2992 | D18RL | D18 | 01 | 20190517 | 20190520 | 2 | 18.2 | 30 | LOT | 20190526
2992D18RL03 | 2992 | D18RL | D18 | 03 | 20190521 | 20190523 | 3 | 11.2 | 30 | LOT | 20190526
2992D18RL02 | 2992 | D18RL | D18 | 02 | 20190517 | 20190520 | 2 | 10.2 | 30 | LOT | 20190526
2992D190P07 | 2992 | D190P | D19 | 07 | 20190605 | 20190613 | 6 | 164 | 0 | 단위 | 20190704
2992D190S07 | 2992 | D190S | D19 | 07 | 20190605 | 20190613 | 6 | 164 | 0 | 단위 | 20190704
2992D193P06 | 2992 | D193P | D19 | 06 | 20190530 | 20190604 | 4 | 201 | 0 | 단위 | 20190704
2992D193S06 | 2992 | D193S | D19 | 06 | 20190530 | 20190604 | 4 | 202 | 0 | 단위 | 20190704
2992D19P004 | 2992 | D19P0 | D19 | 04 | 20190613 | 20190625 | 9 | 351 | 101 | 조립 | 20190704
2992D19S004 | 2992 | D19S0 | D19 | 04 | 20190613 | 20190625 | 9 | 348 | 99 | 조립 | 20190704
2992E11RL01 | 2992 | E11RL | E11 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 16.2 | 50 | LOT | 20190613
2992E11RL03 | 2992 | E11RL | E11 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 31.6 | 50 | LOT | 20190613
2992E11RL02 | 2992 | E11RL | E11 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 13.1 | 50 | LOT | 20190613
2992E122A05 | 2992 | E122A | E12 | 05 | 20190515 | 20190515 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190613
2992E12A004 | 2992 | E12A0 | E12 | 04 | 20190516 | 20190611 | 18 | 123 | 27 | 조립 | 20190613
2992E12A008 | 2992 | E12A0 | E12 | 08 | 20190530 | 20190611 | 8 | 87 | 27 | 조립 | 20190613
2992E12A010 | 2992 | E12A0 | E12 | 10 | 20190516 | 20190524 | 7 | 80 | 0 | 조립 | 20190613
2992E12RL01 | 2992 | E12RL | E12 | 01 | 20190515 | 20190516 | 2 | 5.1 | 11 | LOT | 20190613
2992E12RL03 | 2992 | E12RL | E12 | 03 | 20190517 | 20190521 | 3 | 14.9 | 11 | LOT | 20190613
2992E12RL02 | 2992 | E12RL | E12 | 02 | 20190515 | 20190516 | 2 | 5.9 | 11 | LOT | 20190613
2992E21P004 | 2992 | E21P0 | E21 | 04 | 20190522 | 20190603 | 9 | 175 | 27 | 조립 | 20190614
2992E21RL01 | 2992 | E21RL | E21 | 01 | 20190515 | 20190516 | 2 | 6.4 | 20 | LOT | 20190614
2992E21RL03 | 2992 | E21RL | E21 | 03 | 20190517 | 20190521 | 3 | 14.9 | 20 | LOT | 20190614
2992E21RL02 | 2992 | E21RL | E21 | 02 | 20190515 | 20190516 | 2 | 5.9 | 20 | LOT | 20190614
2992E21S004 | 2992 | E21S0 | E21 | 04 | 20190522 | 20190603 | 9 | 145 | 25 | 조립 | 20190614
2992E22P004 | 2992 | E22P0 | E22 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 94 | 15 | 조립 | 20190617
2992E22RL01 | 2992 | E22RL | E22 | 01 | 20190516 | 20190517 | 2 | 6.4 | 14 | LOT | 20190617
2992E22RL03 | 2992 | E22RL | E22 | 03 | 20190520 | 20190522 | 3 | 22.3 | 14 | LOT | 20190617
2992E22RL02 | 2992 | E22RL | E22 | 02 | 20190516 | 20190517 | 2 | 8.8 | 14 | LOT | 20190617
2992E22S004 | 2992 | E22S0 | E22 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 97 | 15 | 조립 | 20190617
2992E310P07 | 2992 | E310P | E31 | 07 | 20190425 | 20190503 | 6 | 290 | 0 | 단위 | 20190611
2992E310S07 | 2992 | E310S | E31 | 07 | 20190425 | 20190503 | 6 | 318 | 0 | 단위 | 20190611
2992E312P05 | 2992 | E312P | E31 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190611
2992E312S05 | 2992 | E312S | E31 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190611
2992E313P05 | 2992 | E313P | E31 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190611
2992E313P06 | 2992 | E313P | E31 | 06 | 20190426 | 20190502 | 4 | 83 | 0 | 단위 | 20190611
2992E313S05 | 2992 | E313S | E31 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190611
2992E313S06 | 2992 | E313S | E31 | 06 | 20190426 | 20190502 | 4 | 61 | 0 | 단위 | 20190611
2992E317P05 | 2992 | E317P | E31 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190611
2992E317P06 | 2992 | E317P | E31 | 06 | 20190419 | 20190424 | 4 | 40 | 0 | 단위 | 20190611
2992E317S05 | 2992 | E317S | E31 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190611
2992E317S06 | 2992 | E317S | E31 | 06 | 20190419 | 20190424 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190611
2992E31HL01 | 2992 | E31HL | E31 | 01 | 20190423 | 20190424 | 2 | 11.2 | 22 | LOT | 20190611
2992E31HL02 | 2992 | E31HL | E31 | 02 | 20190423 | 20190424 | 2 | 0 | 22 | LOT | 20190611
2992E31ML01 | 2992 | E31ML | E31 | 01 | 20190429 | 20190430 | 2 | 23 | 50 | LOT | 20190611
2992E31ML02 | 2992 | E31ML | E31 | 02 | 20190429 | 20190430 | 2 | 0 | 50 | LOT | 20190611
2992E31P004 | 2992 | E31P0 | E31 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 479 | 156 | 조립 | 20190611
2992E31RL01 | 2992 | E31RL | E31 | 01 | 20190417 | 20190418 | 2 | 18.7 | 50 | LOT | 20190611
2992E31RL03 | 2992 | E31RL | E31 | 03 | 20190419 | 20190423 | 3 | 26.1 | 50 | LOT | 20190611
2992E31RL02 | 2992 | E31RL | E31 | 02 | 20190417 | 20190418 | 2 | 16.9 | 50 | LOT | 20190611
2992E31S004 | 2992 | E31S0 | E31 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 401 | 147 | 조립 | 20190611
2992E320P07 | 2992 | E320P | E32 | 07 | 20190429 | 20190508 | 6 | 202 | 0 | 단위 | 20190523
2992E320S07 | 2992 | E320S | E32 | 07 | 20190429 | 20190508 | 6 | 199 | 0 | 단위 | 20190523
2992E322P05 | 2992 | E322P | E32 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190523
2992E322S05 | 2992 | E322S | E32 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190523
2992E32P004 | 2992 | E32P0 | E32 | 04 | 20190508 | 20190520 | 9 | 162 | 59 | 조립 | 20190523
2992E32RL01 | 2992 | E32RL | E32 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 8.9 | 32 | LOT | 20190523
2992E32RL03 | 2992 | E32RL | E32 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 29.9 | 32 | LOT | 20190523
2992E32RL02 | 2992 | E32RL | E32 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 11.7 | 32 | LOT | 20190523
2992E32S004 | 2992 | E32S0 | E32 | 04 | 20190508 | 20190520 | 9 | 229 | 69 | 조립 | 20190523
2992G22A004 | 2992 | G22A0 | G22 | 04 | 20190613 | 20190624 | 8 | 339 | 104 | 조립 | 20190703
2992G232A05 | 2992 | G232A | G23 | 05 | 20190607 | 20190607 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190704
2992G23A004 | 2992 | G23A0 | G23 | 04 | 20190610 | 20190619 | 8 | 298 | 78 | 조립 | 20190704
2992H23RL01 | 2992 | H23RL | H23 | 01 | 20190425 | 20190429 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190506
2992H23RL03 | 2992 | H23RL | H23 | 03 | 20190430 | 20190503 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190506
2992H23RL02 | 2992 | H23RL | H23 | 02 | 20190425 | 20190429 | 3 | 1.5 | 2 | LOT | 20190506
2992N133P06 | 2992 | N133P | N13 | 06 | 20190517 | 20190527 | 7 | 136 | 0 | 단위 | 20190606
2992N133S06 | 2992 | N133S | N13 | 06 | 20190517 | 20190527 | 7 | 155 | 0 | 단위 | 20190606
2992N134P06 | 2992 | N134P | N13 | 06 | 20190524 | 20190603 | 7 | 65 | 46 | 단위 | 20190606
2992N134S06 | 2992 | N134S | N13 | 06 | 20190524 | 20190603 | 7 | 65 | 46 | 단위 | 20190606
2992N330P07 | 2992 | N330P | N33 | 07 | 20190509 | 20190515 | 5 | 341 | 0 | 단위 | 20190527
2992N330S07 | 2992 | N330S | N33 | 07 | 20190509 | 20190515 | 5 | 341 | 0 | 단위 | 20190527
2992N333P06 | 2992 | N333P | N33 | 06 | 20190516 | 20190524 | 7 | 182 | 78 | 단위 | 20190527
2992N333S06 | 2992 | N333S | N33 | 06 | 20190516 | 20190524 | 7 | 182 | 78 | 단위 | 20190527
2992N340P07 | 2992 | N340P | N34 | 07 | 20190513 | 20190517 | 5 | 157 | 0 | 단위 | 20190531
2992N340S07 | 2992 | N340S | N34 | 07 | 20190513 | 20190517 | 5 | 157 | 0 | 단위 | 20190531
2992N343P06 | 2992 | N343P | N34 | 06 | 20190520 | 20190528 | 7 | 218 | 65 | 단위 | 20190531
2992N343S06 | 2992 | N343S | N34 | 06 | 20190520 | 20190528 | 7 | 218 | 65 | 단위 | 20190531
2992N350P07 | 2992 | N350P | N35 | 07 | 20190514 | 20190520 | 5 | 190 | 0 | 단위 | 20190601
2992N350S07 | 2992 | N350S | N35 | 07 | 20190514 | 20190520 | 5 | 190 | 0 | 단위 | 20190601
2992N353P06 | 2992 | N353P | N35 | 06 | 20190521 | 20190529 | 7 | 208 | 76 | 단위 | 20190601
2992N353S06 | 2992 | N353S | N35 | 06 | 20190521 | 20190529 | 7 | 197 | 76 | 단위 | 20190601
2992N35RL03 | 2992 | N35RL | N35 | 03 | 20190509 | 20190513 | 3 | 3.7 | 38 | LOT | 20190601
2992N35RL02 | 2992 | N35RL | N35 | 02 | 20190507 | 20190508 | 2 | 2.9 | 38 | LOT | 20190601
2992S113P05 | 2992 | S113P | S11 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190626
2992S113S05 | 2992 | S113S | S11 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190626
2992S11RL01 | 2992 | S11RL | S11 | 01 | 20190516 | 20190517 | 2 | 35.5 | 84 | LOT | 20190626
2992S11RL03 | 2992 | S11RL | S11 | 03 | 20190520 | 20190522 | 3 | 33.5 | 84 | LOT | 20190626
2992S11RL02 | 2992 | S11RL | S11 | 02 | 20190516 | 20190517 | 2 | 22.3 | 84 | LOT | 20190626
2992S120P07 | 2992 | S120P | S12 | 07 | 20190509 | 20190516 | 6 | 229 | 0 | 단위 | 20190624
2992S120S07 | 2992 | S120S | S12 | 07 | 20190509 | 20190516 | 6 | 229 | 0 | 단위 | 20190624
2992S123P05 | 2992 | S123P | S12 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190624
2992S123P06 | 2992 | S123P | S12 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 152 | 0 | 단위 | 20190624
2992S123S05 | 2992 | S123S | S12 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190624
2992S123S06 | 2992 | S123S | S12 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 152 | 0 | 단위 | 20190624
2992S128P05 | 2992 | S128P | S12 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190624
2992S128S05 | 2992 | S128S | S12 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190624
2992S12P004 | 2992 | S12P0 | S12 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 269 | 96 | 조립 | 20190624
2992S12RL01 | 2992 | S12RL | S12 | 01 | 20190430 | 20190502 | 2 | 26.4 | 60 | LOT | 20190624
2992S12RL03 | 2992 | S12RL | S12 | 03 | 20190503 | 20190508 | 3 | 22.3 | 60 | LOT | 20190624
2992S12RL02 | 2992 | S12RL | S12 | 02 | 20190430 | 20190502 | 2 | 16 | 60 | LOT | 20190624
2992S12S004 | 2992 | S12S0 | S12 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 269 | 96 | 조립 | 20190624
2992S134P06 | 2992 | S134P | S13 | 06 | 20190521 | 20190524 | 4 | 125 | 0 | 단위 | 20190610
2992S134S06 | 2992 | S134S | S13 | 06 | 20190521 | 20190524 | 4 | 114 | 0 | 단위 | 20190610
2992S13P004 | 2992 | S13P0 | S13 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 504 | 66 | 조립 | 20190610
2992S13S004 | 2992 | S13S0 | S13 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 386 | 66 | 조립 | 20190610
2992S14P004 | 2992 | S14P0 | S14 | 04 | 20190529 | 20190611 | 9 | 269 | 53 | 조립 | 20190627
2992S14S004 | 2992 | S14S0 | S14 | 04 | 20190529 | 20190611 | 9 | 424 | 53 | 조립 | 20190627
2992S154P05 | 2992 | S154P | S15 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190627
2992S154P06 | 2992 | S154P | S15 | 06 | 20190524 | 20190529 | 4 | 93 | 0 | 단위 | 20190627
2992S154S05 | 2992 | S154S | S15 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190627
2992S154S06 | 2992 | S154S | S15 | 06 | 20190524 | 20190529 | 4 | 93 | 0 | 단위 | 20190627
2992S15P004 | 2992 | S15P0 | S15 | 04 | 20190530 | 20190612 | 9 | 640 | 69 | 조립 | 20190627
2992S15S004 | 2992 | S15S0 | S15 | 04 | 20190530 | 20190612 | 9 | 607 | 69 | 조립 | 20190627
2992S17RL01 | 2992 | S17RL | S17 | 01 | 20190507 | 20190508 | 2 | 45.5 | 108 | LOT | 20190626
2992S180P07 | 2992 | S180P | S18 | 07 | 20190524 | 20190531 | 6 | 191 | 0 | 단위 | 20190625
2992S180S07 | 2992 | S180S | S18 | 07 | 20190524 | 20190531 | 6 | 189 | 0 | 단위 | 20190625
2992S183P05 | 2992 | S183P | S18 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190625
2992S183P06 | 2992 | S183P | S18 | 06 | 20190604 | 20190610 | 4 | 144 | 0 | 단위 | 20190625
2992S183S05 | 2992 | S183S | S18 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190625
2992S183S06 | 2992 | S183S | S18 | 06 | 20190604 | 20190610 | 4 | 143 | 0 | 단위 | 20190625
2992S18P004 | 2992 | S18P0 | S18 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 354 | 91 | 조립 | 20190625
2992S18RL01 | 2992 | S18RL | S18 | 01 | 20190517 | 20190520 | 2 | 43.1 | 92 | LOT | 20190625
2992S18RL03 | 2992 | S18RL | S18 | 03 | 20190521 | 20190523 | 3 | 37.2 | 92 | LOT | 20190625
2992S18RL02 | 2992 | S18RL | S18 | 02 | 20190517 | 20190520 | 2 | 28.3 | 92 | LOT | 20190625
2992S18S004 | 2992 | S18S0 | S18 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 354 | 91 | 조립 | 20190625
2993S74RL01 | 2993 | S74RL | S74 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 1.3 | 1 | LOT | 20190426
2993S74RL03 | 2993 | S74RL | S74 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 1.9 | 1 | LOT | 20190426
2993S74RL02 | 2993 | S74RL | S74 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 0.8 | 1 | LOT | 20190426
2993S74S004 | 2993 | S74S0 | S74 | 04 | 20190415 | 20190424 | 8 | 17 | 11 | 조립 | 20190426
3002B110P07 | 3002 | B110P | B11 | 07 | 20190307 | 20190314 | 6 | 108 | 0 | 단위 | 20190425
3002B110S07 | 3002 | B110S | B11 | 07 | 20190307 | 20190314 | 6 | 108 | 0 | 단위 | 20190425
3002B113P06 | 3002 | B113P | B11 | 06 | 20190315 | 20190320 | 4 | 339 | 0 | 단위 | 20190425
3002B113S06 | 3002 | B113S | B11 | 06 | 20190315 | 20190320 | 4 | 346 | 0 | 단위 | 20190425
3002B118P05 | 3002 | B118P | B11 | 05 | 20190320 | 20190320 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190425
3002B118S05 | 3002 | B118S | B11 | 05 | 20190320 | 20190320 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190425
3002B11P004 | 3002 | B11P0 | B11 | 04 | 20190321 | 20190410 | 15 | 227 | 150 | 조립 | 20190425
3002B11RL01 | 3002 | B11RL | B11 | 01 | 20190227 | 20190228 | 2 | 13.3 | 52 | LOT | 20190425
3002B11RL03 | 3002 | B11RL | B11 | 03 | 20190305 | 20190306 | 2 | 23 | 52 | LOT | 20190425
3002B11RL02 | 3002 | B11RL | B11 | 02 | 20190227 | 20190228 | 2 | 9.2 | 52 | LOT | 20190425
3002B11S004 | 3002 | B11S0 | B11 | 04 | 20190321 | 20190410 | 15 | 242 | 162 | 조립 | 20190425
3002B13P004 | 3002 | B13P0 | B13 | 04 | 20190306 | 20190319 | 10 | 601 | 126 | 조립 | 20190322
3002B13S004 | 3002 | B13S0 | B13 | 04 | 20190306 | 20190319 | 10 | 629 | 125 | 조립 | 20190322
3002B141P05 | 3002 | B141P | B14 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190403
3002B141S05 | 3002 | B141S | B14 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190403
3002B14P004 | 3002 | B14P0 | B14 | 04 | 20190306 | 20190319 | 10 | 339 | 275 | 조립 | 20190403
3002B14RL01 | 3002 | B14RL | B14 | 01 | 20190129 | 20190130 | 2 | 2.7 | 24 | LOT | 20190403
3002B14RL03 | 3002 | B14RL | B14 | 03 | 20190131 | 20190208 | 3 | 3.9 | 24 | LOT | 20190403
3002B14RL02 | 3002 | B14RL | B14 | 02 | 20190129 | 20190130 | 2 | 1.5 | 24 | LOT | 20190403
3002B14S004 | 3002 | B14S0 | B14 | 04 | 20190306 | 20190319 | 10 | 398 | 275 | 조립 | 20190403
3002B243P05 | 3002 | B243P | B24 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190607
3002B243P06 | 3002 | B243P | B24 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 418 | 0 | 단위 | 20190607
3002B243S05 | 3002 | B243S | B24 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190607
3002B243S06 | 3002 | B243S | B24 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 493 | 0 | 단위 | 20190607
3002B248P05 | 3002 | B248P | B24 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190607
3002B248S05 | 3002 | B248S | B24 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190607
3002B24P004 | 3002 | B24P0 | B24 | 04 | 20190502 | 20190521 | 13 | 497 | 293 | 조립 | 20190607
3002B24S004 | 3002 | B24S0 | B24 | 04 | 20190502 | 20190521 | 13 | 550 | 308 | 조립 | 20190607
3002B253P05 | 3002 | B253P | B25 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190428
3002B253S05 | 3002 | B253S | B25 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190428
3002B64RL01 | 3002 | B64RL | B64 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 11.9 | 40 | LOT | 20190510
3002B64RL03 | 3002 | B64RL | B64 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 22.9 | 40 | LOT | 20190510
3002B64RL02 | 3002 | B64RL | B64 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 9.2 | 40 | LOT | 20190510
3002B722P05 | 3002 | B722P | B72 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190319
3002B722S05 | 3002 | B722S | B72 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190319
3002B723P05 | 3002 | B723P | B72 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190319
3002B723P06 | 3002 | B723P | B72 | 06 | 20190221 | 20190228 | 6 | 60 | 0 | 단위 | 20190319
3002B723S05 | 3002 | B723S | B72 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190319
3002B723S06 | 3002 | B723S | B72 | 06 | 20190221 | 20190228 | 6 | 64 | 0 | 단위 | 20190319
3002B72P004 | 3002 | B72P0 | B72 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 117 | 50 | 조립 | 20190319
3002B72S004 | 3002 | B72S0 | B72 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 123 | 53 | 조립 | 20190319
3002B732P05 | 3002 | B732P | B73 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190409
3002B732S05 | 3002 | B732S | B73 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190409
3002B733P05 | 3002 | B733P | B73 | 05 | 20190314 | 20190314 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190409
3002B733S05 | 3002 | B733S | B73 | 05 | 20190314 | 20190314 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190409
3002B742P05 | 3002 | B742P | B74 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190412
3002B742S05 | 3002 | B742S | B74 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190412
3002B743P05 | 3002 | B743P | B74 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190412
3002B743S05 | 3002 | B743S | B74 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190412
3002D132C05 | 3002 | D132C | D13 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190404
3002D133C05 | 3002 | D133C | D13 | 05 | 20190306 | 20190306 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190404
3002D133C06 | 3002 | D133C | D13 | 06 | 20190307 | 20190312 | 4 | 47 | 0 | 단위 | 20190404
3002D134C05 | 3002 | D134C | D13 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190404
3002D134C06 | 3002 | D134C | D13 | 06 | 20190228 | 20190306 | 3 | 48 | 0 | 단위 | 20190404
3002D13C004 | 3002 | D13C0 | D13 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 228 | 85 | 조립 | 20190404
3002D162C05 | 3002 | D162C | D16 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190527
3002D163C05 | 3002 | D163C | D16 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190527
3002D163C06 | 3002 | D163C | D16 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 45 | 0 | 단위 | 20190527
3002D164C05 | 3002 | D164C | D16 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190527
3002D164C06 | 3002 | D164C | D16 | 06 | 20190419 | 20190424 | 4 | 46 | 0 | 단위 | 20190527
3002D16C004 | 3002 | D16C0 | D16 | 04 | 20190502 | 20190516 | 10 | 299 | 63 | 조립 | 20190527
3002D212C05 | 3002 | D212C | D21 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 37 | 0 | 단위 | 20190516
3002D222C05 | 3002 | D222C | D22 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190422
3002D223C05 | 3002 | D223C | D22 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190422
3002D223C06 | 3002 | D223C | D22 | 06 | 20190325 | 20190328 | 4 | 104 | 0 | 단위 | 20190422
3002D22C004 | 3002 | D22C0 | D22 | 04 | 20190325 | 20190419 | 20 | 265 | 79 | 조립 | 20190422
3002D312P05 | 3002 | D312P | D31 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 54 | 0 | 단위 | 20190513
3002D312S05 | 3002 | D312S | D31 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 54 | 0 | 단위 | 20190513
3002D31P004 | 3002 | D31P0 | D31 | 04 | 20190405 | 20190430 | 18 | 499 | 140 | 조립 | 20190513
3002D31S004 | 3002 | D31S0 | D31 | 04 | 20190405 | 20190430 | 18 | 497 | 140 | 조립 | 20190513
3002D322P05 | 3002 | D322P | D32 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190416
3002D322S05 | 3002 | D322S | D32 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190416
3002D325P05 | 3002 | D325P | D32 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190416
3002D325P06 | 3002 | D325P | D32 | 06 | 20190215 | 20190220 | 4 | 79 | 0 | 단위 | 20190416
3002D325S05 | 3002 | D325S | D32 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190416
3002D325S06 | 3002 | D325S | D32 | 06 | 20190215 | 20190220 | 4 | 89 | 0 | 단위 | 20190416
3002D32P004 | 3002 | D32P0 | D32 | 04 | 20190221 | 20190321 | 19 | 652 | 137 | 조립 | 20190416
3002D32S004 | 3002 | D32S0 | D32 | 04 | 20190221 | 20190321 | 19 | 659 | 137 | 조립 | 20190416
3002D442P05 | 3002 | D442P | D44 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 46 | 0 | 단위 | 20190619
3002D442S05 | 3002 | D442S | D44 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 46 | 0 | 단위 | 20190619
3002D443P05 | 3002 | D443P | D44 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190619
3002D443P06 | 3002 | D443P | D44 | 06 | 20190415 | 20190418 | 4 | 13 | 0 | 단위 | 20190619
3002D443S05 | 3002 | D443S | D44 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190619
3002D443S06 | 3002 | D443S | D44 | 06 | 20190415 | 20190418 | 4 | 13 | 0 | 단위 | 20190619
3002D44P004 | 3002 | D44P0 | D44 | 04 | 20190415 | 20190514 | 20 | 465 | 150 | 조립 | 20190619
3002D44S004 | 3002 | D44S0 | D44 | 04 | 20190415 | 20190514 | 20 | 476 | 150 | 조립 | 20190619
3002D812P05 | 3002 | D812P | D81 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190405
3002D812P06 | 3002 | D812P | D81 | 06 | 20190325 | 20190402 | 7 | 71 | 68 | 단위 | 20190405
3002D812S05 | 3002 | D812S | D81 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190405
3002D812S06 | 3002 | D812S | D81 | 06 | 20190325 | 20190402 | 7 | 71 | 68 | 단위 | 20190405
3002D822P05 | 3002 | D822P | D82 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190223
3002D822P06 | 3002 | D822P | D82 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 101 | 58 | 단위 | 20190223
3002D822S05 | 3002 | D822S | D82 | 05 | 20190211 | 20190211 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190223
3002D822S06 | 3002 | D822S | D82 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 93 | 58 | 단위 | 20190223
3002D942P05 | 3002 | D942P | D94 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190415
3002D942P06 | 3002 | D942P | D94 | 06 | 20190404 | 20190412 | 7 | 78 | 54 | 단위 | 20190415
3002D942S05 | 3002 | D942S | D94 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190415
3002D942S06 | 3002 | D942S | D94 | 06 | 20190404 | 20190412 | 7 | 79 | 54 | 단위 | 20190415
3002E111P05 | 3002 | E111P | E11 | 05 | 20190219 | 20190220 | 2 | 10 | 0 | 단위 | 20190322
3002E112P05 | 3002 | E112P | E11 | 05 | 20190213 | 20190213 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190322
3002E112S05 | 3002 | E112S | E11 | 05 | 20190213 | 20190213 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190322
3002E11P004 | 3002 | E11P0 | E11 | 04 | 20190214 | 20190318 | 21 | 1103 | 207 | 조립 | 20190322
3002E11P008 | 3002 | E11P0 | E11 | 08 | 20190305 | 20190318 | 10 | 465 | 207 | 조립 | 20190322
3002E11P010 | 3002 | E11P0 | E11 | 10 | 20190214 | 20190222 | 7 | 141 | 0 | 조립 | 20190322
3002E11RL01 | 3002 | E11RL | E11 | 01 | 20190212 | 20190213 | 2 | 13.5 | 79 | LOT | 20190322
3002E11RL03 | 3002 | E11RL | E11 | 03 | 20190214 | 20190218 | 3 | 26.9 | 79 | LOT | 20190322
3002E11RL02 | 3002 | E11RL | E11 | 02 | 20190212 | 20190213 | 2 | 10.8 | 79 | LOT | 20190322
3002E11S004 | 3002 | E11S0 | E11 | 04 | 20190214 | 20190318 | 21 | 478 | 97 | 조립 | 20190322
3002E11S008 | 3002 | E11S0 | E11 | 08 | 20190305 | 20190318 | 10 | 209 | 97 | 조립 | 20190322
3002E11S010 | 3002 | E11S0 | E11 | 10 | 20190214 | 20190222 | 7 | 33 | 0 | 조립 | 20190322
3002E121A05 | 3002 | E121A | E12 | 05 | 20190221 | 20190222 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190322
3002E122A05 | 3002 | E122A | E12 | 05 | 20190215 | 20190215 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190322
3002E12A004 | 3002 | E12A0 | E12 | 04 | 20190218 | 20190320 | 21 | 976 | 169 | 조립 | 20190322
3002E12A008 | 3002 | E12A0 | E12 | 08 | 20190307 | 20190320 | 10 | 465 | 169 | 조립 | 20190322
3002E12A010 | 3002 | E12A0 | E12 | 10 | 20190218 | 20190226 | 7 | 108 | 0 | 조립 | 20190322
3002E12RL01 | 3002 | E12RL | E12 | 01 | 20190214 | 20190215 | 2 | 10.6 | 48 | LOT | 20190322
3002E12RL03 | 3002 | E12RL | E12 | 03 | 20190218 | 20190220 | 3 | 26.9 | 48 | LOT | 20190322
3002E12RL02 | 3002 | E12RL | E12 | 02 | 20190214 | 20190215 | 2 | 11.2 | 48 | LOT | 20190322
3002E170A06 | 3002 | E170A | E17 | 06 | 20190121 | 20190318 | 35 | 376 | 59 | 단위 | 20190321
3002E180A06 | 3002 | E180A | E18 | 06 | 20190123 | 20190320 | 35 | 487 | 101 | 단위 | 20190323
3002E212C05 | 3002 | E212C | E21 | 05 | 20190313 | 20190313 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190408
3002E21C004 | 3002 | E21C0 | E21 | 04 | 20190314 | 20190329 | 12 | 24 | 25 | 조립 | 20190408
3002E220P07 | 3002 | E220P | E22 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 115 | 0 | 단위 | 20190410
3002E220S07 | 3002 | E220S | E22 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 120 | 0 | 단위 | 20190410
3002E222P05 | 3002 | E222P | E22 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190410
3002E222S05 | 3002 | E222S | E22 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190410
3002E226P07 | 3002 | E226P | E22 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 111 | 0 | 단위 | 20190410
3002E226S07 | 3002 | E226S | E22 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 79 | 0 | 단위 | 20190410
3002E22P004 | 3002 | E22P0 | E22 | 04 | 20190312 | 20190327 | 12 | 147 | 84 | 조립 | 20190410
3002E22RL01 | 3002 | E22RL | E22 | 01 | 20190222 | 20190225 | 2 | 10.6 | 42 | LOT | 20190410
3002E22RL03 | 3002 | E22RL | E22 | 03 | 20190226 | 20190228 | 3 | 23 | 42 | LOT | 20190410
3002E22RL02 | 3002 | E22RL | E22 | 02 | 20190222 | 20190225 | 2 | 9.2 | 42 | LOT | 20190410
3002E22S004 | 3002 | E22S0 | E22 | 04 | 20190312 | 20190327 | 12 | 151 | 76 | 조립 | 20190410
3002E24RL01 | 3002 | E24RL | E24 | 01 | 20190226 | 20190227 | 2 | 5.3 | 6 | LOT | 20190408
3002E24RL03 | 3002 | E24RL | E24 | 03 | 20190228 | 20190305 | 2 | 7.7 | 6 | LOT | 20190408
3002E24RL02 | 3002 | E24RL | E24 | 02 | 20190226 | 20190227 | 2 | 3.1 | 6 | LOT | 20190408
3002E330P07 | 3002 | E330P | E33 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 207 | 0 | 단위 | 20190331
3002E330S07 | 3002 | E330S | E33 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 201 | 0 | 단위 | 20190331
3002E336P07 | 3002 | E336P | E33 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 192 | 0 | 단위 | 20190331
3002E336S07 | 3002 | E336S | E33 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 196 | 0 | 단위 | 20190331
3002E33P004 | 3002 | E33P0 | E33 | 04 | 20190221 | 20190328 | 24 | 224 | 128 | 조립 | 20190331
3002E33RL01 | 3002 | E33RL | E33 | 01 | 20190130 | 20190131 | 2 | 21.7 | 92 | LOT | 20190331
3002E33RL03 | 3002 | E33RL | E33 | 03 | 20190201 | 20190211 | 3 | 46.1 | 92 | LOT | 20190331
3002E33RL02 | 3002 | E33RL | E33 | 02 | 20190130 | 20190131 | 2 | 18.7 | 92 | LOT | 20190331
3002E33S004 | 3002 | E33S0 | E33 | 04 | 20190221 | 20190328 | 24 | 277 | 140 | 조립 | 20190331
3002E91A004 | 3002 | E91A0 | E91 | 04 | 20190401 | 20190419 | 15 | 84 | 63 | 조립 | 20190508
3002L122P05 | 3002 | L122P | L12 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 39 | 0 | 단위 | 20190314
3002L122S05 | 3002 | L122S | L12 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 39 | 0 | 단위 | 20190314
3002L123P06 | 3002 | L123P | L12 | 06 | 20190201 | 20190214 | 6 | 277 | 0 | 단위 | 20190314
3002L123S06 | 3002 | L123S | L12 | 06 | 20190201 | 20190214 | 6 | 127 | 0 | 단위 | 20190314
3002L12P004 | 3002 | L12P0 | L12 | 04 | 20190215 | 20190311 | 15 | 422 | 135 | 조립 | 20190314
3002L12S004 | 3002 | L12S0 | L12 | 04 | 20190215 | 20190311 | 15 | 421 | 135 | 조립 | 20190314
3002L25P004 | 3002 | L25P0 | L25 | 04 | 20190418 | 20190510 | 15 | 358 | 139 | 조립 | 20190514
3002L25S004 | 3002 | L25S0 | L25 | 04 | 20190418 | 20190510 | 15 | 358 | 139 | 조립 | 20190514
3002N160P05 | 3002 | N160P | N16 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190125
3002N160S05 | 3002 | N160S | N16 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190125
3002N16RL01 | 3002 | N16RL | N16 | 01 | 20190115 | 20190116 | 2 | 5.3 | 26 | LOT | 20190125
3002N16RL03 | 3002 | N16RL | N16 | 03 | 20190117 | 20190121 | 3 | 7.7 | 26 | LOT | 20190125
3002N16RL02 | 3002 | N16RL | N16 | 02 | 20190115 | 20190116 | 2 | 3.1 | 26 | LOT | 20190125
3002N18RL01 | 3002 | N18RL | N18 | 01 | 20190128 | 20190129 | 2 | 2.7 | 24 | LOT | 20190204
3002N18RL03 | 3002 | N18RL | N18 | 03 | 20190130 | 20190201 | 3 | 0 | 24 | LOT | 20190204
3002N18RL02 | 3002 | N18RL | N18 | 02 | 20190128 | 20190129 | 2 | 1.5 | 24 | LOT | 20190204
3002N20RL01 | 3002 | N20RL | N20 | 01 | 20190214 | 20190215 | 2 | 3.5 | 24 | LOT | 20190223
3002N20RL03 | 3002 | N20RL | N20 | 03 | 20190218 | 20190220 | 3 | 3.8 | 24 | LOT | 20190223
3002N20RL02 | 3002 | N20RL | N20 | 02 | 20190214 | 20190215 | 2 | 1.5 | 24 | LOT | 20190223
3002N310P05 | 3002 | N310P | N31 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190405
3002N310P07 | 3002 | N310P | N31 | 07 | 20190326 | 20190402 | 6 | 244 | 87 | 단위 | 20190405
3002N310S05 | 3002 | N310S | N31 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190405
3002N310S07 | 3002 | N310S | N31 | 07 | 20190326 | 20190402 | 6 | 255 | 111 | 단위 | 20190405
3002N317P05 | 3002 | N317P | N31 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190405
3002N317P06 | 3002 | N317P | N31 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 88 | 0 | 단위 | 20190405
3002N317S05 | 3002 | N317S | N31 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190405
3002N317S06 | 3002 | N317S | N31 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 88 | 0 | 단위 | 20190405
3002N320P05 | 3002 | N320P | N32 | 05 | 20190213 | 20190213 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190223
3002N320P07 | 3002 | N320P | N32 | 07 | 20190214 | 20190220 | 5 | 152 | 55 | 단위 | 20190223
3002N320S05 | 3002 | N320S | N32 | 05 | 20190213 | 20190213 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190223
3002N320S07 | 3002 | N320S | N32 | 07 | 20190214 | 20190220 | 5 | 152 | 55 | 단위 | 20190223
3002N32RL01 | 3002 | N32RL | N32 | 01 | 20190131 | 20190201 | 2 | 10.5 | 50 | LOT | 20190223
3002N32RL03 | 3002 | N32RL | N32 | 03 | 20190208 | 20190212 | 3 | 3.8 | 50 | LOT | 20190223
3002N32RL02 | 3002 | N32RL | N32 | 02 | 20190131 | 20190201 | 2 | 1.5 | 50 | LOT | 20190223
3002N330P05 | 3002 | N330P | N33 | 05 | 20190212 | 20190212 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190215
3002N330S05 | 3002 | N330S | N33 | 05 | 20190212 | 20190212 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190215
3002N33RL01 | 3002 | N33RL | N33 | 01 | 20190130 | 20190131 | 2 | 7.6 | 50 | LOT | 20190215
3002N33RL03 | 3002 | N33RL | N33 | 03 | 20190201 | 20190211 | 3 | 0 | 50 | LOT | 20190215
3002N33RL02 | 3002 | N33RL | N33 | 02 | 20190130 | 20190131 | 2 | 0 | 50 | LOT | 20190215
3002N440P05 | 3002 | N440P | N44 | 05 | 20190405 | 20190405 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190415
3002N440P07 | 3002 | N440P | N44 | 07 | 20190408 | 20190412 | 5 | 217 | 53 | 단위 | 20190415
3002N440S05 | 3002 | N440S | N44 | 05 | 20190405 | 20190405 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190415
3002N440S07 | 3002 | N440S | N44 | 07 | 20190408 | 20190412 | 5 | 217 | 53 | 단위 | 20190415
3002S11RL01 | 3002 | S11RL | S11 | 01 | 20190321 | 20190322 | 2 | 21.1 | 92 | LOT | 20190426
3002S11RL03 | 3002 | S11RL | S11 | 03 | 20190325 | 20190327 | 3 | 38.3 | 92 | LOT | 20190426
3002S11RL02 | 3002 | S11RL | S11 | 02 | 20190321 | 20190322 | 2 | 15.3 | 92 | LOT | 20190426
3002S120P07 | 3002 | S120P | S12 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 334 | 0 | 단위 | 20190227
3002S120S07 | 3002 | S120S | S12 | 07 | 20190122 | 20190129 | 6 | 314 | 0 | 단위 | 20190227
3002S123P06 | 3002 | S123P | S12 | 06 | 20190123 | 20190129 | 5 | 93 | 0 | 단위 | 20190227
3002S123S06 | 3002 | S123S | S12 | 06 | 20190123 | 20190129 | 5 | 90 | 0 | 단위 | 20190227
3002S12P004 | 3002 | S12P0 | S12 | 04 | 20190130 | 20190225 | 15 | 533 | 158 | 조립 | 20190227
3002S12S004 | 3002 | S12S0 | S12 | 04 | 20190130 | 20190225 | 15 | 532 | 158 | 조립 | 20190227
3002S140P07 | 3002 | S140P | S14 | 07 | 20190128 | 20190208 | 6 | 362 | 0 | 단위 | 20190322
3002S140S07 | 3002 | S140S | S14 | 07 | 20190128 | 20190208 | 6 | 362 | 0 | 단위 | 20190322
3002S143P06 | 3002 | S143P | S14 | 06 | 20190129 | 20190208 | 5 | 104 | 0 | 단위 | 20190322
3002S143S06 | 3002 | S143S | S14 | 06 | 20190129 | 20190208 | 5 | 105 | 0 | 단위 | 20190322
3002S148P05 | 3002 | S148P | S14 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190322
3002S148S05 | 3002 | S148S | S14 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190322
3002S14P004 | 3002 | S14P0 | S14 | 04 | 20190211 | 20190306 | 16 | 396 | 214 | 조립 | 20190322
3002S14S004 | 3002 | S14S0 | S14 | 04 | 20190211 | 20190306 | 16 | 396 | 214 | 조립 | 20190322
3002S16RL01 | 3002 | S16RL | S16 | 01 | 20190121 | 20190123 | 3 | 2.7 | 14 | LOT | 20190321
3002S16RL03 | 3002 | S16RL | S16 | 03 | 20190124 | 20190128 | 3 | 3.9 | 14 | LOT | 20190321
3002S16RL02 | 3002 | S16RL | S16 | 02 | 20190121 | 20190123 | 3 | 1.5 | 14 | LOT | 20190321
3002S220P07 | 3002 | S220P | S22 | 07 | 20190403 | 20190410 | 6 | 256 | 0 | 단위 | 20190524
3002S220S07 | 3002 | S220S | S22 | 07 | 20190403 | 20190410 | 6 | 256 | 0 | 단위 | 20190524
3002S223P06 | 3002 | S223P | S22 | 06 | 20190404 | 20190410 | 5 | 146 | 0 | 단위 | 20190524
3002S223S06 | 3002 | S223S | S22 | 06 | 20190404 | 20190410 | 5 | 146 | 0 | 단위 | 20190524
3002S228P05 | 3002 | S228P | S22 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190524
3002S228S05 | 3002 | S228S | S22 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190524
3002S22P004 | 3002 | S22P0 | S22 | 04 | 20190411 | 20190502 | 15 | 462 | 210 | 조립 | 20190524
3002S22S004 | 3002 | S22S0 | S22 | 04 | 20190411 | 20190502 | 15 | 462 | 210 | 조립 | 20190524
3002S230P07 | 3002 | S230P | S23 | 07 | 20190409 | 20190416 | 6 | 242 | 0 | 단위 | 20190512
3002S230S07 | 3002 | S230S | S23 | 07 | 20190409 | 20190416 | 6 | 242 | 0 | 단위 | 20190512
3002S233P06 | 3002 | S233P | S23 | 06 | 20190410 | 20190416 | 5 | 148 | 0 | 단위 | 20190512
3002S233S06 | 3002 | S233S | S23 | 06 | 20190410 | 20190416 | 5 | 148 | 0 | 단위 | 20190512
3002S23P004 | 3002 | S23P0 | S23 | 04 | 20190418 | 20190509 | 14 | 648 | 229 | 조립 | 20190512
3002S23S004 | 3002 | S23S0 | S23 | 04 | 20190418 | 20190509 | 14 | 648 | 229 | 조립 | 20190512
3003B110P07 | 3003 | B110P | B11 | 07 | 20190503 | 20190513 | 6 | 113 | 0 | 단위 | 20190626
3003B110S07 | 3003 | B110S | B11 | 07 | 20190503 | 20190513 | 6 | 113 | 0 | 단위 | 20190626
3003B113P05 | 3003 | B113P | B11 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190626
3003B113P06 | 3003 | B113P | B11 | 06 | 20190514 | 20190517 | 4 | 350 | 0 | 단위 | 20190626
3003B113S05 | 3003 | B113S | B11 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190626
3003B113S06 | 3003 | B113S | B11 | 06 | 20190514 | 20190517 | 4 | 358 | 0 | 단위 | 20190626
3003B118P05 | 3003 | B118P | B11 | 05 | 20190520 | 20190520 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190626
3003B118S05 | 3003 | B118S | B11 | 05 | 20190520 | 20190520 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190626
3003B11P004 | 3003 | B11P0 | B11 | 04 | 20190521 | 20190611 | 15 | 221 | 150 | 조립 | 20190626
3003B11RL01 | 3003 | B11RL | B11 | 01 | 20190425 | 20190426 | 2 | 13 | 52 | LOT | 20190626
3003B11RL03 | 3003 | B11RL | B11 | 03 | 20190429 | 20190502 | 3 | 22.7 | 52 | LOT | 20190626
3003B11RL02 | 3003 | B11RL | B11 | 02 | 20190425 | 20190426 | 2 | 9.1 | 52 | LOT | 20190626
3003B11S004 | 3003 | B11S0 | B11 | 04 | 20190521 | 20190611 | 15 | 235 | 162 | 조립 | 20190626
3003B13P004 | 3003 | B13P0 | B13 | 04 | 20190509 | 20190529 | 15 | 592 | 126 | 조립 | 20190601
3003B13S004 | 3003 | B13S0 | B13 | 04 | 20190509 | 20190529 | 15 | 617 | 125 | 조립 | 20190601
3003B243P05 | 3003 | B243P | B24 | 05 | 20190624 | 20190624 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190814
3003B243P06 | 3003 | B243P | B24 | 06 | 20190625 | 20190628 | 4 | 419 | 0 | 단위 | 20190814
3003B243S05 | 3003 | B243S | B24 | 05 | 20190624 | 20190624 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190814
3003B243S06 | 3003 | B243S | B24 | 06 | 20190625 | 20190628 | 4 | 489 | 0 | 단위 | 20190814
3003B248P05 | 3003 | B248P | B24 | 05 | 20190628 | 20190628 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190814
3003B248S05 | 3003 | B248S | B24 | 05 | 20190628 | 20190628 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190814
3003B712P05 | 3003 | B712P | B71 | 05 | 20190510 | 20190510 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190612
3003B712S05 | 3003 | B712S | B71 | 05 | 20190510 | 20190510 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190612
3003B713P05 | 3003 | B713P | B71 | 05 | 20190503 | 20190503 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190612
3003B713P06 | 3003 | B713P | B71 | 06 | 20190507 | 20190510 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190612
3003B713S05 | 3003 | B713S | B71 | 05 | 20190503 | 20190503 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190612
3003B713S06 | 3003 | B713S | B71 | 06 | 20190507 | 20190510 | 4 | 87 | 0 | 단위 | 20190612
3003B71P004 | 3003 | B71P0 | B71 | 04 | 20190513 | 20190610 | 20 | 113 | 50 | 조립 | 20190612
3003B71S004 | 3003 | B71S0 | B71 | 04 | 20190513 | 20190610 | 20 | 117 | 53 | 조립 | 20190612
3003B722P05 | 3003 | B722P | B72 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190723
3003B722S05 | 3003 | B722S | B72 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190723
3003B723P05 | 3003 | B723P | B72 | 05 | 20190613 | 20190613 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190723
3003B723P06 | 3003 | B723P | B72 | 06 | 20190614 | 20190621 | 6 | 68 | 0 | 단위 | 20190723
3003B723S05 | 3003 | B723S | B72 | 05 | 20190613 | 20190613 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190723
3003B723S06 | 3003 | B723S | B72 | 06 | 20190614 | 20190621 | 6 | 71 | 0 | 단위 | 20190723
3003D133C05 | 3003 | D133C | D13 | 05 | 20190611 | 20190611 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190718
3003D133C06 | 3003 | D133C | D13 | 06 | 20190612 | 20190617 | 4 | 46 | 0 | 단위 | 20190718
3003D134C05 | 3003 | D134C | D13 | 05 | 20190604 | 20190604 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190718
3003D134C06 | 3003 | D134C | D13 | 06 | 20190605 | 20190611 | 4 | 46 | 0 | 단위 | 20190718
3003D222C05 | 3003 | D222C | D22 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190615
3003D223C05 | 3003 | D223C | D22 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190615
3003D223C06 | 3003 | D223C | D22 | 06 | 20190515 | 20190520 | 4 | 103 | 0 | 단위 | 20190615
3003D22C004 | 3003 | D22C0 | D22 | 04 | 20190515 | 20190612 | 20 | 261 | 79 | 조립 | 20190615
3003D312P05 | 3003 | D312P | D31 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 53 | 0 | 단위 | 20190701
3003D312S05 | 3003 | D312S | D31 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 53 | 0 | 단위 | 20190701
3003D31P004 | 3003 | D31P0 | D31 | 04 | 20190523 | 20190620 | 20 | 494 | 140 | 조립 | 20190701
3003D31S004 | 3003 | D31S0 | D31 | 04 | 20190523 | 20190620 | 20 | 490 | 140 | 조립 | 20190701
3003D322P05 | 3003 | D322P | D32 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190703
3003D322S05 | 3003 | D322S | D32 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190703
3003D325P05 | 3003 | D325P | D32 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190703
3003D325P06 | 3003 | D325P | D32 | 06 | 20190502 | 20190508 | 4 | 27 | 0 | 단위 | 20190703
3003D325S05 | 3003 | D325S | D32 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190703
3003D325S06 | 3003 | D325S | D32 | 06 | 20190502 | 20190508 | 4 | 27 | 0 | 단위 | 20190703
3003D32P004 | 3003 | D32P0 | D32 | 04 | 20190509 | 20190610 | 22 | 699 | 137 | 조립 | 20190703
3003D32S004 | 3003 | D32S0 | D32 | 04 | 20190509 | 20190610 | 22 | 705 | 137 | 조립 | 20190703
3003D443P05 | 3003 | D443P | D44 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190918
3003D443S05 | 3003 | D443S | D44 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190918
3003D812P05 | 3003 | D812P | D81 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190516
3003D812S05 | 3003 | D812S | D81 | 05 | 20190513 | 20190513 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190516
3003D822P05 | 3003 | D822P | D82 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190510
3003D822P06 | 3003 | D822P | D82 | 06 | 20190425 | 20190507 | 7 | 96 | 58 | 단위 | 20190510
3003D822S05 | 3003 | D822S | D82 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190510
3003D822S06 | 3003 | D822S | D82 | 06 | 20190425 | 20190507 | 7 | 96 | 58 | 단위 | 20190510
3003D82ML01 | 3003 | D82ML | D82 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 10.2 | 50 | LOT | 20190510
3003D82ML02 | 3003 | D82ML | D82 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 0 | 50 | LOT | 20190510
3003D942P05 | 3003 | D942P | D94 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190624
3003D942S05 | 3003 | D942S | D94 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190624
3003E111P05 | 3003 | E111P | E11 | 05 | 20190401 | 20190402 | 2 | 10 | 0 | 단위 | 20190429
3003E112P05 | 3003 | E112P | E11 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190429
3003E112S05 | 3003 | E112S | E11 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190429
3003E11P004 | 3003 | E11P0 | E11 | 04 | 20190327 | 20190425 | 22 | 1077 | 207 | 조립 | 20190429
3003E11P008 | 3003 | E11P0 | E11 | 08 | 20190412 | 20190425 | 10 | 446 | 207 | 조립 | 20190429
3003E11RL01 | 3003 | E11RL | E11 | 01 | 20190325 | 20190326 | 2 | 14.7 | 79 | LOT | 20190429
3003E11RL03 | 3003 | E11RL | E11 | 03 | 20190327 | 20190329 | 3 | 28.4 | 79 | LOT | 20190429
3003E11RL02 | 3003 | E11RL | E11 | 02 | 20190325 | 20190326 | 2 | 11.4 | 79 | LOT | 20190429
3003E11S004 | 3003 | E11S0 | E11 | 04 | 20190327 | 20190425 | 22 | 468 | 97 | 조립 | 20190429
3003E11S008 | 3003 | E11S0 | E11 | 08 | 20190412 | 20190425 | 10 | 201 | 97 | 조립 | 20190429
3003E11S010 | 3003 | E11S0 | E11 | 10 | 20190327 | 20190404 | 7 | 29 | 0 | 조립 | 20190429
3003E121A05 | 3003 | E121A | E12 | 05 | 20190402 | 20190403 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190502
3003E122A05 | 3003 | E122A | E12 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190502
3003E12A004 | 3003 | E12A0 | E12 | 04 | 20190328 | 20190426 | 22 | 953 | 169 | 조립 | 20190502
3003E12A008 | 3003 | E12A0 | E12 | 08 | 20190415 | 20190426 | 10 | 460 | 169 | 조립 | 20190502
3003E12A010 | 3003 | E12A0 | E12 | 10 | 20190328 | 20190405 | 7 | 107 | 0 | 조립 | 20190502
3003E12RL01 | 3003 | E12RL | E12 | 01 | 20190326 | 20190327 | 2 | 10.5 | 48 | LOT | 20190502
3003E12RL03 | 3003 | E12RL | E12 | 03 | 20190328 | 20190401 | 3 | 26.5 | 48 | LOT | 20190502
3003E12RL02 | 3003 | E12RL | E12 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 11 | 48 | LOT | 20190502
3003E212C05 | 3003 | E212C | E21 | 05 | 20190423 | 20190423 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190521
3003E21C004 | 3003 | E21C0 | E21 | 04 | 20190424 | 20190513 | 12 | 24 | 25 | 조립 | 20190521
3003E220P07 | 3003 | E220P | E22 | 07 | 20190412 | 20190419 | 6 | 113 | 0 | 단위 | 20190528
3003E220S07 | 3003 | E220S | E22 | 07 | 20190412 | 20190419 | 6 | 115 | 0 | 단위 | 20190528
3003E222P05 | 3003 | E222P | E22 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190528
3003E222S05 | 3003 | E222S | E22 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190528
3003E226P07 | 3003 | E226P | E22 | 07 | 20190412 | 20190419 | 6 | 108 | 0 | 단위 | 20190528
3003E226S07 | 3003 | E226S | E22 | 07 | 20190412 | 20190419 | 6 | 77 | 0 | 단위 | 20190528
3003E22P004 | 3003 | E22P0 | E22 | 04 | 20190419 | 20190508 | 12 | 156 | 84 | 조립 | 20190528
3003E22RL01 | 3003 | E22RL | E22 | 01 | 20190405 | 20190408 | 2 | 7.8 | 42 | LOT | 20190528
3003E22RL03 | 3003 | E22RL | E22 | 03 | 20190409 | 20190411 | 3 | 22.7 | 42 | LOT | 20190528
3003E22RL02 | 3003 | E22RL | E22 | 02 | 20190405 | 20190408 | 2 | 9.1 | 42 | LOT | 20190528
3003E22S004 | 3003 | E22S0 | E22 | 04 | 20190419 | 20190508 | 12 | 161 | 76 | 조립 | 20190528
3003E23RL01 | 3003 | E23RL | E23 | 01 | 20190417 | 20190418 | 2 | 5.2 | 22 | LOT | 20190529
3003E23RL03 | 3003 | E23RL | E23 | 03 | 20190419 | 20190423 | 3 | 15.1 | 22 | LOT | 20190529
3003E23RL02 | 3003 | E23RL | E23 | 02 | 20190417 | 20190418 | 2 | 6.1 | 22 | LOT | 20190529
3003E24RL01 | 3003 | E24RL | E24 | 01 | 20190417 | 20190418 | 2 | 5.2 | 6 | LOT | 20190527
3003E24RL03 | 3003 | E24RL | E24 | 03 | 20190419 | 20190423 | 3 | 7.6 | 6 | LOT | 20190527
3003E24RL02 | 3003 | E24RL | E24 | 02 | 20190417 | 20190418 | 2 | 3 | 6 | LOT | 20190527
3003E312C05 | 3003 | E312C | E31 | 05 | 20190417 | 20190417 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190527
3003E313C05 | 3003 | E313C | E31 | 05 | 20190408 | 20190409 | 2 | 7 | 0 | 단위 | 20190527
3003E313C06 | 3003 | E313C | E31 | 06 | 20190410 | 20190417 | 6 | 22 | 0 | 단위 | 20190527
3003E31C004 | 3003 | E31C0 | E31 | 04 | 20190418 | 20190510 | 15 | 83 | 61 | 조립 | 20190527
3003E530P07 | 3003 | E530P | E53 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 197 | 0 | 단위 | 20190621
3003E530S07 | 3003 | E530S | E53 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 197 | 0 | 단위 | 20190621
3003E532P05 | 3003 | E532P | E53 | 05 | 20190515 | 20190515 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190621
3003E532S05 | 3003 | E532S | E53 | 05 | 20190515 | 20190515 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190621
3003E533P05 | 3003 | E533P | E53 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190621
3003E533P06 | 3003 | E533P | E53 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 97 | 0 | 단위 | 20190621
3003E533S05 | 3003 | E533S | E53 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190621
3003E533S06 | 3003 | E533S | E53 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 40 | 0 | 단위 | 20190621
3003E534P05 | 3003 | E534P | E53 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190621
3003E534P06 | 3003 | E534P | E53 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 43 | 0 | 단위 | 20190621
3003E534S05 | 3003 | E534S | E53 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190621
3003E534S06 | 3003 | E534S | E53 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 35 | 0 | 단위 | 20190621
3003E535S05 | 3003 | E535S | E53 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190621
3003E535S06 | 3003 | E535S | E53 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 62 | 0 | 단위 | 20190621
3003E537P05 | 3003 | E537P | E53 | 05 | 20190429 | 20190429 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190621
3003E537P06 | 3003 | E537P | E53 | 06 | 20190430 | 20190507 | 4 | 50 | 0 | 단위 | 20190621
3003E537S05 | 3003 | E537S | E53 | 05 | 20190429 | 20190429 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190621
3003E537S06 | 3003 | E537S | E53 | 06 | 20190430 | 20190507 | 4 | 47 | 0 | 단위 | 20190621
3003E53NL01 | 3003 | E53NL | E53 | 01 | 20190425 | 20190426 | 2 | 12.4 | 38 | LOT | 20190621
3003E53NL02 | 3003 | E53NL | E53 | 02 | 20190425 | 20190426 | 2 | 0 | 38 | LOT | 20190621
3003E53P004 | 3003 | E53P0 | E53 | 04 | 20190516 | 20190603 | 13 | 307 | 206 | 조립 | 20190621
3003E53RL01 | 3003 | E53RL | E53 | 01 | 20190429 | 20190430 | 2 | 19.3 | 48 | LOT | 20190621
3003E53RL03 | 3003 | E53RL | E53 | 03 | 20190502 | 20190507 | 3 | 22.6 | 48 | LOT | 20190621
3003E53RL02 | 3003 | E53RL | E53 | 02 | 20190429 | 20190430 | 2 | 13.6 | 48 | LOT | 20190621
3003E53S004 | 3003 | E53S0 | E53 | 04 | 20190516 | 20190603 | 13 | 324 | 211 | 조립 | 20190621
3003E540P07 | 3003 | E540P | E54 | 07 | 20190508 | 20190516 | 7 | 195 | 0 | 단위 | 20190602
3003E540S07 | 3003 | E540S | E54 | 07 | 20190508 | 20190516 | 7 | 193 | 0 | 단위 | 20190602
3003E542P05 | 3003 | E542P | E54 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190602
3003E542S05 | 3003 | E542S | E54 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190602
3003E544S05 | 3003 | E544S | E54 | 05 | 20190515 | 20190515 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190602
3003E544S06 | 3003 | E544S | E54 | 06 | 20190517 | 20190524 | 6 | 112 | 0 | 단위 | 20190602
3003E547P05 | 3003 | E547P | E54 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190602
3003E547P06 | 3003 | E547P | E54 | 06 | 20190426 | 20190507 | 6 | 24 | 0 | 단위 | 20190602
3003E54P004 | 3003 | E54P0 | E54 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 154 | 134 | 조립 | 20190602
3003E54RL01 | 3003 | E54RL | E54 | 01 | 20190425 | 20190429 | 3 | 18.5 | 62 | LOT | 20190602
3003E54RL03 | 3003 | E54RL | E54 | 03 | 20190430 | 20190507 | 4 | 22.7 | 62 | LOT | 20190602
3003E54RL02 | 3003 | E54RL | E54 | 02 | 20190425 | 20190429 | 3 | 13.6 | 62 | LOT | 20190602
3003E54S004 | 3003 | E54S0 | E54 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 152 | 199 | 조립 | 20190602
3003E91A004 | 3003 | E91A0 | E91 | 04 | 20190520 | 20190610 | 15 | 82 | 63 | 조립 | 20190624
3003N160P05 | 3003 | N160P | N16 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190526
3003N160S05 | 3003 | N160S | N16 | 05 | 20190523 | 20190523 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190526
3003N310P05 | 3003 | N310P | N31 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190525
3003N310P07 | 3003 | N310P | N31 | 07 | 20190515 | 20190522 | 6 | 240 | 87 | 단위 | 20190525
3003N310S05 | 3003 | N310S | N31 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190525
3003N310S07 | 3003 | N310S | N31 | 07 | 20190515 | 20190522 | 6 | 240 | 111 | 단위 | 20190525
3003N317P05 | 3003 | N317P | N31 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190525
3003N317P06 | 3003 | N317P | N31 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 87 | 0 | 단위 | 20190525
3003N317S05 | 3003 | N317S | N31 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190525
3003N317S06 | 3003 | N317S | N31 | 06 | 20190509 | 20190514 | 4 | 87 | 0 | 단위 | 20190525
3003N320P05 | 3003 | N320P | N32 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190510
3003N320P07 | 3003 | N320P | N32 | 07 | 20190429 | 20190507 | 5 | 204 | 55 | 단위 | 20190510
3003N320S05 | 3003 | N320S | N32 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190510
3003N320S07 | 3003 | N320S | N32 | 07 | 20190429 | 20190507 | 5 | 194 | 55 | 단위 | 20190510
3003N32RL01 | 3003 | N32RL | N32 | 01 | 20190419 | 20190422 | 2 | 10.3 | 50 | LOT | 20190510
3003N32RL03 | 3003 | N32RL | N32 | 03 | 20190423 | 20190425 | 3 | 3.8 | 50 | LOT | 20190510
3003N32RL02 | 3003 | N32RL | N32 | 02 | 20190419 | 20190422 | 2 | 1.5 | 50 | LOT | 20190510
3003N33RL01 | 3003 | N33RL | N33 | 01 | 20190424 | 20190425 | 2 | 7.5 | 50 | LOT | 20190503
3003N33RL03 | 3003 | N33RL | N33 | 03 | 20190426 | 20190430 | 3 | 0 | 50 | LOT | 20190503
3003N33RL02 | 3003 | N33RL | N33 | 02 | 20190424 | 20190425 | 2 | 0 | 50 | LOT | 20190503
3003N440P05 | 3003 | N440P | N44 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190628
3003N440S05 | 3003 | N440S | N44 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190628
3003S110P07 | 3003 | S110P | S11 | 07 | 20190521 | 20190528 | 6 | 148 | 0 | 단위 | 20190620
3003S110S07 | 3003 | S110S | S11 | 07 | 20190521 | 20190528 | 6 | 148 | 0 | 단위 | 20190620
3003S113P05 | 3003 | S113P | S11 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190620
3003S113P06 | 3003 | S113P | S11 | 06 | 20190515 | 20190520 | 4 | 25 | 0 | 단위 | 20190620
3003S113S05 | 3003 | S113S | S11 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190620
3003S113S06 | 3003 | S113S | S11 | 06 | 20190515 | 20190520 | 4 | 25 | 0 | 단위 | 20190620
3003S11P004 | 3003 | S11P0 | S11 | 04 | 20190528 | 20190618 | 15 | 461 | 129 | 조립 | 20190620
3003S11RL01 | 3003 | S11RL | S11 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 20.8 | 92 | LOT | 20190620
3003S11RL03 | 3003 | S11RL | S11 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 37.7 | 92 | LOT | 20190620
3003S11RL02 | 3003 | S11RL | S11 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 15.1 | 92 | LOT | 20190620
3003S11S004 | 3003 | S11S0 | S11 | 04 | 20190528 | 20190618 | 15 | 459 | 129 | 조립 | 20190620
3003S120P07 | 3003 | S120P | S12 | 07 | 20190418 | 20190425 | 6 | 317 | 0 | 단위 | 20190522
3003S120S07 | 3003 | S120S | S12 | 07 | 20190418 | 20190425 | 6 | 317 | 0 | 단위 | 20190522
3003S123P06 | 3003 | S123P | S12 | 06 | 20190419 | 20190425 | 5 | 90 | 0 | 단위 | 20190522
3003S123S06 | 3003 | S123S | S12 | 06 | 20190419 | 20190425 | 5 | 90 | 0 | 단위 | 20190522
3003S12P004 | 3003 | S12P0 | S12 | 04 | 20190426 | 20190520 | 15 | 542 | 158 | 조립 | 20190522
3003S12RL01 | 3003 | S12RL | S12 | 01 | 20190411 | 20190412 | 2 | 28.7 | 114 | LOT | 20190522
3003S12RL03 | 3003 | S12RL | S12 | 03 | 20190415 | 20190417 | 3 | 52.9 | 114 | LOT | 20190522
3003S12RL02 | 3003 | S12RL | S12 | 02 | 20190411 | 20190412 | 2 | 22.6 | 114 | LOT | 20190522
3003S12S004 | 3003 | S12S0 | S12 | 04 | 20190426 | 20190520 | 15 | 542 | 158 | 조립 | 20190522
3003S21RL02 | 3003 | S21RL | S21 | 02 | 20190605 | 20190610 | 3 | 2.2 | 18 | LOT | 20190613
3003S220P07 | 3003 | S220P | S22 | 07 | 20190531 | 20190610 | 6 | 253 | 0 | 단위 | 20190724
3003S220S07 | 3003 | S220S | S22 | 07 | 20190531 | 20190610 | 6 | 253 | 0 | 단위 | 20190724
3003S223P06 | 3003 | S223P | S22 | 06 | 20190530 | 20190605 | 5 | 145 | 0 | 단위 | 20190724
3003S223S06 | 3003 | S223S | S22 | 06 | 20190530 | 20190605 | 5 | 145 | 0 | 단위 | 20190724
3003S228P05 | 3003 | S228P | S22 | 05 | 20190618 | 20190618 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190724
3003S228S05 | 3003 | S228S | S22 | 05 | 20190618 | 20190618 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190724
3003S243P05 | 3003 | S243P | S24 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190716
3003S243P06 | 3003 | S243P | S24 | 06 | 20190617 | 20190621 | 5 | 98 | 0 | 단위 | 20190716
3003S243S05 | 3003 | S243S | S24 | 05 | 20190603 | 20190603 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190716
3003S243S06 | 3003 | S243S | S24 | 06 | 20190617 | 20190621 | 5 | 98 | 0 | 단위 | 20190716
3003S248P05 | 3003 | S248P | S24 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3003S248S05 | 3003 | S248S | S24 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3004A11RL01 | 3004 | A11RL | A11 | 01 | 20190327 | 20190329 | 3 | 205.2 | 34 | LOT | 20190724
3004A11RL03 | 3004 | A11RL | A11 | 03 | 20190401 | 20190403 | 3 | 93.5 | 34 | LOT | 20190724
3004A11RL02 | 3004 | A11RL | A11 | 02 | 20190327 | 20190329 | 3 | 22 | 34 | LOT | 20190724
3004B11RL01 | 3004 | B11RL | B11 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 12.8 | 52 | LOT | 20190827
3004B11RL03 | 3004 | B11RL | B11 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 22.3 | 52 | LOT | 20190827
3004B11RL02 | 3004 | B11RL | B11 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 8.9 | 52 | LOT | 20190827
3004B120P07 | 3004 | B120P | B12 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 209 | 0 | 단위 | 20190819
3004B120S07 | 3004 | B120S | B12 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 209 | 0 | 단위 | 20190819
3004B123P05 | 3004 | B123P | B12 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190819
3004B123P06 | 3004 | B123P | B12 | 06 | 20190621 | 20190626 | 4 | 595 | 0 | 단위 | 20190819
3004B123S05 | 3004 | B123S | B12 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190819
3004B123S06 | 3004 | B123S | B12 | 06 | 20190621 | 20190626 | 4 | 689 | 0 | 단위 | 20190819
3004B128P05 | 3004 | B128P | B12 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190819
3004B128S05 | 3004 | B128S | B12 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190819
3004D325P05 | 3004 | D325P | D32 | 05 | 20190628 | 20190628 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190920
3004D325S05 | 3004 | D325S | D32 | 05 | 20190628 | 20190628 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190920
3004D822P05 | 3004 | D822P | D82 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190630
3004D822S05 | 3004 | D822S | D82 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190630
3004E111P05 | 3004 | E111P | E11 | 05 | 20190603 | 20190604 | 2 | 10 | 0 | 단위 | 20190705
3004E112P05 | 3004 | E112P | E11 | 05 | 20190528 | 20190528 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190705
3004E112S05 | 3004 | E112S | E11 | 05 | 20190528 | 20190528 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190705
3004E11RL03 | 3004 | E11RL | E11 | 03 | 20190529 | 20190531 | 3 | 28 | 79 | LOT | 20190705
3004E11RL02 | 3004 | E11RL | E11 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 11.2 | 79 | LOT | 20190705
3004E11S010 | 3004 | E11S0 | E11 | 10 | 20190529 | 20190607 | 7 | 33 | 0 | 조립 | 20190705
3004E121A05 | 3004 | E121A | E12 | 05 | 20190607 | 20190610 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190705
3004E122A05 | 3004 | E122A | E12 | 05 | 20190531 | 20190531 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190705
3004E12A010 | 3004 | E12A0 | E12 | 10 | 20190603 | 20190612 | 7 | 105 | 0 | 조립 | 20190705
3004E12RL03 | 3004 | E12RL | E12 | 03 | 20190603 | 20190605 | 3 | 26 | 48 | LOT | 20190705
3004E12RL02 | 3004 | E12RL | E12 | 02 | 20190530 | 20190531 | 2 | 10.9 | 48 | LOT | 20190705
3004E212C05 | 3004 | E212C | E21 | 05 | 20190626 | 20190626 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190722
3004E23RL01 | 3004 | E23RL | E23 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 5.1 | 22 | LOT | 20190723
3004E23RL03 | 3004 | E23RL | E23 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 14.9 | 22 | LOT | 20190723
3004E23RL02 | 3004 | E23RL | E23 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 6 | 22 | LOT | 20190723
3004E24RL01 | 3004 | E24RL | E24 | 01 | 20190613 | 20190614 | 2 | 5.1 | 6 | LOT | 20190719
3004E24RL03 | 3004 | E24RL | E24 | 03 | 20190617 | 20190619 | 3 | 7.4 | 6 | LOT | 20190719
3004E24RL02 | 3004 | E24RL | E24 | 02 | 20190613 | 20190614 | 2 | 3 | 6 | LOT | 20190719
3004E313C05 | 3004 | E313C | E31 | 05 | 20190625 | 20190626 | 2 | 7 | 0 | 단위 | 20190823
3004E53RL01 | 3004 | E53RL | E53 | 01 | 20190619 | 20190620 | 2 | 0 | 48 | LOT | 20190902
3004E53RL02 | 3004 | E53RL | E53 | 02 | 20190619 | 20190620 | 2 | 0 | 48 | LOT | 20190902
3004E54RL01 | 3004 | E54RL | E54 | 01 | 20190617 | 20190619 | 3 | 0 | 62 | LOT | 20190622
3004E54RL02 | 3004 | E54RL | E54 | 02 | 20190617 | 20190619 | 3 | 0 | 62 | LOT | 20190622
3004N32RL01 | 3004 | N32RL | N32 | 01 | 20190624 | 20190625 | 2 | 10.1 | 50 | LOT | 20190701
3004N32RL03 | 3004 | N32RL | N32 | 03 | 20190626 | 20190628 | 3 | 3.7 | 50 | LOT | 20190701
3004N32RL02 | 3004 | N32RL | N32 | 02 | 20190624 | 20190625 | 2 | 1.5 | 50 | LOT | 20190701
3004N33RL01 | 3004 | N33RL | N33 | 01 | 20190624 | 20190625 | 2 | 7.3 | 50 | LOT | 20190701
3004N33RL03 | 3004 | N33RL | N33 | 03 | 20190626 | 20190628 | 3 | 0 | 50 | LOT | 20190701
3004N33RL02 | 3004 | N33RL | N33 | 02 | 20190624 | 20190625 | 2 | 0 | 50 | LOT | 20190701
3004S120P07 | 3004 | S120P | S12 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 313 | 0 | 단위 | 20190716
3004S120S07 | 3004 | S120S | S12 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 313 | 0 | 단위 | 20190716
3004S123P06 | 3004 | S123P | S12 | 06 | 20190613 | 20190619 | 5 | 87 | 0 | 단위 | 20190716
3004S123S06 | 3004 | S123S | S12 | 06 | 20190613 | 20190619 | 5 | 87 | 0 | 단위 | 20190716
3020B57P004 | 3020 | B57P0 | B57 | 04 | 20190108 | 20190118 | 9 | 311 | 169 | 조립 | 20190122
3020B57S004 | 3020 | B57S0 | B57 | 04 | 20190108 | 20190118 | 9 | 311 | 169 | 조립 | 20190122
3020D40P004 | 3020 | D40P0 | D40 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 340 | 44 | 조립 | 20190208
3020D40S004 | 3020 | D40S0 | D40 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 333 | 44 | 조립 | 20190208
3020G11S004 | 3020 | G11S0 | G11 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 106 | 17 | 조립 | 20190124
3021B11RL01 | 3021 | B11RL | B11 | 01 | 20190109 | 20190110 | 2 | 18.8 | 84 | LOT | 20190222
3021B11RL03 | 3021 | B11RL | B11 | 03 | 20190111 | 20190115 | 3 | 26.2 | 84 | LOT | 20190222
3021B11RL02 | 3021 | B11RL | B11 | 02 | 20190109 | 20190110 | 2 | 12 | 84 | LOT | 20190222
3021B19RL01 | 3021 | B19RL | B19 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 6.5 | 30 | LOT | 20190215
3021B19RL03 | 3021 | B19RL | B19 | 03 | 20190104 | 20190108 | 3 | 11.2 | 30 | LOT | 20190215
3021B19RL02 | 3021 | B19RL | B19 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 4.5 | 30 | LOT | 20190215
3021B20RL01 | 3021 | B20RL | B20 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 7.8 | 34 | LOT | 20190114
3021B20RL03 | 3021 | B20RL | B20 | 03 | 20190109 | 20190111 | 3 | 15 | 34 | LOT | 20190114
3021B20RL02 | 3021 | B20RL | B20 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 6.1 | 34 | LOT | 20190114
3021B600P07 | 3021 | B600P | B60 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 332 | 0 | 단위 | 20190311
3021B600S07 | 3021 | B600S | B60 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 329 | 0 | 단위 | 20190311
3021B602P05 | 3021 | B602P | B60 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 34 | 0 | 단위 | 20190311
3021B602S05 | 3021 | B602S | B60 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 34 | 0 | 단위 | 20190311
3021B603P05 | 3021 | B603P | B60 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190311
3021B603P06 | 3021 | B603P | B60 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 57 | 0 | 단위 | 20190311
3021B603S05 | 3021 | B603S | B60 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190311
3021B603S06 | 3021 | B603S | B60 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 57 | 0 | 단위 | 20190311
3021B606P07 | 3021 | B606P | B60 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 477 | 0 | 단위 | 20190311
3021B606S07 | 3021 | B606S | B60 | 07 | 20190212 | 20190219 | 6 | 477 | 0 | 단위 | 20190311
3021B607P05 | 3021 | B607P | B60 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190311
3021B607P06 | 3021 | B607P | B60 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190311
3021B607S05 | 3021 | B607S | B60 | 05 | 20190130 | 20190130 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190311
3021B607S06 | 3021 | B607S | B60 | 06 | 20190131 | 20190211 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190311
3021B60P004 | 3021 | B60P0 | B60 | 04 | 20190222 | 20190307 | 8 | 220 | 193 | 조립 | 20190311
3021B60RL01 | 3021 | B60RL | B60 | 01 | 20190129 | 20190130 | 2 | 29.7 | 90 | LOT | 20190311
3021B60RL03 | 3021 | B60RL | B60 | 03 | 20190131 | 20190208 | 3 | 60 | 90 | LOT | 20190311
3021B60RL02 | 3021 | B60RL | B60 | 02 | 20190129 | 20190130 | 2 | 24.2 | 90 | LOT | 20190311
3021B60S004 | 3021 | B60S0 | B60 | 04 | 20190222 | 20190307 | 8 | 220 | 193 | 조립 | 20190311
3021D113P06 | 3021 | D113P | D11 | 06 | 20190125 | 20190130 | 4 | 129 | 0 | 단위 | 20190305
3021D113S06 | 3021 | D113S | D11 | 06 | 20190125 | 20190130 | 4 | 133 | 0 | 단위 | 20190305
3021D11C004 | 3021 | D11C0 | D11 | 04 | 20190131 | 20190218 | 9 | 633 | 165 | 조립 | 20190305
3021D31P004 | 3021 | D31P0 | D31 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 109 | 28 | 조립 | 20190225
3021D31S004 | 3021 | D31S0 | D31 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 143 | 28 | 조립 | 20190225
3021D32P004 | 3021 | D32P0 | D32 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 103 | 30 | 조립 | 20190225
3021D32S004 | 3021 | D32S0 | D32 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 118 | 30 | 조립 | 20190225
3021D342P05 | 3021 | D342P | D34 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190305
3021D342S05 | 3021 | D342S | D34 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190305
3021D37P004 | 3021 | D37P0 | D37 | 04 | 20190218 | 20190228 | 9 | 87 | 27 | 조립 | 20190326
3021D37S004 | 3021 | D37S0 | D37 | 04 | 20190218 | 20190228 | 9 | 87 | 27 | 조립 | 20190326
3021D38P004 | 3021 | D38P0 | D38 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 88 | 26 | 조립 | 20190302
3021D38S004 | 3021 | D38S0 | D38 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 87 | 26 | 조립 | 20190302
3021D40P004 | 3021 | D40P0 | D40 | 04 | 20190219 | 20190305 | 9 | 351 | 44 | 조립 | 20190320
3021D40S004 | 3021 | D40S0 | D40 | 04 | 20190219 | 20190305 | 9 | 344 | 44 | 조립 | 20190320
3021E111P09 | 3021 | E111P | E11 | 09 | 20190123 | 20190125 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190305
3021E111S09 | 3021 | E111S | E11 | 09 | 20190123 | 20190125 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190305
3021E11P004 | 3021 | E11P0 | E11 | 04 | 20190122 | 20190221 | 19 | 930 | 147 | 조립 | 20190305
3021E11P008 | 3021 | E11P0 | E11 | 08 | 20190213 | 20190221 | 7 | 495 | 147 | 조립 | 20190305
3021E11RL01 | 3021 | E11RL | E11 | 01 | 20190116 | 20190117 | 2 | 18.1 | 84 | LOT | 20190305
3021E11RL03 | 3021 | E11RL | E11 | 03 | 20190118 | 20190122 | 3 | 33.7 | 84 | LOT | 20190305
3021E11RL02 | 3021 | E11RL | E11 | 02 | 20190116 | 20190117 | 2 | 13.6 | 84 | LOT | 20190305
3021E11S004 | 3021 | E11S0 | E11 | 04 | 20190122 | 20190221 | 19 | 942 | 151 | 조립 | 20190305
3021E11S008 | 3021 | E11S0 | E11 | 08 | 20190213 | 20190221 | 7 | 473 | 151 | 조립 | 20190305
3021E11S010 | 3021 | E11S0 | E11 | 10 | 20190122 | 20190130 | 7 | 68 | 0 | 조립 | 20190305
3021E12P008 | 3021 | E12P0 | E12 | 08 | 20190109 | 20190117 | 7 | 328 | 85 | 조립 | 20190212
3021E12P111 | 3021 | E12P1 | E12 | 11 | 20190108 | 20190117 | 8 | 0 | 138 | 선PE | 20190212
3021E12P112 | 3021 | E12P1 | E12 | 12 | 20190108 | 20190109 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190212
3021E12P113 | 3021 | E12P1 | E12 | 13 | 20190108 | 20190117 | 8 | 111 | 0 | 선PE | 20190212
3021E12S008 | 3021 | E12S0 | E12 | 08 | 20190109 | 20190117 | 7 | 331 | 85 | 조립 | 20190212
3021E12S111 | 3021 | E12S1 | E12 | 11 | 20190108 | 20190117 | 8 | 0 | 138 | 선PE | 20190212
3021E12S112 | 3021 | E12S1 | E12 | 12 | 20190108 | 20190109 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190212
3021E12S113 | 3021 | E12S1 | E12 | 13 | 20190108 | 20190117 | 8 | 111 | 0 | 선PE | 20190212
3021E13P008 | 3021 | E13P0 | E13 | 08 | 20190110 | 20190118 | 7 | 200 | 53 | 조립 | 20190214
3021E13P111 | 3021 | E13P1 | E13 | 11 | 20190109 | 20190118 | 8 | 0 | 79 | 선PE | 20190214
3021E13P112 | 3021 | E13P1 | E13 | 12 | 20190109 | 20190110 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190214
3021E13P113 | 3021 | E13P1 | E13 | 13 | 20190109 | 20190118 | 8 | 114 | 0 | 선PE | 20190214
3021E13S008 | 3021 | E13S0 | E13 | 08 | 20190110 | 20190118 | 7 | 200 | 53 | 조립 | 20190214
3021E13S111 | 3021 | E13S1 | E13 | 11 | 20190109 | 20190118 | 8 | 0 | 79 | 선PE | 20190214
3021E13S112 | 3021 | E13S1 | E13 | 12 | 20190109 | 20190110 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190214
3021E13S113 | 3021 | E13S1 | E13 | 13 | 20190109 | 20190118 | 8 | 114 | 0 | 선PE | 20190214
3021E21RL01 | 3021 | E21RL | E21 | 01 | 20190124 | 20190125 | 2 | 20.8 | 38 | LOT | 20190227
3021E21RL03 | 3021 | E21RL | E21 | 03 | 20190128 | 20190130 | 3 | 15 | 38 | LOT | 20190227
3021E21RL02 | 3021 | E21RL | E21 | 02 | 20190124 | 20190125 | 2 | 12.9 | 38 | LOT | 20190227
3021E22C004 | 3021 | E22C0 | E22 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 577 | 54 | 조립 | 20190221
3021E22RL01 | 3021 | E22RL | E22 | 01 | 20190121 | 20190122 | 2 | 13.8 | 28 | LOT | 20190221
3021E22RL03 | 3021 | E22RL | E22 | 03 | 20190123 | 20190125 | 3 | 11.2 | 28 | LOT | 20190221
3021E22RL02 | 3021 | E22RL | E22 | 02 | 20190121 | 20190122 | 2 | 8.6 | 28 | LOT | 20190221
3021E290P07 | 3021 | E290P | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 123 | 0 | 단위 | 20190221
3021E290S07 | 3021 | E290S | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 131 | 0 | 단위 | 20190221
3021E291P07 | 3021 | E291P | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 0 | 0 | 단위 | 20190221
3021E291S07 | 3021 | E291S | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 0 | 0 | 단위 | 20190221
3021E292P05 | 3021 | E292P | E29 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 62 | 0 | 단위 | 20190221
3021E292S05 | 3021 | E292S | E29 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 50 | 0 | 단위 | 20190221
3021E293P05 | 3021 | E293P | E29 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190221
3021E293P06 | 3021 | E293P | E29 | 06 | 20190110 | 20190115 | 4 | 139 | 0 | 단위 | 20190221
3021E293S05 | 3021 | E293S | E29 | 05 | 20190109 | 20190109 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190221
3021E293S06 | 3021 | E293S | E29 | 06 | 20190110 | 20190115 | 4 | 143 | 0 | 단위 | 20190221
3021E296P07 | 3021 | E296P | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 217 | 0 | 단위 | 20190221
3021E296S07 | 3021 | E296S | E29 | 07 | 20190108 | 20190115 | 6 | 216 | 0 | 단위 | 20190221
3021E29P004 | 3021 | E29P0 | E29 | 04 | 20190117 | 20190129 | 9 | 472 | 103 | 조립 | 20190221
3021E29S004 | 3021 | E29S0 | E29 | 04 | 20190117 | 20190129 | 9 | 488 | 109 | 조립 | 20190221
3021E30C004 | 3021 | E30C0 | E30 | 04 | 20190123 | 20190208 | 9 | 412 | 72 | 조립 | 20190226
3021F420P07 | 3021 | F420P | F42 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 79 | 0 | 단위 | 20190214
3021F420S07 | 3021 | F420S | F42 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 79 | 0 | 단위 | 20190214
3021F426P07 | 3021 | F426P | F42 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 135 | 0 | 단위 | 20190214
3021F426S07 | 3021 | F426S | F42 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 135 | 0 | 단위 | 20190214
3021F42P004 | 3021 | F42P0 | F42 | 04 | 20190118 | 20190211 | 13 | 844 | 110 | 조립 | 20190214
3021F42S004 | 3021 | F42S0 | F42 | 04 | 20190118 | 20190211 | 13 | 854 | 112 | 조립 | 20190214
3021G11S004 | 3021 | G11S0 | G11 | 04 | 20190221 | 20190306 | 8 | 47 | 17 | 조립 | 20190315
3021G122S05 | 3021 | G122S | G12 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190305
3021G12S004 | 3021 | G12S0 | G12 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 363 | 40 | 조립 | 20190305
3021G212S05 | 3021 | G212S | G21 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190305
3021G21S004 | 3021 | G21S0 | G21 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 197 | 24 | 조립 | 20190305
3021G22S004 | 3021 | G22S0 | G22 | 04 | 20190108 | 20190118 | 9 | 322 | 70 | 조립 | 20190305
3021N573P05 | 3021 | N573P | N57 | 05 | 20190131 | 20190131 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190218
3021N573P06 | 3021 | N573P | N57 | 06 | 20190201 | 20190215 | 7 | 123 | 55 | 단위 | 20190218
3021N573S05 | 3021 | N573S | N57 | 05 | 20190131 | 20190131 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190218
3021N573S06 | 3021 | N573S | N57 | 06 | 20190201 | 20190215 | 7 | 121 | 55 | 단위 | 20190218
3021N574P06 | 3021 | N574P | N57 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 25 | 0 | 단위 | 20190218
3021N574S06 | 3021 | N574S | N57 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 24 | 0 | 단위 | 20190218
3021N583P06 | 3021 | N583P | N58 | 06 | 20190131 | 20190214 | 7 | 117 | 55 | 단위 | 20190217
3021N583S06 | 3021 | N583S | N58 | 06 | 20190131 | 20190214 | 7 | 117 | 55 | 단위 | 20190217
3021N584P06 | 3021 | N584P | N58 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 23 | 0 | 단위 | 20190217
3021N584S06 | 3021 | N584S | N58 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 20 | 0 | 단위 | 20190217
3021N603P06 | 3021 | N603P | N60 | 06 | 20190208 | 20190218 | 7 | 147 | 62 | 단위 | 20190221
3021N603S06 | 3021 | N603S | N60 | 06 | 20190208 | 20190218 | 7 | 149 | 62 | 단위 | 20190221
3021N604P06 | 3021 | N604P | N60 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 31 | 0 | 단위 | 20190221
3021N604S06 | 3021 | N604S | N60 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 31 | 0 | 단위 | 20190221
3021S536P06 | 3021 | S536P | S53 | 06 | 20190128 | 20190211 | 7 | 73 | 45 | 단위 | 20190214
3021S536S06 | 3021 | S536S | S53 | 06 | 20190128 | 20190211 | 7 | 73 | 45 | 단위 | 20190214
3021S537P06 | 3021 | S537P | S53 | 06 | 20190128 | 20190211 | 7 | 87 | 0 | 단위 | 20190214
3021S537S06 | 3021 | S537S | S53 | 06 | 20190128 | 20190211 | 7 | 87 | 0 | 단위 | 20190214
3021S844P05 | 3021 | S844P | S84 | 05 | 20190121 | 20190121 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190203
3021S844P06 | 3021 | S844P | S84 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 73 | 0 | 단위 | 20190203
3021S844S05 | 3021 | S844S | S84 | 05 | 20190121 | 20190121 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190203
3021S844S06 | 3021 | S844S | S84 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 73 | 0 | 단위 | 20190203
3021S845P05 | 3021 | S845P | S84 | 05 | 20190121 | 20190121 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190203
3021S845P06 | 3021 | S845P | S84 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 109 | 33 | 단위 | 20190203
3021S845S05 | 3021 | S845S | S84 | 05 | 20190121 | 20190121 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190203
3021S845S06 | 3021 | S845S | S84 | 06 | 20190123 | 20190131 | 7 | 109 | 33 | 단위 | 20190203
3022B118P05 | 3022 | B118P | B11 | 05 | 20190318 | 20190318 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190416
3022B118S05 | 3022 | B118S | B11 | 05 | 20190318 | 20190318 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190416
3022B11P004 | 3022 | B11P0 | B11 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 372 | 54 | 조립 | 20190416
3022B11RL01 | 3022 | B11RL | B11 | 01 | 20190308 | 20190311 | 2 | 18.5 | 84 | LOT | 20190416
3022B11RL03 | 3022 | B11RL | B11 | 03 | 20190312 | 20190314 | 3 | 25.8 | 84 | LOT | 20190416
3022B11RL02 | 3022 | B11RL | B11 | 02 | 20190308 | 20190311 | 2 | 11.7 | 84 | LOT | 20190416
3022B11S004 | 3022 | B11S0 | B11 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 387 | 54 | 조립 | 20190416
3022B19RL01 | 3022 | B19RL | B19 | 01 | 20190315 | 20190318 | 2 | 6.4 | 30 | LOT | 20190419
3022B19RL03 | 3022 | B19RL | B19 | 03 | 20190319 | 20190321 | 3 | 11.1 | 30 | LOT | 20190419
3022B19RL02 | 3022 | B19RL | B19 | 02 | 20190315 | 20190318 | 2 | 4.5 | 30 | LOT | 20190419
3022B208A05 | 3022 | B208A | B20 | 05 | 20190322 | 20190322 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190407
3022B20A004 | 3022 | B20A0 | B20 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 586 | 66 | 조립 | 20190407
3022B20RL01 | 3022 | B20RL | B20 | 01 | 20190315 | 20190318 | 2 | 7.6 | 34 | LOT | 20190407
3022B20RL03 | 3022 | B20RL | B20 | 03 | 20190319 | 20190321 | 3 | 14.8 | 34 | LOT | 20190407
3022B20RL02 | 3022 | B20RL | B20 | 02 | 20190315 | 20190318 | 2 | 6 | 34 | LOT | 20190407
3022B600P07 | 3022 | B600P | B60 | 07 | 20190325 | 20190401 | 6 | 327 | 0 | 단위 | 20190416
3022B600S07 | 3022 | B600S | B60 | 07 | 20190325 | 20190401 | 6 | 325 | 0 | 단위 | 20190416
3022B602P05 | 3022 | B602P | B60 | 05 | 20190401 | 20190401 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190416
3022B602S05 | 3022 | B602S | B60 | 05 | 20190401 | 20190401 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190416
3022B603P05 | 3022 | B603P | B60 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190416
3022B603P06 | 3022 | B603P | B60 | 06 | 20190318 | 20190321 | 4 | 56 | 0 | 단위 | 20190416
3022B603S05 | 3022 | B603S | B60 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190416
3022B603S06 | 3022 | B603S | B60 | 06 | 20190318 | 20190321 | 4 | 56 | 0 | 단위 | 20190416
3022B606P07 | 3022 | B606P | B60 | 07 | 20190325 | 20190401 | 6 | 470 | 0 | 단위 | 20190416
3022B606S07 | 3022 | B606S | B60 | 07 | 20190325 | 20190401 | 6 | 470 | 0 | 단위 | 20190416
3022B607P05 | 3022 | B607P | B60 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190416
3022B607P06 | 3022 | B607P | B60 | 06 | 20190318 | 20190321 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190416
3022B607S05 | 3022 | B607S | B60 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190416
3022B607S06 | 3022 | B607S | B60 | 06 | 20190318 | 20190321 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190416
3022B60P004 | 3022 | B60P0 | B60 | 04 | 20190402 | 20190412 | 9 | 216 | 193 | 조립 | 20190416
3022B60RL01 | 3022 | B60RL | B60 | 01 | 20190318 | 20190319 | 2 | 28 | 90 | LOT | 20190416
3022B60RL03 | 3022 | B60RL | B60 | 03 | 20190320 | 20190322 | 3 | 59.1 | 90 | LOT | 20190416
3022B60RL02 | 3022 | B60RL | B60 | 02 | 20190318 | 20190319 | 2 | 23.9 | 90 | LOT | 20190416
3022B60S004 | 3022 | B60S0 | B60 | 04 | 20190402 | 20190412 | 9 | 216 | 193 | 조립 | 20190416
3022D31P004 | 3022 | D31P0 | D31 | 04 | 20190311 | 20190321 | 9 | 108 | 28 | 조립 | 20190404
3022D31S004 | 3022 | D31S0 | D31 | 04 | 20190311 | 20190321 | 9 | 141 | 28 | 조립 | 20190404
3022D32P004 | 3022 | D32P0 | D32 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 102 | 30 | 조립 | 20190405
3022D32S004 | 3022 | D32S0 | D32 | 04 | 20190228 | 20190313 | 8 | 116 | 30 | 조립 | 20190405
3022D33P004 | 3022 | D33P0 | D33 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 102 | 30 | 조립 | 20190315
3022D33S004 | 3022 | D33S0 | D33 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 124 | 30 | 조립 | 20190315
3022D342P05 | 3022 | D342P | D34 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190412
3022D342S05 | 3022 | D342S | D34 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190412
3022D38P004 | 3022 | D38P0 | D38 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 87 | 26 | 조립 | 20190407
3022D38S004 | 3022 | D38S0 | D38 | 04 | 20190325 | 20190404 | 9 | 85 | 26 | 조립 | 20190407
3022E111P09 | 3022 | E111P | E11 | 09 | 20190311 | 20190313 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190412
3022E111S09 | 3022 | E111S | E11 | 09 | 20190311 | 20190313 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190412
3022E11P004 | 3022 | E11P0 | E11 | 04 | 20190308 | 20190403 | 19 | 941 | 147 | 조립 | 20190412
3022E11P008 | 3022 | E11P0 | E11 | 08 | 20190326 | 20190403 | 7 | 715 | 147 | 조립 | 20190412
3022E11RL01 | 3022 | E11RL | E11 | 01 | 20190228 | 20190305 | 2 | 17.9 | 84 | LOT | 20190412
3022E11RL03 | 3022 | E11RL | E11 | 03 | 20190305 | 20190307 | 3 | 33.2 | 84 | LOT | 20190412
3022E11RL02 | 3022 | E11RL | E11 | 02 | 20190228 | 20190305 | 2 | 13.5 | 84 | LOT | 20190412
3022E11S004 | 3022 | E11S0 | E11 | 04 | 20190308 | 20190403 | 19 | 956 | 151 | 조립 | 20190412
3022E11S008 | 3022 | E11S0 | E11 | 08 | 20190326 | 20190403 | 7 | 681 | 151 | 조립 | 20190412
3022E11S010 | 3022 | E11S0 | E11 | 10 | 20190308 | 20190318 | 7 | 67 | 0 | 조립 | 20190412
3022E121P09 | 3022 | E121P | E12 | 09 | 20190215 | 20190219 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190322
3022E121S09 | 3022 | E121S | E12 | 09 | 20190215 | 20190219 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190322
3022E122P05 | 3022 | E122P | E12 | 05 | 20190212 | 20190212 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190322
3022E122S05 | 3022 | E122S | E12 | 05 | 20190212 | 20190212 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190322
3022E12P004 | 3022 | E12P0 | E12 | 04 | 20190214 | 20190312 | 17 | 435 | 85 | 조립 | 20190322
3022E12P008 | 3022 | E12P0 | E12 | 08 | 20190305 | 20190312 | 6 | 330 | 85 | 조립 | 20190322
3022E12P010 | 3022 | E12P0 | E12 | 10 | 20190214 | 20190222 | 7 | 36 | 0 | 조립 | 20190322
3022E12P111 | 3022 | E12P1 | E12 | 11 | 20190228 | 20190312 | 7 | 0 | 138 | 선PE | 20190322
3022E12P112 | 3022 | E12P1 | E12 | 12 | 20190228 | 20190228 | 1 | 0 | 0 | 선PE | 20190322
3022E12P113 | 3022 | E12P1 | E12 | 13 | 20190228 | 20190312 | 7 | 109 | 0 | 선PE | 20190322
3022E12RL01 | 3022 | E12RL | E12 | 01 | 20190208 | 20190211 | 2 | 14 | 58 | LOT | 20190322
3022E12RL03 | 3022 | E12RL | E12 | 03 | 20190212 | 20190214 | 3 | 33.3 | 58 | LOT | 20190322
3022E12RL02 | 3022 | E12RL | E12 | 02 | 20190208 | 20190211 | 2 | 13.5 | 58 | LOT | 20190322
3022E12S004 | 3022 | E12S0 | E12 | 04 | 20190214 | 20190312 | 17 | 436 | 85 | 조립 | 20190322
3022E12S008 | 3022 | E12S0 | E12 | 08 | 20190305 | 20190312 | 6 | 331 | 85 | 조립 | 20190322
3022E12S010 | 3022 | E12S0 | E12 | 10 | 20190214 | 20190222 | 7 | 32 | 0 | 조립 | 20190322
3022E12S111 | 3022 | E12S1 | E12 | 11 | 20190228 | 20190312 | 7 | 0 | 138 | 선PE | 20190322
3022E12S112 | 3022 | E12S1 | E12 | 12 | 20190228 | 20190228 | 1 | 0 | 0 | 선PE | 20190322
3022E12S113 | 3022 | E12S1 | E12 | 13 | 20190228 | 20190312 | 7 | 109 | 0 | 선PE | 20190322
3022E132P05 | 3022 | E132P | E13 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190325
3022E132S05 | 3022 | E132S | E13 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190325
3022E13P004 | 3022 | E13P0 | E13 | 04 | 20190215 | 20190313 | 17 | 219 | 53 | 조립 | 20190325
3022E13P008 | 3022 | E13P0 | E13 | 08 | 20190305 | 20190313 | 7 | 129 | 53 | 조립 | 20190325
3022E13P010 | 3022 | E13P0 | E13 | 10 | 20190215 | 20190225 | 7 | 8 | 0 | 조립 | 20190325
3022E13P111 | 3022 | E13P1 | E13 | 11 | 20190305 | 20190313 | 7 | 0 | 79 | 선PE | 20190325
3022E13P112 | 3022 | E13P1 | E13 | 12 | 20190305 | 20190305 | 1 | 0 | 0 | 선PE | 20190325
3022E13P113 | 3022 | E13P1 | E13 | 13 | 20190305 | 20190313 | 7 | 113 | 0 | 선PE | 20190325
3022E13RL01 | 3022 | E13RL | E13 | 01 | 20190214 | 20190215 | 2 | 6.4 | 36 | LOT | 20190325
3022E13RL03 | 3022 | E13RL | E13 | 03 | 20190218 | 20190220 | 3 | 22.2 | 36 | LOT | 20190325
3022E13RL02 | 3022 | E13RL | E13 | 02 | 20190214 | 20190215 | 2 | 9 | 36 | LOT | 20190325
3022E13S004 | 3022 | E13S0 | E13 | 04 | 20190215 | 20190313 | 17 | 215 | 53 | 조립 | 20190325
3022E13S008 | 3022 | E13S0 | E13 | 08 | 20190305 | 20190313 | 7 | 132 | 53 | 조립 | 20190325
3022E13S010 | 3022 | E13S0 | E13 | 10 | 20190215 | 20190225 | 7 | 8 | 0 | 조립 | 20190325
3022E13S111 | 3022 | E13S1 | E13 | 11 | 20190305 | 20190313 | 7 | 0 | 79 | 선PE | 20190325
3022E13S112 | 3022 | E13S1 | E13 | 12 | 20190305 | 20190305 | 1 | 0 | 0 | 선PE | 20190325
3022E13S113 | 3022 | E13S1 | E13 | 13 | 20190305 | 20190313 | 7 | 113 | 0 | 선PE | 20190325
3022E213C05 | 3022 | E213C | E21 | 05 | 20190311 | 20190311 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190418
3022E21RL01 | 3022 | E21RL | E21 | 01 | 20190320 | 20190321 | 2 | 20.6 | 38 | LOT | 20190418
3022E21RL03 | 3022 | E21RL | E21 | 03 | 20190322 | 20190326 | 3 | 14.8 | 38 | LOT | 20190418
3022E21RL02 | 3022 | E21RL | E21 | 02 | 20190320 | 20190321 | 2 | 12.7 | 38 | LOT | 20190418
3022E22C004 | 3022 | E22C0 | E22 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 568 | 54 | 조립 | 20190402
3022E22RL01 | 3022 | E22RL | E22 | 01 | 20190306 | 20190307 | 2 | 13.6 | 28 | LOT | 20190402
3022E22RL03 | 3022 | E22RL | E22 | 03 | 20190308 | 20190312 | 3 | 11.1 | 28 | LOT | 20190402
3022E22RL02 | 3022 | E22RL | E22 | 02 | 20190306 | 20190307 | 2 | 8.5 | 28 | LOT | 20190402
3022E23P004 | 3022 | E23P0 | E23 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 22 | 7 | 조립 | 20190301
3022E23RL01 | 3022 | E23RL | E23 | 01 | 20190201 | 20190208 | 2 | 1.9 | 6 | LOT | 20190301
3022E23RL03 | 3022 | E23RL | E23 | 03 | 20190211 | 20190213 | 3 | 3.7 | 6 | LOT | 20190301
3022E23RL02 | 3022 | E23RL | E23 | 02 | 20190201 | 20190208 | 2 | 2.2 | 6 | LOT | 20190301
3022E23S004 | 3022 | E23S0 | E23 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 22 | 7 | 조립 | 20190301
3022E24P004 | 3022 | E24P0 | E24 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 105 | 12 | 조립 | 20190302
3022E24RL01 | 3022 | E24RL | E24 | 01 | 20190208 | 20190211 | 2 | 7 | 16 | LOT | 20190302
3022E24RL03 | 3022 | E24RL | E24 | 03 | 20190212 | 20190214 | 3 | 14.8 | 16 | LOT | 20190302
3022E24RL02 | 3022 | E24RL | E24 | 02 | 20190208 | 20190211 | 2 | 8 | 16 | LOT | 20190302
3022E24S004 | 3022 | E24S0 | E24 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 105 | 12 | 조립 | 20190302
3022E25P004 | 3022 | E25P0 | E25 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 139 | 15 | 조립 | 20190301
3022E25RL01 | 3022 | E25RL | E25 | 01 | 20190201 | 20190208 | 2 | 8.1 | 18 | LOT | 20190301
3022E25RL03 | 3022 | E25RL | E25 | 03 | 20190211 | 20190213 | 3 | 3.7 | 18 | LOT | 20190301
3022E25RL02 | 3022 | E25RL | E25 | 02 | 20190201 | 20190208 | 2 | 4.2 | 18 | LOT | 20190301
3022E25S004 | 3022 | E25S0 | E25 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 136 | 15 | 조립 | 20190301
3022E26P004 | 3022 | E26P0 | E26 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 118 | 14 | 조립 | 20190302
3022E26RL01 | 3022 | E26RL | E26 | 01 | 20190208 | 20190211 | 2 | 6.6 | 16 | LOT | 20190302
3022E26RL03 | 3022 | E26RL | E26 | 03 | 20190212 | 20190214 | 3 | 3.7 | 16 | LOT | 20190302
3022E26RL02 | 3022 | E26RL | E26 | 02 | 20190208 | 20190211 | 2 | 2.8 | 16 | LOT | 20190302
3022E26S004 | 3022 | E26S0 | E26 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 117 | 14 | 조립 | 20190302
3022E280P07 | 3022 | E280P | E28 | 07 | 20190222 | 20190305 | 6 | 194 | 0 | 단위 | 20190403
3022E280S07 | 3022 | E280S | E28 | 07 | 20190222 | 20190305 | 6 | 192 | 0 | 단위 | 20190403
3022E282P05 | 3022 | E282P | E28 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190403
3022E282S05 | 3022 | E282S | E28 | 05 | 20190227 | 20190227 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190403
3022E283P05 | 3022 | E283P | E28 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190403
3022E283S05 | 3022 | E283S | E28 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190403
3022E28P004 | 3022 | E28P0 | E28 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 387 | 83 | 조립 | 20190403
3022E28RL01 | 3022 | E28RL | E28 | 01 | 20190215 | 20190218 | 2 | 16.1 | 36 | LOT | 20190403
3022E28RL03 | 3022 | E28RL | E28 | 03 | 20190219 | 20190221 | 3 | 14.8 | 36 | LOT | 20190403
3022E28RL02 | 3022 | E28RL | E28 | 02 | 20190215 | 20190218 | 2 | 12 | 36 | LOT | 20190403
3022E28S004 | 3022 | E28S0 | E28 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 422 | 87 | 조립 | 20190403
3022E290P07 | 3022 | E290P | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 121 | 0 | 단위 | 20190408
3022E290S07 | 3022 | E290S | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 128 | 0 | 단위 | 20190408
3022E291P07 | 3022 | E291P | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 0 | 0 | 단위 | 20190408
3022E291S07 | 3022 | E291S | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 0 | 0 | 단위 | 20190408
3022E292P05 | 3022 | E292P | E29 | 05 | 20190306 | 20190306 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190408
3022E292S05 | 3022 | E292S | E29 | 05 | 20190306 | 20190306 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190408
3022E293P05 | 3022 | E293P | E29 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190408
3022E293P06 | 3022 | E293P | E29 | 06 | 20190228 | 20190306 | 3 | 112 | 0 | 단위 | 20190408
3022E293S05 | 3022 | E293S | E29 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190408
3022E293S06 | 3022 | E293S | E29 | 06 | 20190228 | 20190306 | 3 | 120 | 0 | 단위 | 20190408
3022E296P07 | 3022 | E296P | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 214 | 0 | 단위 | 20190408
3022E296S07 | 3022 | E296S | E29 | 07 | 20190226 | 20190306 | 5 | 213 | 0 | 단위 | 20190408
3022E29P004 | 3022 | E29P0 | E29 | 04 | 20190308 | 20190320 | 9 | 257 | 103 | 조립 | 20190408
3022E29RL01 | 3022 | E29RL | E29 | 01 | 20190219 | 20190220 | 2 | 30.4 | 68 | LOT | 20190408
3022E29RL03 | 3022 | E29RL | E29 | 03 | 20190221 | 20190225 | 3 | 37 | 68 | LOT | 20190408
3022E29RL02 | 3022 | E29RL | E29 | 02 | 20190219 | 20190220 | 2 | 21.7 | 68 | LOT | 20190408
3022E29S004 | 3022 | E29S0 | E29 | 04 | 20190308 | 20190320 | 9 | 335 | 109 | 조립 | 20190408
3022E30C004 | 3022 | E30C0 | E30 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 406 | 72 | 조립 | 20190418
3022G122S05 | 3022 | G122S | G12 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190412
3022G12S004 | 3022 | G12S0 | G12 | 04 | 20190305 | 20190314 | 8 | 359 | 40 | 조립 | 20190412
3022G212S05 | 3022 | G212S | G21 | 05 | 20190314 | 20190314 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190412
3022G21S004 | 3022 | G21S0 | G21 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 195 | 24 | 조립 | 20190412
3022G22S004 | 3022 | G22S0 | G22 | 04 | 20190225 | 20190308 | 8 | 318 | 70 | 조립 | 20190412
3022N113P06 | 3022 | N113P | N11 | 06 | 20190311 | 20190319 | 7 | 235 | 110 | 단위 | 20190322
3022N113S06 | 3022 | N113S | N11 | 06 | 20190311 | 20190319 | 7 | 261 | 119 | 단위 | 20190322
3022N203P06 | 3022 | N203P | N20 | 06 | 20190314 | 20190322 | 7 | 209 | 76 | 단위 | 20190325
3022N203S06 | 3022 | N203S | N20 | 06 | 20190314 | 20190322 | 7 | 216 | 84 | 단위 | 20190325
3022N313P06 | 3022 | N313P | N31 | 06 | 20190305 | 20190313 | 7 | 188 | 77 | 단위 | 20190316
3022N313S06 | 3022 | N313S | N31 | 06 | 20190305 | 20190313 | 7 | 220 | 77 | 단위 | 20190316
3022N513P06 | 3022 | N513P | N51 | 06 | 20190227 | 20190308 | 6 | 128 | 60 | 단위 | 20190311
3022N513S06 | 3022 | N513S | N51 | 06 | 20190227 | 20190308 | 6 | 145 | 60 | 단위 | 20190311
3022N514P06 | 3022 | N514P | N51 | 06 | 20190220 | 20190228 | 7 | 32 | 0 | 단위 | 20190311
3022N514S06 | 3022 | N514S | N51 | 06 | 20190220 | 20190228 | 7 | 36 | 0 | 단위 | 20190311
3022N523P06 | 3022 | N523P | N52 | 06 | 20190219 | 20190227 | 7 | 134 | 63 | 단위 | 20190302
3022N523S06 | 3022 | N523S | N52 | 06 | 20190219 | 20190227 | 7 | 136 | 63 | 단위 | 20190302
3022N524P06 | 3022 | N524P | N52 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 23 | 0 | 단위 | 20190302
3022N524S06 | 3022 | N524S | N52 | 06 | 20190212 | 20190220 | 7 | 31 | 0 | 단위 | 20190302
3022N533P06 | 3022 | N533P | N53 | 06 | 20190218 | 20190226 | 7 | 132 | 62 | 단위 | 20190301
3022N533S06 | 3022 | N533S | N53 | 06 | 20190218 | 20190226 | 7 | 151 | 62 | 단위 | 20190301
3022N534P06 | 3022 | N534P | N53 | 06 | 20190211 | 20190219 | 7 | 25 | 0 | 단위 | 20190301
3022N534S06 | 3022 | N534S | N53 | 06 | 20190211 | 20190219 | 7 | 45 | 0 | 단위 | 20190301
3022N543P05 | 3022 | N543P | N54 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190324
3022N543P06 | 3022 | N543P | N54 | 06 | 20190313 | 20190321 | 7 | 123 | 50 | 단위 | 20190324
3022N543S05 | 3022 | N543S | N54 | 05 | 20190312 | 20190312 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190324
3022N543S06 | 3022 | N543S | N54 | 06 | 20190313 | 20190321 | 7 | 125 | 50 | 단위 | 20190324
3022N544P05 | 3022 | N544P | N54 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190324
3022N544P06 | 3022 | N544P | N54 | 06 | 20190306 | 20190314 | 7 | 18 | 0 | 단위 | 20190324
3022N544S05 | 3022 | N544S | N54 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190324
3022N544S06 | 3022 | N544S | N54 | 06 | 20190306 | 20190314 | 7 | 39 | 0 | 단위 | 20190324
3022N574P06 | 3022 | N574P | N57 | 06 | 20190308 | 20190318 | 7 | 23 | 0 | 단위 | 20190321
3022N574S06 | 3022 | N574S | N57 | 06 | 20190308 | 20190318 | 7 | 22 | 0 | 단위 | 20190321
3022N583P06 | 3022 | N583P | N58 | 06 | 20190314 | 20190322 | 7 | 116 | 55 | 단위 | 20190325
3022N583S06 | 3022 | N583S | N58 | 06 | 20190314 | 20190322 | 7 | 116 | 55 | 단위 | 20190325
3022N584P06 | 3022 | N584P | N58 | 06 | 20190307 | 20190315 | 7 | 23 | 0 | 단위 | 20190325
3022N584S06 | 3022 | N584S | N58 | 06 | 20190307 | 20190315 | 7 | 19 | 0 | 단위 | 20190325
3022S11P004 | 3022 | S11P0 | S11 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 388 | 60 | 조립 | 20190424
3022S11RL01 | 3022 | S11RL | S11 | 01 | 20190227 | 20190228 | 2 | 18.6 | 94 | LOT | 20190424
3022S11RL03 | 3022 | S11RL | S11 | 03 | 20190305 | 20190306 | 2 | 7.4 | 94 | LOT | 20190424
3022S11RL02 | 3022 | S11RL | S11 | 02 | 20190227 | 20190228 | 2 | 11 | 94 | LOT | 20190424
3022S11S004 | 3022 | S11S0 | S11 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 386 | 60 | 조립 | 20190424
3022S123P06 | 3022 | S123P | S12 | 06 | 20190228 | 20190308 | 5 | 151 | 0 | 단위 | 20190331
3022S123S06 | 3022 | S123S | S12 | 06 | 20190228 | 20190308 | 5 | 170 | 0 | 단위 | 20190331
3022S12P004 | 3022 | S12P0 | S12 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 340 | 131 | 조립 | 20190331
3022S12S004 | 3022 | S12S0 | S12 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 359 | 131 | 조립 | 20190331
3022S133P06 | 3022 | S133P | S13 | 06 | 20190307 | 20190314 | 6 | 171 | 0 | 단위 | 20190424
3022S133S06 | 3022 | S133S | S13 | 06 | 20190307 | 20190314 | 6 | 171 | 0 | 단위 | 20190424
3022S13P004 | 3022 | S13P0 | S13 | 04 | 20190319 | 20190329 | 9 | 460 | 132 | 조립 | 20190424
3022S13S004 | 3022 | S13S0 | S13 | 04 | 20190319 | 20190329 | 9 | 462 | 132 | 조립 | 20190424
3022S141P05 | 3022 | S141P | S14 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190404
3022S141S05 | 3022 | S141S | S14 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190404
3022S143P05 | 3022 | S143P | S14 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190404
3022S143P06 | 3022 | S143P | S14 | 06 | 20190311 | 20190319 | 7 | 157 | 0 | 단위 | 20190404
3022S143S05 | 3022 | S143S | S14 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190404
3022S143S06 | 3022 | S143S | S14 | 06 | 20190311 | 20190319 | 7 | 206 | 0 | 단위 | 20190404
3022S14P004 | 3022 | S14P0 | S14 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 272 | 115 | 조립 | 20190404
3022S14S004 | 3022 | S14S0 | S14 | 04 | 20190320 | 20190401 | 9 | 300 | 117 | 조립 | 20190404
3022S536P06 | 3022 | S536P | S53 | 06 | 20190308 | 20190313 | 4 | 71 | 45 | 단위 | 20190321
3022S536S06 | 3022 | S536S | S53 | 06 | 20190308 | 20190313 | 4 | 71 | 45 | 단위 | 20190321
3022S537P06 | 3022 | S537P | S53 | 06 | 20190313 | 20190318 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190321
3022S537S06 | 3022 | S537S | S53 | 06 | 20190313 | 20190318 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190321
3026B24A004 | 3026 | B24A0 | B24 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 238 | 100 | 조립 | 20190117
3026S44P004 | 3026 | S44P0 | S44 | 04 | 20190111 | 20190123 | 9 | 410 | 25 | 조립 | 20190129
3026S44RL01 | 3026 | S44RL | S44 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 13 | 50 | LOT | 20190129
3026S44RL03 | 3026 | S44RL | S44 | 03 | 20190108 | 20190110 | 3 | 26.6 | 50 | LOT | 20190129
3026S44RL02 | 3026 | S44RL | S44 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 10.5 | 50 | LOT | 20190129
3026S44S004 | 3026 | S44S0 | S44 | 04 | 20190111 | 20190123 | 9 | 410 | 25 | 조립 | 20190129
3026S61P004 | 3026 | S61P0 | S61 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 331 | 65 | 조립 | 20190201
3026S61S004 | 3026 | S61S0 | S61 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 331 | 64 | 조립 | 20190201
3026S62P004 | 3026 | S62P0 | S62 | 04 | 20190107 | 20190117 | 9 | 597 | 64 | 조립 | 20190208
3026S62S004 | 3026 | S62S0 | S62 | 04 | 20190107 | 20190117 | 9 | 597 | 64 | 조립 | 20190208
3027B20P004 | 3027 | B20P0 | B20 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 389 | 56 | 조립 | 20190211
3027B20S004 | 3027 | B20S0 | B20 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 365 | 56 | 조립 | 20190211
3027B213P05 | 3027 | B213P | B21 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190212
3027B213P06 | 3027 | B213P | B21 | 06 | 20190109 | 20190114 | 4 | 158 | 0 | 단위 | 20190212
3027B213S05 | 3027 | B213S | B21 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190212
3027B213S06 | 3027 | B213S | B21 | 06 | 20190109 | 20190114 | 4 | 131 | 0 | 단위 | 20190212
3027B218P05 | 3027 | B218P | B21 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190212
3027B218S05 | 3027 | B218S | B21 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190212
3027B21P004 | 3027 | B21P0 | B21 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 316 | 116 | 조립 | 20190212
3027B21RL01 | 3027 | B21RL | B21 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 9 | 52 | LOT | 20190212
3027B21RL03 | 3027 | B21RL | B21 | 03 | 20190109 | 20190111 | 3 | 15.1 | 52 | LOT | 20190212
3027B21RL02 | 3027 | B21RL | B21 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 8 | 52 | LOT | 20190212
3027B21S004 | 3027 | B21S0 | B21 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 295 | 108 | 조립 | 20190212
3027B222A05 | 3027 | B222A | B22 | 05 | 20190109 | 20190110 | 2 | 43 | 0 | 단위 | 20190212
3027B22A004 | 3027 | B22A0 | B22 | 04 | 20190111 | 20190123 | 9 | 476 | 192 | 조립 | 20190212
3027B232A05 | 3027 | B232A | B23 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190211
3027B23A004 | 3027 | B23A0 | B23 | 04 | 20190107 | 20190117 | 9 | 347 | 177 | 조립 | 20190211
3027B240P07 | 3027 | B240P | B24 | 07 | 20190110 | 20190118 | 7 | 183 | 0 | 단위 | 20190211
3027B240S07 | 3027 | B240S | B24 | 07 | 20190110 | 20190118 | 7 | 161 | 0 | 단위 | 20190211
3027B242A05 | 3027 | B242A | B24 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190211
3027B24A004 | 3027 | B24A0 | B24 | 04 | 20190121 | 20190131 | 9 | 236 | 100 | 조립 | 20190211
3027B25A004 | 3027 | B25A0 | B25 | 04 | 20190103 | 20190121 | 13 | 672 | 118 | 조립 | 20190208
3027E53P004 | 3027 | E53P0 | E53 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 164 | 96 | 조립 | 20190225
3027E53S004 | 3027 | E53S0 | E53 | 04 | 20190103 | 20190115 | 9 | 164 | 96 | 조립 | 20190225
3027E54P004 | 3027 | E54P0 | E54 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 178 | 54 | 조립 | 20190119
3027E54S004 | 3027 | E54S0 | E54 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 178 | 44 | 조립 | 20190119
3027E558P05 | 3027 | E558P | E55 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190119
3027E558S05 | 3027 | E558S | E55 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190119
3027E55P004 | 3027 | E55P0 | E55 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 192 | 30 | 조립 | 20190119
3027E55S004 | 3027 | E55S0 | E55 | 04 | 20190104 | 20190116 | 9 | 191 | 30 | 조립 | 20190119
3027E562C05 | 3027 | E562C | E56 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190221
3027E56C004 | 3027 | E56C0 | E56 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 353 | 126 | 조립 | 20190221
3027N423P05 | 3027 | N423P | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190113
3027N423S05 | 3027 | N423S | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190113
3027N424P05 | 3027 | N424P | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190113
3027N424S05 | 3027 | N424S | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190113
3027N425P05 | 3027 | N425P | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190113
3027N425S05 | 3027 | N425S | N42 | 05 | 20190110 | 20190110 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190113
3027N42RL01 | 3027 | N42RL | N42 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 5.9 | 4 | LOT | 20190113
3027N42RL03 | 3027 | N42RL | N42 | 03 | 20190107 | 20190109 | 3 | 0 | 4 | LOT | 20190113
3027N42RL02 | 3027 | N42RL | N42 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 3.5 | 4 | LOT | 20190113
3027N613P05 | 3027 | N613P | N61 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190117
3027N613P06 | 3027 | N613P | N61 | 06 | 20190104 | 20190114 | 7 | 160 | 60 | 단위 | 20190117
3027N613S05 | 3027 | N613S | N61 | 05 | 20190103 | 20190103 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190117
3027N613S06 | 3027 | N613S | N61 | 06 | 20190104 | 20190114 | 7 | 159 | 60 | 단위 | 20190117
3027N623P05 | 3027 | N623P | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190107
3027N623S05 | 3027 | N623S | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190107
3027N624P05 | 3027 | N624P | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190107
3027N624S05 | 3027 | N624S | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190107
3027N625P05 | 3027 | N625P | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190107
3027N625S05 | 3027 | N625S | N62 | 05 | 20190104 | 20190104 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190107
3027S21RL01 | 3027 | S21RL | S21 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 12.9 | 48 | LOT | 20190212
3027S21RL03 | 3027 | S21RL | S21 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 33.9 | 48 | LOT | 20190212
3027S21RL02 | 3027 | S21RL | S21 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 13.3 | 48 | LOT | 20190212
3027S24P004 | 3027 | S24P0 | S24 | 04 | 20190129 | 20190218 | 11 | 490 | 30 | 조립 | 20190220
3027S24RL03 | 3027 | S24RL | S24 | 03 | 20190123 | 20190125 | 3 | 22.6 | 60 | LOT | 20190220
3027S24RL02 | 3027 | S24RL | S24 | 02 | 20190121 | 20190122 | 2 | 13 | 60 | LOT | 20190220
3027S24S004 | 3027 | S24S0 | S24 | 04 | 20190129 | 20190218 | 11 | 490 | 30 | 조립 | 20190220
3027S25P004 | 3027 | S25P0 | S25 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 296 | 55 | 조립 | 20190213
3027S25RL01 | 3027 | S25RL | S25 | 01 | 20190103 | 20190104 | 2 | 11.6 | 36 | LOT | 20190213
3027S25RL03 | 3027 | S25RL | S25 | 03 | 20190107 | 20190109 | 3 | 22.6 | 36 | LOT | 20190213
3027S25RL02 | 3027 | S25RL | S25 | 02 | 20190103 | 20190104 | 2 | 8.9 | 36 | LOT | 20190213
3027S25S004 | 3027 | S25S0 | S25 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 289 | 55 | 조립 | 20190213
3027S398P05 | 3027 | S398P | S39 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 46 | 0 | 단위 | 20190215
3027S398S05 | 3027 | S398S | S39 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 46 | 0 | 단위 | 20190215
3027S39P004 | 3027 | S39P0 | S39 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 370 | 72 | 조립 | 20190215
3027S39RL01 | 3027 | S39RL | S39 | 01 | 20190116 | 20190117 | 2 | 7.7 | 42 | LOT | 20190215
3027S39RL03 | 3027 | S39RL | S39 | 03 | 20190118 | 20190122 | 3 | 11.3 | 42 | LOT | 20190215
3027S39RL02 | 3027 | S39RL | S39 | 02 | 20190116 | 20190117 | 2 | 4.4 | 42 | LOT | 20190215
3027S39S004 | 3027 | S39S0 | S39 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 369 | 72 | 조립 | 20190215
3027S408P05 | 3027 | S408P | S40 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190214
3027S408S05 | 3027 | S408S | S40 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190214
3027S40P004 | 3027 | S40P0 | S40 | 04 | 20190117 | 20190129 | 9 | 325 | 69 | 조립 | 20190214
3027S40RL01 | 3027 | S40RL | S40 | 01 | 20190108 | 20190109 | 2 | 11.7 | 38 | LOT | 20190214
3027S40RL03 | 3027 | S40RL | S40 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 7.5 | 38 | LOT | 20190214
3027S40RL02 | 3027 | S40RL | S40 | 02 | 20190108 | 20190109 | 2 | 6.3 | 38 | LOT | 20190214
3027S40S004 | 3027 | S40S0 | S40 | 04 | 20190117 | 20190129 | 9 | 325 | 68 | 조립 | 20190214
3027S42RL01 | 3027 | S42RL | S42 | 01 | 20190116 | 20190117 | 2 | 9 | 48 | LOT | 20190213
3027S42RL03 | 3027 | S42RL | S42 | 03 | 20190118 | 20190122 | 3 | 15.1 | 48 | LOT | 20190213
3027S42RL02 | 3027 | S42RL | S42 | 02 | 20190116 | 20190117 | 2 | 5.9 | 48 | LOT | 20190213
3027S43RL03 | 3027 | S43RL | S43 | 03 | 20190123 | 20190125 | 3 | 11.3 | 40 | LOT | 20190218
3027S44RL03 | 3027 | S44RL | S44 | 03 | 20190208 | 20190212 | 3 | 26.3 | 50 | LOT | 20190306
3027S44RL02 | 3027 | S44RL | S44 | 02 | 20190131 | 20190201 | 2 | 10.4 | 50 | LOT | 20190306
3027S618P05 | 3027 | S618P | S61 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190225
3027S618S05 | 3027 | S618S | S61 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190225
3027S61P004 | 3027 | S61P0 | S61 | 04 | 20190124 | 20190211 | 9 | 329 | 65 | 조립 | 20190225
3027S61RL01 | 3027 | S61RL | S61 | 01 | 20190115 | 20190116 | 2 | 27.7 | 58 | LOT | 20190225
3027S61RL03 | 3027 | S61RL | S61 | 03 | 20190117 | 20190121 | 3 | 30.1 | 58 | LOT | 20190225
3027S61RL02 | 3027 | S61RL | S61 | 02 | 20190115 | 20190116 | 2 | 20.7 | 58 | LOT | 20190225
3027S61S004 | 3027 | S61S0 | S61 | 04 | 20190124 | 20190211 | 9 | 329 | 64 | 조립 | 20190225
3027S628P05 | 3027 | S628P | S62 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190226
3027S628S05 | 3027 | S628S | S62 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190226
3027S62P004 | 3027 | S62P0 | S62 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 591 | 64 | 조립 | 20190226
3027S62RL01 | 3027 | S62RL | S62 | 01 | 20190118 | 20190121 | 2 | 19.7 | 72 | LOT | 20190226
3027S62RL03 | 3027 | S62RL | S62 | 03 | 20190122 | 20190124 | 3 | 18.8 | 72 | LOT | 20190226
3027S62RL02 | 3027 | S62RL | S62 | 02 | 20190118 | 20190121 | 2 | 11.4 | 72 | LOT | 20190226
3027S62S004 | 3027 | S62S0 | S62 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 591 | 64 | 조립 | 20190226
3027S63P004 | 3027 | S63P0 | S63 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 476 | 39 | 조립 | 20190225
3027S63S004 | 3027 | S63S0 | S63 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 476 | 39 | 조립 | 20190225
3027S640P07 | 3027 | S640P | S64 | 07 | 20190114 | 20190121 | 6 | 17 | 0 | 단위 | 20190219
3027S640S07 | 3027 | S640S | S64 | 07 | 20190114 | 20190121 | 6 | 17 | 0 | 단위 | 20190219
3027S64P004 | 3027 | S64P0 | S64 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 535 | 44 | 조립 | 20190219
3027S64RL01 | 3027 | S64RL | S64 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 18.7 | 70 | LOT | 20190219
3027S64RL03 | 3027 | S64RL | S64 | 03 | 20190109 | 20190111 | 3 | 41.4 | 70 | LOT | 20190219
3027S64RL02 | 3027 | S64RL | S64 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 17 | 70 | LOT | 20190219
3027S64S004 | 3027 | S64S0 | S64 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 536 | 44 | 조립 | 20190219
3027S650P07 | 3027 | S650P | S65 | 07 | 20190104 | 20190110 | 5 | 45 | 0 | 단위 | 20190214
3027S650S07 | 3027 | S650S | S65 | 07 | 20190104 | 20190110 | 5 | 45 | 0 | 단위 | 20190214
3027S65P004 | 3027 | S65P0 | S65 | 04 | 20190114 | 20190124 | 9 | 532 | 45 | 조립 | 20190214
3027S65S004 | 3027 | S65S0 | S65 | 04 | 20190114 | 20190124 | 9 | 533 | 45 | 조립 | 20190214
3028B208P05 | 3028 | B208P | B20 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190521
3028B208S05 | 3028 | B208S | B20 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190521
3028B20ML01 | 3028 | B20ML | B20 | 01 | 20190423 | 20190424 | 2 | 6.4 | 42 | LOT | 20190521
3028B20ML02 | 3028 | B20ML | B20 | 02 | 20190423 | 20190424 | 2 | 0 | 42 | LOT | 20190521
3028B20P004 | 3028 | B20P0 | B20 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 383 | 56 | 조립 | 20190521
3028B20S004 | 3028 | B20S0 | B20 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 358 | 56 | 조립 | 20190521
3028B230P07 | 3028 | B230P | B23 | 07 | 20190422 | 20190430 | 7 | 267 | 0 | 단위 | 20190517
3028B230S07 | 3028 | B230S | B23 | 07 | 20190422 | 20190430 | 7 | 235 | 0 | 단위 | 20190517
3028B232A05 | 3028 | B232A | B23 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190517
3028B23A004 | 3028 | B23A0 | B23 | 04 | 20190502 | 20190515 | 9 | 341 | 177 | 조립 | 20190517
3028B240P07 | 3028 | B240P | B24 | 07 | 20190423 | 20190502 | 7 | 181 | 0 | 단위 | 20190604
3028B240S07 | 3028 | B240S | B24 | 07 | 20190423 | 20190502 | 7 | 157 | 0 | 단위 | 20190604
3028B242A05 | 3028 | B242A | B24 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190604
3028B24A004 | 3028 | B24A0 | B24 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 232 | 100 | 조립 | 20190604
3028B250P07 | 3028 | B250P | B25 | 07 | 20190405 | 20190411 | 5 | 114 | 0 | 단위 | 20190521
3028B250S07 | 3028 | B250S | B25 | 07 | 20190405 | 20190411 | 5 | 119 | 0 | 단위 | 20190521
3028B252A05 | 3028 | B252A | B25 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190521
3028B253A05 | 3028 | B253A | B25 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190521
3028B253A06 | 3028 | B253A | B25 | 06 | 20190415 | 20190419 | 5 | 131 | 0 | 단위 | 20190521
3028B256P07 | 3028 | B256P | B25 | 07 | 20190405 | 20190411 | 5 | 52 | 0 | 단위 | 20190521
3028B256S07 | 3028 | B256S | B25 | 07 | 20190405 | 20190411 | 5 | 51 | 0 | 단위 | 20190521
3028B25A004 | 3028 | B25A0 | B25 | 04 | 20190422 | 20190510 | 13 | 635 | 118 | 조립 | 20190521
3028B25RL01 | 3028 | B25RL | B25 | 01 | 20190329 | 20190401 | 2 | 11.4 | 40 | LOT | 20190521
3028B25RL03 | 3028 | B25RL | B25 | 03 | 20190402 | 20190404 | 3 | 25.9 | 40 | LOT | 20190521
3028B25RL02 | 3028 | B25RL | B25 | 02 | 20190329 | 20190401 | 2 | 10.2 | 40 | LOT | 20190521
3028B528P05 | 3028 | B528P | B52 | 05 | 20190313 | 20190313 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190329
3028B528S05 | 3028 | B528S | B52 | 05 | 20190313 | 20190313 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190329
3028B52P004 | 3028 | B52P0 | B52 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 326 | 29 | 조립 | 20190329
3028B52RL01 | 3028 | B52RL | B52 | 01 | 20190222 | 20190226 | 3 | 11.4 | 54 | LOT | 20190329
3028B52RL03 | 3028 | B52RL | B52 | 03 | 20190227 | 20190305 | 3 | 22.3 | 54 | LOT | 20190329
3028B52RL02 | 3028 | B52RL | B52 | 02 | 20190222 | 20190226 | 3 | 8.8 | 54 | LOT | 20190329
3028B52S004 | 3028 | B52S0 | B52 | 04 | 20190315 | 20190327 | 9 | 324 | 29 | 조립 | 20190329
3028B53P004 | 3028 | B53P0 | B53 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 354 | 31 | 조립 | 20190401
3028B53S004 | 3028 | B53S0 | B53 | 04 | 20190318 | 20190328 | 9 | 354 | 31 | 조립 | 20190401
3028B550P07 | 3028 | B550P | B55 | 07 | 20190306 | 20190313 | 6 | 106 | 0 | 단위 | 20190328
3028B550S07 | 3028 | B550S | B55 | 07 | 20190306 | 20190313 | 6 | 106 | 0 | 단위 | 20190328
3028B55P004 | 3028 | B55P0 | B55 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 147 | 50 | 조립 | 20190328
3028B55S004 | 3028 | B55S0 | B55 | 04 | 20190313 | 20190325 | 9 | 145 | 50 | 조립 | 20190328
3028B56RL02 | 3028 | B56RL | B56 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 2.1 | 26 | LOT | 20190330
3028B572P05 | 3028 | B572P | B57 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190406
3028B572S05 | 3028 | B572S | B57 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190406
3028E111P05 | 3028 | E111P | E11 | 05 | 20190225 | 20190226 | 2 | 9 | 0 | 단위 | 20190326
3028E112P05 | 3028 | E112P | E11 | 05 | 20190215 | 20190215 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190326
3028E112S05 | 3028 | E112S | E11 | 05 | 20190215 | 20190215 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190326
3028E11P004 | 3028 | E11P0 | E11 | 04 | 20190220 | 20190322 | 21 | 481 | 146 | 조립 | 20190326
3028E11P008 | 3028 | E11P0 | E11 | 08 | 20190311 | 20190322 | 10 | 271 | 146 | 조립 | 20190326
3028E11RL01 | 3028 | E11RL | E11 | 01 | 20190218 | 20190219 | 2 | 15 | 63 | LOT | 20190326
3028E11RL03 | 3028 | E11RL | E11 | 03 | 20190220 | 20190222 | 3 | 22.3 | 63 | LOT | 20190326
3028E11RL02 | 3028 | E11RL | E11 | 02 | 20190218 | 20190219 | 2 | 9.5 | 63 | LOT | 20190326
3028E11S004 | 3028 | E11S0 | E11 | 04 | 20190220 | 20190322 | 21 | 174 | 63 | 조립 | 20190326
3028E11S008 | 3028 | E11S0 | E11 | 08 | 20190311 | 20190322 | 10 | 96 | 63 | 조립 | 20190326
3028E11S010 | 3028 | E11S0 | E11 | 10 | 20190220 | 20190228 | 7 | 16 | 0 | 조립 | 20190326
3028E121P05 | 3028 | E121P | E12 | 05 | 20190227 | 20190228 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190328
3028E122P05 | 3028 | E122P | E12 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190328
3028E122S05 | 3028 | E122S | E12 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190328
3028E12P004 | 3028 | E12P0 | E12 | 04 | 20190222 | 20190326 | 21 | 443 | 137 | 조립 | 20190328
3028E12P008 | 3028 | E12P0 | E12 | 08 | 20190313 | 20190326 | 10 | 1800 | 137 | 조립 | 20190328
3028E12P010 | 3028 | E12P0 | E12 | 10 | 20190222 | 20190305 | 6 | 49 | 0 | 조립 | 20190328
3028E12RL01 | 3028 | E12RL | E12 | 01 | 20190220 | 20190221 | 2 | 15.2 | 65 | LOT | 20190328
3028E12RL03 | 3028 | E12RL | E12 | 03 | 20190222 | 20190226 | 3 | 26 | 65 | LOT | 20190328
3028E12RL02 | 3028 | E12RL | E12 | 02 | 20190220 | 20190221 | 2 | 10.2 | 65 | LOT | 20190328
3028E12S004 | 3028 | E12S0 | E12 | 04 | 20190222 | 20190326 | 21 | 137 | 75 | 조립 | 20190328
3028E12S008 | 3028 | E12S0 | E12 | 08 | 20190313 | 20190326 | 10 | 76 | 75 | 조립 | 20190328
3028E12S010 | 3028 | E12S0 | E12 | 10 | 20190222 | 20190305 | 6 | 13 | 0 | 조립 | 20190328
3028E13RL01 | 3028 | E13RL | E13 | 01 | 20190211 | 20190212 | 2 | 7.6 | 33 | LOT | 20190321
3028E13RL03 | 3028 | E13RL | E13 | 03 | 20190213 | 20190215 | 3 | 18.6 | 33 | LOT | 20190321
3028E13RL02 | 3028 | E13RL | E13 | 02 | 20190211 | 20190212 | 2 | 7.3 | 33 | LOT | 20190321
3028E14RL01 | 3028 | E14RL | E14 | 01 | 20190212 | 20190213 | 2 | 6.4 | 40 | LOT | 20190320
3028E14RL03 | 3028 | E14RL | E14 | 03 | 20190214 | 20190218 | 3 | 16.7 | 40 | LOT | 20190320
3028E14RL02 | 3028 | E14RL | E14 | 02 | 20190212 | 20190213 | 2 | 6.7 | 40 | LOT | 20190320
3028E180A05 | 3028 | E180A | E18 | 05 | 20190128 | 20190128 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190329
3028E180A06 | 3028 | E180A | E18 | 06 | 20190129 | 20190326 | 35 | 1879 | 187 | 단위 | 20190329
3028E220P07 | 3028 | E220P | E22 | 07 | 20190218 | 20190225 | 6 | 259 | 0 | 단위 | 20190329
3028E220S07 | 3028 | E220S | E22 | 07 | 20190218 | 20190225 | 6 | 298 | 0 | 단위 | 20190329
3028E222P05 | 3028 | E222P | E22 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190329
3028E222S05 | 3028 | E222S | E22 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190329
3028E227P05 | 3028 | E227P | E22 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190329
3028E227P06 | 3028 | E227P | E22 | 06 | 20190212 | 20190215 | 4 | 75 | 0 | 단위 | 20190329
3028E227S05 | 3028 | E227S | E22 | 05 | 20190208 | 20190208 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190329
3028E227S06 | 3028 | E227S | E22 | 06 | 20190212 | 20190215 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190329
3028E22P004 | 3028 | E22P0 | E22 | 04 | 20190225 | 20190308 | 8 | 300 | 105 | 조립 | 20190329
3028E22RL01 | 3028 | E22RL | E22 | 01 | 20190211 | 20190212 | 2 | 11.4 | 46 | LOT | 20190329
3028E22RL03 | 3028 | E22RL | E22 | 03 | 20190213 | 20190215 | 3 | 26 | 46 | LOT | 20190329
3028E22RL02 | 3028 | E22RL | E22 | 02 | 20190211 | 20190212 | 2 | 10.2 | 46 | LOT | 20190329
3028E22S004 | 3028 | E22S0 | E22 | 04 | 20190225 | 20190308 | 8 | 277 | 98 | 조립 | 20190329
3028E230P07 | 3028 | E230P | E23 | 07 | 20190220 | 20190227 | 6 | 190 | 0 | 단위 | 20190315
3028E230S07 | 3028 | E230S | E23 | 07 | 20190220 | 20190227 | 6 | 196 | 0 | 단위 | 20190315
3028E232P05 | 3028 | E232P | E23 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190315
3028E232S05 | 3028 | E232S | E23 | 05 | 20190226 | 20190226 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190315
3028E23P004 | 3028 | E23P0 | E23 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 242 | 75 | 조립 | 20190315
3028E23RL01 | 3028 | E23RL | E23 | 01 | 20190213 | 20190214 | 2 | 10.2 | 36 | LOT | 20190315
3028E23RL03 | 3028 | E23RL | E23 | 03 | 20190215 | 20190219 | 3 | 22.3 | 36 | LOT | 20190315
3028E23RL02 | 3028 | E23RL | E23 | 02 | 20190213 | 20190214 | 2 | 8.8 | 36 | LOT | 20190315
3028E23S004 | 3028 | E23S0 | E23 | 04 | 20190227 | 20190312 | 8 | 170 | 57 | 조립 | 20190315
3028E240P07 | 3028 | E240P | E24 | 07 | 20190201 | 20190214 | 6 | 270 | 0 | 단위 | 20190319
3028E240S07 | 3028 | E240S | E24 | 07 | 20190201 | 20190214 | 6 | 304 | 0 | 단위 | 20190319
3028E242P05 | 3028 | E242P | E24 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190319
3028E242S05 | 3028 | E242S | E24 | 05 | 20190214 | 20190214 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190319
3028E24P004 | 3028 | E24P0 | E24 | 04 | 20190218 | 20190228 | 9 | 212 | 89 | 조립 | 20190319
3028E24RL01 | 3028 | E24RL | E24 | 01 | 20190125 | 20190128 | 2 | 11.8 | 42 | LOT | 20190319
3028E24RL03 | 3028 | E24RL | E24 | 03 | 20190129 | 20190131 | 3 | 18.6 | 42 | LOT | 20190319
3028E24RL02 | 3028 | E24RL | E24 | 02 | 20190125 | 20190128 | 2 | 8.6 | 42 | LOT | 20190319
3028E24S004 | 3028 | E24S0 | E24 | 04 | 20190218 | 20190228 | 9 | 117 | 79 | 조립 | 20190319
3028E252C05 | 3028 | E252C | E25 | 05 | 20190213 | 20190213 | 1 | 40 | 0 | 단위 | 20190320
3028E25RL01 | 3028 | E25RL | E25 | 01 | 20190124 | 20190125 | 2 | 37.7 | 84 | LOT | 20190320
3028E25RL03 | 3028 | E25RL | E25 | 03 | 20190128 | 20190130 | 3 | 41 | 84 | LOT | 20190320
3028E25RL02 | 3028 | E25RL | E25 | 02 | 20190124 | 20190125 | 2 | 22.6 | 84 | LOT | 20190320
3028E312C05 | 3028 | E312C | E31 | 05 | 20190221 | 20190221 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190401
3028E313P05 | 3028 | E313P | E31 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190401
3028E313P06 | 3028 | E313P | E31 | 06 | 20190221 | 20190226 | 4 | 39 | 0 | 단위 | 20190401
3028E313S05 | 3028 | E313S | E31 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190401
3028E313S06 | 3028 | E313S | E31 | 06 | 20190221 | 20190226 | 4 | 46 | 0 | 단위 | 20190401
3028E31C004 | 3028 | E31C0 | E31 | 04 | 20190305 | 20190315 | 9 | 260 | 72 | 조립 | 20190401
3028E432C05 | 3028 | E432C | E43 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190402
3028E433P05 | 3028 | E433P | E43 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190402
3028E433S05 | 3028 | E433S | E43 | 05 | 20190220 | 20190220 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190402
3028E43C004 | 3028 | E43C0 | E43 | 04 | 20190306 | 20190318 | 9 | 257 | 97 | 조립 | 20190402
3028E511P05 | 3028 | E511P | E51 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190425
3028E511S05 | 3028 | E511S | E51 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513P05 | 3028 | E513P | E51 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513P06 | 3028 | E513P | E51 | 06 | 20190320 | 20190327 | 6 | 146 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513P10 | 3028 | E513P | E51 | 10 | 20190328 | 20190401 | 3 | 65 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513S05 | 3028 | E513S | E51 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513S06 | 3028 | E513S | E51 | 06 | 20190320 | 20190327 | 6 | 147 | 0 | 단위 | 20190425
3028E513S10 | 3028 | E513S | E51 | 10 | 20190328 | 20190401 | 3 | 55 | 0 | 단위 | 20190425
3028E51P004 | 3028 | E51P0 | E51 | 04 | 20190404 | 20190416 | 9 | 208 | 82 | 조립 | 20190425
3028E51S004 | 3028 | E51S0 | E51 | 04 | 20190404 | 20190416 | 9 | 207 | 82 | 조립 | 20190425
3028E531P05 | 3028 | E531P | E53 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190604
3028E531S05 | 3028 | E531S | E53 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190604
3028E548P05 | 3028 | E548P | E54 | 05 | 20190417 | 20190417 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190503
3028E548S05 | 3028 | E548S | E54 | 05 | 20190417 | 20190417 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190503
3028E54P004 | 3028 | E54P0 | E54 | 04 | 20190418 | 20190430 | 9 | 175 | 54 | 조립 | 20190503
3028E54RL01 | 3028 | E54RL | E54 | 01 | 20190404 | 20190405 | 2 | 5.1 | 24 | LOT | 20190503
3028E54RL03 | 3028 | E54RL | E54 | 03 | 20190408 | 20190410 | 3 | 7.4 | 24 | LOT | 20190503
3028E54RL02 | 3028 | E54RL | E54 | 02 | 20190404 | 20190405 | 2 | 3.5 | 24 | LOT | 20190503
3028E54S004 | 3028 | E54S0 | E54 | 04 | 20190418 | 20190430 | 9 | 175 | 44 | 조립 | 20190503
3028E558P05 | 3028 | E558P | E55 | 05 | 20190423 | 20190423 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190511
3028E558S05 | 3028 | E558S | E55 | 05 | 20190423 | 20190423 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190511
3028E55ML01 | 3028 | E55ML | E55 | 01 | 20190419 | 20190422 | 2 | 16.6 | 34 | LOT | 20190511
3028E55ML02 | 3028 | E55ML | E55 | 02 | 20190419 | 20190422 | 2 | 0 | 34 | LOT | 20190511
3028E55P004 | 3028 | E55P0 | E55 | 04 | 20190424 | 20190508 | 9 | 189 | 30 | 조립 | 20190511
3028E55RL01 | 3028 | E55RL | E55 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 11.5 | 14 | LOT | 20190511
3028E55RL03 | 3028 | E55RL | E55 | 03 | 20190412 | 20190416 | 3 | 14.8 | 14 | LOT | 20190511
3028E55RL02 | 3028 | E55RL | E55 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 7.7 | 14 | LOT | 20190511
3028E55S004 | 3028 | E55S0 | E55 | 04 | 20190424 | 20190508 | 9 | 189 | 30 | 조립 | 20190511
3028E562C05 | 3028 | E562C | E56 | 05 | 20190430 | 20190430 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190605
3028E56C004 | 3028 | E56C0 | E56 | 04 | 20190502 | 20190515 | 9 | 347 | 126 | 조립 | 20190605
3028E56ML01 | 3028 | E56ML | E56 | 01 | 20190426 | 20190429 | 2 | 54.9 | 33 | LOT | 20190605
3028E56ML02 | 3028 | E56ML | E56 | 02 | 20190426 | 20190429 | 2 | 3.7 | 33 | LOT | 20190605
3028H22RL01 | 3028 | H22RL | H22 | 01 | 20190226 | 20190228 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190309
3028H22RL03 | 3028 | H22RL | H22 | 03 | 20190305 | 20190306 | 2 | 7.4 | 2 | LOT | 20190309
3028H22RL02 | 3028 | H22RL | H22 | 02 | 20190226 | 20190228 | 3 | 2.9 | 2 | LOT | 20190309
3028N213P05 | 3028 | N213P | N21 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190505
3028N213P06 | 3028 | N213P | N21 | 06 | 20190423 | 20190502 | 7 | 135 | 0 | 단위 | 20190505
3028N213S05 | 3028 | N213S | N21 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190505
3028N213S06 | 3028 | N213S | N21 | 06 | 20190423 | 20190502 | 7 | 135 | 0 | 단위 | 20190505
3028N214P05 | 3028 | N214P | N21 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190505
3028N214P06 | 3028 | N214P | N21 | 06 | 20190423 | 20190502 | 7 | 60 | 68 | 단위 | 20190505
3028N214S05 | 3028 | N214S | N21 | 05 | 20190422 | 20190422 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190505
3028N214S06 | 3028 | N214S | N21 | 06 | 20190423 | 20190502 | 7 | 60 | 68 | 단위 | 20190505
3028N340P07 | 3028 | N340P | N34 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 173 | 36 | 단위 | 20190314
3028N340S07 | 3028 | N340S | N34 | 07 | 20190305 | 20190311 | 5 | 173 | 36 | 단위 | 20190314
3028N350P07 | 3028 | N350P | N35 | 07 | 20190306 | 20190312 | 5 | 96 | 18 | 단위 | 20190315
3028N350S07 | 3028 | N350S | N35 | 07 | 20190306 | 20190312 | 5 | 96 | 18 | 단위 | 20190315
3028N360P07 | 3028 | N360P | N36 | 07 | 20190402 | 20190408 | 5 | 91 | 19 | 단위 | 20190411
3028N360S07 | 3028 | N360S | N36 | 07 | 20190402 | 20190408 | 5 | 91 | 19 | 단위 | 20190411
3028N370P07 | 3028 | N370P | N37 | 07 | 20190409 | 20190415 | 5 | 70 | 13 | 단위 | 20190418
3028N370S07 | 3028 | N370S | N37 | 07 | 20190409 | 20190415 | 5 | 70 | 13 | 단위 | 20190418
3028N380P07 | 3028 | N380P | N38 | 07 | 20190429 | 20190507 | 5 | 61 | 19 | 단위 | 20190510
3028N380S07 | 3028 | N380S | N38 | 07 | 20190429 | 20190507 | 5 | 62 | 19 | 단위 | 20190510
3028N42RL01 | 3028 | N42RL | N42 | 01 | 20190425 | 20190426 | 2 | 5.8 | 4 | LOT | 20190505
3028N42RL03 | 3028 | N42RL | N42 | 03 | 20190429 | 20190502 | 3 | 0 | 4 | LOT | 20190505
3028N42RL02 | 3028 | N42RL | N42 | 02 | 20190425 | 20190426 | 2 | 3.4 | 4 | LOT | 20190505
3028N43RL01 | 3028 | N43RL | N43 | 01 | 20190507 | 20190508 | 2 | 11.8 | 12 | LOT | 20190516
3028N43RL03 | 3028 | N43RL | N43 | 03 | 20190509 | 20190513 | 3 | 0 | 12 | LOT | 20190516
3028N43RL02 | 3028 | N43RL | N43 | 02 | 20190507 | 20190508 | 2 | 5.8 | 12 | LOT | 20190516
3028N44RL01 | 3028 | N44RL | N44 | 01 | 20190507 | 20190508 | 2 | 7.8 | 10 | LOT | 20190516
3028N44RL03 | 3028 | N44RL | N44 | 03 | 20190509 | 20190513 | 3 | 0 | 10 | LOT | 20190516
3028N44RL02 | 3028 | N44RL | N44 | 02 | 20190507 | 20190508 | 2 | 3.9 | 10 | LOT | 20190516
3028N603P05 | 3028 | N603P | N60 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190422
3028N603P06 | 3028 | N603P | N60 | 06 | 20190411 | 20190419 | 7 | 274 | 136 | 단위 | 20190422
3028N603S05 | 3028 | N603S | N60 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190422
3028N603S06 | 3028 | N603S | N60 | 06 | 20190411 | 20190419 | 7 | 233 | 128 | 단위 | 20190422
3028N604P05 | 3028 | N604P | N60 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190422
3028N604P06 | 3028 | N604P | N60 | 06 | 20190410 | 20190418 | 7 | 74 | 0 | 단위 | 20190422
3028N604S05 | 3028 | N604S | N60 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190422
3028N604S06 | 3028 | N604S | N60 | 06 | 20190410 | 20190418 | 7 | 74 | 0 | 단위 | 20190422
3028N613P05 | 3028 | N613P | N61 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190511
3028N613P06 | 3028 | N613P | N61 | 06 | 20190426 | 20190508 | 7 | 158 | 60 | 단위 | 20190511
3028N613S05 | 3028 | N613S | N61 | 05 | 20190425 | 20190425 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190511
3028N613S06 | 3028 | N613S | N61 | 06 | 20190426 | 20190508 | 7 | 157 | 60 | 단위 | 20190511
3028N61ML01 | 3028 | N61ML | N61 | 01 | 20190423 | 20190424 | 2 | 21.6 | 72 | LOT | 20190511
3028N61ML02 | 3028 | N61ML | N61 | 02 | 20190423 | 20190424 | 2 | 3.4 | 72 | LOT | 20190511
3028N62RL01 | 3028 | N62RL | N62 | 01 | 20190419 | 20190422 | 2 | 10.9 | 6 | LOT | 20190428
3028N62RL03 | 3028 | N62RL | N62 | 03 | 20190423 | 20190425 | 3 | 0 | 6 | LOT | 20190428
3028N62RL02 | 3028 | N62RL | N62 | 02 | 20190419 | 20190422 | 2 | 7.8 | 6 | LOT | 20190428
3028N63RL01 | 3028 | N63RL | N63 | 01 | 20190416 | 20190417 | 2 | 9.2 | 6 | LOT | 20190425
3028N63RL03 | 3028 | N63RL | N63 | 03 | 20190418 | 20190422 | 3 | 0 | 6 | LOT | 20190425
3028N63RL02 | 3028 | N63RL | N63 | 02 | 20190416 | 20190417 | 2 | 4.5 | 6 | LOT | 20190425
3028N643P05 | 3028 | N643P | N64 | 05 | 20190417 | 20190417 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190502
3028N643P06 | 3028 | N643P | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 109 | 0 | 단위 | 20190502
3028N643S05 | 3028 | N643S | N64 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190502
3028N643S06 | 3028 | N643S | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 109 | 0 | 단위 | 20190502
3028N644P05 | 3028 | N644P | N64 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190502
3028N644P06 | 3028 | N644P | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 110 | 102 | 단위 | 20190502
3028N644S05 | 3028 | N644S | N64 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190502
3028N644S06 | 3028 | N644S | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 108 | 102 | 단위 | 20190502
3028N645P05 | 3028 | N645P | N64 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190502
3028N645P06 | 3028 | N645P | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 138 | 0 | 단위 | 20190502
3028N645S05 | 3028 | N645S | N64 | 05 | 20190418 | 20190418 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190502
3028N645S06 | 3028 | N645S | N64 | 06 | 20190419 | 20190429 | 7 | 132 | 0 | 단위 | 20190502
3028N64RL01 | 3028 | N64RL | N64 | 01 | 20190410 | 20190411 | 2 | 18 | 10 | LOT | 20190502
3028N64RL03 | 3028 | N64RL | N64 | 03 | 20190412 | 20190416 | 3 | 0 | 10 | LOT | 20190502
3028N64RL02 | 3028 | N64RL | N64 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 9.1 | 10 | LOT | 20190502
3028N653P05 | 3028 | N653P | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190420
3028N653P06 | 3028 | N653P | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 122 | 0 | 단위 | 20190420
3028N653S05 | 3028 | N653S | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190420
3028N653S06 | 3028 | N653S | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 118 | 0 | 단위 | 20190420
3028N654P05 | 3028 | N654P | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190420
3028N654P06 | 3028 | N654P | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 104 | 0 | 단위 | 20190420
3028N654S05 | 3028 | N654S | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190420
3028N654S06 | 3028 | N654S | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 102 | 0 | 단위 | 20190420
3028N655P05 | 3028 | N655P | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190420
3028N655P06 | 3028 | N655P | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 83 | 85 | 단위 | 20190420
3028N655S05 | 3028 | N655S | N65 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190420
3028N655S06 | 3028 | N655S | N65 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 83 | 87 | 단위 | 20190420
3028N992P05 | 3028 | N992P | N99 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190420
3028N992P06 | 3028 | N992P | N99 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 90 | 28 | 단위 | 20190420
3028N992S05 | 3028 | N992S | N99 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190420
3028N992S06 | 3028 | N992S | N99 | 06 | 20190409 | 20190417 | 7 | 90 | 28 | 단위 | 20190420
3028S12RL01 | 3028 | S12RL | S12 | 01 | 20190318 | 20190319 | 2 | 2.5 | 14 | LOT | 20190509
3028S12RL03 | 3028 | S12RL | S12 | 03 | 20190320 | 20190322 | 3 | 3.7 | 14 | LOT | 20190509
3028S12RL02 | 3028 | S12RL | S12 | 02 | 20190318 | 20190319 | 2 | 1.5 | 14 | LOT | 20190509
3028S17RL01 | 3028 | S17RL | S17 | 01 | 20190503 | 20190507 | 2 | 2.5 | 12 | LOT | 20190513
3028S17RL03 | 3028 | S17RL | S17 | 03 | 20190508 | 20190510 | 3 | 3.7 | 12 | LOT | 20190513
3028S17RL02 | 3028 | S17RL | S17 | 02 | 20190503 | 20190507 | 2 | 1.5 | 12 | LOT | 20190513
3028S21P004 | 3028 | S21P0 | S21 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 319 | 26 | 조립 | 20190520
3028S21RL01 | 3028 | S21RL | S21 | 01 | 20190425 | 20190426 | 2 | 12.6 | 48 | LOT | 20190520
3028S21RL03 | 3028 | S21RL | S21 | 03 | 20190429 | 20190502 | 3 | 33.3 | 48 | LOT | 20190520
3028S21RL02 | 3028 | S21RL | S21 | 02 | 20190425 | 20190426 | 2 | 13.1 | 48 | LOT | 20190520
3028S21S004 | 3028 | S21S0 | S21 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 319 | 26 | 조립 | 20190520
3028S24P004 | 3028 | S24P0 | S24 | 04 | 20190516 | 20190528 | 9 | 482 | 30 | 조립 | 20190530
3028S24S004 | 3028 | S24S0 | S24 | 04 | 20190516 | 20190528 | 9 | 482 | 30 | 조립 | 20190530
3028S25P004 | 3028 | S25P0 | S25 | 04 | 20190430 | 20190514 | 9 | 291 | 55 | 조립 | 20190522
3028S25RL01 | 3028 | S25RL | S25 | 01 | 20190423 | 20190424 | 2 | 11.4 | 36 | LOT | 20190522
3028S25RL03 | 3028 | S25RL | S25 | 03 | 20190425 | 20190429 | 3 | 22.2 | 36 | LOT | 20190522
3028S25RL02 | 3028 | S25RL | S25 | 02 | 20190423 | 20190424 | 2 | 8.7 | 36 | LOT | 20190522
3028S25S004 | 3028 | S25S0 | S25 | 04 | 20190430 | 20190514 | 9 | 284 | 55 | 조립 | 20190522
3028S398P05 | 3028 | S398P | S39 | 05 | 20190517 | 20190517 | 1 | 44 | 0 | 단위 | 20190602
3028S398S05 | 3028 | S398S | S39 | 05 | 20190517 | 20190517 | 1 | 44 | 0 | 단위 | 20190602
3028S39P004 | 3028 | S39P0 | S39 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 362 | 72 | 조립 | 20190602
3028S39RL01 | 3028 | S39RL | S39 | 01 | 20190510 | 20190513 | 2 | 7.6 | 42 | LOT | 20190602
3028S39RL03 | 3028 | S39RL | S39 | 03 | 20190514 | 20190516 | 3 | 11.1 | 42 | LOT | 20190602
3028S39RL02 | 3028 | S39RL | S39 | 02 | 20190510 | 20190513 | 2 | 4.3 | 42 | LOT | 20190602
3028S39S004 | 3028 | S39S0 | S39 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 362 | 72 | 조립 | 20190602
3028S42RL03 | 3028 | S42RL | S42 | 03 | 20190513 | 20190515 | 3 | 14.7 | 48 | LOT | 20190531
3028S42RL02 | 3028 | S42RL | S42 | 02 | 20190509 | 20190510 | 2 | 5.8 | 48 | LOT | 20190531
3028S43P004 | 3028 | S43P0 | S43 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 317 | 20 | 조립 | 20190610
3028S43RL03 | 3028 | S43RL | S43 | 03 | 20190521 | 20190523 | 3 | 11.1 | 40 | LOT | 20190610
3028S43S004 | 3028 | S43S0 | S43 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 317 | 20 | 조립 | 20190610
3028S44P004 | 3028 | S44P0 | S44 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 396 | 25 | 조립 | 20190610
3028S44RL01 | 3028 | S44RL | S44 | 01 | 20190516 | 20190517 | 2 | 12.6 | 50 | LOT | 20190610
3028S44RL03 | 3028 | S44RL | S44 | 03 | 20190520 | 20190522 | 3 | 25.8 | 50 | LOT | 20190610
3028S44RL02 | 3028 | S44RL | S44 | 02 | 20190516 | 20190517 | 2 | 10.1 | 50 | LOT | 20190610
3028S44S004 | 3028 | S44S0 | S44 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 396 | 25 | 조립 | 20190610
3028S618P05 | 3028 | S618P | S61 | 05 | 20190517 | 20190517 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190611
3028S618S05 | 3028 | S618S | S61 | 05 | 20190517 | 20190517 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190611
3028S61P004 | 3028 | S61P0 | S61 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 322 | 65 | 조립 | 20190611
3028S61RL03 | 3028 | S61RL | S61 | 03 | 20190514 | 20190516 | 3 | 22.1 | 58 | LOT | 20190611
3028S61RL02 | 3028 | S61RL | S61 | 02 | 20190510 | 20190513 | 2 | 17.2 | 58 | LOT | 20190611
3028S61S004 | 3028 | S61S0 | S61 | 04 | 20190520 | 20190530 | 9 | 322 | 64 | 조립 | 20190611
3028S628P05 | 3028 | S628P | S62 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190613
3028S628S05 | 3028 | S628S | S62 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190613
3028S62ML01 | 3028 | S62ML | S62 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 0 | 14 | LOT | 20190613
3028S62ML01 | 3028 | S62ML | S62 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 1.8 | 14 | LOT | 20190613
3028S62P004 | 3028 | S62P0 | S62 | 04 | 20190517 | 20190603 | 12 | 574 | 64 | 조립 | 20190613
3028S62RL01 | 3028 | S62RL | S62 | 01 | 20190509 | 20190510 | 2 | 18.3 | 72 | LOT | 20190613
3028S62RL01 | 3028 | S62RL | S62 | 01 | 20190509 | 20190510 | 2 | 18.3 | 72 | LOT | 20190613
3028S62RL03 | 3028 | S62RL | S62 | 03 | 20190513 | 20190515 | 3 | 18.4 | 72 | LOT | 20190613
3028S62RL02 | 3028 | S62RL | S62 | 02 | 20190509 | 20190510 | 2 | 11.1 | 72 | LOT | 20190613
3028S62S004 | 3028 | S62S0 | S62 | 04 | 20190517 | 20190603 | 12 | 574 | 64 | 조립 | 20190613
3028S63P004 | 3028 | S63P0 | S63 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 467 | 39 | 조립 | 20190604
3028S63S004 | 3028 | S63S0 | S63 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 467 | 39 | 조립 | 20190604
3028S640P07 | 3028 | S640P | S64 | 07 | 20190429 | 20190508 | 6 | 16 | 0 | 단위 | 20190530
3028S640S07 | 3028 | S640S | S64 | 07 | 20190429 | 20190508 | 6 | 16 | 0 | 단위 | 20190530
3028S64P004 | 3028 | S64P0 | S64 | 04 | 20190509 | 20190521 | 9 | 525 | 44 | 조립 | 20190530
3028S64RL01 | 3028 | S64RL | S64 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 18.6 | 70 | LOT | 20190530
3028S64RL03 | 3028 | S64RL | S64 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 40.7 | 70 | LOT | 20190530
3028S64RL02 | 3028 | S64RL | S64 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 16.6 | 70 | LOT | 20190530
3028S64S004 | 3028 | S64S0 | S64 | 04 | 20190509 | 20190521 | 9 | 525 | 44 | 조립 | 20190530
3028S650P07 | 3028 | S650P | S65 | 07 | 20190417 | 20190423 | 5 | 45 | 0 | 단위 | 20190521
3028S650S07 | 3028 | S650S | S65 | 07 | 20190417 | 20190423 | 5 | 45 | 0 | 단위 | 20190521
3028S65P004 | 3028 | S65P0 | S65 | 04 | 20190425 | 20190509 | 9 | 557 | 45 | 조립 | 20190521
3028S65RL01 | 3028 | S65RL | S65 | 01 | 20190410 | 20190411 | 2 | 23.4 | 76 | LOT | 20190521
3028S65RL03 | 3028 | S65RL | S65 | 03 | 20190412 | 20190416 | 3 | 18.5 | 76 | LOT | 20190521
3028S65RL02 | 3028 | S65RL | S65 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 9.2 | 76 | LOT | 20190521
3028S65S004 | 3028 | S65S0 | S65 | 04 | 20190425 | 20190509 | 9 | 557 | 45 | 조립 | 20190521
3029B13P004 | 3029 | B13P0 | B13 | 04 | 20190423 | 20190513 | 13 | 659 | 106 | 조립 | 20190617
3029B13S004 | 3029 | B13S0 | B13 | 04 | 20190423 | 20190513 | 13 | 528 | 92 | 조립 | 20190617
3029B14P004 | 3029 | B14P0 | B14 | 04 | 20190429 | 20190517 | 13 | 641 | 112 | 조립 | 20190520
3029B14S004 | 3029 | B14S0 | B14 | 04 | 20190429 | 20190517 | 13 | 497 | 97 | 조립 | 20190520
3029B210P07 | 3029 | B210P | B21 | 07 | 20190618 | 20190625 | 6 | 422 | 0 | 단위 | 20190726
3029B210S07 | 3029 | B210S | B21 | 07 | 20190618 | 20190625 | 6 | 376 | 0 | 단위 | 20190726
3029B212A05 | 3029 | B212A | B21 | 05 | 20190624 | 20190624 | 1 | 58 | 0 | 단위 | 20190726
3029B21RL01 | 3029 | B21RL | B21 | 01 | 20190610 | 20190611 | 2 | 17.9 | 69 | LOT | 20190726
3029B21RL03 | 3029 | B21RL | B21 | 03 | 20190612 | 20190614 | 3 | 26.2 | 69 | LOT | 20190726
3029B21RL02 | 3029 | B21RL | B21 | 02 | 20190610 | 20190611 | 2 | 10.3 | 69 | LOT | 20190726
3029B222A05 | 3029 | B222A | B22 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190726
3029B23RL03 | 3029 | B23RL | B23 | 03 | 20190614 | 20190619 | 4 | 18.7 | 36 | LOT | 20190725
3029B23RL02 | 3029 | B23RL | B23 | 02 | 20190611 | 20190613 | 3 | 7.4 | 36 | LOT | 20190725
3029B240P07 | 3029 | B240P | B24 | 07 | 20190611 | 20190617 | 5 | 137 | 0 | 단위 | 20190725
3029B240S07 | 3029 | B240S | B24 | 07 | 20190611 | 20190617 | 5 | 151 | 0 | 단위 | 20190725
3029B242A05 | 3029 | B242A | B24 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190725
3029B243A05 | 3029 | B243A | B24 | 05 | 20190617 | 20190617 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190725
3029B243A06 | 3029 | B243A | B24 | 06 | 20190618 | 20190624 | 5 | 153 | 0 | 단위 | 20190725
3029B246P07 | 3029 | B246P | B24 | 07 | 20190611 | 20190617 | 5 | 58 | 0 | 단위 | 20190725
3029B246S07 | 3029 | B246S | B24 | 07 | 20190611 | 20190617 | 5 | 58 | 0 | 단위 | 20190725
3029B24RL01 | 3029 | B24RL | B24 | 01 | 20190603 | 20190604 | 2 | 14.1 | 45 | LOT | 20190725
3029B24RL03 | 3029 | B24RL | B24 | 03 | 20190605 | 20190610 | 3 | 30.1 | 45 | LOT | 20190725
3029B24RL02 | 3029 | B24RL | B24 | 02 | 20190603 | 20190604 | 2 | 11.8 | 45 | LOT | 20190725
3029E111A05 | 3029 | E111A | E11 | 05 | 20190425 | 20190426 | 2 | 15 | 0 | 단위 | 20190521
3029E112A05 | 3029 | E112A | E11 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190521
3029E11A004 | 3029 | E11A0 | E11 | 04 | 20190422 | 20190517 | 18 | 556 | 202 | 조립 | 20190521
3029E11A008 | 3029 | E11A0 | E11 | 08 | 20190507 | 20190517 | 9 | 314 | 202 | 조립 | 20190521
3029E11A010 | 3029 | E11A0 | E11 | 10 | 20190422 | 20190430 | 7 | 146 | 0 | 조립 | 20190521
3029E11RL01 | 3029 | E11RL | E11 | 01 | 20190418 | 20190419 | 2 | 12.9 | 54 | LOT | 20190521
3029E11RL03 | 3029 | E11RL | E11 | 03 | 20190422 | 20190424 | 3 | 30.2 | 54 | LOT | 20190521
3029E11RL02 | 3029 | E11RL | E11 | 02 | 20190418 | 20190419 | 2 | 11.9 | 54 | LOT | 20190521
3029E121P05 | 3029 | E121P | E12 | 05 | 20190425 | 20190426 | 2 | 3 | 0 | 단위 | 20190521
3029E12P004 | 3029 | E12P0 | E12 | 04 | 20190422 | 20190517 | 18 | 846 | 130 | 조립 | 20190521
3029E12P008 | 3029 | E12P0 | E12 | 08 | 20190507 | 20190517 | 9 | 1095 | 130 | 조립 | 20190521
3029E12P010 | 3029 | E12P0 | E12 | 10 | 20190422 | 20190430 | 7 | 44 | 0 | 조립 | 20190521
3029E12RL01 | 3029 | E12RL | E12 | 01 | 20190418 | 20190419 | 2 | 16.8 | 66 | LOT | 20190521
3029E12RL03 | 3029 | E12RL | E12 | 03 | 20190422 | 20190424 | 3 | 30.2 | 66 | LOT | 20190521
3029E12RL02 | 3029 | E12RL | E12 | 02 | 20190418 | 20190419 | 2 | 11.9 | 66 | LOT | 20190521
3029E12S004 | 3029 | E12S0 | E12 | 04 | 20190422 | 20190517 | 18 | 181 | 109 | 조립 | 20190521
3029E12S008 | 3029 | E12S0 | E12 | 08 | 20190507 | 20190517 | 9 | 122 | 109 | 조립 | 20190521
3029E12S010 | 3029 | E12S0 | E12 | 10 | 20190422 | 20190430 | 7 | 14 | 0 | 조립 | 20190521
3029E132A05 | 3029 | E132A | E13 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190508
3029E13A004 | 3029 | E13A0 | E13 | 04 | 20190409 | 20190503 | 18 | 561 | 123 | 조립 | 20190508
3029E13A008 | 3029 | E13A0 | E13 | 08 | 20190422 | 20190503 | 9 | 789 | 123 | 조립 | 20190508
3029E13A010 | 3029 | E13A0 | E13 | 10 | 20190409 | 20190417 | 7 | 44 | 0 | 조립 | 20190508
3029E13RL01 | 3029 | E13RL | E13 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 9 | 42 | LOT | 20190508
3029E13RL03 | 3029 | E13RL | E13 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 18.9 | 42 | LOT | 20190508
3029E13RL02 | 3029 | E13RL | E13 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 7.4 | 42 | LOT | 20190508
3029E142A05 | 3029 | E142A | E14 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190510
3029E14A004 | 3029 | E14A0 | E14 | 04 | 20190411 | 20190508 | 18 | 256 | 96 | 조립 | 20190510
3029E14A008 | 3029 | E14A0 | E14 | 08 | 20190424 | 20190508 | 9 | 293 | 96 | 조립 | 20190510
3029E14A010 | 3029 | E14A0 | E14 | 10 | 20190411 | 20190419 | 7 | 30 | 0 | 조립 | 20190510
3029E14RL01 | 3029 | E14RL | E14 | 01 | 20190410 | 20190411 | 2 | 6.4 | 33 | LOT | 20190510
3029E14RL03 | 3029 | E14RL | E14 | 03 | 20190412 | 20190416 | 3 | 15.1 | 33 | LOT | 20190510
3029E14RL02 | 3029 | E14RL | E14 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 5.9 | 33 | LOT | 20190510
3029E180A06 | 3029 | E180A | E18 | 06 | 20190404 | 20190517 | 30 | 1933 | 187 | 단위 | 20190520
3029E220P07 | 3029 | E220P | E22 | 07 | 20190403 | 20190410 | 6 | 368 | 0 | 단위 | 20190521
3029E220S07 | 3029 | E220S | E22 | 07 | 20190403 | 20190410 | 6 | 404 | 0 | 단위 | 20190521
3029E222P05 | 3029 | E222P | E22 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190521
3029E222S05 | 3029 | E222S | E22 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190521
3029E22P004 | 3029 | E22P0 | E22 | 04 | 20190410 | 20190422 | 9 | 333 | 117 | 조립 | 20190521
3029E22RL01 | 3029 | E22RL | E22 | 01 | 20190326 | 20190327 | 2 | 12.9 | 54 | LOT | 20190521
3029E22RL03 | 3029 | E22RL | E22 | 03 | 20190328 | 20190401 | 3 | 30.3 | 54 | LOT | 20190521
3029E22RL02 | 3029 | E22RL | E22 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 11.9 | 54 | LOT | 20190521
3029E22S004 | 3029 | E22S0 | E22 | 04 | 20190410 | 20190422 | 9 | 316 | 132 | 조립 | 20190521
3029E230P07 | 3029 | E230P | E23 | 07 | 20190405 | 20190412 | 6 | 230 | 0 | 단위 | 20190427
3029E230S07 | 3029 | E230S | E23 | 07 | 20190405 | 20190412 | 6 | 227 | 0 | 단위 | 20190427
3029E232P05 | 3029 | E232P | E23 | 05 | 20190411 | 20190411 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190427
3029E232S05 | 3029 | E232S | E23 | 05 | 20190411 | 20190411 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190427
3029E23P004 | 3029 | E23P0 | E23 | 04 | 20190412 | 20190424 | 9 | 225 | 76 | 조립 | 20190427
3029E23RL01 | 3029 | E23RL | E23 | 01 | 20190329 | 20190401 | 2 | 9.1 | 44 | LOT | 20190427
3029E23RL03 | 3029 | E23RL | E23 | 03 | 20190402 | 20190404 | 3 | 22.6 | 44 | LOT | 20190427
3029E23RL02 | 3029 | E23RL | E23 | 02 | 20190329 | 20190401 | 2 | 8.9 | 44 | LOT | 20190427
3029E23S004 | 3029 | E23S0 | E23 | 04 | 20190412 | 20190424 | 9 | 157 | 68 | 조립 | 20190427
3029E250P07 | 3029 | E250P | E25 | 07 | 20190328 | 20190404 | 6 | 262 | 0 | 단위 | 20190509
3029E250S07 | 3029 | E250S | E25 | 07 | 20190328 | 20190404 | 6 | 241 | 0 | 단위 | 20190509
3029E252C05 | 3029 | E252C | E25 | 05 | 20190404 | 20190404 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190509
3029E256P07 | 3029 | E256P | E25 | 07 | 20190328 | 20190404 | 6 | 265 | 0 | 단위 | 20190509
3029E256S07 | 3029 | E256S | E25 | 07 | 20190328 | 20190404 | 6 | 239 | 0 | 단위 | 20190509
3029E25C004 | 3029 | E25C0 | E25 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 456 | 210 | 조립 | 20190509
3029E25RL01 | 3029 | E25RL | E25 | 01 | 20190321 | 20190322 | 2 | 22 | 62 | LOT | 20190509
3029E25RL03 | 3029 | E25RL | E25 | 03 | 20190325 | 20190327 | 3 | 45.4 | 62 | LOT | 20190509
3029E25RL02 | 3029 | E25RL | E25 | 02 | 20190321 | 20190322 | 2 | 17.9 | 62 | LOT | 20190509
3029E312C05 | 3029 | E312C | E31 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190514
3029E31C004 | 3029 | E31C0 | E31 | 04 | 20190415 | 20190425 | 9 | 315 | 80 | 조립 | 20190514
3029E320P07 | 3029 | E320P | E32 | 07 | 20190315 | 20190322 | 6 | 243 | 0 | 단위 | 20190423
3029E320S07 | 3029 | E320S | E32 | 07 | 20190315 | 20190322 | 6 | 227 | 0 | 단위 | 20190423
3029E322P05 | 3029 | E322P | E32 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190423
3029E322S05 | 3029 | E322S | E32 | 05 | 20190321 | 20190321 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190423
3029E32P004 | 3029 | E32P0 | E32 | 04 | 20190322 | 20190403 | 9 | 170 | 107 | 조립 | 20190423
3029E32RL01 | 3029 | E32RL | E32 | 01 | 20190308 | 20190311 | 2 | 9.1 | 26 | LOT | 20190423
3029E32RL03 | 3029 | E32RL | E32 | 03 | 20190312 | 20190314 | 3 | 26.5 | 26 | LOT | 20190423
3029E32RL02 | 3029 | E32RL | E32 | 02 | 20190308 | 20190311 | 2 | 10.4 | 26 | LOT | 20190423
3029E32S004 | 3029 | E32S0 | E32 | 04 | 20190322 | 20190403 | 9 | 341 | 148 | 조립 | 20190423
3029E330P07 | 3029 | E330P | E33 | 07 | 20190320 | 20190327 | 6 | 428 | 0 | 단위 | 20190423
3029E330S07 | 3029 | E330S | E33 | 07 | 20190320 | 20190327 | 6 | 397 | 0 | 단위 | 20190423
3029E332P05 | 3029 | E332P | E33 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 44 | 0 | 단위 | 20190423
3029E332S05 | 3029 | E332S | E33 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190423
3029E33P004 | 3029 | E33P0 | E33 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 450 | 176 | 조립 | 20190423
3029E33RL01 | 3029 | E33RL | E33 | 01 | 20190313 | 20190314 | 2 | 11.6 | 46 | LOT | 20190423
3029E33RL03 | 3029 | E33RL | E33 | 03 | 20190315 | 20190319 | 3 | 26.5 | 46 | LOT | 20190423
3029E33RL02 | 3029 | E33RL | E33 | 02 | 20190313 | 20190314 | 2 | 10.4 | 46 | LOT | 20190423
3029E33S004 | 3029 | E33S0 | E33 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 409 | 151 | 조립 | 20190423
3029E412P05 | 3029 | E412P | E41 | 05 | 20190329 | 20190329 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190430
3029E412S05 | 3029 | E412S | E41 | 05 | 20190329 | 20190329 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190430
3029E413P05 | 3029 | E413P | E41 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190430
3029E413P06 | 3029 | E413P | E41 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190430
3029E413S05 | 3029 | E413S | E41 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190430
3029E413S06 | 3029 | E413S | E41 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 80 | 0 | 단위 | 20190430
3029E414P05 | 3029 | E414P | E41 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190430
3029E414P06 | 3029 | E414P | E41 | 06 | 20190326 | 20190329 | 4 | 53 | 0 | 단위 | 20190430
3029E414S05 | 3029 | E414S | E41 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190430
3029E414S06 | 3029 | E414S | E41 | 06 | 20190326 | 20190329 | 4 | 52 | 0 | 단위 | 20190430
3029E415P05 | 3029 | E415P | E41 | 05 | 20190325 | 20190325 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190430
3029E415P06 | 3029 | E415P | E41 | 06 | 20190326 | 20190329 | 4 | 29 | 0 | 단위 | 20190430
3029E41P004 | 3029 | E41P0 | E41 | 04 | 20190401 | 20190411 | 9 | 149 | 97 | 조립 | 20190430
3029E41S004 | 3029 | E41S0 | E41 | 04 | 20190401 | 20190411 | 9 | 264 | 140 | 조립 | 20190430
3029E422P05 | 3029 | E422P | E42 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 44 | 0 | 단위 | 20190503
3029E422S05 | 3029 | E422S | E42 | 05 | 20190402 | 20190402 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190503
3029E423P05 | 3029 | E423P | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190503
3029E423P06 | 3029 | E423P | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 91 | 0 | 단위 | 20190503
3029E423S05 | 3029 | E423S | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190503
3029E423S06 | 3029 | E423S | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 114 | 0 | 단위 | 20190503
3029E424P05 | 3029 | E424P | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190503
3029E424P06 | 3029 | E424P | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 41 | 0 | 단위 | 20190503
3029E424S05 | 3029 | E424S | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190503
3029E424S06 | 3029 | E424S | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 38 | 0 | 단위 | 20190503
3029E425P05 | 3029 | E425P | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190503
3029E425P06 | 3029 | E425P | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 89 | 0 | 단위 | 20190503
3029E425S05 | 3029 | E425S | E42 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190503
3029E425S06 | 3029 | E425S | E42 | 06 | 20190328 | 20190402 | 4 | 92 | 0 | 단위 | 20190503
3029E427P05 | 3029 | E427P | E42 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 18 | 0 | 단위 | 20190503
3029E427P06 | 3029 | E427P | E42 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 112 | 0 | 단위 | 20190503
3029E427S05 | 3029 | E427S | E42 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190503
3029E427S06 | 3029 | E427S | E42 | 06 | 20190320 | 20190325 | 4 | 130 | 0 | 단위 | 20190503
3029E42P004 | 3029 | E42P0 | E42 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 262 | 174 | 조립 | 20190503
3029E42RL01 | 3029 | E42RL | E42 | 01 | 20190319 | 20190320 | 2 | 2.6 | 20 | LOT | 20190503
3029E42RL03 | 3029 | E42RL | E42 | 03 | 20190321 | 20190325 | 3 | 3.8 | 20 | LOT | 20190503
3029E42RL02 | 3029 | E42RL | E42 | 02 | 20190319 | 20190320 | 2 | 1.5 | 20 | LOT | 20190503
3029E42S004 | 3029 | E42S0 | E42 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 299 | 175 | 조립 | 20190503
3029E432C05 | 3029 | E432C | E43 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190514
3029E433C05 | 3029 | E433C | E43 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190514
3029E433C06 | 3029 | E433C | E43 | 06 | 20190409 | 20190412 | 4 | 162 | 0 | 단위 | 20190514
3029E43C004 | 3029 | E43C0 | E43 | 04 | 20190415 | 20190425 | 9 | 234 | 108 | 조립 | 20190514
3029E45C004 | 3029 | E45C0 | E45 | 04 | 20190522 | 20190605 | 11 | 239 | 51 | 조립 | 20190608
3029E511P05 | 3029 | E511P | E51 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190627
3029E511S05 | 3029 | E511S | E51 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190627
3029E513P05 | 3029 | E513P | E51 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190627
3029E513P06 | 3029 | E513P | E51 | 06 | 20190523 | 20190528 | 4 | 245 | 0 | 단위 | 20190627
3029E513S05 | 3029 | E513S | E51 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190627
3029E513S06 | 3029 | E513S | E51 | 06 | 20190523 | 20190528 | 4 | 232 | 0 | 단위 | 20190627
3029E51P004 | 3029 | E51P0 | E51 | 04 | 20190523 | 20190618 | 18 | 167 | 83 | 조립 | 20190627
3029E51S004 | 3029 | E51S0 | E51 | 04 | 20190523 | 20190618 | 18 | 164 | 83 | 조립 | 20190627
3029E533P06 | 3029 | E533P | E53 | 06 | 20190624 | 20190627 | 4 | 173 | 0 | 단위 | 20190816
3029E533S06 | 3029 | E533S | E53 | 06 | 20190624 | 20190627 | 4 | 173 | 0 | 단위 | 20190816
3029E53RL01 | 3029 | E53RL | E53 | 01 | 20190620 | 20190621 | 2 | 7.8 | 22 | LOT | 20190816
3029E53RL03 | 3029 | E53RL | E53 | 03 | 20190624 | 20190626 | 3 | 7.5 | 22 | LOT | 20190816
3029E53RL02 | 3029 | E53RL | E53 | 02 | 20190620 | 20190621 | 2 | 4.2 | 22 | LOT | 20190816
3029E54RL01 | 3029 | E54RL | E54 | 01 | 20190619 | 20190620 | 2 | 14.9 | 38 | LOT | 20190628
3029E54RL03 | 3029 | E54RL | E54 | 03 | 20190621 | 20190625 | 3 | 11.2 | 38 | LOT | 20190628
3029E54RL02 | 3029 | E54RL | E54 | 02 | 20190619 | 20190620 | 2 | 7.7 | 38 | LOT | 20190628
3029F410P07 | 3029 | F410P | F41 | 07 | 20190610 | 20190618 | 7 | 226 | 0 | 단위 | 20190816
3029F410S07 | 3029 | F410S | F41 | 07 | 20190610 | 20190618 | 7 | 226 | 0 | 단위 | 20190816
3029F412P05 | 3029 | F412P | F41 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190816
3029F412S05 | 3029 | F412S | F41 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190816
3029F416P07 | 3029 | F416P | F41 | 07 | 20190610 | 20190618 | 7 | 192 | 0 | 단위 | 20190816
3029F416S07 | 3029 | F416S | F41 | 07 | 20190610 | 20190618 | 7 | 192 | 0 | 단위 | 20190816
3029F417P05 | 3029 | F417P | F41 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190816
3029F417P06 | 3029 | F417P | F41 | 06 | 20190530 | 20190607 | 6 | 85 | 0 | 단위 | 20190816
3029F417S05 | 3029 | F417S | F41 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 8 | 0 | 단위 | 20190816
3029F417S06 | 3029 | F417S | F41 | 06 | 20190530 | 20190607 | 6 | 83 | 0 | 단위 | 20190816
3029F41RL01 | 3029 | F41RL | F41 | 01 | 20190516 | 20190520 | 3 | 25.7 | 92 | LOT | 20190816
3029F41RL03 | 3029 | F41RL | F41 | 03 | 20190521 | 20190524 | 4 | 37.6 | 92 | LOT | 20190816
3029F41RL02 | 3029 | F41RL | F41 | 02 | 20190516 | 20190520 | 3 | 14.8 | 92 | LOT | 20190816
3029N20RL02 | 3029 | N20RL | N20 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 0 | 8 | LOT | 20190606
3029N40RL01 | 3029 | N40RL | N40 | 01 | 20190612 | 20190613 | 2 | 10.4 | 12 | LOT | 20190616
3029N40RL02 | 3029 | N40RL | N40 | 02 | 20190612 | 20190613 | 2 | 5.9 | 12 | LOT | 20190616
3029N41RL01 | 3029 | N41RL | N41 | 01 | 20190614 | 20190617 | 2 | 17.3 | 16 | LOT | 20190620
3029N41RL02 | 3029 | N41RL | N41 | 02 | 20190614 | 20190617 | 2 | 8.6 | 16 | LOT | 20190620
3029N42RL01 | 3029 | N42RL | N42 | 01 | 20190618 | 20190619 | 2 | 17.3 | 18 | LOT | 20190622
3029N42RL02 | 3029 | N42RL | N42 | 02 | 20190618 | 20190619 | 2 | 8.6 | 18 | LOT | 20190622
3029N62RL01 | 3029 | N62RL | N62 | 01 | 20190626 | 20190627 | 2 | 4 | 4 | LOT | 20190630
3029N62RL02 | 3029 | N62RL | N62 | 02 | 20190626 | 20190627 | 2 | 2 | 4 | LOT | 20190630
3029S24RL01 | 3029 | S24RL | S24 | 01 | 20190624 | 20190626 | 3 | 20.5 | 54 | LOT | 20190724
3029S24RL02 | 3029 | S24RL | S24 | 02 | 20190624 | 20190626 | 3 | 11.8 | 54 | LOT | 20190724
3030E111A05 | 3030 | E111A | E11 | 05 | 20190618 | 20190619 | 2 | 15 | 0 | 단위 | 20190710
3030E11A010 | 3030 | E11A0 | E11 | 10 | 20190613 | 20190621 | 7 | 139 | 0 | 조립 | 20190710
3030E11RL01 | 3030 | E11RL | E11 | 01 | 20190611 | 20190612 | 2 | 12.8 | 54 | LOT | 20190710
3030E11RL03 | 3030 | E11RL | E11 | 03 | 20190613 | 20190617 | 3 | 30 | 54 | LOT | 20190710
3030E11RL02 | 3030 | E11RL | E11 | 02 | 20190611 | 20190612 | 2 | 11.8 | 54 | LOT | 20190710
3030E121P05 | 3030 | E121P | E12 | 05 | 20190620 | 20190621 | 2 | 3 | 0 | 단위 | 20190712
3030E12P010 | 3030 | E12P0 | E12 | 10 | 20190617 | 20190625 | 7 | 43 | 0 | 조립 | 20190712
3030E12RL01 | 3030 | E12RL | E12 | 01 | 20190612 | 20190613 | 2 | 16.7 | 66 | LOT | 20190712
3030E12RL03 | 3030 | E12RL | E12 | 03 | 20190614 | 20190618 | 3 | 30 | 66 | LOT | 20190712
3030E12RL02 | 3030 | E12RL | E12 | 02 | 20190612 | 20190613 | 2 | 11.8 | 66 | LOT | 20190712
3030E12S010 | 3030 | E12S0 | E12 | 10 | 20190617 | 20190625 | 7 | 13 | 0 | 조립 | 20190712
3030E132A05 | 3030 | E132A | E13 | 05 | 20190530 | 20190530 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190701
3030E13A004 | 3030 | E13A0 | E13 | 04 | 20190531 | 20190626 | 18 | 559 | 123 | 조립 | 20190701
3030E13A008 | 3030 | E13A0 | E13 | 08 | 20190614 | 20190626 | 9 | 785 | 123 | 조립 | 20190701
3030E13A010 | 3030 | E13A0 | E13 | 10 | 20190531 | 20190611 | 7 | 45 | 0 | 조립 | 20190701
3030E13RL03 | 3030 | E13RL | E13 | 03 | 20190603 | 20190605 | 3 | 18.7 | 42 | LOT | 20190701
3030E13RL02 | 3030 | E13RL | E13 | 02 | 20190530 | 20190531 | 2 | 7.4 | 42 | LOT | 20190701
3030E142A05 | 3030 | E142A | E14 | 05 | 20190531 | 20190531 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190701
3030E14A004 | 3030 | E14A0 | E14 | 04 | 20190603 | 20190626 | 17 | 253 | 96 | 조립 | 20190701
3030E14A008 | 3030 | E14A0 | E14 | 08 | 20190614 | 20190626 | 9 | 292 | 96 | 조립 | 20190701
3030E14A010 | 3030 | E14A0 | E14 | 10 | 20190603 | 20190612 | 7 | 30 | 0 | 조립 | 20190701
3030E14RL03 | 3030 | E14RL | E14 | 03 | 20190604 | 20190607 | 3 | 16.9 | 33 | LOT | 20190701
3030E14RL02 | 3030 | E14RL | E14 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 6.7 | 33 | LOT | 20190701
3030E220P07 | 3030 | E220P | E22 | 07 | 20190605 | 20190613 | 6 | 390 | 0 | 단위 | 20190716
3030E220S07 | 3030 | E220S | E22 | 07 | 20190605 | 20190613 | 6 | 432 | 0 | 단위 | 20190716
3030E222P05 | 3030 | E222P | E22 | 05 | 20190612 | 20190612 | 1 | 32 | 0 | 단위 | 20190716
3030E222S05 | 3030 | E222S | E22 | 05 | 20190612 | 20190612 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190716
3030E227P05 | 3030 | E227P | E22 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190716
3030E227P06 | 3030 | E227P | E22 | 06 | 20190530 | 20190604 | 4 | 68 | 0 | 단위 | 20190716
3030E227S05 | 3030 | E227S | E22 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190716
3030E227S06 | 3030 | E227S | E22 | 06 | 20190530 | 20190604 | 4 | 58 | 0 | 단위 | 20190716
3030E22P004 | 3030 | E22P0 | E22 | 04 | 20190618 | 20190628 | 9 | 326 | 117 | 조립 | 20190716
3030E22RL01 | 3030 | E22RL | E22 | 01 | 20190529 | 20190530 | 2 | 12.9 | 54 | LOT | 20190716
3030E22RL03 | 3030 | E22RL | E22 | 03 | 20190531 | 20190604 | 3 | 30.1 | 54 | LOT | 20190716
3030E22RL02 | 3030 | E22RL | E22 | 02 | 20190529 | 20190530 | 2 | 11.8 | 54 | LOT | 20190716
3030E22S004 | 3030 | E22S0 | E22 | 04 | 20190618 | 20190628 | 9 | 303 | 132 | 조립 | 20190716
3030E230P07 | 3030 | E230P | E23 | 07 | 20190610 | 20190617 | 6 | 229 | 0 | 단위 | 20190620
3030E230S07 | 3030 | E230S | E23 | 07 | 20190610 | 20190617 | 6 | 226 | 0 | 단위 | 20190620
3030E232P05 | 3030 | E232P | E23 | 05 | 20190614 | 20190614 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190620
3030E232S05 | 3030 | E232S | E23 | 05 | 20190614 | 20190614 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190620
3030E240P07 | 3030 | E240P | E24 | 07 | 20190528 | 20190604 | 6 | 299 | 0 | 단위 | 20190709
3030E240S07 | 3030 | E240S | E24 | 07 | 20190528 | 20190604 | 6 | 306 | 0 | 단위 | 20190709
3030E242C05 | 3030 | E242C | E24 | 05 | 20190605 | 20190605 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190709
3030E24C004 | 3030 | E24C0 | E24 | 04 | 20190612 | 20190624 | 9 | 296 | 157 | 조립 | 20190709
3030E24RL01 | 3030 | E24RL | E24 | 01 | 20190515 | 20190516 | 2 | 11.6 | 42 | LOT | 20190709
3030E24RL03 | 3030 | E24RL | E24 | 03 | 20190517 | 20190521 | 3 | 30.1 | 42 | LOT | 20190709
3030E24RL02 | 3030 | E24RL | E24 | 02 | 20190515 | 20190516 | 2 | 11.8 | 42 | LOT | 20190709
3030E25RL01 | 3030 | E25RL | E25 | 01 | 20190513 | 20190514 | 2 | 21.8 | 62 | LOT | 20190702
3030E25RL03 | 3030 | E25RL | E25 | 03 | 20190515 | 20190517 | 3 | 45.1 | 62 | LOT | 20190702
3030E25RL02 | 3030 | E25RL | E25 | 02 | 20190513 | 20190514 | 2 | 17.7 | 62 | LOT | 20190702
3030E312C05 | 3030 | E312C | E31 | 05 | 20190610 | 20190610 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190711
3030E31C004 | 3030 | E31C0 | E31 | 04 | 20190617 | 20190626 | 8 | 314 | 80 | 조립 | 20190711
3030E320P07 | 3030 | E320P | E32 | 07 | 20190516 | 20190523 | 6 | 238 | 0 | 단위 | 20190624
3030E320S07 | 3030 | E320S | E32 | 07 | 20190516 | 20190523 | 6 | 238 | 0 | 단위 | 20190624
3030E322P05 | 3030 | E322P | E32 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190624
3030E322S05 | 3030 | E322S | E32 | 05 | 20190522 | 20190522 | 1 | 33 | 0 | 단위 | 20190624
3030E32P004 | 3030 | E32P0 | E32 | 04 | 20190523 | 20190605 | 10 | 168 | 107 | 조립 | 20190624
3030E32RL01 | 3030 | E32RL | E32 | 01 | 20190509 | 20190510 | 2 | 9 | 26 | LOT | 20190624
3030E32RL03 | 3030 | E32RL | E32 | 03 | 20190513 | 20190515 | 3 | 26.3 | 26 | LOT | 20190624
3030E32RL02 | 3030 | E32RL | E32 | 02 | 20190509 | 20190510 | 2 | 10.4 | 26 | LOT | 20190624
3030E32S004 | 3030 | E32S0 | E32 | 04 | 20190523 | 20190605 | 10 | 340 | 148 | 조립 | 20190624
3030E330P07 | 3030 | E330P | E33 | 07 | 20190520 | 20190527 | 6 | 395 | 0 | 단위 | 20190624
3030E330S07 | 3030 | E330S | E33 | 07 | 20190520 | 20190527 | 6 | 338 | 0 | 단위 | 20190624
3030E332P05 | 3030 | E332P | E33 | 05 | 20190524 | 20190524 | 1 | 43 | 0 | 단위 | 20190624
3030E332S05 | 3030 | E332S | E33 | 05 | 20190524 | 20190524 | 1 | 38 | 0 | 단위 | 20190624
3030E33P004 | 3030 | E33P0 | E33 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 446 | 176 | 조립 | 20190624
3030E33RL01 | 3030 | E33RL | E33 | 01 | 20190513 | 20190514 | 2 | 11.6 | 46 | LOT | 20190624
3030E33RL03 | 3030 | E33RL | E33 | 03 | 20190515 | 20190517 | 3 | 26.3 | 46 | LOT | 20190624
3030E33RL02 | 3030 | E33RL | E33 | 02 | 20190513 | 20190514 | 2 | 10.4 | 46 | LOT | 20190624
3030E33S004 | 3030 | E33S0 | E33 | 04 | 20190527 | 20190607 | 9 | 407 | 151 | 조립 | 20190624
3030E432C05 | 3030 | E432C | E43 | 05 | 20190607 | 20190607 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190711
3030E433C05 | 3030 | E433C | E43 | 05 | 20190531 | 20190531 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190711
3030E433C06 | 3030 | E433C | E43 | 06 | 20190603 | 20190607 | 4 | 162 | 0 | 단위 | 20190711
3030E43C004 | 3030 | E43C0 | E43 | 04 | 20190614 | 20190626 | 9 | 233 | 108 | 조립 | 20190711
3037B18RL01 | 3037 | B18RL | B18 | 01 | 20190627 | 20190628 | 2 | 3.7 | 18 | LOT | 20190701
3037B18RL02 | 3037 | B18RL | B18 | 02 | 20190627 | 20190628 | 2 | 2.9 | 18 | LOT | 20190701
3050B502P05 | 3050 | B502P | B50 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190123
3050B502S05 | 3050 | B502S | B50 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190123
3050B50P004 | 3050 | B50P0 | B50 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 273 | 103 | 조립 | 20190123
3050B50S004 | 3050 | B50S0 | B50 | 04 | 20190109 | 20190121 | 9 | 260 | 103 | 조립 | 20190123
3050E612P05 | 3050 | E612P | E61 | 05 | 20190108 | 20190109 | 2 | 25 | 0 | 단위 | 20190307
3050E612S05 | 3050 | E612S | E61 | 05 | 20190108 | 20190109 | 2 | 24 | 0 | 단위 | 20190307
3050E61P004 | 3050 | E61P0 | E61 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 208 | 66 | 조립 | 20190307
3050E61S004 | 3050 | E61S0 | E61 | 04 | 20190110 | 20190122 | 9 | 260 | 71 | 조립 | 20190307
3051B23P004 | 3051 | B23P0 | B23 | 04 | 20190404 | 20190416 | 9 | 363 | 89 | 조립 | 20190418
3051B23RL01 | 3051 | B23RL | B23 | 01 | 20190328 | 20190329 | 2 | 10.4 | 89 | LOT | 20190418
3051B23RL03 | 3051 | B23RL | B23 | 03 | 20190401 | 20190403 | 3 | 18.8 | 89 | LOT | 20190418
3051B23RL02 | 3051 | B23RL | B23 | 02 | 20190328 | 20190329 | 2 | 7.6 | 89 | LOT | 20190418
3051B23S004 | 3051 | B23S0 | B23 | 04 | 20190404 | 20190416 | 9 | 344 | 88 | 조립 | 20190418
3051B24P004 | 3051 | B24P0 | B24 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 196 | 52 | 조립 | 20190422
3051B24RL01 | 3051 | B24RL | B24 | 01 | 20190401 | 20190402 | 2 | 5.2 | 49 | LOT | 20190422
3051B24RL03 | 3051 | B24RL | B24 | 03 | 20190403 | 20190405 | 3 | 11.3 | 49 | LOT | 20190422
3051B24RL02 | 3051 | B24RL | B24 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 4.5 | 49 | LOT | 20190422
3051B24S004 | 3051 | B24S0 | B24 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 178 | 51 | 조립 | 20190422
3051E622P05 | 3051 | E622P | E62 | 05 | 20190319 | 20190320 | 2 | 21 | 0 | 단위 | 20190418
3051E622S05 | 3051 | E622S | E62 | 05 | 20190319 | 20190320 | 2 | 22 | 0 | 단위 | 20190418
3051S21P004 | 3051 | S21P0 | S21 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 469 | 99 | 조립 | 20190424
3051S21S004 | 3051 | S21S0 | S21 | 04 | 20190403 | 20190415 | 9 | 469 | 99 | 조립 | 20190424
3051S22P004 | 3051 | S22P0 | S22 | 04 | 20190405 | 20190417 | 9 | 606 | 114 | 조립 | 20190426
3051S22RL02 | 3051 | S22RL | S22 | 02 | 20190327 | 20190328 | 2 | 6.6 | 118 | LOT | 20190426
3051S22S004 | 3051 | S22S0 | S22 | 04 | 20190405 | 20190417 | 9 | 605 | 114 | 조립 | 20190426
3051S23RL02 | 3051 | S23RL | S23 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 13.2 | 108 | LOT | 20190429
3051S24RL02 | 3051 | S24RL | S24 | 02 | 20190402 | 20190403 | 2 | 22.1 | 100 | LOT | 20190430
3062A65RL01 | 3062 | A65RL | A65 | 01 | 20190621 | 20190624 | 2 | 12.1 | 2 | LOT | 20190712
3062A65RL03 | 3062 | A65RL | A65 | 03 | 20190625 | 20190627 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190712
3062A65RL02 | 3062 | A65RL | A65 | 02 | 20190621 | 20190624 | 2 | 2.2 | 2 | LOT | 20190712
3062B113P06 | 3062 | B113P | B11 | 06 | 20190516 | 20190521 | 4 | 140 | 0 | 단위 | 20190607
3062B113S06 | 3062 | B113S | B11 | 06 | 20190516 | 20190521 | 4 | 139 | 0 | 단위 | 20190607
3062B11A004 | 3062 | B11A0 | B11 | 04 | 20190522 | 20190604 | 10 | 643 | 168 | 조립 | 20190607
3062B123P06 | 3062 | B123P | B12 | 06 | 20190405 | 20190410 | 4 | 144 | 0 | 단위 | 20190515
3062B123S06 | 3062 | B123S | B12 | 06 | 20190405 | 20190410 | 4 | 141 | 0 | 단위 | 20190515
3062B12A004 | 3062 | B12A0 | B12 | 04 | 20190411 | 20190423 | 9 | 669 | 204 | 조립 | 20190515
3062B133P06 | 3062 | B133P | B13 | 06 | 20190408 | 20190411 | 4 | 274 | 0 | 단위 | 20190427
3062B133S06 | 3062 | B133S | B13 | 06 | 20190408 | 20190411 | 4 | 271 | 0 | 단위 | 20190427
3062B13A004 | 3062 | B13A0 | B13 | 04 | 20190412 | 20190424 | 9 | 645 | 218 | 조립 | 20190427
3062B13A008 | 3062 | B13A0 | B13 | 08 | 20190419 | 20190424 | 4 | 0 | 218 | 조립 | 20190427
3062B183P05 | 3062 | B183P | B18 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190516
3062B183P06 | 3062 | B183P | B18 | 06 | 20190409 | 20190412 | 4 | 137 | 0 | 단위 | 20190516
3062B183S05 | 3062 | B183S | B18 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190516
3062B183S06 | 3062 | B183S | B18 | 06 | 20190409 | 20190412 | 4 | 130 | 0 | 단위 | 20190516
3062B188A05 | 3062 | B188A | B18 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190516
3062B18A004 | 3062 | B18A0 | B18 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 647 | 185 | 조립 | 20190516
3062B191P05 | 3062 | B191P | B19 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190502
3062B191S05 | 3062 | B191S | B19 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190502
3062B193A05 | 3062 | B193A | B19 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190502
3062B193A06 | 3062 | B193A | B19 | 06 | 20190409 | 20190412 | 4 | 184 | 0 | 단위 | 20190502
3062B19A004 | 3062 | B19A0 | B19 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 275 | 74 | 조립 | 20190502
3062B19A008 | 3062 | B19A0 | B19 | 08 | 20190424 | 20190429 | 4 | 0 | 74 | 조립 | 20190502
3062B19RL01 | 3062 | B19RL | B19 | 01 | 20190409 | 20190410 | 2 | 3.9 | 11 | LOT | 20190502
3062B19RL03 | 3062 | B19RL | B19 | 03 | 20190411 | 20190415 | 3 | 7.5 | 11 | LOT | 20190502
3062B19RL02 | 3062 | B19RL | B19 | 02 | 20190409 | 20190410 | 2 | 3 | 11 | LOT | 20190502
3062D172P05 | 3062 | D172P | D17 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190527
3062D172S05 | 3062 | D172S | D17 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 45 | 0 | 단위 | 20190527
3062D17P004 | 3062 | D17P0 | D17 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 248 | 59 | 조립 | 20190527
3062D17S004 | 3062 | D17S0 | D17 | 04 | 20190503 | 20190516 | 9 | 268 | 62 | 조립 | 20190527
3062D18RL01 | 3062 | D18RL | D18 | 01 | 20190403 | 20190404 | 2 | 9.3 | 26 | LOT | 20190524
3062D18RL02 | 3062 | D18RL | D18 | 02 | 20190403 | 20190404 | 2 | 6.9 | 26 | LOT | 20190524
3062D19RL01 | 3062 | D19RL | D19 | 01 | 20190404 | 20190405 | 2 | 13.7 | 28 | LOT | 20190413
3062D19RL03 | 3062 | D19RL | D19 | 03 | 20190408 | 20190410 | 3 | 15.1 | 28 | LOT | 20190413
3062D19RL02 | 3062 | D19RL | D19 | 02 | 20190404 | 20190405 | 2 | 9.2 | 28 | LOT | 20190413
3062E11RL01 | 3062 | E11RL | E11 | 01 | 20190412 | 20190415 | 2 | 16.5 | 44 | LOT | 20190516
3062E11RL03 | 3062 | E11RL | E11 | 03 | 20190416 | 20190418 | 3 | 26.4 | 44 | LOT | 20190516
3062E11RL02 | 3062 | E11RL | E11 | 02 | 20190412 | 20190415 | 2 | 11.1 | 44 | LOT | 20190516
3062E122A05 | 3062 | E122A | E12 | 05 | 20190417 | 20190417 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190517
3062E12A004 | 3062 | E12A0 | E12 | 04 | 20190418 | 20190515 | 18 | 82 | 28 | 조립 | 20190517
3062E12A008 | 3062 | E12A0 | E12 | 08 | 20190503 | 20190515 | 8 | 63 | 28 | 조립 | 20190517
3062E12A010 | 3062 | E12A0 | E12 | 10 | 20190418 | 20190426 | 7 | 34 | 0 | 조립 | 20190517
3062E12RL01 | 3062 | E12RL | E12 | 01 | 20190417 | 20190418 | 2 | 3.9 | 8 | LOT | 20190517
3062E12RL03 | 3062 | E12RL | E12 | 03 | 20190419 | 20190423 | 3 | 13.2 | 8 | LOT | 20190517
3062E12RL02 | 3062 | E12RL | E12 | 02 | 20190417 | 20190418 | 2 | 5.4 | 8 | LOT | 20190517
3062E21P004 | 3062 | E21P0 | E21 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 155 | 30 | 조립 | 20190521
3062E21RL01 | 3062 | E21RL | E21 | 01 | 20190419 | 20190422 | 2 | 9 | 22 | LOT | 20190521
3062E21RL03 | 3062 | E21RL | E21 | 03 | 20190423 | 20190425 | 3 | 15.1 | 22 | LOT | 20190521
3062E21RL02 | 3062 | E21RL | E21 | 02 | 20190419 | 20190422 | 2 | 5.9 | 22 | LOT | 20190521
3062E21S004 | 3062 | E21S0 | E21 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 133 | 28 | 조립 | 20190521
3062E22P004 | 3062 | E22P0 | E22 | 04 | 20190429 | 20190513 | 9 | 96 | 14 | 조립 | 20190522
3062E22RL01 | 3062 | E22RL | E22 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 6.4 | 14 | LOT | 20190522
3062E22RL03 | 3062 | E22RL | E22 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 22.6 | 14 | LOT | 20190522
3062E22RL02 | 3062 | E22RL | E22 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 8.9 | 14 | LOT | 20190522
3062E22S004 | 3062 | E22S0 | E22 | 04 | 20190429 | 20190513 | 9 | 99 | 14 | 조립 | 20190522
3062E510P05 | 3062 | E510P | E51 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190603
3062E510P07 | 3062 | E510P | E51 | 07 | 20190410 | 20190417 | 6 | 181 | 0 | 단위 | 20190603
3062E510S05 | 3062 | E510S | E51 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190603
3062E510S07 | 3062 | E510S | E51 | 07 | 20190410 | 20190417 | 6 | 145 | 0 | 단위 | 20190603
3062E512P05 | 3062 | E512P | E51 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 41 | 0 | 단위 | 20190603
3062E512S05 | 3062 | E512S | E51 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190603
3062E513P05 | 3062 | E513P | E51 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190603
3062E513P06 | 3062 | E513P | E51 | 06 | 20190410 | 20190415 | 4 | 142 | 0 | 단위 | 20190603
3062E517P05 | 3062 | E517P | E51 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190603
3062E517P06 | 3062 | E517P | E51 | 06 | 20190404 | 20190409 | 4 | 64 | 0 | 단위 | 20190603
3062E51P004 | 3062 | E51P0 | E51 | 04 | 20190417 | 20190503 | 12 | 480 | 194 | 조립 | 20190603
3062E51RL01 | 3062 | E51RL | E51 | 01 | 20190403 | 20190404 | 2 | 19.9 | 30 | LOT | 20190603
3062E51RL03 | 3062 | E51RL | E51 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 0 | 30 | LOT | 20190603
3062E51RL02 | 3062 | E51RL | E51 | 02 | 20190403 | 20190404 | 2 | 5.3 | 30 | LOT | 20190603
3062E51S004 | 3062 | E51S0 | E51 | 04 | 20190417 | 20190503 | 12 | 243 | 89 | 조립 | 20190603
3062E520P05 | 3062 | E520P | E52 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190512
3062E520P07 | 3062 | E520P | E52 | 07 | 20190415 | 20190422 | 6 | 156 | 0 | 단위 | 20190512
3062E520S05 | 3062 | E520S | E52 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190512
3062E520S07 | 3062 | E520S | E52 | 07 | 20190415 | 20190422 | 6 | 209 | 0 | 단위 | 20190512
3062E522P05 | 3062 | E522P | E52 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 39 | 0 | 단위 | 20190512
3062E522S05 | 3062 | E522S | E52 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190512
3062E52RL01 | 3062 | E52RL | E52 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 15.7 | 32 | LOT | 20190512
3062E52RL03 | 3062 | E52RL | E52 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 0 | 32 | LOT | 20190512
3062E52RL02 | 3062 | E52RL | E52 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 5.3 | 32 | LOT | 20190512
3062E52S004 | 3062 | E52S0 | E52 | 04 | 20190422 | 20190509 | 12 | 256 | 79 | 조립 | 20190512
3062G222A05 | 3062 | G222A | G22 | 05 | 20190411 | 20190411 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190510
3062G22A004 | 3062 | G22A0 | G22 | 04 | 20190412 | 20190423 | 8 | 292 | 87 | 조립 | 20190510
3062G232A05 | 3062 | G232A | G23 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 28 | 0 | 단위 | 20190510
3062G23A004 | 3062 | G23A0 | G23 | 04 | 20190411 | 20190422 | 8 | 323 | 87 | 조립 | 20190510
3062H23RL01 | 3062 | H23RL | H23 | 01 | 20190325 | 20190327 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190404
3062H23RL03 | 3062 | H23RL | H23 | 03 | 20190328 | 20190401 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190404
3062H23RL02 | 3062 | H23RL | H23 | 02 | 20190325 | 20190327 | 3 | 0.2 | 2 | LOT | 20190404
3062N163P05 | 3062 | N163P | N16 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190503
3062N163P06 | 3062 | N163P | N16 | 06 | 20190415 | 20190423 | 7 | 85 | 0 | 단위 | 20190503
3062N163S05 | 3062 | N163S | N16 | 05 | 20190412 | 20190412 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190503
3062N163S06 | 3062 | N163S | N16 | 06 | 20190415 | 20190423 | 7 | 86 | 0 | 단위 | 20190503
3062N164P05 | 3062 | N164P | N16 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190503
3062N164P06 | 3062 | N164P | N16 | 06 | 20190422 | 20190430 | 7 | 59 | 46 | 단위 | 20190503
3062N164S05 | 3062 | N164S | N16 | 05 | 20190419 | 20190419 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190503
3062N164S06 | 3062 | N164S | N16 | 06 | 20190422 | 20190430 | 7 | 59 | 46 | 단위 | 20190503
3062N330P07 | 3062 | N330P | N33 | 07 | 20190402 | 20190408 | 5 | 201 | 0 | 단위 | 20190419
3062N330S07 | 3062 | N330S | N33 | 07 | 20190402 | 20190408 | 5 | 200 | 0 | 단위 | 20190419
3062N333P06 | 3062 | N333P | N33 | 06 | 20190409 | 20190416 | 6 | 150 | 71 | 단위 | 20190419
3062N333S06 | 3062 | N333S | N33 | 06 | 20190409 | 20190416 | 6 | 150 | 71 | 단위 | 20190419
3062N34RL01 | 3062 | N34RL | N34 | 01 | 20190322 | 20190325 | 2 | 5.2 | 20 | LOT | 20190331
3062N34RL03 | 3062 | N34RL | N34 | 03 | 20190326 | 20190328 | 3 | 3.8 | 20 | LOT | 20190331
3062N34RL02 | 3062 | N34RL | N34 | 02 | 20190322 | 20190325 | 2 | 3 | 20 | LOT | 20190331
3062N35RL01 | 3062 | N35RL | N35 | 01 | 20190326 | 20190327 | 2 | 3.9 | 20 | LOT | 20190404
3062N35RL03 | 3062 | N35RL | N35 | 03 | 20190328 | 20190401 | 3 | 3.8 | 20 | LOT | 20190404
3062N35RL02 | 3062 | N35RL | N35 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 3 | 20 | LOT | 20190404
3062N360P07 | 3062 | N360P | N36 | 07 | 20190412 | 20190418 | 5 | 242 | 0 | 단위 | 20190429
3062N360S07 | 3062 | N360S | N36 | 07 | 20190412 | 20190418 | 5 | 242 | 0 | 단위 | 20190429
3062N363P06 | 3062 | N363P | N36 | 06 | 20190419 | 20190426 | 6 | 163 | 71 | 단위 | 20190429
3062N363S06 | 3062 | N363S | N36 | 06 | 20190419 | 20190426 | 6 | 163 | 71 | 단위 | 20190429
3062S113P06 | 3062 | S113P | S11 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 303 | 0 | 단위 | 20190607
3062S113S06 | 3062 | S113S | S11 | 06 | 20190517 | 20190522 | 4 | 303 | 0 | 단위 | 20190607
3062S116S07 | 3062 | S116S | S11 | 07 | 20190509 | 20190516 | 6 | 140 | 0 | 단위 | 20190607
3062S11P004 | 3062 | S11P0 | S11 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 341 | 151 | 조립 | 20190607
3062S11RL01 | 3062 | S11RL | S11 | 01 | 20190430 | 20190502 | 2 | 38.7 | 76 | LOT | 20190607
3062S11RL03 | 3062 | S11RL | S11 | 03 | 20190503 | 20190508 | 3 | 37.6 | 76 | LOT | 20190607
3062S11RL02 | 3062 | S11RL | S11 | 02 | 20190430 | 20190502 | 2 | 26.1 | 76 | LOT | 20190607
3062S11S004 | 3062 | S11S0 | S11 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 341 | 151 | 조립 | 20190607
3062S134P05 | 3062 | S134P | S13 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190502
3062S134P06 | 3062 | S134P | S13 | 06 | 20190410 | 20190415 | 4 | 111 | 0 | 단위 | 20190502
3062S134S05 | 3062 | S134S | S13 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190502
3062S134S06 | 3062 | S134S | S13 | 06 | 20190410 | 20190415 | 4 | 94 | 0 | 단위 | 20190502
3062S13P004 | 3062 | S13P0 | S13 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 425 | 77 | 조립 | 20190502
3062S13S004 | 3062 | S13S0 | S13 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 430 | 77 | 조립 | 20190502
3062S16P004 | 3062 | S16P0 | S16 | 04 | 20190430 | 20190514 | 9 | 327 | 57 | 조립 | 20190530
3062S16S004 | 3062 | S16S0 | S16 | 04 | 20190430 | 20190514 | 9 | 327 | 57 | 조립 | 20190530
3062S170P07 | 3062 | S170P | S17 | 07 | 20190417 | 20190424 | 6 | 307 | 0 | 단위 | 20190518
3062S170S07 | 3062 | S170S | S17 | 07 | 20190417 | 20190424 | 6 | 306 | 0 | 단위 | 20190518
3062S173P05 | 3062 | S173P | S17 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190518
3062S173P06 | 3062 | S173P | S17 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 218 | 0 | 단위 | 20190518
3062S173S05 | 3062 | S173S | S17 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190518
3062S173S06 | 3062 | S173S | S17 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 218 | 0 | 단위 | 20190518
3062S174P05 | 3062 | S174P | S17 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190518
3062S174P06 | 3062 | S174P | S17 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 81 | 0 | 단위 | 20190518
3062S174S05 | 3062 | S174S | S17 | 05 | 20190424 | 20190424 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190518
3062S174S06 | 3062 | S174S | S17 | 06 | 20190425 | 20190430 | 4 | 81 | 0 | 단위 | 20190518
3062S17ML01 | 3062 | S17ML | S17 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 18.9 | 46 | LOT | 20190518
3062S17ML02 | 3062 | S17ML | S17 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 2.9 | 46 | LOT | 20190518
3062S17P004 | 3062 | S17P0 | S17 | 04 | 20190502 | 20190515 | 9 | 391 | 157 | 조립 | 20190518
3062S17RL01 | 3062 | S17RL | S17 | 01 | 20190410 | 20190411 | 2 | 58.2 | 120 | LOT | 20190518
3062S17RL03 | 3062 | S17RL | S17 | 03 | 20190412 | 20190416 | 3 | 41.5 | 120 | LOT | 20190518
3062S17RL02 | 3062 | S17RL | S17 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 39.7 | 120 | LOT | 20190518
3062S17S004 | 3062 | S17S0 | S17 | 04 | 20190502 | 20190515 | 9 | 389 | 157 | 조립 | 20190518
3062S180P07 | 3062 | S180P | S18 | 07 | 20190422 | 20190429 | 6 | 226 | 0 | 단위 | 20190522
3062S180S07 | 3062 | S180S | S18 | 07 | 20190422 | 20190429 | 6 | 226 | 0 | 단위 | 20190522
3062S183P05 | 3062 | S183P | S18 | 05 | 20190429 | 20190429 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190522
3062S183P06 | 3062 | S183P | S18 | 06 | 20190430 | 20190507 | 4 | 217 | 0 | 단위 | 20190522
3062S183S05 | 3062 | S183S | S18 | 05 | 20190429 | 20190429 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190522
3062S183S06 | 3062 | S183S | S18 | 06 | 20190430 | 20190507 | 4 | 217 | 0 | 단위 | 20190522
3062S18P004 | 3062 | S18P0 | S18 | 04 | 20190508 | 20190520 | 9 | 456 | 122 | 조립 | 20190522
3062S18S004 | 3062 | S18S0 | S18 | 04 | 20190508 | 20190520 | 9 | 456 | 122 | 조립 | 20190522
3062S190P07 | 3062 | S190P | S19 | 07 | 20190424 | 20190502 | 6 | 220 | 0 | 단위 | 20190524
3062S190S07 | 3062 | S190S | S19 | 07 | 20190424 | 20190502 | 6 | 219 | 0 | 단위 | 20190524
3062S193P05 | 3062 | S193P | S19 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190524
3062S193P06 | 3062 | S193P | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 180 | 0 | 단위 | 20190524
3062S193S05 | 3062 | S193S | S19 | 05 | 20190502 | 20190502 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190524
3062S193S06 | 3062 | S193S | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 178 | 0 | 단위 | 20190524
3062S19P004 | 3062 | S19P0 | S19 | 04 | 20190510 | 20190522 | 9 | 447 | 115 | 조립 | 20190524
3062S19RL01 | 3062 | S19RL | S19 | 01 | 20190417 | 20190418 | 2 | 62.4 | 92 | LOT | 20190524
3062S19RL03 | 3062 | S19RL | S19 | 03 | 20190419 | 20190423 | 3 | 49 | 92 | LOT | 20190524
3062S19RL02 | 3062 | S19RL | S19 | 02 | 20190417 | 20190418 | 2 | 39.8 | 92 | LOT | 20190524
3062S19S004 | 3062 | S19S0 | S19 | 04 | 20190510 | 20190522 | 9 | 447 | 115 | 조립 | 20190524
3084A65P004 | 3084 | A65P0 | A65 | 04 | 20190415 | 20190425 | 9 | 15 | 2 | 조립 | 20190429
3084A65RL01 | 3084 | A65RL | A65 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 2 | 2 | LOT | 20190429
3084A65RL03 | 3084 | A65RL | A65 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190429
3084A65RL02 | 3084 | A65RL | A65 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 2.2 | 2 | LOT | 20190429
3084A65S004 | 3084 | A65S0 | A65 | 04 | 20190415 | 20190425 | 9 | 15 | 2 | 조립 | 20190429
3084B11RL01 | 3084 | B11RL | B11 | 01 | 20190211 | 20190212 | 2 | 10.3 | 40 | LOT | 20190311
3084B188A05 | 3084 | B188A | B18 | 05 | 20190307 | 20190307 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190411
3084B191P05 | 3084 | B191P | B19 | 05 | 20190307 | 20190307 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190310
3084B191S05 | 3084 | B191S | B19 | 05 | 20190307 | 20190307 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190310
3084B193A05 | 3084 | B193A | B19 | 05 | 20190228 | 20190228 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190310
3084B19RL01 | 3084 | B19RL | B19 | 01 | 20190227 | 20190228 | 2 | 3.9 | 11 | LOT | 20190310
3084B19RL03 | 3084 | B19RL | B19 | 03 | 20190305 | 20190306 | 2 | 7.6 | 11 | LOT | 20190310
3084B19RL02 | 3084 | B19RL | B19 | 02 | 20190227 | 20190228 | 2 | 3 | 11 | LOT | 20190310
3084D14P004 | 3084 | D14P0 | D14 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 404 | 59 | 조립 | 20190308
3084D14S004 | 3084 | D14S0 | D14 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 412 | 60 | 조립 | 20190308
3084D15P004 | 3084 | D15P0 | D15 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 557 | 75 | 조립 | 20190216
3084D15S004 | 3084 | D15S0 | D15 | 04 | 20190128 | 20190213 | 9 | 551 | 77 | 조립 | 20190216
3084D172P05 | 3084 | D172P | D17 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 39 | 0 | 단위 | 20190411
3084D172S05 | 3084 | D172S | D17 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 39 | 0 | 단위 | 20190411
3084D17P004 | 3084 | D17P0 | D17 | 04 | 20190321 | 20190402 | 9 | 258 | 59 | 조립 | 20190411
3084D17S004 | 3084 | D17S0 | D17 | 04 | 20190321 | 20190402 | 9 | 260 | 62 | 조립 | 20190411
3084D18RL01 | 3084 | D18RL | D18 | 01 | 20190213 | 20190214 | 2 | 9.3 | 26 | LOT | 20190405
3084D19RL01 | 3084 | D19RL | D19 | 01 | 20190213 | 20190214 | 2 | 16.8 | 28 | LOT | 20190222
3084D19RL03 | 3084 | D19RL | D19 | 03 | 20190215 | 20190219 | 3 | 15.2 | 28 | LOT | 20190222
3084D19RL02 | 3084 | D19RL | D19 | 02 | 20190213 | 20190214 | 2 | 9.3 | 28 | LOT | 20190222
3084E111A05 | 3084 | E111A | E11 | 05 | 20190130 | 20190131 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190227
3084E112A05 | 3084 | E112A | E11 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190227
3084E11A004 | 3084 | E11A0 | E11 | 04 | 20190125 | 20190225 | 18 | 817 | 153 | 조립 | 20190227
3084E11A008 | 3084 | E11A0 | E11 | 08 | 20190214 | 20190225 | 8 | 651 | 153 | 조립 | 20190227
3084E11A010 | 3084 | E11A0 | E11 | 10 | 20190125 | 20190208 | 7 | 215 | 0 | 조립 | 20190227
3084E11RL01 | 3084 | E11RL | E11 | 01 | 20190122 | 20190123 | 2 | 14.7 | 44 | LOT | 20190227
3084E11RL03 | 3084 | E11RL | E11 | 03 | 20190124 | 20190128 | 3 | 26.6 | 44 | LOT | 20190227
3084E11RL02 | 3084 | E11RL | E11 | 02 | 20190122 | 20190123 | 2 | 11.2 | 44 | LOT | 20190227
3084E122A05 | 3084 | E122A | E12 | 05 | 20190125 | 20190125 | 1 | 3 | 0 | 단위 | 20190228
3084E12A004 | 3084 | E12A0 | E12 | 04 | 20190128 | 20190226 | 18 | 85 | 28 | 조립 | 20190228
3084E12A008 | 3084 | E12A0 | E12 | 08 | 20190215 | 20190226 | 8 | 69 | 28 | 조립 | 20190228
3084E12A010 | 3084 | E12A0 | E12 | 10 | 20190128 | 20190211 | 7 | 33 | 0 | 조립 | 20190228
3084E12RL01 | 3084 | E12RL | E12 | 01 | 20190124 | 20190125 | 2 | 3.9 | 8 | LOT | 20190228
3084E12RL03 | 3084 | E12RL | E12 | 03 | 20190128 | 20190130 | 3 | 13.3 | 8 | LOT | 20190228
3084E12RL02 | 3084 | E12RL | E12 | 02 | 20190124 | 20190125 | 2 | 5.2 | 8 | LOT | 20190228
3084E170A06 | 3084 | E170A | E17 | 06 | 20190104 | 20190225 | 33 | 630 | 68 | 단위 | 20190228
3084E21P004 | 3084 | E21P0 | E21 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 176 | 30 | 조립 | 20190228
3084E21RL01 | 3084 | E21RL | E21 | 01 | 20190123 | 20190124 | 2 | 9.1 | 22 | LOT | 20190228
3084E21RL03 | 3084 | E21RL | E21 | 03 | 20190125 | 20190129 | 3 | 19 | 22 | LOT | 20190228
3084E21RL02 | 3084 | E21RL | E21 | 02 | 20190123 | 20190124 | 2 | 7.5 | 22 | LOT | 20190228
3084E21S004 | 3084 | E21S0 | E21 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 162 | 28 | 조립 | 20190228
3084E22P004 | 3084 | E22P0 | E22 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 93 | 14 | 조립 | 20190228
3084E22RL01 | 3084 | E22RL | E22 | 01 | 20190123 | 20190124 | 2 | 6.5 | 14 | LOT | 20190228
3084E22RL03 | 3084 | E22RL | E22 | 03 | 20190125 | 20190129 | 3 | 22.8 | 14 | LOT | 20190228
3084E22RL02 | 3084 | E22RL | E22 | 02 | 20190123 | 20190124 | 2 | 9 | 14 | LOT | 20190228
3084E22S004 | 3084 | E22S0 | E22 | 04 | 20190201 | 20190219 | 9 | 94 | 14 | 조립 | 20190228
3084E310P07 | 3084 | E310P | E31 | 07 | 20190116 | 20190123 | 6 | 315 | 0 | 단위 | 20190228
3084E310S07 | 3084 | E310S | E31 | 07 | 20190116 | 20190123 | 6 | 353 | 0 | 단위 | 20190228
3084E312P05 | 3084 | E312P | E31 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190228
3084E312S05 | 3084 | E312S | E31 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 28 | 0 | 단위 | 20190228
3084E313P05 | 3084 | E313P | E31 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190228
3084E313P06 | 3084 | E313P | E31 | 06 | 20190121 | 20190124 | 4 | 123 | 0 | 단위 | 20190228
3084E313S05 | 3084 | E313S | E31 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190228
3084E313S06 | 3084 | E313S | E31 | 06 | 20190121 | 20190124 | 4 | 69 | 0 | 단위 | 20190228
3084E317P05 | 3084 | E317P | E31 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190228
3084E317P06 | 3084 | E317P | E31 | 06 | 20190109 | 20190114 | 4 | 47 | 0 | 단위 | 20190228
3084E317S05 | 3084 | E317S | E31 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190228
3084E317S06 | 3084 | E317S | E31 | 06 | 20190109 | 20190114 | 4 | 47 | 0 | 단위 | 20190228
3084E31P004 | 3084 | E31P0 | E31 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 402 | 140 | 조립 | 20190228
3084E31RL01 | 3084 | E31RL | E31 | 01 | 20190109 | 20190110 | 2 | 17.1 | 42 | LOT | 20190228
3084E31RL03 | 3084 | E31RL | E31 | 03 | 20190111 | 20190115 | 3 | 30.4 | 42 | LOT | 20190228
3084E31RL02 | 3084 | E31RL | E31 | 02 | 20190109 | 20190110 | 2 | 17.9 | 42 | LOT | 20190228
3084E31S004 | 3084 | E31S0 | E31 | 04 | 20190125 | 20190212 | 9 | 404 | 127 | 조립 | 20190228
3084E320P07 | 3084 | E320P | E32 | 07 | 20190111 | 20190118 | 6 | 188 | 0 | 단위 | 20190204
3084E320S07 | 3084 | E320S | E32 | 07 | 20190111 | 20190118 | 6 | 190 | 0 | 단위 | 20190204
3084E322P05 | 3084 | E322P | E32 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190204
3084E322S05 | 3084 | E322S | E32 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190204
3084E32P004 | 3084 | E32P0 | E32 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 179 | 50 | 조립 | 20190204
3084E32RL01 | 3084 | E32RL | E32 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 11.7 | 30 | LOT | 20190204
3084E32RL03 | 3084 | E32RL | E32 | 03 | 20190108 | 20190110 | 3 | 30.4 | 30 | LOT | 20190204
3084E32RL02 | 3084 | E32RL | E32 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 12 | 30 | LOT | 20190204
3084E32S004 | 3084 | E32S0 | E32 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 255 | 61 | 조립 | 20190204
3084E413P05 | 3084 | E413P | E41 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190313
3084E41RL01 | 3084 | E41RL | E41 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 19.4 | 34 | LOT | 20190313
3084E41RL03 | 3084 | E41RL | E41 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 15.2 | 34 | LOT | 20190313
3084E41RL02 | 3084 | E41RL | E41 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 13.3 | 34 | LOT | 20190313
3084E420P07 | 3084 | E420P | E42 | 07 | 20190121 | 20190128 | 6 | 153 | 0 | 단위 | 20190223
3084E420S07 | 3084 | E420S | E42 | 07 | 20190121 | 20190128 | 6 | 152 | 0 | 단위 | 20190223
3084E422P05 | 3084 | E422P | E42 | 05 | 20190129 | 20190129 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190223
3084E422S05 | 3084 | E422S | E42 | 05 | 20190129 | 20190129 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190223
3084E42P004 | 3084 | E42P0 | E42 | 04 | 20190130 | 20190220 | 12 | 234 | 56 | 조립 | 20190223
3084E42RL01 | 3084 | E42RL | E42 | 01 | 20190114 | 20190115 | 2 | 17.7 | 26 | LOT | 20190223
3084E42RL03 | 3084 | E42RL | E42 | 03 | 20190116 | 20190118 | 3 | 11.4 | 26 | LOT | 20190223
3084E42RL02 | 3084 | E42RL | E42 | 02 | 20190114 | 20190115 | 2 | 11.2 | 26 | LOT | 20190223
3084E42S004 | 3084 | E42S0 | E42 | 04 | 20190130 | 20190220 | 12 | 188 | 54 | 조립 | 20190223
3084F31RL03 | 3084 | F31RL | F31 | 03 | 20190117 | 20190122 | 4 | 76.1 | 17 | LOT | 20190412
3084F31RL02 | 3084 | F31RL | F31 | 02 | 20190114 | 20190116 | 3 | 28.3 | 17 | LOT | 20190412
3084G222A05 | 3084 | G222A | G22 | 05 | 20190219 | 20190219 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190313
3084G22A004 | 3084 | G22A0 | G22 | 04 | 20190220 | 20190305 | 8 | 286 | 87 | 조립 | 20190313
3084G232A05 | 3084 | G232A | G23 | 05 | 20190212 | 20190212 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190313
3084G23A004 | 3084 | G23A0 | G23 | 04 | 20190213 | 20190222 | 8 | 211 | 87 | 조립 | 20190313
3084H23RL01 | 3084 | H23RL | H23 | 01 | 20190109 | 20190111 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190119
3084H23RL03 | 3084 | H23RL | H23 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190119
3084H23RL02 | 3084 | H23RL | H23 | 02 | 20190109 | 20190111 | 3 | 0.2 | 2 | LOT | 20190119
3084N143P06 | 3084 | N143P | N14 | 06 | 20190108 | 20190116 | 7 | 113 | 0 | 단위 | 20190126
3084N143S06 | 3084 | N143S | N14 | 06 | 20190108 | 20190116 | 7 | 113 | 0 | 단위 | 20190126
3084N144P06 | 3084 | N144P | N14 | 06 | 20190115 | 20190123 | 7 | 66 | 53 | 단위 | 20190126
3084N144S06 | 3084 | N144S | N14 | 06 | 20190115 | 20190123 | 7 | 66 | 53 | 단위 | 20190126
3084N153P06 | 3084 | N153P | N15 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 132 | 0 | 단위 | 20190127
3084N153S06 | 3084 | N153S | N15 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 132 | 0 | 단위 | 20190127
3084N154P06 | 3084 | N154P | N15 | 06 | 20190116 | 20190124 | 7 | 68 | 56 | 단위 | 20190127
3084N154S06 | 3084 | N154S | N15 | 06 | 20190116 | 20190124 | 7 | 68 | 56 | 단위 | 20190127
3084N173P05 | 3084 | N173P | N17 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190323
3084N173P06 | 3084 | N173P | N17 | 06 | 20190305 | 20190313 | 7 | 106 | 0 | 단위 | 20190323
3084N173S05 | 3084 | N173S | N17 | 05 | 20190305 | 20190305 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190323
3084N173S06 | 3084 | N173S | N17 | 06 | 20190305 | 20190313 | 7 | 106 | 0 | 단위 | 20190323
3084N174P05 | 3084 | N174P | N17 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190323
3084N174P06 | 3084 | N174P | N17 | 06 | 20190312 | 20190320 | 7 | 54 | 44 | 단위 | 20190323
3084N174S05 | 3084 | N174S | N17 | 05 | 20190308 | 20190308 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190323
3084N174S06 | 3084 | N174S | N17 | 06 | 20190312 | 20190320 | 7 | 54 | 44 | 단위 | 20190323
3084N333P06 | 3084 | N333P | N33 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 142 | 71 | 단위 | 20190120
3084N333S06 | 3084 | N333S | N33 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 142 | 71 | 단위 | 20190120
3084N340P07 | 3084 | N340P | N34 | 07 | 20190103 | 20190109 | 5 | 192 | 0 | 단위 | 20190121
3084N340S07 | 3084 | N340S | N34 | 07 | 20190103 | 20190109 | 5 | 192 | 0 | 단위 | 20190121
3084N343P06 | 3084 | N343P | N34 | 06 | 20190110 | 20190118 | 7 | 196 | 71 | 단위 | 20190121
3084N343S06 | 3084 | N343S | N34 | 06 | 20190110 | 20190118 | 7 | 196 | 71 | 단위 | 20190121
3084N350P07 | 3084 | N350P | N35 | 07 | 20190108 | 20190114 | 5 | 208 | 0 | 단위 | 20190126
3084N350S07 | 3084 | N350S | N35 | 07 | 20190108 | 20190114 | 5 | 208 | 0 | 단위 | 20190126
3084N353P06 | 3084 | N353P | N35 | 06 | 20190115 | 20190123 | 7 | 225 | 73 | 단위 | 20190126
3084N353S06 | 3084 | N353S | N35 | 06 | 20190115 | 20190123 | 7 | 225 | 73 | 단위 | 20190126
3084N360P07 | 3084 | N360P | N36 | 07 | 20190122 | 20190128 | 5 | 252 | 0 | 단위 | 20190216
3084N360S07 | 3084 | N360S | N36 | 07 | 20190122 | 20190128 | 5 | 252 | 0 | 단위 | 20190216
3084N363P06 | 3084 | N363P | N36 | 06 | 20190130 | 20190213 | 7 | 198 | 71 | 단위 | 20190216
3084N363S06 | 3084 | N363S | N36 | 06 | 20190130 | 20190213 | 7 | 198 | 71 | 단위 | 20190216
3084N95RL03 | 3084 | N95RL | N95 | 03 | 20190116 | 20190121 | 4 | 182.7 | 20 | LOT | 20190124
3084N95RL02 | 3084 | N95RL | N95 | 02 | 20190111 | 20190115 | 3 | 47.4 | 20 | LOT | 20190124
3084S110P07 | 3084 | S110P | S11 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 262 | 0 | 단위 | 20190313
3084S110S07 | 3084 | S110S | S11 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 262 | 0 | 단위 | 20190313
3084S113P06 | 3084 | S113P | S11 | 06 | 20190219 | 20190222 | 4 | 313 | 0 | 단위 | 20190313
3084S113S06 | 3084 | S113S | S11 | 06 | 20190219 | 20190222 | 4 | 313 | 0 | 단위 | 20190313
3084S116P07 | 3084 | S116P | S11 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 149 | 0 | 단위 | 20190313
3084S116S07 | 3084 | S116S | S11 | 07 | 20190211 | 20190218 | 6 | 149 | 0 | 단위 | 20190313
3084S11P004 | 3084 | S11P0 | S11 | 04 | 20190225 | 20190308 | 8 | 253 | 151 | 조립 | 20190313
3084S11RL01 | 3084 | S11RL | S11 | 01 | 20190121 | 20190122 | 2 | 40.4 | 76 | LOT | 20190313
3084S11RL03 | 3084 | S11RL | S11 | 03 | 20190123 | 20190125 | 3 | 38.1 | 76 | LOT | 20190313
3084S11RL02 | 3084 | S11RL | S11 | 02 | 20190121 | 20190122 | 2 | 26.4 | 76 | LOT | 20190313
3084S11S004 | 3084 | S11S0 | S11 | 04 | 20190225 | 20190308 | 8 | 253 | 151 | 조립 | 20190313
3084S120P07 | 3084 | S120P | S12 | 07 | 20190104 | 20190111 | 6 | 229 | 0 | 단위 | 20190222
3084S120S07 | 3084 | S120S | S12 | 07 | 20190104 | 20190111 | 6 | 229 | 0 | 단위 | 20190222
3084S123P06 | 3084 | S123P | S12 | 06 | 20190114 | 20190117 | 4 | 138 | 0 | 단위 | 20190222
3084S123S06 | 3084 | S123S | S12 | 06 | 20190114 | 20190117 | 4 | 138 | 0 | 단위 | 20190222
3084S12P004 | 3084 | S12P0 | S12 | 04 | 20190118 | 20190130 | 9 | 299 | 122 | 조립 | 20190222
3084S12S004 | 3084 | S12S0 | S12 | 04 | 20190118 | 20190130 | 9 | 299 | 122 | 조립 | 20190222
3084S134P06 | 3084 | S134P | S13 | 06 | 20190115 | 20190118 | 4 | 117 | 0 | 단위 | 20190203
3084S134S06 | 3084 | S134S | S13 | 06 | 20190115 | 20190118 | 4 | 97 | 0 | 단위 | 20190203
3084S13P004 | 3084 | S13P0 | S13 | 04 | 20190121 | 20190131 | 9 | 464 | 77 | 조립 | 20190203
3084S13S004 | 3084 | S13S0 | S13 | 04 | 20190121 | 20190131 | 9 | 459 | 77 | 조립 | 20190203
3084S16P004 | 3084 | S16P0 | S16 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 358 | 57 | 조립 | 20190318
3084S16S004 | 3084 | S16S0 | S16 | 04 | 20190214 | 20190226 | 9 | 358 | 57 | 조립 | 20190318
3084S170P07 | 3084 | S170P | S17 | 07 | 20190125 | 20190201 | 6 | 339 | 0 | 단위 | 20190302
3084S170S07 | 3084 | S170S | S17 | 07 | 20190125 | 20190201 | 6 | 339 | 0 | 단위 | 20190302
3084S173P05 | 3084 | S173P | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190302
3084S173P06 | 3084 | S173P | S17 | 06 | 20190211 | 20190214 | 4 | 251 | 0 | 단위 | 20190302
3084S173S05 | 3084 | S173S | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190302
3084S173S06 | 3084 | S173S | S17 | 06 | 20190211 | 20190214 | 4 | 251 | 0 | 단위 | 20190302
3084S174P05 | 3084 | S174P | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190302
3084S174P06 | 3084 | S174P | S17 | 06 | 20190211 | 20190214 | 4 | 87 | 0 | 단위 | 20190302
3084S174S05 | 3084 | S174S | S17 | 05 | 20190201 | 20190201 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190302
3084S174S06 | 3084 | S174S | S17 | 06 | 20190211 | 20190214 | 4 | 87 | 0 | 단위 | 20190302
3084S17P004 | 3084 | S17P0 | S17 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 434 | 157 | 조립 | 20190302
3084S17RL01 | 3084 | S17RL | S17 | 01 | 20190118 | 20190121 | 2 | 55.7 | 128 | LOT | 20190302
3084S17RL03 | 3084 | S17RL | S17 | 03 | 20190122 | 20190124 | 3 | 38.1 | 128 | LOT | 20190302
3084S17RL02 | 3084 | S17RL | S17 | 02 | 20190118 | 20190121 | 2 | 37.9 | 128 | LOT | 20190302
3084S17S004 | 3084 | S17S0 | S17 | 04 | 20190215 | 20190227 | 9 | 431 | 157 | 조립 | 20190302
3084S180P07 | 3084 | S180P | S18 | 07 | 20190311 | 20190318 | 6 | 241 | 0 | 단위 | 20190411
3084S180S07 | 3084 | S180S | S18 | 07 | 20190311 | 20190318 | 6 | 241 | 0 | 단위 | 20190411
3084S183P05 | 3084 | S183P | S18 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190411
3084S183P06 | 3084 | S183P | S18 | 06 | 20190319 | 20190322 | 4 | 218 | 0 | 단위 | 20190411
3084S183S05 | 3084 | S183S | S18 | 05 | 20190315 | 20190315 | 1 | 2 | 0 | 단위 | 20190411
3084S183S06 | 3084 | S183S | S18 | 06 | 20190319 | 20190322 | 4 | 218 | 0 | 단위 | 20190411
3084S18P004 | 3084 | S18P0 | S18 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 549 | 122 | 조립 | 20190411
3084S18S004 | 3084 | S18S0 | S18 | 04 | 20190328 | 20190409 | 9 | 549 | 122 | 조립 | 20190411
3084S190P07 | 3084 | S190P | S19 | 07 | 20190313 | 20190320 | 6 | 222 | 0 | 단위 | 20190412
3084S190S07 | 3084 | S190S | S19 | 07 | 20190313 | 20190320 | 6 | 222 | 0 | 단위 | 20190412
3084S193P05 | 3084 | S193P | S19 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190412
3084S193P06 | 3084 | S193P | S19 | 06 | 20190321 | 20190326 | 4 | 221 | 0 | 단위 | 20190412
3084S193S05 | 3084 | S193S | S19 | 05 | 20190319 | 20190319 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190412
3084S193S06 | 3084 | S193S | S19 | 06 | 20190321 | 20190326 | 4 | 221 | 0 | 단위 | 20190412
3084S19P004 | 3084 | S19P0 | S19 | 04 | 20190329 | 20190410 | 9 | 494 | 115 | 조립 | 20190412
3084S19RL01 | 3084 | S19RL | S19 | 01 | 20190306 | 20190307 | 2 | 54.8 | 92 | LOT | 20190412
3084S19RL03 | 3084 | S19RL | S19 | 03 | 20190308 | 20190312 | 3 | 49.2 | 92 | LOT | 20190412
3084S19RL02 | 3084 | S19RL | S19 | 02 | 20190306 | 20190307 | 2 | 39.9 | 92 | LOT | 20190412
3084S19S004 | 3084 | S19S0 | S19 | 04 | 20190329 | 20190410 | 9 | 493 | 115 | 조립 | 20190412
3086B18RL01 | 3086 | B18RL | B18 | 01 | 20190404 | 20190405 | 2 | 2.5 | 18 | LOT | 20190408
3086B18RL02 | 3086 | B18RL | B18 | 02 | 20190404 | 20190405 | 2 | 2.2 | 18 | LOT | 20190408
3086B19RL01 | 3086 | B19RL | B19 | 01 | 20190405 | 20190408 | 2 | 2.5 | 14 | LOT | 20190524
3086B19RL02 | 3086 | B19RL | B19 | 02 | 20190405 | 20190408 | 2 | 2.2 | 14 | LOT | 20190524
3086B208A05 | 3086 | B208A | B20 | 05 | 20190423 | 20190423 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190511
3086B20A004 | 3086 | B20A0 | B20 | 04 | 20190424 | 20190508 | 9 | 411 | 61 | 조립 | 20190511
3086B20RL01 | 3086 | B20RL | B20 | 01 | 20190416 | 20190417 | 2 | 5.1 | 32 | LOT | 20190511
3086B20RL03 | 3086 | B20RL | B20 | 03 | 20190418 | 20190422 | 3 | 7.4 | 32 | LOT | 20190511
3086B20RL02 | 3086 | B20RL | B20 | 02 | 20190416 | 20190417 | 2 | 4.3 | 32 | LOT | 20190511
3086B600P07 | 3086 | B600P | B60 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 343 | 0 | 단위 | 20190529
3086B600S07 | 3086 | B600S | B60 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 310 | 0 | 단위 | 20190529
3086B602P05 | 3086 | B602P | B60 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 37 | 0 | 단위 | 20190529
3086B602S05 | 3086 | B602S | B60 | 05 | 20190514 | 20190514 | 1 | 37 | 0 | 단위 | 20190529
3086B603P05 | 3086 | B603P | B60 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190529
3086B603P06 | 3086 | B603P | B60 | 06 | 20190429 | 20190503 | 4 | 36 | 0 | 단위 | 20190529
3086B603S05 | 3086 | B603S | B60 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190529
3086B603S06 | 3086 | B603S | B60 | 06 | 20190429 | 20190503 | 4 | 37 | 0 | 단위 | 20190529
3086B606P07 | 3086 | B606P | B60 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 472 | 0 | 단위 | 20190529
3086B606S07 | 3086 | B606S | B60 | 07 | 20190508 | 20190515 | 6 | 472 | 0 | 단위 | 20190529
3086B607P05 | 3086 | B607P | B60 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190529
3086B607P06 | 3086 | B607P | B60 | 06 | 20190429 | 20190503 | 4 | 58 | 0 | 단위 | 20190529
3086B607S05 | 3086 | B607S | B60 | 05 | 20190426 | 20190426 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190529
3086B607S06 | 3086 | B607S | B60 | 06 | 20190429 | 20190503 | 4 | 61 | 0 | 단위 | 20190529
3086B60P004 | 3086 | B60P0 | B60 | 04 | 20190515 | 20190527 | 9 | 234 | 217 | 조립 | 20190529
3086B60S004 | 3086 | B60S0 | B60 | 04 | 20190515 | 20190527 | 9 | 234 | 217 | 조립 | 20190529
3086D33P004 | 3086 | D33P0 | D33 | 04 | 20190409 | 20190419 | 9 | 110 | 31 | 조립 | 20190520
3086D33S004 | 3086 | D33S0 | D33 | 04 | 20190409 | 20190419 | 9 | 128 | 31 | 조립 | 20190520
3086D342P05 | 3086 | D342P | D34 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190425
3086D342S05 | 3086 | D342S | D34 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190425
3086D34P004 | 3086 | D34P0 | D34 | 04 | 20190410 | 20190422 | 9 | 103 | 26 | 조립 | 20190425
3086D34S004 | 3086 | D34S0 | D34 | 04 | 20190410 | 20190422 | 9 | 114 | 26 | 조립 | 20190425
3086D37P004 | 3086 | D37P0 | D37 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 106 | 29 | 조립 | 20190605
3086D37S004 | 3086 | D37S0 | D37 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 106 | 29 | 조립 | 20190605
3086D38P004 | 3086 | D38P0 | D38 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 112 | 27 | 조립 | 20190612
3086D38S004 | 3086 | D38S0 | D38 | 04 | 20190426 | 20190510 | 9 | 112 | 27 | 조립 | 20190612
3086D39P004 | 3086 | D39P0 | D39 | 04 | 20190429 | 20190516 | 12 | 175 | 37 | 조립 | 20190519
3086D39S004 | 3086 | D39S0 | D39 | 04 | 20190429 | 20190516 | 12 | 175 | 37 | 조립 | 20190519
3086E111P09 | 3086 | E111P | E11 | 09 | 20190417 | 20190419 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190522
3086E111S09 | 3086 | E111S | E11 | 09 | 20190417 | 20190419 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190522
3086E112P05 | 3086 | E112P | E11 | 05 | 20190415 | 20190415 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190522
3086E112S05 | 3086 | E112S | E11 | 05 | 20190415 | 20190415 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190522
3086E11P004 | 3086 | E11P0 | E11 | 04 | 20190416 | 20190513 | 18 | 473 | 148 | 조립 | 20190522
3086E11P008 | 3086 | E11P0 | E11 | 08 | 20190502 | 20190513 | 7 | 792 | 148 | 조립 | 20190522
3086E11P010 | 3086 | E11P0 | E11 | 10 | 20190416 | 20190424 | 7 | 76 | 0 | 조립 | 20190522
3086E11RL01 | 3086 | E11RL | E11 | 01 | 20190409 | 20190410 | 2 | 15.2 | 80 | LOT | 20190522
3086E11RL03 | 3086 | E11RL | E11 | 03 | 20190411 | 20190415 | 3 | 33.1 | 80 | LOT | 20190522
3086E11RL02 | 3086 | E11RL | E11 | 02 | 20190409 | 20190410 | 2 | 14.1 | 80 | LOT | 20190522
3086E11S004 | 3086 | E11S0 | E11 | 04 | 20190416 | 20190513 | 18 | 482 | 148 | 조립 | 20190522
3086E11S008 | 3086 | E11S0 | E11 | 08 | 20190502 | 20190513 | 7 | 804 | 148 | 조립 | 20190522
3086E11S010 | 3086 | E11S0 | E11 | 10 | 20190416 | 20190424 | 7 | 144 | 0 | 조립 | 20190522
3086E121P09 | 3086 | E121P | E12 | 09 | 20190328 | 20190401 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190508
3086E121S09 | 3086 | E121S | E12 | 09 | 20190328 | 20190401 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190508
3086E122P05 | 3086 | E122P | E12 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190508
3086E122S05 | 3086 | E122S | E12 | 05 | 20190326 | 20190326 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190508
3086E12P004 | 3086 | E12P0 | E12 | 04 | 20190327 | 20190419 | 18 | 413 | 74 | 조립 | 20190508
3086E12P008 | 3086 | E12P0 | E12 | 08 | 20190411 | 20190419 | 7 | 261 | 74 | 조립 | 20190508
3086E12P010 | 3086 | E12P0 | E12 | 10 | 20190327 | 20190404 | 7 | 30 | 0 | 조립 | 20190508
3086E12P111 | 3086 | E12P1 | E12 | 11 | 20190410 | 20190419 | 8 | 0 | 137 | 선PE | 20190508
3086E12P112 | 3086 | E12P1 | E12 | 12 | 20190410 | 20190411 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190508
3086E12P113 | 3086 | E12P1 | E12 | 13 | 20190410 | 20190419 | 8 | 95 | 0 | 선PE | 20190508
3086E12RL01 | 3086 | E12RL | E12 | 01 | 20190321 | 20190322 | 2 | 10.2 | 52 | LOT | 20190508
3086E12RL03 | 3086 | E12RL | E12 | 03 | 20190325 | 20190327 | 3 | 22.1 | 52 | LOT | 20190508
3086E12RL02 | 3086 | E12RL | E12 | 02 | 20190321 | 20190322 | 2 | 9 | 52 | LOT | 20190508
3086E12S004 | 3086 | E12S0 | E12 | 04 | 20190327 | 20190419 | 18 | 413 | 74 | 조립 | 20190508
3086E12S008 | 3086 | E12S0 | E12 | 08 | 20190411 | 20190419 | 7 | 261 | 74 | 조립 | 20190508
3086E12S010 | 3086 | E12S0 | E12 | 10 | 20190327 | 20190404 | 7 | 30 | 0 | 조립 | 20190508
3086E12S111 | 3086 | E12S1 | E12 | 11 | 20190410 | 20190419 | 8 | 0 | 137 | 선PE | 20190508
3086E12S112 | 3086 | E12S1 | E12 | 12 | 20190410 | 20190411 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190508
3086E12S113 | 3086 | E12S1 | E12 | 13 | 20190410 | 20190419 | 8 | 95 | 0 | 선PE | 20190508
3086E132P05 | 3086 | E132P | E13 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190509
3086E132S05 | 3086 | E132S | E13 | 05 | 20190327 | 20190327 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190509
3086E13P004 | 3086 | E13P0 | E13 | 04 | 20190328 | 20190422 | 18 | 190 | 55 | 조립 | 20190509
3086E13P008 | 3086 | E13P0 | E13 | 08 | 20190412 | 20190422 | 7 | 100 | 55 | 조립 | 20190509
3086E13P010 | 3086 | E13P0 | E13 | 10 | 20190328 | 20190405 | 7 | 4 | 0 | 조립 | 20190509
3086E13P111 | 3086 | E13P1 | E13 | 11 | 20190411 | 20190422 | 8 | 0 | 90 | 선PE | 20190509
3086E13P112 | 3086 | E13P1 | E13 | 12 | 20190411 | 20190412 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190509
3086E13P113 | 3086 | E13P1 | E13 | 13 | 20190411 | 20190422 | 8 | 125 | 0 | 선PE | 20190509
3086E13RL01 | 3086 | E13RL | E13 | 01 | 20190327 | 20190328 | 2 | 7.6 | 36 | LOT | 20190509
3086E13RL03 | 3086 | E13RL | E13 | 03 | 20190329 | 20190402 | 3 | 22.1 | 36 | LOT | 20190509
3086E13RL02 | 3086 | E13RL | E13 | 02 | 20190327 | 20190328 | 2 | 9 | 36 | LOT | 20190509
3086E13S004 | 3086 | E13S0 | E13 | 04 | 20190328 | 20190422 | 18 | 190 | 55 | 조립 | 20190509
3086E13S008 | 3086 | E13S0 | E13 | 08 | 20190412 | 20190422 | 7 | 100 | 55 | 조립 | 20190509
3086E13S010 | 3086 | E13S0 | E13 | 10 | 20190328 | 20190405 | 7 | 4 | 0 | 조립 | 20190509
3086E13S111 | 3086 | E13S1 | E13 | 11 | 20190411 | 20190422 | 8 | 0 | 90 | 선PE | 20190509
3086E13S112 | 3086 | E13S1 | E13 | 12 | 20190411 | 20190412 | 2 | 0 | 0 | 선PE | 20190509
3086E13S113 | 3086 | E13S1 | E13 | 13 | 20190411 | 20190422 | 8 | 125 | 0 | 선PE | 20190509
3086E21RL01 | 3086 | E21RL | E21 | 01 | 20190503 | 20190507 | 2 | 7.6 | 29 | LOT | 20190603
3086E21RL03 | 3086 | E21RL | E21 | 03 | 20190508 | 20190510 | 3 | 11 | 29 | LOT | 20190603
3086E21RL02 | 3086 | E21RL | E21 | 02 | 20190503 | 20190507 | 2 | 5.2 | 29 | LOT | 20190603
3086E22C004 | 3086 | E22C0 | E22 | 04 | 20190419 | 20190502 | 9 | 523 | 59 | 조립 | 20190516
3086E22RL01 | 3086 | E22RL | E22 | 01 | 20190412 | 20190415 | 2 | 5.1 | 24 | LOT | 20190516
3086E22RL03 | 3086 | E22RL | E22 | 03 | 20190416 | 20190418 | 3 | 14.7 | 24 | LOT | 20190516
3086E22RL02 | 3086 | E22RL | E22 | 02 | 20190412 | 20190415 | 2 | 5.9 | 24 | LOT | 20190516
3086E23P004 | 3086 | E23P0 | E23 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 22 | 9 | 조립 | 20190411
3086E23RL01 | 3086 | E23RL | E23 | 01 | 20190320 | 20190321 | 2 | 1.3 | 6 | LOT | 20190411
3086E23RL03 | 3086 | E23RL | E23 | 03 | 20190322 | 20190326 | 3 | 3.7 | 6 | LOT | 20190411
3086E23RL02 | 3086 | E23RL | E23 | 02 | 20190320 | 20190321 | 2 | 1.5 | 6 | LOT | 20190411
3086E23S004 | 3086 | E23S0 | E23 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 22 | 9 | 조립 | 20190411
3086E24P004 | 3086 | E24P0 | E24 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 121 | 16 | 조립 | 20190411
3086E24RL01 | 3086 | E24RL | E24 | 01 | 20190320 | 20190321 | 2 | 5.1 | 12 | LOT | 20190411
3086E24RL03 | 3086 | E24RL | E24 | 03 | 20190322 | 20190326 | 3 | 14.8 | 12 | LOT | 20190411
3086E24RL02 | 3086 | E24RL | E24 | 02 | 20190320 | 20190321 | 2 | 6 | 12 | LOT | 20190411
3086E24S004 | 3086 | E24S0 | E24 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 121 | 16 | 조립 | 20190411
3086E25P004 | 3086 | E25P0 | E25 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 145 | 17 | 조립 | 20190411
3086E25RL01 | 3086 | E25RL | E25 | 01 | 20190320 | 20190321 | 2 | 9 | 20 | LOT | 20190411
3086E25RL03 | 3086 | E25RL | E25 | 03 | 20190322 | 20190326 | 3 | 11.1 | 20 | LOT | 20190411
3086E25RL02 | 3086 | E25RL | E25 | 02 | 20190320 | 20190321 | 2 | 7.2 | 20 | LOT | 20190411
3086E25S004 | 3086 | E25S0 | E25 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 147 | 17 | 조립 | 20190411
3086E26P004 | 3086 | E26P0 | E26 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 143 | 19 | 조립 | 20190411
3086E26RL01 | 3086 | E26RL | E26 | 01 | 20190320 | 20190321 | 2 | 7.7 | 18 | LOT | 20190411
3086E26RL03 | 3086 | E26RL | E26 | 03 | 20190322 | 20190326 | 3 | 11.1 | 18 | LOT | 20190411
3086E26RL02 | 3086 | E26RL | E26 | 02 | 20190320 | 20190321 | 2 | 5.8 | 18 | LOT | 20190411
3086E26S004 | 3086 | E26S0 | E26 | 04 | 20190327 | 20190408 | 9 | 143 | 19 | 조립 | 20190411
3086E280P07 | 3086 | E280P | E28 | 07 | 20190401 | 20190408 | 6 | 184 | 0 | 단위 | 20190514
3086E280S07 | 3086 | E280S | E28 | 07 | 20190401 | 20190408 | 6 | 180 | 0 | 단위 | 20190514
3086E282P05 | 3086 | E282P | E28 | 05 | 20190405 | 20190405 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190514
3086E282S05 | 3086 | E282S | E28 | 05 | 20190405 | 20190405 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190514
3086E283P05 | 3086 | E283P | E28 | 05 | 20190401 | 20190401 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190514
3086E283P06 | 3086 | E283P | E28 | 06 | 20190402 | 20190405 | 4 | 65 | 0 | 단위 | 20190514
3086E283S05 | 3086 | E283S | E28 | 05 | 20190401 | 20190401 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190514
3086E283S06 | 3086 | E283S | E28 | 06 | 20190402 | 20190405 | 4 | 67 | 0 | 단위 | 20190514
3086E28P004 | 3086 | E28P0 | E28 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 334 | 90 | 조립 | 20190514
3086E28RL01 | 3086 | E28RL | E28 | 01 | 20190325 | 20190326 | 2 | 16.3 | 54 | LOT | 20190514
3086E28RL03 | 3086 | E28RL | E28 | 03 | 20190327 | 20190329 | 3 | 18.5 | 54 | LOT | 20190514
3086E28RL02 | 3086 | E28RL | E28 | 02 | 20190325 | 20190326 | 2 | 12.8 | 54 | LOT | 20190514
3086E28S004 | 3086 | E28S0 | E28 | 04 | 20190408 | 20190418 | 9 | 365 | 92 | 조립 | 20190514
3086E292P05 | 3086 | E292P | E29 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190521
3086E292S05 | 3086 | E292S | E29 | 05 | 20190403 | 20190403 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190521
3086E29RL01 | 3086 | E29RL | E29 | 01 | 20190322 | 20190325 | 2 | 19.2 | 54 | LOT | 20190521
3086E29RL03 | 3086 | E29RL | E29 | 03 | 20190326 | 20190328 | 3 | 36.9 | 54 | LOT | 20190521
3086E29RL02 | 3086 | E29RL | E29 | 02 | 20190322 | 20190325 | 2 | 18.2 | 54 | LOT | 20190521
3086E30C004 | 3086 | E30C0 | E30 | 04 | 20190508 | 20190520 | 9 | 300 | 79 | 조립 | 20190607
3086E31RL01 | 3086 | E31RL | E31 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 20.3 | 38 | LOT | 20190607
3086E31RL03 | 3086 | E31RL | E31 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 14.7 | 38 | LOT | 20190607
3086E31RL02 | 3086 | E31RL | E31 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 15.2 | 38 | LOT | 20190607
3086E34C004 | 3086 | E34C0 | E34 | 04 | 20190513 | 20190523 | 9 | 358 | 66 | 조립 | 20190610
3086E51RL01 | 3086 | E51RL | E51 | 01 | 20190408 | 20190409 | 2 | 16 | 28 | LOT | 20190529
3086E51RL03 | 3086 | E51RL | E51 | 03 | 20190410 | 20190412 | 3 | 0 | 28 | LOT | 20190529
3086E51RL02 | 3086 | E51RL | E51 | 02 | 20190408 | 20190409 | 2 | 6.6 | 28 | LOT | 20190529
3086E520P05 | 3086 | E520P | E52 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190527
3086E520P07 | 3086 | E520P | E52 | 07 | 20190410 | 20190417 | 6 | 86 | 0 | 단위 | 20190527
3086E520S05 | 3086 | E520S | E52 | 05 | 20190409 | 20190409 | 1 | 4 | 0 | 단위 | 20190527
3086E520S07 | 3086 | E520S | E52 | 07 | 20190410 | 20190417 | 6 | 86 | 0 | 단위 | 20190527
3086E522P05 | 3086 | E522P | E52 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 37 | 0 | 단위 | 20190527
3086E522S05 | 3086 | E522S | E52 | 05 | 20190416 | 20190416 | 1 | 40 | 0 | 단위 | 20190527
3086E52P004 | 3086 | E52P0 | E52 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 363 | 90 | 조립 | 20190527
3086E52RL01 | 3086 | E52RL | E52 | 01 | 20190403 | 20190404 | 2 | 10.2 | 22 | LOT | 20190527
3086E52RL03 | 3086 | E52RL | E52 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 7.4 | 22 | LOT | 20190527
3086E52RL02 | 3086 | E52RL | E52 | 02 | 20190403 | 20190404 | 2 | 6.3 | 22 | LOT | 20190527
3086E52S004 | 3086 | E52S0 | E52 | 04 | 20190417 | 20190429 | 9 | 432 | 87 | 조립 | 20190527
3086F31RL03 | 3086 | F31RL | F31 | 03 | 20190305 | 20190306 | 2 | 184.5 | 49 | LOT | 20190603
3086F31RL02 | 3086 | F31RL | F31 | 02 | 20190305 | 20190307 | 3 | 51.5 | 49 | LOT | 20190603
3086G122S05 | 3086 | G122S | G12 | 05 | 20190329 | 20190329 | 1 | 47 | 0 | 단위 | 20190514
3086G12S004 | 3086 | G12S0 | G12 | 04 | 20190401 | 20190411 | 9 | 311 | 62 | 조립 | 20190514
3086G212S05 | 3086 | G212S | G21 | 05 | 20190410 | 20190410 | 1 | 16 | 0 | 단위 | 20190514
3086G21S004 | 3086 | G21S0 | G21 | 04 | 20190411 | 20190423 | 9 | 152 | 24 | 조립 | 20190514
3086G222S05 | 3086 | G222S | G22 | 05 | 20190408 | 20190408 | 1 | 46 | 0 | 단위 | 20190521
3086G22S004 | 3086 | G22S0 | G22 | 04 | 20190409 | 20190419 | 9 | 420 | 100 | 조립 | 20190521
3086G23S004 | 3086 | G23S0 | G23 | 04 | 20190409 | 20190419 | 9 | 364 | 112 | 조립 | 20190422
3086N203P05 | 3086 | N203P | N20 | 05 | 20190411 | 20190411 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190425
3086N203P06 | 3086 | N203P | N20 | 06 | 20190412 | 20190422 | 7 | 198 | 73 | 단위 | 20190425
3086N203S05 | 3086 | N203S | N20 | 05 | 20190415 | 20190415 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190425
3086N203S06 | 3086 | N203S | N20 | 06 | 20190412 | 20190422 | 7 | 215 | 82 | 단위 | 20190425
3086N95RL03 | 3086 | N95RL | N95 | 03 | 20190326 | 20190328 | 3 | 84.9 | 11 | LOT | 20190331
3086N95RL02 | 3086 | N95RL | N95 | 02 | 20190321 | 20190325 | 3 | 23.3 | 11 | LOT | 20190331
3086S123P06 | 3086 | S123P | S12 | 06 | 20190409 | 20190415 | 5 | 148 | 0 | 단위 | 20190429
3086S123S06 | 3086 | S123S | S12 | 06 | 20190409 | 20190415 | 5 | 162 | 0 | 단위 | 20190429
3086S12P004 | 3086 | S12P0 | S12 | 04 | 20190416 | 20190426 | 9 | 328 | 138 | 조립 | 20190429
3086S12S004 | 3086 | S12S0 | S12 | 04 | 20190416 | 20190426 | 9 | 338 | 138 | 조립 | 20190429
3086S18RL01 | 3086 | S18RL | S18 | 01 | 20190415 | 20190416 | 2 | 27.6 | 96 | LOT | 20190419
3086S18RL02 | 3086 | S18RL | S18 | 02 | 20190415 | 20190416 | 2 | 18.9 | 96 | LOT | 20190419
3086S193P06 | 3086 | S193P | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 123 | 0 | 단위 | 20190604
3086S193S06 | 3086 | S193S | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 124 | 0 | 단위 | 20190604
3086S194P06 | 3086 | S194P | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 57 | 0 | 단위 | 20190604
3086S194S06 | 3086 | S194S | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 57 | 0 | 단위 | 20190604
3086S195P06 | 3086 | S195P | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 115 | 0 | 단위 | 20190604
3086S195S06 | 3086 | S195S | S19 | 06 | 20190503 | 20190509 | 4 | 115 | 0 | 단위 | 20190604
3086S19P004 | 3086 | S19P0 | S19 | 04 | 20190513 | 20190523 | 9 | 289 | 128 | 조립 | 20190604
3086S19S004 | 3086 | S19S0 | S19 | 04 | 20190513 | 20190523 | 9 | 289 | 128 | 조립 | 20190604
3086S203P05 | 3086 | S203P | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190605
3086S203P06 | 3086 | S203P | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 108 | 0 | 단위 | 20190605
3086S203S05 | 3086 | S203S | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190605
3086S203S06 | 3086 | S203S | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 114 | 0 | 단위 | 20190605
3086S204P05 | 3086 | S204P | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190605
3086S204P06 | 3086 | S204P | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 35 | 0 | 단위 | 20190605
3086S204S05 | 3086 | S204S | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190605
3086S204S06 | 3086 | S204S | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 35 | 0 | 단위 | 20190605
3086S205P05 | 3086 | S205P | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190605
3086S205P06 | 3086 | S205P | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 126 | 0 | 단위 | 20190605
3086S205S05 | 3086 | S205S | S20 | 05 | 20190507 | 20190507 | 1 | 15 | 0 | 단위 | 20190605
3086S205S06 | 3086 | S205S | S20 | 06 | 20190508 | 20190513 | 4 | 126 | 0 | 단위 | 20190605
3086S20P004 | 3086 | S20P0 | S20 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 427 | 163 | 조립 | 20190605
3086S20S004 | 3086 | S20S0 | S20 | 04 | 20190514 | 20190524 | 9 | 427 | 163 | 조립 | 20190605
3086S824P06 | 3086 | S824P | S82 | 06 | 20190408 | 20190416 | 7 | 140 | 0 | 단위 | 20190419
3086S824S06 | 3086 | S824S | S82 | 06 | 20190408 | 20190416 | 7 | 140 | 0 | 단위 | 20190419
3086S825P06 | 3086 | S825P | S82 | 06 | 20190408 | 20190416 | 7 | 153 | 39 | 단위 | 20190419
3086S825S06 | 3086 | S825S | S82 | 06 | 20190408 | 20190416 | 7 | 153 | 39 | 단위 | 20190419
3089A220P07 | 3089 | A220P | A22 | 07 | 20190115 | 20190123 | 7 | 134 | 0 | 단위 | 20190328
3089A220S07 | 3089 | A220S | A22 | 07 | 20190115 | 20190123 | 7 | 134 | 0 | 단위 | 20190328
3089A222A05 | 3089 | A222A | A22 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190328
3089A223A05 | 3089 | A223A | A22 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190328
3089A223A06 | 3089 | A223A | A22 | 06 | 20190115 | 20190123 | 7 | 254 | 0 | 단위 | 20190328
3089A22A004 | 3089 | A22A0 | A22 | 04 | 20190124 | 20190318 | 32 | 2250 | 178 | 조립 | 20190328
3089A22RL01 | 3089 | A22RL | A22 | 01 | 20190107 | 20190109 | 3 | 14.4 | 60 | LOT | 20190328
3089A22RL03 | 3089 | A22RL | A22 | 03 | 20190110 | 20190114 | 3 | 62.7 | 60 | LOT | 20190328
3089A22RL02 | 3089 | A22RL | A22 | 02 | 20190107 | 20190109 | 3 | 25.1 | 60 | LOT | 20190328
3089B23RL01 | 3089 | B23RL | B23 | 01 | 20190409 | 20190410 | 2 | 10.4 | 89 | LOT | 20190430
3089B23RL03 | 3089 | B23RL | B23 | 03 | 20190411 | 20190415 | 3 | 18.8 | 89 | LOT | 20190430
3089B23RL02 | 3089 | B23RL | B23 | 02 | 20190409 | 20190410 | 2 | 7.5 | 89 | LOT | 20190430
3089B24RL01 | 3089 | B24RL | B24 | 01 | 20190411 | 20190412 | 2 | 5.2 | 49 | LOT | 20190503
3089B24RL03 | 3089 | B24RL | B24 | 03 | 20190415 | 20190417 | 3 | 11.3 | 49 | LOT | 20190503
3089B24RL02 | 3089 | B24RL | B24 | 02 | 20190411 | 20190412 | 2 | 4.5 | 49 | LOT | 20190503
3089B41RL01 | 3089 | B41RL | B41 | 01 | 20190402 | 20190403 | 2 | 3.5 | 24 | LOT | 20190507
3089B41RL02 | 3089 | B41RL | B41 | 02 | 20190402 | 20190403 | 2 | 2.2 | 24 | LOT | 20190507
3089E12RL01 | 3089 | E12RL | E12 | 01 | 20190103 | 20190104 | 2 | 7.9 | 33 | LOT | 20190214
3089E12RL03 | 3089 | E12RL | E12 | 03 | 20190107 | 20190109 | 3 | 15.2 | 33 | LOT | 20190214
3089E12RL02 | 3089 | E12RL | E12 | 02 | 20190103 | 20190104 | 2 | 6.1 | 33 | LOT | 20190214
3089E21RL01 | 3089 | E21RL | E21 | 01 | 20190212 | 20190213 | 2 | 7.8 | 27 | LOT | 20190320
3089E21RL03 | 3089 | E21RL | E21 | 03 | 20190214 | 20190218 | 3 | 15.2 | 27 | LOT | 20190320
3089E21RL02 | 3089 | E21RL | E21 | 02 | 20190212 | 20190213 | 2 | 6.1 | 27 | LOT | 20190320
3089E622P05 | 3089 | E622P | E62 | 05 | 20190325 | 20190326 | 2 | 21 | 0 | 단위 | 20190424
3089E622S05 | 3089 | E622S | E62 | 05 | 20190325 | 20190326 | 2 | 22 | 0 | 단위 | 20190424
3089E63RL01 | 3089 | E63RL | E63 | 01 | 20190425 | 20190426 | 2 | 2 | 2 | LOT | 20190520
3089E63RL03 | 3089 | E63RL | E63 | 03 | 20190429 | 20190502 | 3 | 3.8 | 2 | LOT | 20190520
3089E63RL02 | 3089 | E63RL | E63 | 02 | 20190425 | 20190426 | 2 | 2.4 | 2 | LOT | 20190520
3089S21P004 | 3089 | S21P0 | S21 | 04 | 20190412 | 20190423 | 8 | 469 | 99 | 조립 | 20190503
3089S21RL02 | 3089 | S21RL | S21 | 02 | 20190401 | 20190403 | 3 | 4.4 | 132 | LOT | 20190503
3089S21S004 | 3089 | S21S0 | S21 | 04 | 20190412 | 20190423 | 8 | 469 | 99 | 조립 | 20190503
3089S22P004 | 3089 | S22P0 | S22 | 04 | 20190415 | 20190424 | 8 | 606 | 114 | 조립 | 20190507
3089S22RL01 | 3089 | S22RL | S22 | 01 | 20190401 | 20190403 | 3 | 17 | 118 | LOT | 20190507
3089S22RL03 | 3089 | S22RL | S22 | 03 | 20190404 | 20190408 | 3 | 11.3 | 118 | LOT | 20190507
3089S22RL02 | 3089 | S22RL | S22 | 02 | 20190401 | 20190403 | 3 | 6.6 | 118 | LOT | 20190507
3089S22S004 | 3089 | S22S0 | S22 | 04 | 20190415 | 20190424 | 8 | 605 | 114 | 조립 | 20190507
3089S23RL02 | 3089 | S23RL | S23 | 02 | 20190412 | 20190415 | 2 | 13.2 | 108 | LOT | 20190515
3089S24RL02 | 3089 | S24RL | S24 | 02 | 20190415 | 20190416 | 2 | 22.1 | 100 | LOT | 20190516
3090B41RL01 | 3090 | B41RL | B41 | 01 | 20190502 | 20190503 | 2 | 3.4 | 24 | LOT | 20190613
3090B42RL01 | 3090 | B42RL | B42 | 01 | 20190429 | 20190430 | 2 | 0 | 56 | LOT | 20190604
3090B42RL02 | 3090 | B42RL | B42 | 02 | 20190429 | 20190430 | 2 | 6.6 | 56 | LOT | 20190604
3090B50RL02 | 3090 | B50RL | B50 | 02 | 20190329 | 20190401 | 2 | 6.6 | 38 | LOT | 20190430
3090B51RL02 | 3090 | B51RL | B51 | 02 | 20190404 | 20190405 | 2 | 13.1 | 80 | LOT | 20190503
3090B53RL01 | 3090 | B53RL | B53 | 01 | 20190315 | 20190318 | 2 | 15.5 | 96 | LOT | 20190412
3090B54RL01 | 3090 | B54RL | B54 | 01 | 20190318 | 20190319 | 2 | 17.2 | 96 | LOT | 20190415
3090B61RL01 | 3090 | B61RL | B61 | 01 | 20190429 | 20190430 | 2 | 15.4 | 102 | LOT | 20190607
3090B61RL02 | 3090 | B61RL | B61 | 02 | 20190429 | 20190430 | 2 | 10.9 | 102 | LOT | 20190607
3090B62RL01 | 3090 | B62RL | B62 | 01 | 20190424 | 20190425 | 2 | 15.4 | 88 | LOT | 20190605
3090B62RL02 | 3090 | B62RL | B62 | 02 | 20190424 | 20190425 | 2 | 10.9 | 88 | LOT | 20190605
3090E11RL01 | 3090 | E11RL | E11 | 01 | 20190220 | 20190221 | 2 | 6.5 | 52 | LOT | 20190404
3090E11RL03 | 3090 | E11RL | E11 | 03 | 20190222 | 20190226 | 3 | 11.3 | 52 | LOT | 20190404
3090E11RL02 | 3090 | E11RL | E11 | 02 | 20190220 | 20190221 | 2 | 4.5 | 52 | LOT | 20190404
3090E12RL01 | 3090 | E12RL | E12 | 01 | 20190221 | 20190222 | 2 | 7.8 | 33 | LOT | 20190404
3090E22RL01 | 3090 | E22RL | E22 | 01 | 20190222 | 20190225 | 2 | 6.5 | 26 | LOT | 20190401
3090E22RL03 | 3090 | E22RL | E22 | 03 | 20190226 | 20190228 | 3 | 22.5 | 26 | LOT | 20190401
3090E22RL02 | 3090 | E22RL | E22 | 02 | 20190222 | 20190225 | 2 | 9 | 26 | LOT | 20190401
3090E63RL03 | 3090 | E63RL | E63 | 03 | 20190605 | 20190610 | 3 | 3.7 | 2 | LOT | 20190625
3090E63RL02 | 3090 | E63RL | E63 | 02 | 20190603 | 20190604 | 2 | 3.1 | 2 | LOT | 20190625
3090E82RL01 | 3090 | E82RL | E82 | 01 | 20190130 | 20190131 | 2 | 5.2 | 22 | LOT | 20190402
3090E82RL03 | 3090 | E82RL | E82 | 03 | 20190201 | 20190211 | 3 | 7.5 | 22 | LOT | 20190402
3090E82RL02 | 3090 | E82RL | E82 | 02 | 20190130 | 20190131 | 2 | 4.4 | 22 | LOT | 20190402
3090S11RL01 | 3090 | S11RL | S11 | 01 | 20190401 | 20190402 | 2 | 7.7 | 50 | LOT | 20190507
3090S11RL03 | 3090 | S11RL | S11 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 11.2 | 50 | LOT | 20190507
3090S11RL02 | 3090 | S11RL | S11 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 4.5 | 50 | LOT | 20190507
3090S12RL01 | 3090 | S12RL | S12 | 01 | 20190401 | 20190402 | 2 | 11.3 | 78 | LOT | 20190507
3090S12RL03 | 3090 | S12RL | S12 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 0 | 78 | LOT | 20190507
3090S12RL02 | 3090 | S12RL | S12 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 8.9 | 78 | LOT | 20190507
3090S138P05 | 3090 | S138P | S13 | 05 | 20190404 | 20190405 | 2 | 19 | 0 | 단위 | 20190516
3090S138S05 | 3090 | S138S | S13 | 05 | 20190404 | 20190405 | 2 | 19 | 0 | 단위 | 20190516
3090S13RL01 | 3090 | S13RL | S13 | 01 | 20190401 | 20190402 | 2 | 15.2 | 106 | LOT | 20190516
3090S13RL03 | 3090 | S13RL | S13 | 03 | 20190403 | 20190405 | 3 | 3.7 | 106 | LOT | 20190516
3090S13RL02 | 3090 | S13RL | S13 | 02 | 20190401 | 20190402 | 2 | 1.5 | 106 | LOT | 20190516
3090S20RL01 | 3090 | S20RL | S20 | 01 | 20190509 | 20190510 | 2 | 20.5 | 134 | LOT | 20190513
3090S23RL01 | 3090 | S23RL | S23 | 01 | 20190524 | 20190527 | 2 | 14.1 | 108 | LOT | 20190624
3091B22RL01 | 3091 | B22RL | B22 | 01 | 20190610 | 20190611 | 2 | 3.5 | 14 | LOT | 20190614
3091B22RL02 | 3091 | B22RL | B22 | 02 | 20190610 | 20190611 | 2 | 2.2 | 14 | LOT | 20190614
3091B24RL01 | 3091 | B24RL | B24 | 01 | 20190607 | 20190610 | 2 | 7.9 | 39 | LOT | 20190710
3091B24RL03 | 3091 | B24RL | B24 | 03 | 20190611 | 20190613 | 3 | 15.3 | 39 | LOT | 20190710
3091B24RL02 | 3091 | B24RL | B24 | 02 | 20190607 | 20190610 | 2 | 6.1 | 39 | LOT | 20190710
3091B51RL01 | 3091 | B51RL | B51 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 18.2 | 72 | LOT | 20190523
3091B51RL03 | 3091 | B51RL | B51 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 38.5 | 72 | LOT | 20190523
3091B51RL02 | 3091 | B51RL | B51 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 15.4 | 72 | LOT | 20190523
3091B62RL01 | 3091 | B62RL | B62 | 01 | 20190604 | 20190605 | 2 | 17.5 | 80 | LOT | 20190708
3091B630P07 | 3091 | B630P | B63 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 221 | 0 | 단위 | 20190708
3091B630S07 | 3091 | B630S | B63 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 223 | 0 | 단위 | 20190708
3091B632P05 | 3091 | B632P | B63 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190708
3091B632S05 | 3091 | B632S | B63 | 05 | 20190620 | 20190620 | 1 | 24 | 0 | 단위 | 20190708
3091B636P07 | 3091 | B636P | B63 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 177 | 0 | 단위 | 20190708
3091B636S07 | 3091 | B636S | B63 | 07 | 20190613 | 20190620 | 6 | 177 | 0 | 단위 | 20190708
3091B63RL01 | 3091 | B63RL | B63 | 01 | 20190603 | 20190604 | 2 | 21.1 | 94 | LOT | 20190708
3091B640P07 | 3091 | B640P | B64 | 07 | 20190614 | 20190621 | 6 | 208 | 0 | 단위 | 20190709
3091B640S07 | 3091 | B640S | B64 | 07 | 20190614 | 20190621 | 6 | 208 | 0 | 단위 | 20190709
3091B642P05 | 3091 | B642P | B64 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190709
3091B642S05 | 3091 | B642S | B64 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 26 | 0 | 단위 | 20190709
3091B646P07 | 3091 | B646P | B64 | 07 | 20190614 | 20190621 | 6 | 163 | 0 | 단위 | 20190709
3091B646S07 | 3091 | B646S | B64 | 07 | 20190614 | 20190621 | 6 | 163 | 0 | 단위 | 20190709
3091B64RL01 | 3091 | B64RL | B64 | 01 | 20190604 | 20190605 | 2 | 21 | 96 | LOT | 20190709
3091B64RL03 | 3091 | B64RL | B64 | 03 | 20190607 | 20190611 | 3 | 22.9 | 96 | LOT | 20190709
3091B64RL02 | 3091 | B64RL | B64 | 02 | 20190604 | 20190605 | 2 | 12.1 | 96 | LOT | 20190709
3091E21RL02 | 3091 | E21RL | E21 | 02 | 20190409 | 20190410 | 2 | 6.8 | 28 | LOT | 20190516
3091E62RL01 | 3091 | E62RL | E62 | 01 | 20190516 | 20190517 | 2 | 16 | 52 | LOT | 20190701
3091E62RL03 | 3091 | E62RL | E62 | 03 | 20190520 | 20190522 | 3 | 19.2 | 52 | LOT | 20190701
3091E62RL02 | 3091 | E62RL | E62 | 02 | 20190516 | 20190517 | 2 | 11.3 | 52 | LOT | 20190701
3091H22RL01 | 3091 | H22RL | H22 | 01 | 20190312 | 20190314 | 3 | 1.7 | 4 | LOT | 20190322
3091H22RL03 | 3091 | H22RL | H22 | 03 | 20190315 | 20190319 | 3 | 7.7 | 4 | LOT | 20190322
3091H22RL02 | 3091 | H22RL | H22 | 02 | 20190312 | 20190314 | 3 | 3.1 | 4 | LOT | 20190322
3091N12RL02 | 3091 | N12RL | N12 | 02 | 20190326 | 20190327 | 2 | 2.3 | 34 | LOT | 20190330
3091N34RL02 | 3091 | N34RL | N34 | 02 | 20190327 | 20190328 | 2 | 2.3 | 22 | LOT | 20190331
3091S13RL02 | 3091 | S13RL | S13 | 02 | 20190410 | 20190411 | 2 | 2.3 | 94 | LOT | 20190528
3091S21RL01 | 3091 | S21RL | S21 | 01 | 20190611 | 20190613 | 3 | 21.1 | 118 | LOT | 20190712
3091S228P05 | 3091 | S228P | S22 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3091S228S05 | 3091 | S228S | S22 | 05 | 20190625 | 20190625 | 1 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3091S22RL01 | 3091 | S22RL | S22 | 01 | 20190613 | 20190617 | 3 | 22.8 | 108 | LOT | 20190716
3091S238P05 | 3091 | S238P | S23 | 05 | 20190610 | 20190611 | 2 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3091S238S05 | 3091 | S238S | S23 | 05 | 20190610 | 20190611 | 2 | 9 | 0 | 단위 | 20190716
3091S23RL01 | 3091 | S23RL | S23 | 01 | 20190613 | 20190614 | 2 | 17.1 | 92 | LOT | 20190716
3091S23RL03 | 3091 | S23RL | S23 | 03 | 20190617 | 20190619 | 3 | 22.9 | 92 | LOT | 20190716
3091S23RL02 | 3091 | S23RL | S23 | 02 | 20190613 | 20190614 | 2 | 10.6 | 92 | LOT | 20190716
3091S248P05 | 3091 | S248P | S24 | 05 | 20190611 | 20190612 | 2 | 9 | 0 | 단위 | 20190717
3091S248S05 | 3091 | S248S | S24 | 05 | 20190611 | 20190612 | 2 | 9 | 0 | 단위 | 20190717
3091S24RL01 | 3091 | S24RL | S24 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 22.9 | 90 | LOT | 20190717
3091S24RL03 | 3091 | S24RL | S24 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 22.9 | 90 | LOT | 20190717
3091S24RL02 | 3091 | S24RL | S24 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 9.2 | 90 | LOT | 20190717
3092E11RL01 | 3092 | E11RL | E11 | 01 | 20190411 | 20190412 | 2 | 6.6 | 48 | LOT | 20190520
3092E11RL03 | 3092 | E11RL | E11 | 03 | 20190415 | 20190417 | 3 | 13.5 | 48 | LOT | 20190520
3092E11RL02 | 3092 | E11RL | E11 | 02 | 20190411 | 20190412 | 2 | 5.4 | 48 | LOT | 20190520
3092E12RL01 | 3092 | E12RL | E12 | 01 | 20190412 | 20190415 | 2 | 5.3 | 30 | LOT | 20190520
3092E12RL03 | 3092 | E12RL | E12 | 03 | 20190416 | 20190418 | 3 | 17.3 | 30 | LOT | 20190520
3092E12RL02 | 3092 | E12RL | E12 | 02 | 20190412 | 20190415 | 2 | 7.4 | 30 | LOT | 20190520
3092E22RL01 | 3092 | E22RL | E22 | 01 | 20190422 | 20190423 | 2 | 6.6 | 26 | LOT | 20190527
3092E22RL03 | 3092 | E22RL | E22 | 03 | 20190424 | 20190426 | 3 | 15.4 | 26 | LOT | 20190527
3092E22RL02 | 3092 | E22RL | E22 | 02 | 20190422 | 20190423 | 2 | 6.2 | 26 | LOT | 20190527
3092E43RL01 | 3092 | E43RL | E43 | 01 | 20190507 | 20190508 | 2 | 15.9 | 64 | LOT | 20190621
3092E82RL03 | 3092 | E82RL | E82 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 11.5 | 24 | LOT | 20190528
3092E82RL02 | 3092 | E82RL | E82 | 02 | 20190403 | 20190404 | 2 | 4.6 | 24 | LOT | 20190528
3092H22RL01 | 3092 | H22RL | H22 | 01 | 20190402 | 20190404 | 3 | 1.7 | 4 | LOT | 20190412
3092H22RL03 | 3092 | H22RL | H22 | 03 | 20190405 | 20190409 | 3 | 7.7 | 4 | LOT | 20190412
3092H22RL02 | 3092 | H22RL | H22 | 02 | 20190402 | 20190404 | 3 | 3.1 | 4 | LOT | 20190412
3092N12RL01 | 3092 | N12RL | N12 | 01 | 20190502 | 20190503 | 2 | 4.6 | 34 | LOT | 20190506
3092N12RL02 | 3092 | N12RL | N12 | 02 | 20190502 | 20190503 | 2 | 2.2 | 34 | LOT | 20190506
3092S13RL01 | 3092 | S13RL | S13 | 01 | 20190523 | 20190524 | 2 | 20.4 | 94 | LOT | 20190710
3092S13RL03 | 3092 | S13RL | S13 | 03 | 20190527 | 20190529 | 3 | 3.8 | 94 | LOT | 20190710
3092S13RL02 | 3092 | S13RL | S13 | 02 | 20190523 | 20190524 | 2 | 0 | 94 | LOT | 20190710
3093A220P07 | 3093 | A220P | A22 | 07 | 20190509 | 20190517 | 7 | 149 | 0 | 단위 | 20190718
3093A220S07 | 3093 | A220S | A22 | 07 | 20190509 | 20190517 | 7 | 149 | 0 | 단위 | 20190718
3093A222A05 | 3093 | A222A | A22 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190718
3093A223A05 | 3093 | A223A | A22 | 05 | 20190508 | 20190508 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190718
3093A223A06 | 3093 | A223A | A22 | 06 | 20190509 | 20190517 | 7 | 244 | 0 | 단위 | 20190718
3093A22ML01 | 3093 | A22ML | A22 | 01 | 20190424 | 20190426 | 3 | 4.5 | 22 | LOT | 20190718
3093A22ML02 | 3093 | A22ML | A22 | 02 | 20190424 | 20190426 | 3 | 0 | 22 | LOT | 20190718
3093A22RL01 | 3093 | A22RL | A22 | 01 | 20190424 | 20190426 | 3 | 14.4 | 62 | LOT | 20190718
3093A22RL03 | 3093 | A22RL | A22 | 03 | 20190429 | 20190503 | 4 | 62.8 | 62 | LOT | 20190718
3093A22RL02 | 3093 | A22RL | A22 | 02 | 20190424 | 20190426 | 3 | 25.2 | 62 | LOT | 20190718
3093B33RL01 | 3093 | B33RL | B33 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 6.9 | 34 | LOT | 20190711
3093B33RL02 | 3093 | B33RL | B33 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 8.9 | 34 | LOT | 20190711
3093E11RL01 | 3093 | E11RL | E11 | 01 | 20190430 | 20190502 | 2 | 6.6 | 48 | LOT | 20190612
3093E11RL03 | 3093 | E11RL | E11 | 03 | 20190503 | 20190508 | 3 | 13.3 | 48 | LOT | 20190612
3093E11RL02 | 3093 | E11RL | E11 | 02 | 20190430 | 20190502 | 2 | 5.3 | 48 | LOT | 20190612
3093E12RL01 | 3093 | E12RL | E12 | 01 | 20190503 | 20190507 | 2 | 5.2 | 30 | LOT | 20190614
3093E12RL03 | 3093 | E12RL | E12 | 03 | 20190508 | 20190510 | 3 | 17.1 | 30 | LOT | 20190614
3093E12RL02 | 3093 | E12RL | E12 | 02 | 20190503 | 20190507 | 2 | 7.3 | 30 | LOT | 20190614
3093E21RL03 | 3093 | E21RL | E21 | 03 | 20190607 | 20190611 | 3 | 11.4 | 28 | LOT | 20190708
3093E21RL02 | 3093 | E21RL | E21 | 02 | 20190604 | 20190605 | 2 | 4.5 | 28 | LOT | 20190708
3093E43RL01 | 3093 | E43RL | E43 | 01 | 20190531 | 20190603 | 2 | 15.7 | 64 | LOT | 20190722
3093E43RL03 | 3093 | E43RL | E43 | 03 | 20190604 | 20190607 | 3 | 26.5 | 64 | LOT | 20190722
3093E43RL02 | 3093 | E43RL | E43 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 10.6 | 64 | LOT | 20190722
3093E43RL02 | 3093 | E43RL | E43 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 0 | 64 | LOT | 20190722
3093E81RL02 | 3093 | E81RL | E81 | 02 | 20190328 | 20190329 | 2 | 15.6 | 93 | LOT | 20190611
3093H22RL01 | 3093 | H22RL | H22 | 01 | 20190509 | 20190513 | 3 | 1.7 | 4 | LOT | 20190519
3093H22RL03 | 3093 | H22RL | H22 | 03 | 20190514 | 20190516 | 3 | 7.6 | 4 | LOT | 20190519
3093H22RL02 | 3093 | H22RL | H22 | 02 | 20190509 | 20190513 | 3 | 3 | 4 | LOT | 20190519
3093S11RL01 | 3093 | S11RL | S11 | 01 | 20190621 | 20190624 | 2 | 7.8 | 44 | LOT | 20190820
3093S11RL03 | 3093 | S11RL | S11 | 03 | 20190625 | 20190627 | 3 | 3.8 | 44 | LOT | 20190820
3093S11RL02 | 3093 | S11RL | S11 | 02 | 20190621 | 20190624 | 2 | 2.2 | 44 | LOT | 20190820
3093S12RL01 | 3093 | S12RL | S12 | 01 | 20190624 | 20190625 | 2 | 15 | 68 | LOT | 20190628
3093S12RL02 | 3093 | S12RL | S12 | 02 | 20190624 | 20190625 | 2 | 4.4 | 68 | LOT | 20190628
3093S13RL01 | 3093 | S13RL | S13 | 01 | 20190625 | 20190626 | 2 | 20.2 | 94 | LOT | 20190826
3093S13RL02 | 3093 | S13RL | S13 | 02 | 20190625 | 20190626 | 2 | 1.5 | 94 | LOT | 20190826
3094E81RL01 | 3094 | E81RL | E81 | 01 | 20190611 | 20190612 | 2 | 14.2 | 93 | LOT | 20190823
3094E81RL03 | 3094 | E81RL | E81 | 03 | 20190613 | 20190617 | 3 | 26.2 | 93 | LOT | 20190823
3094E81RL02 | 3094 | E81RL | E81 | 02 | 20190611 | 20190612 | 2 | 10.5 | 93 | LOT | 20190823
3094E82RL01 | 3094 | E82RL | E82 | 01 | 20190619 | 20190620 | 2 | 7.8 | 24 | LOT | 20190827
3094E82RL03 | 3094 | E82RL | E82 | 03 | 20190621 | 20190625 | 3 | 11.2 | 24 | LOT | 20190827
3094E82RL02 | 3094 | E82RL | E82 | 02 | 20190619 | 20190620 | 2 | 4.5 | 24 | LOT | 20190827
3094H22RL01 | 3094 | H22RL | H22 | 01 | 20190625 | 20190627 | 3 | 1.7 | 4 | LOT | 20190630
3094H22RL02 | 3094 | H22RL | H22 | 02 | 20190625 | 20190627 | 3 | 3 | 4 | LOT | 20190630
3095B11P004 | 3095 | B11P0 | B11 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 262 | 57 | 조립 | 20190705
3095B11S004 | 3095 | B11S0 | B11 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 271 | 58 | 조립 | 20190705
3095B12RL01 | 3095 | B12RL | B12 | 01 | 20190521 | 20190522 | 2 | 1.3 | 14 | LOT | 20190705
3095B12RL03 | 3095 | B12RL | B12 | 03 | 20190523 | 20190527 | 3 | 3.7 | 14 | LOT | 20190705
3095B12RL02 | 3095 | B12RL | B12 | 02 | 20190521 | 20190522 | 2 | 1.5 | 14 | LOT | 20190705
3095B191A05 | 3095 | B191A | B19 | 05 | 20190611 | 20190611 | 1 | 61 | 0 | 단위 | 20190710
3095B193P05 | 3095 | B193P | B19 | 05 | 20190604 | 20190604 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190710
3095B193P06 | 3095 | B193P | B19 | 06 | 20190605 | 20190611 | 4 | 216 | 0 | 단위 | 20190710
3095B193S05 | 3095 | B193S | B19 | 05 | 20190604 | 20190604 | 1 | 31 | 0 | 단위 | 20190710
3095B193S06 | 3095 | B193S | B19 | 06 | 20190605 | 20190611 | 4 | 245 | 0 | 단위 | 20190710
3095B19RL03 | 3095 | B19RL | B19 | 03 | 20190605 | 20190610 | 3 | 3.7 | 10 | LOT | 20190710
3095B19RL02 | 3095 | B19RL | B19 | 02 | 20190603 | 20190604 | 2 | 1.5 | 10 | LOT | 20190710
3095B200P05 | 3095 | B200P | B20 | 05 | 20190528 | 20190529 | 2 | 20 | 0 | 단위 | 20190710
3095B200P07 | 3095 | B200P | B20 | 07 | 20190530 | 20190611 | 8 | 318 | 0 | 단위 | 20190710
3095B200S05 | 3095 | B200S | B20 | 05 | 20190528 | 20190529 | 2 | 20 | 0 | 단위 | 20190710
3095B200S07 | 3095 | B200S | B20 | 07 | 20190530 | 20190611 | 8 | 309 | 0 | 단위 | 20190710
3095B20A004 | 3095 | B20A0 | B20 | 04 | 20190613 | 20190625 | 9 | 439 | 218 | 조립 | 20190710
3095B20RL03 | 3095 | B20RL | B20 | 03 | 20190604 | 20190607 | 3 | 11.2 | 26 | LOT | 20190710
3095B20RL02 | 3095 | B20RL | B20 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 4.5 | 26 | LOT | 20190710
3095B580P07 | 3095 | B580P | B58 | 07 | 20190617 | 20190624 | 6 | 182 | 0 | 단위 | 20190710
3095B580S07 | 3095 | B580S | B58 | 07 | 20190617 | 20190624 | 6 | 182 | 0 | 단위 | 20190710
3095B586P07 | 3095 | B586P | B58 | 07 | 20190617 | 20190624 | 6 | 151 | 0 | 단위 | 20190710
3095B586S07 | 3095 | B586S | B58 | 07 | 20190617 | 20190624 | 6 | 151 | 0 | 단위 | 20190710
3095B60RL01 | 3095 | B60RL | B60 | 01 | 20190529 | 20190530 | 2 | 27.4 | 84 | LOT | 20190703
3095B60RL03 | 3095 | B60RL | B60 | 03 | 20190531 | 20190604 | 3 | 52.4 | 84 | LOT | 20190703
3095B60RL02 | 3095 | B60RL | B60 | 02 | 20190529 | 20190530 | 2 | 21.2 | 84 | LOT | 20190703
3095D31P004 | 3095 | D31P0 | D31 | 04 | 20190603 | 20190614 | 9 | 120 | 22 | 조립 | 20190627
3095D31S004 | 3095 | D31S0 | D31 | 04 | 20190603 | 20190614 | 9 | 145 | 22 | 조립 | 20190627
3095D32P004 | 3095 | D32P0 | D32 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 86 | 24 | 조립 | 20190701
3095D32S004 | 3095 | D32S0 | D32 | 04 | 20190523 | 20190604 | 9 | 128 | 24 | 조립 | 20190701
3095D33P004 | 3095 | D33P0 | D33 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 86 | 24 | 조립 | 20190608
3095D33S004 | 3095 | D33S0 | D33 | 04 | 20190524 | 20190605 | 9 | 87 | 24 | 조립 | 20190608
3095D342P05 | 3095 | D342P | D34 | 05 | 20190605 | 20190605 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190701
3095D342S05 | 3095 | D342S | D34 | 05 | 20190605 | 20190605 | 1 | 20 | 0 | 단위 | 20190701
3095D34P004 | 3095 | D34P0 | D34 | 04 | 20190607 | 20190619 | 9 | 83 | 20 | 조립 | 20190701
3095D34S004 | 3095 | D34S0 | D34 | 04 | 20190607 | 20190619 | 9 | 74 | 20 | 조립 | 20190701
3095D37P004 | 3095 | D37P0 | D37 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 102 | 24 | 조립 | 20190716
3095D37S004 | 3095 | D37S0 | D37 | 04 | 20190611 | 20190621 | 9 | 101 | 24 | 조립 | 20190716
3095D38P004 | 3095 | D38P0 | D38 | 04 | 20190612 | 20190624 | 9 | 99 | 24 | 조립 | 20190627
3095D38S004 | 3095 | D38S0 | D38 | 04 | 20190612 | 20190624 | 9 | 85 | 24 | 조립 | 20190627
3095D40P004 | 3095 | D40P0 | D40 | 04 | 20190614 | 20190626 | 9 | 140 | 22 | 조립 | 20190629
3095D40S004 | 3095 | D40S0 | D40 | 04 | 20190614 | 20190626 | 9 | 136 | 22 | 조립 | 20190629
3095E111P05 | 3095 | E111P | E11 | 05 | 20190529 | 20190530 | 2 | 16 | 0 | 단위 | 20190702
3095E111S05 | 3095 | E111S | E11 | 05 | 20190529 | 20190530 | 2 | 2 | 0 | 단위 | 20190702
3095E112P05 | 3095 | E112P | E11 | 05 | 20190527 | 20190527 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190702
3095E112S05 | 3095 | E112S | E11 | 05 | 20190527 | 20190527 | 1 | 13 | 0 | 단위 | 20190702
3095E11P004 | 3095 | E11P0 | E11 | 04 | 20190528 | 20190621 | 18 | 516 | 170 | 조립 | 20190702
3095E11P008 | 3095 | E11P0 | E11 | 08 | 20190613 | 20190621 | 7 | 228 | 170 | 조립 | 20190702
3095E11P010 | 3095 | E11P0 | E11 | 10 | 20190528 | 20190605 | 7 | 161 | 0 | 조립 | 20190702
3095E11RL01 | 3095 | E11RL | E11 | 01 | 20190522 | 20190523 | 2 | 15.3 | 63 | LOT | 20190702
3095E11RL03 | 3095 | E11RL | E11 | 03 | 20190524 | 20190528 | 3 | 41.1 | 63 | LOT | 20190702
3095E11RL02 | 3095 | E11RL | E11 | 02 | 20190522 | 20190523 | 2 | 16.5 | 63 | LOT | 20190702
3095E11S004 | 3095 | E11S0 | E11 | 04 | 20190528 | 20190621 | 18 | 414 | 144 | 조립 | 20190702
3095E11S008 | 3095 | E11S0 | E11 | 08 | 20190613 | 20190621 | 7 | 178 | 144 | 조립 | 20190702
3095E11S010 | 3095 | E11S0 | E11 | 10 | 20190528 | 20190605 | 7 | 116 | 0 | 조립 | 20190702
3095E121A05 | 3095 | E121A | E12 | 05 | 20190516 | 20190517 | 2 | 7 | 0 | 단위 | 20190621
3095E122A05 | 3095 | E122A | E12 | 05 | 20190516 | 20190516 | 1 | 19 | 0 | 단위 | 20190621
3095E12A004 | 3095 | E12A0 | E12 | 04 | 20190517 | 20190612 | 18 | 566 | 201 | 조립 | 20190621
3095E12A008 | 3095 | E12A0 | E12 | 08 | 20190603 | 20190612 | 7 | 390 | 201 | 조립 | 20190621
3095E12A010 | 3095 | E12A0 | E12 | 10 | 20190517 | 20190527 | 7 | 4 | 0 | 조립 | 20190621
3095E12RL01 | 3095 | E12RL | E12 | 01 | 20190513 | 20190514 | 2 | 12.8 | 45 | LOT | 20190621
3095E12RL03 | 3095 | E12RL | E12 | 03 | 20190515 | 20190517 | 3 | 26.2 | 45 | LOT | 20190621
3095E12RL02 | 3095 | E12RL | E12 | 02 | 20190513 | 20190514 | 2 | 10.5 | 45 | LOT | 20190621
3095E131A05 | 3095 | E131A | E13 | 05 | 20190516 | 20190517 | 2 | 0 | 0 | 단위 | 20190624
3095E132A05 | 3095 | E132A | E13 | 05 | 20190517 | 20190517 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190624
3095E13A004 | 3095 | E13A0 | E13 | 04 | 20190520 | 20190613 | 18 | 220 | 76 | 조립 | 20190624
3095E13A008 | 3095 | E13A0 | E13 | 08 | 20190604 | 20190613 | 7 | 106 | 76 | 조립 | 20190624
3095E13A010 | 3095 | E13A0 | E13 | 10 | 20190520 | 20190528 | 7 | 63 | 0 | 조립 | 20190624
3095E13RL01 | 3095 | E13RL | E13 | 01 | 20190514 | 20190515 | 2 | 5.1 | 18 | LOT | 20190624
3095E13RL03 | 3095 | E13RL | E13 | 03 | 20190516 | 20190520 | 3 | 11.2 | 18 | LOT | 20190624
3095E13RL02 | 3095 | E13RL | E13 | 02 | 20190514 | 20190515 | 2 | 4.5 | 18 | LOT | 20190624
3095E21RL01 | 3095 | E21RL | E21 | 01 | 20190523 | 20190524 | 2 | 5.1 | 26 | LOT | 20190624
3095E21RL03 | 3095 | E21RL | E21 | 03 | 20190527 | 20190529 | 3 | 18.7 | 26 | LOT | 20190624
3095E21RL02 | 3095 | E21RL | E21 | 02 | 20190523 | 20190524 | 2 | 7.5 | 26 | LOT | 20190624
3095E22P004 | 3095 | E22P0 | E22 | 04 | 20190603 | 20190614 | 9 | 157 | 19 | 조립 | 20190627
3095E22RL03 | 3095 | E22RL | E22 | 03 | 20190529 | 20190531 | 3 | 22.4 | 14 | LOT | 20190627
3095E22RL02 | 3095 | E22RL | E22 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 0 | 14 | LOT | 20190627
3095E22RL02 | 3095 | E22RL | E22 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 0 | 14 | LOT | 20190627
3095E22RL02 | 3095 | E22RL | E22 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 11.7 | 14 | LOT | 20190627
3095E22S004 | 3095 | E22S0 | E22 | 04 | 20190603 | 20190614 | 9 | 155 | 19 | 조립 | 20190627
3095E237P05 | 3095 | E237P | E23 | 05 | 20190531 | 20190531 | 1 | 12 | 0 | 단위 | 20190711
3095E237P06 | 3095 | E237P | E23 | 06 | 20190603 | 20190607 | 4 | 74 | 0 | 단위 | 20190711
3095E237S05 | 3095 | E237S | E23 | 05 | 20190531 | 20190531 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190711
3095E237S06 | 3095 | E237S | E23 | 06 | 20190603 | 20190607 | 4 | 84 | 0 | 단위 | 20190711
3095E23P004 | 3095 | E23P0 | E23 | 04 | 20190617 | 20190627 | 9 | 261 | 129 | 조립 | 20190711
3095E23RL03 | 3095 | E23RL | E23 | 03 | 20190604 | 20190607 | 3 | 26.1 | 46 | LOT | 20190711
3095E23RL02 | 3095 | E23RL | E23 | 02 | 20190531 | 20190603 | 2 | 15.2 | 46 | LOT | 20190711
3095E23S004 | 3095 | E23S0 | E23 | 04 | 20190617 | 20190627 | 9 | 286 | 131 | 조립 | 20190711
3095E240P07 | 3095 | E240P | E24 | 07 | 20190524 | 20190531 | 6 | 383 | 0 | 단위 | 20190709
3095E240S07 | 3095 | E240S | E24 | 07 | 20190524 | 20190531 | 6 | 383 | 0 | 단위 | 20190709
3095E242P05 | 3095 | E242P | E24 | 05 | 20190530 | 20190530 | 1 | 37 | 0 | 단위 | 20190709
3095E242S05 | 3095 | E242S | E24 | 05 | 20190530 | 20190530 | 1 | 36 | 0 | 단위 | 20190709
3095E24P004 | 3095 | E24P0 | E24 | 04 | 20190531 | 20190613 | 9 | 648 | 168 | 조립 | 20190709
3095E24RL01 | 3095 | E24RL | E24 | 01 | 20190517 | 20190520 | 2 | 30.1 | 56 | LOT | 20190709
3095E24RL03 | 3095 | E24RL | E24 | 03 | 20190521 | 20190523 | 3 | 29.9 | 56 | LOT | 20190709
3095E24RL02 | 3095 | E24RL | E24 | 02 | 20190517 | 20190520 | 2 | 16.7 | 56 | LOT | 20190709
3095E24S004 | 3095 | E24S0 | E24 | 04 | 20190531 | 20190613 | 9 | 827 | 118 | 조립 | 20190709
3095E250P07 | 3095 | E250P | E25 | 07 | 20190529 | 20190605 | 6 | 248 | 0 | 단위 | 20190621
3095E250S07 | 3095 | E250S | E25 | 07 | 20190529 | 20190605 | 6 | 246 | 0 | 단위 | 20190621
3095E252P05 | 3095 | E252P | E25 | 05 | 20190604 | 20190604 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190621
3095E252S05 | 3095 | E252S | E25 | 05 | 20190604 | 20190604 | 1 | 21 | 0 | 단위 | 20190621
3095E25P004 | 3095 | E25P0 | E25 | 04 | 20190605 | 20190618 | 9 | 180 | 96 | 조립 | 20190621
3095E25RL01 | 3095 | E25RL | E25 | 01 | 20190522 | 20190523 | 2 | 25.5 | 46 | LOT | 20190621
3095E25RL03 | 3095 | E25RL | E25 | 03 | 20190524 | 20190528 | 3 | 37.4 | 46 | LOT | 20190621
3095E25RL02 | 3095 | E25RL | E25 | 02 | 20190522 | 20190523 | 2 | 23.7 | 46 | LOT | 20190621
3095E25S004 | 3095 | E25S0 | E25 | 04 | 20190605 | 20190618 | 9 | 276 | 106 | 조립 | 20190621
3095E31RL03 | 3095 | E31RL | E31 | 03 | 20190603 | 20190605 | 3 | 14.9 | 34 | LOT | 20190715
3095E31RL02 | 3095 | E31RL | E31 | 02 | 20190530 | 20190531 | 2 | 6 | 34 | LOT | 20190715
3095F110P05 | 3095 | F110P | F11 | 05 | 20190508 | 20190509 | 2 | 4 | 0 | 단위 | 20190626
3095F110P07 | 3095 | F110P | F11 | 07 | 20190510 | 20190520 | 7 | 406 | 0 | 단위 | 20190626
3095F110S05 | 3095 | F110S | F11 | 05 | 20190508 | 20190509 | 2 | 4 | 0 | 단위 | 20190626
3095F110S07 | 3095 | F110S | F11 | 07 | 20190510 | 20190520 | 7 | 451 | 0 | 단위 | 20190626
3095F112P05 | 3095 | F112P | F11 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 34 | 0 | 단위 | 20190626
3095F112S05 | 3095 | F112S | F11 | 05 | 20190529 | 20190529 | 1 | 34 | 0 | 단위 | 20190626
3095F116P07 | 3095 | F116P | F11 | 07 | 20190522 | 20190529 | 6 | 124 | 0 | 단위 | 20190626
3095F116S07 | 3095 | F116S | F11 | 07 | 20190522 | 20190529 | 6 | 124 | 0 | 단위 | 20190626
3095F11P004 | 3095 | F11P0 | F11 | 04 | 20190530 | 20190617 | 12 | 443 | 112 | 조립 | 20190626
3095F11RL01 | 3095 | F11RL | F11 | 01 | 20190502 | 20190503 | 2 | 33.8 | 71 | LOT | 20190626
3095F11RL03 | 3095 | F11RL | F11 | 03 | 20190507 | 20190509 | 3 | 38.9 | 71 | LOT | 20190626
3095F11RL02 | 3095 | F11RL | F11 | 02 | 20190502 | 20190503 | 2 | 21.6 | 71 | LOT | 20190626
3095F11S004 | 3095 | F11S0 | F11 | 04 | 20190530 | 20190617 | 12 | 445 | 114 | 조립 | 20190626
3095G122S05 | 3095 | G122S | G12 | 05 | 20190510 | 20190510 | 1 | 27 | 0 | 단위 | 20190624
3095G12S004 | 3095 | G12S0 | G12 | 04 | 20190513 | 20190523 | 9 | 343 | 54 | 조립 | 20190624
3095G132S05 | 3095 | G132S | G13 | 05 | 20190510 | 20190510 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190526
3095G13S004 | 3095 | G13S0 | G13 | 04 | 20190513 | 20190523 | 9 | 284 | 46 | 조립 | 20190526
3095G21S004 | 3095 | G21S0 | G21 | 04 | 20190529 | 20190611 | 9 | 281 | 40 | 조립 | 20190628
3095G222S05 | 3095 | G222S | G22 | 05 | 20190520 | 20190520 | 1 | 29 | 0 | 단위 | 20190628
3095G22S004 | 3095 | G22S0 | G22 | 04 | 20190521 | 20190531 | 9 | 366 | 97 | 조립 | 20190628
3095G232S05 | 3095 | G232S | G23 | 05 | 20190520 | 20190520 | 1 | 30 | 0 | 단위 | 20190603
3095G23S004 | 3095 | G23S0 | G23 | 04 | 20190521 | 20190531 | 9 | 251 | 92 | 조립 | 20190603
3095S18RL03 | 3095 | S18RL | S18 | 03 | 20190529 | 20190531 | 3 | 13.1 | 92 | LOT | 20190603
3095S18RL02 | 3095 | S18RL | S18 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 5.6 | 92 | LOT | 20190603
3095S18RL02 | 3095 | S18RL | S18 | 02 | 20190527 | 20190528 | 2 | 0 | 92 | LOT | 20190603
3096E121P09 | 3096 | E121P | E12 | 09 | 20190621 | 20190625 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190726
3096E121S09 | 3096 | E121S | E12 | 09 | 20190621 | 20190625 | 3 | 0 | 0 | 단위 | 20190726
3096E122P05 | 3096 | E122P | E12 | 05 | 20190619 | 20190619 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190726
3096E122S05 | 3096 | E122S | E12 | 05 | 20190619 | 20190619 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190726
3096E12P010 | 3096 | E12P0 | E12 | 10 | 20190620 | 20190628 | 7 | 36 | 0 | 조립 | 20190726
3096E12RL01 | 3096 | E12RL | E12 | 01 | 20190614 | 20190617 | 2 | 14 | 58 | LOT | 20190726
3096E12RL03 | 3096 | E12RL | E12 | 03 | 20190618 | 20190620 | 3 | 33.3 | 58 | LOT | 20190726
3096E12RL02 | 3096 | E12RL | E12 | 02 | 20190614 | 20190617 | 2 | 13.4 | 58 | LOT | 20190726
3096E12S010 | 3096 | E12S0 | E12 | 10 | 20190620 | 20190628 | 7 | 32 | 0 | 조립 | 20190726
3096E132P05 | 3096 | E132P | E13 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190809
3096E132S05 | 3096 | E132S | E13 | 05 | 20190621 | 20190621 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190809
3096E13RL01 | 3096 | E13RL | E13 | 01 | 20190621 | 20190624 | 2 | 7.6 | 36 | LOT | 20190809
3096E13RL03 | 3096 | E13RL | E13 | 03 | 20190625 | 20190627 | 3 | 22.2 | 36 | LOT | 20190809
3096E13RL02 | 3096 | E13RL | E13 | 02 | 20190621 | 20190624 | 2 | 9 | 36 | LOT | 20190809
3096E23RL01 | 3096 | E23RL | E23 | 01 | 20190613 | 20190614 | 2 | 1.9 | 6 | LOT | 20190622
3096E23RL03 | 3096 | E23RL | E23 | 03 | 20190617 | 20190619 | 3 | 3.7 | 6 | LOT | 20190622
3096E23RL02 | 3096 | E23RL | E23 | 02 | 20190613 | 20190614 | 2 | 2.2 | 6 | LOT | 20190622
3096E24RL01 | 3096 | E24RL | E24 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 7 | 16 | LOT | 20190624
3096E24RL03 | 3096 | E24RL | E24 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 14.8 | 16 | LOT | 20190624
3096E24RL02 | 3096 | E24RL | E24 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 8 | 16 | LOT | 20190624
3096E25RL01 | 3096 | E25RL | E25 | 01 | 20190613 | 20190614 | 2 | 8 | 18 | LOT | 20190622
3096E25RL03 | 3096 | E25RL | E25 | 03 | 20190617 | 20190619 | 3 | 3.7 | 18 | LOT | 20190622
3096E25RL02 | 3096 | E25RL | E25 | 02 | 20190613 | 20190614 | 2 | 4.2 | 18 | LOT | 20190622
3096E26RL01 | 3096 | E26RL | E26 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 6.5 | 16 | LOT | 20190624
3096E26RL03 | 3096 | E26RL | E26 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 3.7 | 16 | LOT | 20190624
3096E26RL02 | 3096 | E26RL | E26 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 2.8 | 16 | LOT | 20190624
3096E283P05 | 3096 | E283P | E28 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190816
3096E283S05 | 3096 | E283S | E28 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190816
3096E28RL01 | 3096 | E28RL | E28 | 01 | 20190620 | 20190621 | 2 | 16.7 | 36 | LOT | 20190816
3096E28RL03 | 3096 | E28RL | E28 | 03 | 20190624 | 20190626 | 3 | 14.8 | 36 | LOT | 20190816
3096E28RL02 | 3096 | E28RL | E28 | 02 | 20190620 | 20190621 | 2 | 12 | 36 | LOT | 20190816
3096E290P07 | 3096 | E290P | E29 | 07 | 20190624 | 20190628 | 5 | 142 | 0 | 단위 | 20190821
3096E290S07 | 3096 | E290S | E29 | 07 | 20190624 | 20190628 | 5 | 162 | 0 | 단위 | 20190821
3096E291P07 | 3096 | E291P | E29 | 07 | 20190624 | 20190628 | 5 | 0 | 0 | 단위 | 20190821
3096E291S07 | 3096 | E291S | E29 | 07 | 20190624 | 20190628 | 5 | 0 | 0 | 단위 | 20190821
3096E293P05 | 3096 | E293P | E29 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190821
3096E293S05 | 3096 | E293S | E29 | 05 | 20190627 | 20190627 | 1 | 14 | 0 | 단위 | 20190821
3096E29RL01 | 3096 | E29RL | E29 | 01 | 20190617 | 20190618 | 2 | 30.3 | 68 | LOT | 20190821
3096E29RL03 | 3096 | E29RL | E29 | 03 | 20190619 | 20190621 | 3 | 37 | 68 | LOT | 20190821
3096E29RL02 | 3096 | E29RL | E29 | 02 | 20190617 | 20190618 | 2 | 21.6 | 68 | LOT | 20190821
3124D18RL01 | 3124 | D18RL | D18 | 01 | 20190625 | 20190626 | 2 | 9.1 | 26 | LOT | 20190828
3124D18RL02 | 3124 | D18RL | D18 | 02 | 20190625 | 20190626 | 2 | 6.9 | 26 | LOT | 20190828
3124D19RL01 | 3124 | D19RL | D19 | 01 | 20190627 | 20190628 | 2 | 16.2 | 28 | LOT | 20190701
3124D19RL02 | 3124 | D19RL | D19 | 02 | 20190627 | 20190628 | 2 | 11.8 | 28 | LOT | 20190701
P160E31RL01 | P160 | E31RL | E31 | 01 | 20190129 | 20190208 | 5 | 2.9 | 10 | LOT | 20190604
P160E31RL03 | P160 | E31RL | E31 | 03 | 20190129 | 20190208 | 5 | 0 | 10 | LOT | 20190604
P160E31RL02 | P160 | E31RL | E31 | 02 | 20190125 | 20190129 | 3 | 0 | 10 | LOT | 20190604
P160E32RL01 | P160 | E32RL | E32 | 01 | 20190208 | 20190214 | 5 | 2.9 | 8 | LOT | 20190217
P160E32RL03 | P160 | E32RL | E32 | 03 | 20190201 | 20190213 | 5 | 0 | 8 | LOT | 20190217
P160E32RL02 | P160 | E32RL | E32 | 02 | 20190131 | 20190208 | 3 | 0 | 8 | LOT | 20190217
P160F31RL01 | P160 | F31RL | F31 | 01 | 20190122 | 20190128 | 5 | 13.9 | 7 | LOT | 20190607
P160F31RL03 | P160 | F31RL | F31 | 03 | 20190117 | 20190125 | 7 | 88 | 7 | LOT | 20190607
P160F31RL02 | P160 | F31RL | F31 | 02 | 20190122 | 20190124 | 3 | 0 | 7 | LOT | 20190607
P160F71RL01 | P160 | F71RL | F71 | 01 | 20190319 | 20190325 | 5 | 2.9 | 2 | LOT | 20190429
P160F71RL03 | P160 | F71RL | F71 | 03 | 20190318 | 20190326 | 7 | 0 | 2 | LOT | 20190429
P160F71RL02 | P160 | F71RL | F71 | 02 | 20190319 | 20190321 | 3 | 0 | 2 | LOT | 20190429
P160F72RL01 | P160 | F72RL | F72 | 01 | 20190315 | 20190321 | 5 | 4.3 | 2 | LOT | 20190324
P160F72RL03 | P160 | F72RL | F72 | 03 | 20190222 | 20190305 | 6 | 20.9 | 2 | LOT | 20190324
P160F72RL02 | P160 | F72RL | F72 | 02 | 20190221 | 20190225 | 3 | 8.4 | 2 | LOT | 20190324
P160F73RL01 | P160 | F73RL | F73 | 01 | 20190318 | 20190322 | 5 | 2.9 | 2 | LOT | 20190325
P160F73RL03 | P160 | F73RL | F73 | 03 | 20190222 | 20190305 | 6 | 29.3 | 2 | LOT | 20190325
P160F73RL02 | P160 | F73RL | F73 | 02 | 20190222 | 20190226 | 3 | 11.7 | 2 | LOT | 20190325
P160H11RL01 | P160 | H11RL | H11 | 01 | 20190123 | 20190129 | 5 | 3.8 | 7 | LOT | 20190530
P160H11RL03 | P160 | H11RL | H11 | 03 | 20190111 | 20190121 | 7 | 4.2 | 7 | LOT | 20190530
P160H11RL02 | P160 | H11RL | H11 | 02 | 20190110 | 20190114 | 3 | 1.7 | 7 | LOT | 20190530
P160H12RL01 | P160 | H12RL | H12 | 01 | 20190111 | 20190117 | 5 | 3.8 | 8 | LOT | 20190124
P160H12RL03 | P160 | H12RL | H12 | 03 | 20190111 | 20190121 | 7 | 4.2 | 8 | LOT | 20190124
P160H12RL02 | P160 | H12RL | H12 | 02 | 20190111 | 20190115 | 3 | 1.7 | 8 | LOT | 20190124
P160H13RL01 | P160 | H13RL | H13 | 01 | 20190218 | 20190222 | 5 | 0 | 10 | LOT | 20190627
P160H13RL03 | P160 | H13RL | H13 | 03 | 20190218 | 20190226 | 7 | 0 | 10 | LOT | 20190627
P160H13RL02 | P160 | H13RL | H13 | 02 | 20190218 | 20190220 | 3 | 0 | 10 | LOT | 20190627
P160H14RL01 | P160 | H14RL | H14 | 01 | 20190401 | 20190405 | 5 | 0 | 12 | LOT | 20190718
P160H14RL03 | P160 | H14RL | H14 | 03 | 20190401 | 20190409 | 7 | 0 | 12 | LOT | 20190718
P160H14RL02 | P160 | H14RL | H14 | 02 | 20190401 | 20190403 | 3 | 0 | 12 | LOT | 20190718
P160H21RL01 | P160 | H21RL | H21 | 01 | 20190116 | 20190122 | 5 | 3.8 | 6 | LOT | 20190529
P160H21RL03 | P160 | H21RL | H21 | 03 | 20190116 | 20190124 | 7 | 4.2 | 6 | LOT | 20190529
P160H21RL02 | P160 | H21RL | H21 | 02 | 20190116 | 20190118 | 3 | 1.7 | 6 | LOT | 20190529
P160H22RL01 | P160 | H22RL | H22 | 01 | 20190116 | 20190122 | 5 | 3.8 | 7 | LOT | 20190127
P160H22RL03 | P160 | H22RL | H22 | 03 | 20190116 | 20190124 | 7 | 0 | 7 | LOT | 20190127
P160H22RL02 | P160 | H22RL | H22 | 02 | 20190116 | 20190118 | 3 | 0 | 7 | LOT | 20190127
P160H24RL01 | P160 | H24RL | H24 | 01 | 20190225 | 20190305 | 5 | 3.8 | 8 | LOT | 20190627
P160H24RL03 | P160 | H24RL | H24 | 03 | 20190225 | 20190306 | 6 | 0 | 8 | LOT | 20190627
P160H24RL02 | P160 | H24RL | H24 | 02 | 20190225 | 20190227 | 3 | 0 | 8 | LOT | 20190627
P160H31RL01 | P160 | H31RL | H31 | 01 | 20190131 | 20190212 | 5 | 3.8 | 7 | LOT | 20190620
P160H31RL03 | P160 | H31RL | H31 | 03 | 20190201 | 20190215 | 7 | 4.2 | 7 | LOT | 20190620
P160H31RL02 | P160 | H31RL | H31 | 02 | 20190131 | 20190208 | 3 | 1.7 | 7 | LOT | 20190620
P160H41RL01 | P160 | H41RL | H41 | 01 | 20190225 | 20190305 | 5 | 3.8 | 8 | LOT | 20190621
P160H41RL03 | P160 | H41RL | H41 | 03 | 20190225 | 20190306 | 6 | 8.4 | 8 | LOT | 20190621
P160H41RL02 | P160 | H41RL | H41 | 02 | 20190225 | 20190227 | 3 | 3.4 | 8 | LOT | 20190621
P160S31RL01 | P160 | S31RL | S31 | 01 | 20190108 | 20190114 | 5 | 2.9 | 8 | LOT | 20190517
P160S31RL03 | P160 | S31RL | S31 | 03 | 20190104 | 20190114 | 7 | 4.2 | 8 | LOT | 20190517
P160S31RL02 | P160 | S31RL | S31 | 02 | 20190108 | 20190110 | 3 | 1.7 | 8 | LOT | 20190517
P160S32RL01 | P160 | S32RL | S32 | 01 | 20190109 | 20190115 | 5 | 5.8 | 9 | LOT | 20190517
P160S32RL03 | P160 | S32RL | S32 | 03 | 20190104 | 20190114 | 7 | 16.8 | 9 | LOT | 20190517
P160S32RL02 | P160 | S32RL | S32 | 02 | 20190109 | 20190111 | 3 | 6.7 | 9 | LOT | 20190517
P163A31RL01 | P163 | A31RL | A31 | 01 | 20190130 | 20190211 | 5 | 5.8 | 12 | LOT | 20190510
P163A31RL03 | P163 | A31RL | A31 | 03 | 20190128 | 20190211 | 7 | 12.6 | 12 | LOT | 20190510
P163A31RL02 | P163 | A31RL | A31 | 02 | 20190130 | 20190201 | 3 | 5 | 12 | LOT | 20190510
P163A32RL01 | P163 | A32RL | A32 | 01 | 20190131 | 20190212 | 5 | 2.9 | 11 | LOT | 20190215
P163A32RL03 | P163 | A32RL | A32 | 03 | 20190128 | 20190211 | 7 | 4.2 | 11 | LOT | 20190215
P163A32RL02 | P163 | A32RL | A32 | 02 | 20190131 | 20190208 | 3 | 1.7 | 11 | LOT | 20190215
P163E31RL01 | P163 | E31RL | E31 | 01 | 20190103 | 20190109 | 5 | 4.3 | 10 | LOT | 20190418
P163E31RL02 | P163 | E31RL | E31 | 02 | 20190103 | 20190107 | 3 | 1.7 | 10 | LOT | 20190418
P163E32RL01 | P163 | E32RL | E32 | 01 | 20190107 | 20190111 | 5 | 5.8 | 11 | LOT | 20190114
P163E32RL02 | P163 | E32RL | E32 | 02 | 20190107 | 20190109 | 3 | 0 | 11 | LOT | 20190114
P163E33RL01 | P163 | E33RL | E33 | 01 | 20190109 | 20190115 | 5 | 2.9 | 10 | LOT | 20190329
P163E33RL03 | P163 | E33RL | E33 | 03 | 20190110 | 20190116 | 5 | 0 | 10 | LOT | 20190329
P163E33RL02 | P163 | E33RL | E33 | 02 | 20190109 | 20190111 | 3 | 0 | 10 | LOT | 20190329
P163F71RL01 | P163 | F71RL | F71 | 01 | 20190123 | 20190129 | 5 | 1.4 | 4 | LOT | 20190202
P163F71RL03 | P163 | F71RL | F71 | 03 | 20190122 | 20190130 | 7 | 8.4 | 4 | LOT | 20190202
P163F71RL02 | P163 | F71RL | F71 | 02 | 20190123 | 20190125 | 3 | 3.4 | 4 | LOT | 20190202
P163F72RL01 | P163 | F72RL | F72 | 01 | 20190123 | 20190129 | 5 | 1.4 | 4 | LOT | 20190202
P163F72RL03 | P163 | F72RL | F72 | 03 | 20190122 | 20190130 | 7 | 4.2 | 4 | LOT | 20190202
P163F72RL02 | P163 | F72RL | F72 | 02 | 20190123 | 20190125 | 3 | 1.7 | 4 | LOT | 20190202
P163F73RL01 | P163 | F73RL | F73 | 01 | 20190121 | 20190125 | 5 | 1.4 | 2 | LOT | 20190131
P163F73RL03 | P163 | F73RL | F73 | 03 | 20190118 | 20190128 | 7 | 4.2 | 2 | LOT | 20190131
P163F73RL02 | P163 | F73RL | F73 | 02 | 20190121 | 20190123 | 3 | 1.7 | 2 | LOT | 20190131
P16410RL01 | P164 | 10RL | 10 | 01 | 20190401 | 20190405 | 5 | 5.2 | 6 | LOT | 20190705
P16410RL03 | P164 | 10RL | 10 | 03 | 20190401 | 20190408 | 6 | 27.2 | 6 | LOT | 20190705
P16410RL02 | P164 | 10RL | 10 | 02 | 20190401 | 20190403 | 3 | 10.9 | 6 | LOT | 20190705
P164A11RL01 | P164 | A11RL | A11 | 01 | 20190219 | 20190225 | 5 | 10.1 | 20 | LOT | 20190329
P164A11RL03 | P164 | A11RL | A11 | 03 | 20190227 | 20190311 | 7 | 67 | 20 | LOT | 20190329
P164A11RL02 | P164 | A11RL | A11 | 02 | 20190219 | 20190221 | 3 | 13.4 | 20 | LOT | 20190329
P164A12RL01 | P164 | A12RL | A12 | 01 | 20190307 | 20190313 | 5 | 7.2 | 25 | LOT | 20190701
P164A12RL03 | P164 | A12RL | A12 | 03 | 20190315 | 20190326 | 8 | 79.6 | 25 | LOT | 20190701
P164A12RL02 | P164 | A12RL | A12 | 02 | 20190307 | 20190311 | 3 | 15.9 | 25 | LOT | 20190701
P164B11RL01 | P164 | B11RL | B11 | 01 | 20190305 | 20190311 | 5 | 8.7 | 13 | LOT | 20190325
P164B11RL03 | P164 | B11RL | B11 | 03 | 20190318 | 20190321 | 4 | 16.8 | 13 | LOT | 20190325
P164B11RL02 | P164 | B11RL | B11 | 02 | 20190305 | 20190307 | 3 | 6.7 | 13 | LOT | 20190325
P164B12RL01 | P164 | B12RL | B12 | 01 | 20190306 | 20190312 | 5 | 7.2 | 13 | LOT | 20190617
P164B12RL03 | P164 | B12RL | B12 | 03 | 20190319 | 20190322 | 4 | 16.8 | 13 | LOT | 20190617
P164B12RL02 | P164 | B12RL | B12 | 02 | 20190306 | 20190308 | 3 | 6.7 | 13 | LOT | 20190617
P164E11RL01 | P164 | E11RL | E11 | 01 | 20190131 | 20190212 | 5 | 11.6 | 16 | LOT | 20190217
P164E11RL03 | P164 | E11RL | E11 | 03 | 20190212 | 20190222 | 9 | 50.3 | 16 | LOT | 20190217
P164E11RL02 | P164 | E11RL | E11 | 02 | 20190131 | 20190208 | 3 | 18.5 | 16 | LOT | 20190217
P164E12RL01 | P164 | E12RL | E12 | 01 | 20190123 | 20190129 | 5 | 23.1 | 29 | LOT | 20190625
P164E12RL03 | P164 | E12RL | E12 | 03 | 20190129 | 20190214 | 9 | 20.9 | 29 | LOT | 20190625
P164E12RL02 | P164 | E12RL | E12 | 02 | 20190123 | 20190125 | 3 | 8.4 | 29 | LOT | 20190625
P164E13RL01 | P164 | E13RL | E13 | 01 | 20190228 | 20190307 | 4 | 13 | 24 | LOT | 20190628
P164E13RL03 | P164 | E13RL | E13 | 03 | 20190307 | 20190319 | 9 | 16.8 | 24 | LOT | 20190628
P164E13RL02 | P164 | E13RL | E13 | 02 | 20190228 | 20190305 | 2 | 6.7 | 24 | LOT | 20190628
P164E21RL01 | P164 | E21RL | E21 | 01 | 20190404 | 20190410 | 5 | 2.9 | 10 | LOT | 20190709
P164E21RL03 | P164 | E21RL | E21 | 03 | 20190408 | 20190412 | 5 | 8.4 | 10 | LOT | 20190709
P164E21RL02 | P164 | E21RL | E21 | 02 | 20190405 | 20190409 | 3 | 3.4 | 10 | LOT | 20190709
P164E22RL01 | P164 | E22RL | E22 | 01 | 20190329 | 20190404 | 5 | 5.8 | 9 | LOT | 20190716
P164E22RL03 | P164 | E22RL | E22 | 03 | 20190328 | 20190405 | 7 | 0 | 9 | LOT | 20190716
P164E22RL02 | P164 | E22RL | E22 | 02 | 20190329 | 20190402 | 3 | 0 | 9 | LOT | 20190716
P164E23RL01 | P164 | E23RL | E23 | 01 | 20190425 | 20190502 | 5 | 8.7 | 10 | LOT | 20190827
P164E23RL03 | P164 | E23RL | E23 | 03 | 20190425 | 20190502 | 5 | 12.6 | 10 | LOT | 20190827
P164E23RL02 | P164 | E23RL | E23 | 02 | 20190425 | 20190429 | 3 | 5 | 10 | LOT | 20190827
P164E31RL01 | P164 | E31RL | E31 | 01 | 20190423 | 20190429 | 5 | 11.6 | 10 | LOT | 20190503
P164E31RL03 | P164 | E31RL | E31 | 03 | 20190423 | 20190502 | 7 | 8.4 | 10 | LOT | 20190503
P164E31RL02 | P164 | E31RL | E31 | 02 | 20190423 | 20190425 | 3 | 3.4 | 10 | LOT | 20190503
P164E32RL01 | P164 | E32RL | E32 | 01 | 20190424 | 20190430 | 5 | 15.9 | 11 | LOT | 20190819
P164E32RL03 | P164 | E32RL | E32 | 03 | 20190419 | 20190429 | 7 | 0 | 11 | LOT | 20190819
P164E32RL02 | P164 | E32RL | E32 | 02 | 20190424 | 20190426 | 3 | 0 | 11 | LOT | 20190819
P164E331L01 | P164 | E331L | E33 | 01 | 20190517 | 20190523 | 5 | 0 | 0 | LOT | 20190819
P164E331L02 | P164 | E331L | E33 | 02 | 20190517 | 20190521 | 3 | 0 | 0 | LOT | 20190819
P164E33RL01 | P164 | E33RL | E33 | 01 | 20190517 | 20190523 | 5 | 2.9 | 10 | LOT | 20190704
P164E33RL03 | P164 | E33RL | E33 | 03 | 20190521 | 20190527 | 5 | 0 | 10 | LOT | 20190704
P164E33RL02 | P164 | E33RL | E33 | 02 | 20190517 | 20190521 | 3 | 1.7 | 10 | LOT | 20190704
P164F11RL01 | P164 | F11RL | F11 | 01 | 20190322 | 20190328 | 5 | 6.9 | 8 | LOT | 20190701
P164F11RL03 | P164 | F11RL | F11 | 03 | 20190404 | 20190409 | 4 | 30 | 8 | LOT | 20190701
P164F11RL02 | P164 | F11RL | F11 | 02 | 20190322 | 20190326 | 3 | 12 | 8 | LOT | 20190701
P164F31RL01 | P164 | F31RL | F31 | 01 | 20190418 | 20190424 | 5 | 20.8 | 12 | LOT | 20190904
P164F31RL03 | P164 | F31RL | F31 | 03 | 20190418 | 20190425 | 6 | 37.7 | 12 | LOT | 20190904
P164F31RL02 | P164 | F31RL | F31 | 02 | 20190418 | 20190422 | 3 | 9.1 | 12 | LOT | 20190904
P164F32RL01 | P164 | F32RL | F32 | 01 | 20190415 | 20190419 | 5 | 10.4 | 7 | LOT | 20190425
P164F32RL03 | P164 | F32RL | F32 | 03 | 20190415 | 20190422 | 6 | 113.1 | 7 | LOT | 20190425
P164F32RL02 | P164 | F32RL | F32 | 02 | 20190415 | 20190417 | 3 | 27.2 | 7 | LOT | 20190425
P164H11AL01 | P164 | H11AL | H11 | 01 | 20190430 | 20190508 | 5 | 5.7 | 0 | LOT | 20190904
P164H11AL02 | P164 | H11AL | H11 | 02 | 20190430 | 20190503 | 3 | 0 | 0 | LOT | 20190904
P164H12RL01 | P164 | H12RL | H12 | 01 | 20190426 | 20190503 | 5 | 17.1 | 10 | LOT | 20190506
P164H12RL03 | P164 | H12RL | H12 | 03 | 20190423 | 20190502 | 7 | 12.6 | 10 | LOT | 20190506
P164H12RL02 | P164 | H12RL | H12 | 02 | 20190426 | 20190430 | 3 | 5 | 10 | LOT | 20190506
P164H16AL01 | P164 | H16AL | H16 | 01 | 20190502 | 20190509 | 5 | 15.2 | 0 | LOT | 20190726
P164H16AL02 | P164 | H16AL | H16 | 02 | 20190502 | 20190507 | 3 | 16.8 | 0 | LOT | 20190726
P164H21RL01 | P164 | H21RL | H21 | 01 | 20190408 | 20190412 | 5 | 15.2 | 6 | LOT | 20190809
P164H21RL03 | P164 | H21RL | H21 | 03 | 20190404 | 20190412 | 7 | 0 | 6 | LOT | 20190809
P164H21RL02 | P164 | H21RL | H21 | 02 | 20190408 | 20190410 | 3 | 1.7 | 6 | LOT | 20190809
P164H22AL01 | P164 | H22AL | H22 | 01 | 20190410 | 20190416 | 5 | 0 | 0 | LOT | 20190419
P164H22AL02 | P164 | H22AL | H22 | 02 | 20190410 | 20190412 | 3 | 0 | 0 | LOT | 20190419
P164H25AL01 | P164 | H25AL | H25 | 01 | 20190515 | 20190521 | 5 | 9.5 | 0 | LOT | 20190902
P164H25AL02 | P164 | H25AL | H25 | 02 | 20190515 | 20190517 | 3 | 5 | 0 | LOT | 20190902
P164H31RL01 | P164 | H31RL | H31 | 01 | 20190415 | 20190419 | 5 | 9.5 | 5 | LOT | 20190820
P164H31RL03 | P164 | H31RL | H31 | 03 | 20190411 | 20190419 | 7 | 6.3 | 5 | LOT | 20190820
P164H31RL02 | P164 | H31RL | H31 | 02 | 20190415 | 20190417 | 3 | 2.5 | 5 | LOT | 20190820
P164H32AL01 | P164 | H32AL | H32 | 01 | 20190418 | 20190424 | 5 | 0 | 0 | LOT | 20190427
P164H32AL02 | P164 | H32AL | H32 | 02 | 20190418 | 20190422 | 3 | 6.7 | 0 | LOT | 20190427
P164H41AL01 | P164 | H41AL | H41 | 01 | 20190513 | 20190517 | 5 | 11.4 | 0 | LOT | 20190826
P164H41AL02 | P164 | H41AL | H41 | 02 | 20190513 | 20190515 | 3 | 13.4 | 0 | LOT | 20190826
P164S21RL01 | P164 | S21RL | S21 | 01 | 20190325 | 20190329 | 5 | 2.9 | 8 | LOT | 20190717
P164S21RL03 | P164 | S21RL | S21 | 03 | 20190321 | 20190329 | 7 | 8.4 | 8 | LOT | 20190717
P164S21RL02 | P164 | S21RL | S21 | 02 | 20190325 | 20190327 | 3 | 3.4 | 8 | LOT | 20190717
P164S22RL01 | P164 | S22RL | S22 | 01 | 20190327 | 20190402 | 5 | 2.9 | 7 | LOT | 20190405
P164S22RL03 | P164 | S22RL | S22 | 03 | 20190322 | 20190401 | 7 | 8.4 | 7 | LOT | 20190405
P164S22RL02 | P164 | S22RL | S22 | 02 | 20190327 | 20190329 | 3 | 3.4 | 7 | LOT | 20190405
P164S31RL01 | P164 | S31RL | S31 | 01 | 20190419 | 20190425 | 5 | 11.6 | 11 | LOT | 20190826
P164S31RL03 | P164 | S31RL | S31 | 03 | 20190418 | 20190426 | 7 | 8.4 | 11 | LOT | 20190826
P164S31RL02 | P164 | S31RL | S31 | 02 | 20190419 | 20190423 | 3 | 3.4 | 11 | LOT | 20190826
P164S32RL01 | P164 | S32RL | S32 | 01 | 20190422 | 20190426 | 5 | 14.5 | 13 | LOT | 20190429
P164S32RL03 | P164 | S32RL | S32 | 03 | 20190418 | 20190426 | 7 | 16.8 | 13 | LOT | 20190429
P164S32RL02 | P164 | S32RL | S32 | 02 | 20190422 | 20190424 | 3 | 0 | 13 | LOT | 20190429
P959D112L02 | P959 | D112L | D11 | 02 | 20190103 | 20190107 | 3 | 0 | 1 | LOT | 20190110
R873B19RL01 | R873 | B19RL | B19 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 2.6 | 14 | LOT | 20190201
R873B19RL03 | R873 | B19RL | B19 | 03 | 20190108 | 20190109 | 2 | 3.8 | 14 | LOT | 20190201
R873B19RL02 | R873 | B19RL | B19 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 1.5 | 14 | LOT | 20190201
R873B208P05 | R873 | B208P | B20 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190208
R873B208S05 | R873 | B208S | B20 | 05 | 20190118 | 20190118 | 1 | 22 | 0 | 단위 | 20190208
R873B20RL01 | R873 | B20RL | B20 | 01 | 20190111 | 20190114 | 2 | 7.8 | 52 | LOT | 20190208
R873B20RL03 | R873 | B20RL | B20 | 03 | 20190115 | 20190117 | 3 | 22.8 | 52 | LOT | 20190208
R873B20RL02 | R873 | B20RL | B20 | 02 | 20190111 | 20190114 | 2 | 9 | 52 | LOT | 20190208
R873B211P05 | R873 | B211P | B21 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190212
R873B211S05 | R873 | B211S | B21 | 05 | 20190122 | 20190122 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190212
R873B213P06 | R873 | B213P | B21 | 06 | 20190115 | 20190121 | 5 | 279 | 0 | 단위 | 20190212
R873B213S06 | R873 | B213S | B21 | 06 | 20190115 | 20190121 | 5 | 229 | 0 | 단위 | 20190212
R873B21P004 | R873 | B21P0 | B21 | 04 | 20190123 | 20190208 | 9 | 208 | 124 | 조립 | 20190212
R873B21RL01 | R873 | B21RL | B21 | 01 | 20190108 | 20190110 | 3 | 11.7 | 50 | LOT | 20190212
R873B21RL03 | R873 | B21RL | B21 | 03 | 20190111 | 20190116 | 4 | 22.8 | 50 | LOT | 20190212
R873B21RL02 | R873 | B21RL | B21 | 02 | 20190108 | 20190110 | 3 | 9 | 50 | LOT | 20190212
R873B21S004 | R873 | B21S0 | B21 | 04 | 20190123 | 20190208 | 9 | 188 | 116 | 조립 | 20190212
R873B220P05 | R873 | B220P | B22 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190214
R873B220P07 | R873 | B220P | B22 | 07 | 20190108 | 20190116 | 7 | 284 | 0 | 단위 | 20190214
R873B220S05 | R873 | B220S | B22 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190214
R873B220S07 | R873 | B220S | B22 | 07 | 20190108 | 20190116 | 7 | 255 | 0 | 단위 | 20190214
R873B222A05 | R873 | B222A | B22 | 05 | 20190115 | 20190115 | 1 | 36 | 0 | 단위 | 20190214
R873B22A004 | R873 | B22A0 | B22 | 04 | 20190117 | 20190129 | 9 | 326 | 169 | 조립 | 20190214
R873B230P05 | R873 | B230P | B23 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190214
R873B230P07 | R873 | B230P | B23 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 164 | 0 | 단위 | 20190214
R873B230S05 | R873 | B230S | B23 | 05 | 20190107 | 20190107 | 1 | 0 | 0 | 단위 | 20190214
R873B230S07 | R873 | B230S | B23 | 07 | 20190109 | 20190117 | 7 | 149 | 0 | 단위 | 20190214
R873B232A05 | R873 | B232A | B23 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 11 | 0 | 단위 | 20190214
R873B23A004 | R873 | B23A0 | B23 | 04 | 20190118 | 20190130 | 9 | 207 | 94 | 조립 | 20190214
R873B24A004 | R873 | B24A0 | B24 | 04 | 20190108 | 20190211 | 21 | 578 | 104 | 조립 | 20190220
R873N21RL01 | R873 | N21RL | N21 | 01 | 20190104 | 20190107 | 2 | 17.2 | 20 | LOT | 20190113
R873N21RL03 | R873 | N21RL | N21 | 03 | 20190108 | 20190110 | 3 | 0 | 20 | LOT | 20190113
R873N21RL02 | R873 | N21RL | N21 | 02 | 20190104 | 20190107 | 2 | 8.7 | 20 | LOT | 20190113
R873N41RL01 | R873 | N41RL | N41 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 4 | 4 | LOT | 20190119
R873N41RL03 | R873 | N41RL | N41 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 0 | 4 | LOT | 20190119
R873N41RL02 | R873 | N41RL | N41 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 2 | 4 | LOT | 20190119
R873N42RL01 | R873 | N42RL | N42 | 01 | 20190118 | 20190121 | 2 | 12.1 | 12 | LOT | 20190127
R873N42RL03 | R873 | N42RL | N42 | 03 | 20190122 | 20190124 | 3 | 0 | 12 | LOT | 20190127
R873N42RL02 | R873 | N42RL | N42 | 02 | 20190118 | 20190121 | 2 | 6 | 12 | LOT | 20190127
R873N43RL01 | R873 | N43RL | N43 | 01 | 20190122 | 20190123 | 2 | 12.1 | 12 | LOT | 20190131
R873N43RL03 | R873 | N43RL | N43 | 03 | 20190124 | 20190128 | 3 | 0 | 12 | LOT | 20190131
R873N43RL02 | R873 | N43RL | N43 | 02 | 20190122 | 20190123 | 2 | 6 | 12 | LOT | 20190131
R873N623P05 | R873 | N623P | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190204
R873N623P06 | R873 | N623P | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 123 | 0 | 단위 | 20190204
R873N623S05 | R873 | N623S | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190204
R873N623S06 | R873 | N623S | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 123 | 0 | 단위 | 20190204
R873N624P05 | R873 | N624P | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190204
R873N624P06 | R873 | N624P | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 105 | 0 | 단위 | 20190204
R873N624S05 | R873 | N624S | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 6 | 0 | 단위 | 20190204
R873N624S06 | R873 | N624S | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 102 | 0 | 단위 | 20190204
R873N625P05 | R873 | N625P | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190204
R873N625P06 | R873 | N625P | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 96 | 77 | 단위 | 20190204
R873N625S05 | R873 | N625S | N62 | 05 | 20190123 | 20190123 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190204
R873N625S06 | R873 | N625S | N62 | 06 | 20190124 | 20190201 | 7 | 92 | 77 | 단위 | 20190204
R873N62RL01 | R873 | N62RL | N62 | 01 | 20190116 | 20190117 | 2 | 8.1 | 6 | LOT | 20190204
R873N62RL03 | R873 | N62RL | N62 | 03 | 20190118 | 20190122 | 3 | 0 | 6 | LOT | 20190204
R873N62RL02 | R873 | N62RL | N62 | 02 | 20190116 | 20190117 | 2 | 4 | 6 | LOT | 20190204
R873N633P05 | R873 | N633P | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190120
R873N633S05 | R873 | N633S | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190120
R873N634P05 | R873 | N634P | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190120
R873N634S05 | R873 | N634S | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190120
R873N635P05 | R873 | N635P | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190120
R873N635S05 | R873 | N635S | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 5 | 0 | 단위 | 20190120
R873N637P05 | R873 | N637P | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190120
R873N637S05 | R873 | N637S | N63 | 05 | 20190117 | 20190117 | 1 | 10 | 0 | 단위 | 20190120
R873N63RL01 | R873 | N63RL | N63 | 01 | 20190110 | 20190111 | 2 | 16.2 | 6 | LOT | 20190120
R873N63RL03 | R873 | N63RL | N63 | 03 | 20190114 | 20190116 | 3 | 0 | 6 | LOT | 20190120
R873N63RL02 | R873 | N63RL | N63 | 02 | 20190110 | 20190111 | 2 | 8 | 6 | LOT | 20190120
R873N703P05 | R873 | N703P | N70 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 42 | 0 | 단위 | 20190120
R873N703P06 | R873 | N703P | N70 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 480 | 115 | 단위 | 20190120
R873N703S05 | R873 | N703S | N70 | 05 | 20190108 | 20190108 | 1 | 43 | 0 | 단위 | 20190120
R873N703S06 | R873 | N703S | N70 | 06 | 20190109 | 20190117 | 7 | 421 | 106 | 단위 | 20190120
R873N992P05 | R873 | N992P | N99 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190211
R873N992P06 | R873 | N992P | N99 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 215 | 42 | 단위 | 20190211
R873N992S05 | R873 | N992S | N99 | 05 | 20190124 | 20190124 | 1 | 17 | 0 | 단위 | 20190211
R873N992S06 | R873 | N992S | N99 | 06 | 20190125 | 20190208 | 7 | 215 | 42 | 단위 | 20190211
R873S21P004 | R873 | S21P0 | S21 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 631 | 43 | 조립 | 20190218
R873S21S004 | R873 | S21S0 | S21 | 04 | 20190129 | 20190214 | 9 | 631 | 43 | 조립 | 20190218
R873S24P004 | R873 | S24P0 | S24 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 513 | 81 | 조립 | 20190211
R873S24S004 | R873 | S24S0 | S24 | 04 | 20190115 | 20190125 | 9 | 502 | 81 | 조립 | 20190211
R873S398P05 | R873 | S398P | S39 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190213
R873S398S05 | R873 | S398S | S39 | 05 | 20190114 | 20190114 | 1 | 25 | 0 | 단위 | 20190213
R873S39P004 | R873 | S39P0 | S39 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 490 | 81 | 조립 | 20190213
R873S39RL01 | R873 | S39RL | S39 | 01 | 20190107 | 20190108 | 2 | 11.9 | 50 | LOT | 20190213
R873S39RL03 | R873 | S39RL | S39 | 03 | 20190109 | 20190111 | 3 | 19 | 50 | LOT | 20190213
R873S39RL02 | R873 | S39RL | S39 | 02 | 20190107 | 20190108 | 2 | 8.2 | 50 | LOT | 20190213
R873S39S004 | R873 | S39S0 | S39 | 04 | 20190116 | 20190128 | 9 | 493 | 81 | 조립 | 20190213
R873S408P05 | R873 | S408P | S40 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190215
R873S408S05 | R873 | S408S | S40 | 05 | 20190116 | 20190116 | 1 | 23 | 0 | 단위 | 20190215
R873S40P004 | R873 | S40P0 | S40 | 04 | 20190118 | 20190130 | 9 | 436 | 71 | 조립 | 20190215
R873S40RL01 | R873 | S40RL | S40 | 01 | 20190109 | 20190110 | 2 | 30.4 | 78 | LOT | 20190215
R873S40RL03 | R873 | S40RL | S40 | 03 | 20190111 | 20190115 | 3 | 30.4 | 78 | LOT | 20190215
R873S40RL02 | R873 | S40RL | S40 | 02 | 20190109 | 20190110 | 2 | 18 | 78 | LOT | 20190215
R873S40S004 | R873 | S40S0 | S40 | 04 | 20190118 | 20190130 | 9 | 436 | 71 | 조립 | 20190215
R873S418P05 | R873 | S418P | S41 | 05 | 20190129 | 20190129 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190226
R873S418S05 | R873 | S418S | S41 | 05 | 20190129 | 20190129 | 1 | 7 | 0 | 단위 | 20190226
R873S41P004 | R873 | S41P0 | S41 | 04 | 20190130 | 20190215 | 9 | 406 | 58 | 조립 | 20190226
R873S41RL01 | R873 | S41RL | S41 | 01 | 20190121 | 20190122 | 2 | 27.6 | 72 | LOT | 20190226
R873S41RL03 | R873 | S41RL | S41 | 03 | 20190123 | 20190125 | 3 | 19 | 72 | LOT | 20190226
R873S41RL02 | R873 | S41RL | S41 | 02 | 20190121 | 20190122 | 2 | 20.9 | 72 | LOT | 20190226
R873S41S004 | R873 | S41S0 | S41 | 04 | 20190130 | 20190215 | 9 | 406 | 58 | 조립 | 20190226
R873S42P004 | R873 | S42P0 | S42 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 325 | 24 | 조립 | 20190226
R873S42RL01 | R873 | S42RL | S42 | 01 | 20190130 | 20190131 | 2 | 11.7 | 48 | LOT | 20190226
R873S42RL03 | R873 | S42RL | S42 | 03 | 20190201 | 20190211 | 3 | 22.8 | 48 | LOT | 20190226
R873S42RL02 | R873 | S42RL | S42 | 02 | 20190130 | 20190131 | 2 | 9 | 48 | LOT | 20190226
R873S42S004 | R873 | S42S0 | S42 | 04 | 20190212 | 20190222 | 9 | 325 | 24 | 조립 | 20190226
R873S43RL01 | R873 | S43RL | S43 | 01 | 20190201 | 20190208 | 2 | 13 | 54 | LOT | 20190227
R873S43RL03 | R873 | S43RL | S43 | 03 | 20190211 | 20190213 | 3 | 22.8 | 54 | LOT | 20190227
R873S43RL02 | R873 | S43RL | S43 | 02 | 20190201 | 20190208 | 2 | 9 | 54 | LOT | 20190227
R873S44P004 | R873 | S44P0 | S44 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 398 | 32 | 조립 | 20190211
R873S44S004 | R873 | S44S0 | S44 | 04 | 20190122 | 20190201 | 9 | 398 | 32 | 조립 | 20190211
R873S62P004 | R873 | S62P0 | S62 | 04 | 20190208 | 20190220 | 9 | 541 | 40 | 조립 | 20190305
R873S62RL01 | R873 | S62RL | S62 | 01 | 20190128 | 20190129 | 2 | 17 | 64 | LOT | 20190305
R873S62RL03 | R873 | S62RL | S62 | 03 | 20190130 | 20190201 | 3 | 30.4 | 64 | LOT | 20190305
R873S62RL02 | R873 | S62RL | S62 | 02 | 20190128 | 20190129 | 2 | 13.9 | 64 | LOT | 20190305
R873S62S004 | R873 | S62S0 | S62 | 04 | 20190208 | 20190220 | 9 | 542 | 40 | 조립 | 20190305
R873S630P07 | R873 | S630P | S63 | 07 | 20190129 | 20190208 | 5 | 36 | 0 | 단위 | 20190305
R873S630S07 | R873 | S630S | S63 | 07 | 20190129 | 20190208 | 5 | 36 | 0 | 단위 | 20190305
R873S63P004 | R873 | S63P0 | S63 | 04 | 20190211 | 20190221 | 9 | 556 | 35 | 조립 | 20190305
R873S63RL01 | R873 | S63RL | S63 | 01 | 20190122 | 20190123 | 2 | 19.9 | 68 | LOT | 20190305
R873S63RL03 | R873 | S63RL | S63 | 03 | 20190124 | 20190128 | 3 | 41.9 | 68 | LOT | 20190305
R873S63RL02 | R873 | S63RL | S63 | 02 | 20190122 | 20190123 | 2 | 17.8 | 68 | LOT | 20190305
R873S63S004 | R873 | S63S0 | S63 | 04 | 20190211 | 20190221 | 9 | 556 | 35 | 조립 | 20190305
R873S640P07 | R873 | S640P | S64 | 07 | 20190208 | 20190214 | 5 | 131 | 0 | 단위 | 20190314
R873S640S07 | R873 | S640S | S64 | 07 | 20190208 | 20190214 | 5 | 131 | 0 | 단위 | 20190314
R873S64P004 | R873 | S64P0 | S64 | 04 | 20190218 | 20190305 | 10 | 614 | 46 | 조립 | 20190314
R873S64RL01 | R873 | S64RL | S64 | 01 | 20190128 | 20190129 | 2 | 31.9 | 66 | LOT | 20190314
R873S64RL03 | R873 | S64RL | S64 | 03 | 20190130 | 20190201 | 3 | 57.1 | 66 | LOT | 20190314
R873S64RL02 | R873 | S64RL | S64 | 02 | 20190128 | 20190129 | 2 | 19.8 | 66 | LOT | 20190314
R873S64S004 | R873 | S64S0 | S64 | 04 | 20190218 | 20190305 | 10 | 614 | 46 | 조립 | 20190314
R873T26C004 | R873 | T26C0 | T26 | 04 | 20190128 | 20190214 | 10 | 546 | 111 | 조립 | 20190221
R873T45P004 | R873 | T45P0 | T45 | 04 | 20190125 | 20190214 | 11 | 586 | 117 | 조립 | 20190221
R873T45S004 | R873 | T45S0 | T45 | 04 | 20190125 | 20190214 | 11 | 527 | 117 | 조립 | 20190221